## Planilha1
Secretaria | Obra/Intervenção | Meta PdM | Subprefeitura | Endereço | Tipo de obra/intervenção | Situação | Detalhamento da situação | Data de início da obra/intervenção (prevista ou ocorrida) | Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida) | Custo total Estimado | Valor Empenhado Total | N° Processo SEI | Observação | CAMPOS UE/SEPEP: É prioridade? | CAMPOS UE/SEPEP: Revisâo está pronta? | CAMPOS UE/SEPEP: Observações | UE
SIURB | Obras Com Projeto De Recuperação Da Gap De Canalização Do Córrego Maranhão | Não | Mooca | Ruas Icaraí E Urumajó | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 04/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-04 | 14623889.57 | 14619450.19 | 6022.2021/0003000-4 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude na Travessa do Cafeeiro | Não | Guaianases | Travessa do Cafeeiro | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 2643327.98 | 2485414.74 | 6022.2022/0001348-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação de gabião e contenção das margens do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Ruas Itajuíbe e Francisco Velasquez | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 09/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-04-12 | 2022-10-09 | 16616168.7 | 16604163.57 | 6022.2022/0001585-6 | Contrato 087/siurb/22. Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude em Margem do Córrego, localizado na Rua Sansão de Castelo Branco | Não | Guaianases | Rua Sansão de Castelo Branco, altura do N 470 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2022-05-13 | 2022-11-13 | 5225440.45 | 5220430.33 | 6022.2022/0001951-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude – Rua Barra da Forquilha – Jardim Vivian | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Barra da Forquilha, altura do N 625 – Jardim Vivian | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/01/2023 | 2022-07-08 | 2023-01-06 | 11454238.08 | 11141198.52 | 6022.2022/0003402-8 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 06/01/23 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Rua Escobar Ortiz E Republica Do Líbano, Rua Ibiporanga (drenagem superficial) | Não | Vila Mariana | Rua Escobar Ortiz E Republica Do Líbano, Rua Ibiporanga | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 01/06/21, Falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 32717.4 | 32717.4 | 2008-0.083.894-3 | Projeto: Contrato 010/SIURB/21. Prazo contratual de 30 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | PRA - Rosa Mendes (muro de contenção) | Não | Ermelino Matarazzo | Trecho do pontilhão da Rua Flaminiano Costa até o muro existente | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em andamento, com previsão de término para 12/2022. |  |  | 1455915.17 | 1455915.17 | 2013-0.035.858-7 | Contrato 041/SIURB/13. Prazo contratual de 4 meses | 2.Não | 2.Não | Documento SEI não localizado / Sem informação das datas | Henrique
SIURB | Córrego Morro do "S" - Reservatório 1 | Sim | Campo Limpo | Morro Do "S" | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Contrato suspenso até o dia 27/02/25 | 2016-05-19 | 2025-02-27 | 113250840.11 | 7358894.98 | 2015-0.183.093-3 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Anhanguera | Não | Sé | Rua dos Americanos, 1 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 27/04/22, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2018-10-18 | 2022-04-27 | 22676605.36 | 26476499.26 | 2016-0.201.221-7 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Água Podre | Não | Butantã | Córrego Água Podre | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2023-05-23 | 2024-04-22 | 22699349.34 | 21756064.48 | 6012.2022/0022089-7 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Água Branca - OUCAB | Não | Lapa | Água Branca | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2023-07-03 | 2024-06-03 | 1829535.53 | 2521940.53 | 6014.2021/0002440-0 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CER Penha | Não | Penha | Praça Nossa Senhora da Penha, 55 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 19/02/23. Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-25 | 2023-02-21 | 520813.51 | 520813.51 | 6018.2019/0029798-6 | Prazo contratual de 150 dias corridos CONCLUÍDO em 19/02/23 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | UPA Móoca | Não | Mooca | Rua Dr. Fomm X Rua Dr. Guilherme Ellis | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/06/22 | 2020-05-29 | 2021-08-01 | 4595286.03 | 5585640.69 | 6018.2019/0039355-1 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | UPA Vila Mariana | Não | Vila Mariana | Rua Diogo De Faria X Rua Botucatu | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/07/21 | 2020-05-14 | 2021-07-28 | 4797779.78 | 5653170.8 | 6018.2019/0039356-0 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | UPA Tipo III Jabaquara | Não | Jabaquara | Rua Cruz Das Almas | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 17/07/21 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 4695606.62 | 5752677.64 | 6018.2019/0039358-6 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | UPA Cidade Tiradentes | Não | Itaquera | Rua Cachoeira Morena X Rua Igarape Diana | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/01/21 | 2020-05-01 | 2021-08-10 | 4770381.51 | 5821078.16 | 6018.2019/0039359-4 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | UPA Parelheiros | Não | Parelheiros | Av. Sadamu Inoue | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Contrato rescindido em 06/05/22 | 2020-05-14 | 2021-11-11 | 4719939.61 | 5587898.06 | 6018.2019/0040333-6 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Cobertura HM Dr. Mário De Moraes Altenfelder Silva | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Dep. Emilio Carlos, 3100 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/10/21 | 2020-07-13 | 2021-09-05 | 1629050.33 | 1585591.71 | 6018.2019/0042667-0 | Prazo contratual de 120 dias CONCLUÍDO em 05/10/21 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contratação de serviço de engenharia para adequações do telhado com substituições de telhas, impermeabilização, troca de juntas de dilatação entre lajes e substituição no SPDA do Hospital Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada. | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Av. Dep. Emilio Carlos, 3100 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/10/21 | 2020-07-13 | 2021-10-05 | 1629050.33 | 1585591.71 | 6018.2019/0042667-0 | Contrato 032/SIURB/20 - Prazo de 120 dias CONCLUÍDO em 05/10/21 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Execução de obras e serviços complementares de engenharia para recuperação, reforma e manutenão do Viaduto T05, localizado na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo. | Sim | Pinheiros | Viaduto T5 - Marginal Pinheiros | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/01/22. | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2773794.8 | 3620413.43 | 6022.2019/0004094-4 | Contrato 010/SIURB/20 - Prazo de 05 meses CONCLUÍDO em 30/06/21 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Boqueirão | Não | Vila Mariana | Trecho Entre Nascente Na Pç Situada No Entrocamento Da R. D. Macário Com A R. Divinópolis E A R. José Modesto De Godói | Ampliação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 11/08/22, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-09-15 | 2022-07-11 | 366380.48 | 336441.59 | 6022.2019/0004670-5 | Prazo contratual de 120 dias corrido | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | PRA - Rua Guaiaúna (galerias pluviais) | Não | Mooca | Rua Guaiaúna | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. |  |  |  |  | 6022.2019/0004828-7 |  | 2.Não |  |  | Anna
SIURB | PRA - Lote C - Rua Professor Giuliani | Não | Sapopemba | Rua Professor Giuliani | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 13/04/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2023-11-16 | 2024-04-13 | 123979.17 | 123979.17 | 6022.2019/0004946-1 | Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Boturussu (canalização) | Não | Ermelino Matarazzo | Córrego Boturussu | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/11/23 | 2022-05-09 | 2023-11-08 | 764539.3 | 739910.87 | 6022.2019/0005243-8 | Prazo contratual de 8 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | PRA - Lote C - Rua Alessandro Alori | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Alessandro Alori | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 30/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2023-07-03 | 2024-11-30 | 118726.87 | 118726.87 | 6022.2019/0005259-4 | Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | PRA - Lote 1 - Córrego Jaboticabal | Não | Ipiranga | Córrego Jaboticabal | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração |  |  | 80987.5 | 80987.5 | 6022.2019/0005390-6 | Prazo contratual de 165 dias // Contrato 040/SIURB/24 já feito, porém está restrito e não assinado. | 2.Não | 1.Sim |  | Carolina
SIURB | Fábrica Do Samba – 2ª Fase | Não | Lapa | Av. Abrahão Ribeiro, 493 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 17/03/22 | 2020-11-18 | 2022-03-17 | 21297232.31 | 28599137.08 | 6022.2019/0005659-0 | Contrato 102/SIURB/20 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Rua Jacofer - Galerias CTN | Não | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Rua Jacofer, Rua Francisco Rodrigues Nunes, Rua Mateus Mascarenhas, Rua Coronel Mário de Azevedo e Rua Luar do Meu Bem | Manutenção | Projeto Concluído | Projeto executivo de drenagem, estrutural e recomposição de pavimento para implantação de galeria nas Ruas Jacofer, Rua Francisco Rodrigues Nunes, Rua Mateus Mascarenhas, Rua Coronel Mário de Azevedo e Rua Luar do Meu Bem | 2020-07-27 | 2020-10-26 | 164140.04 | 164140.04 | 6022.2019/0006036-8 | Prazo Contratual de 60 dias | 2.Não |  |  | Anna
SIURB | Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes | Não | São Miguel Paulista | Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/12/22 | 2021-06-21 | 2022-10-03 | 4185300.48 | 3636923.17 | 6022.2020/0000866-0 | Prazo contratual de 3 meses. Processo SEI relacionado 7910.2021/0000930-7 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Bacia Córrego Malagoli (canalização) | Não | Butantã | Trecho entre a Av. Rio Pequeno e a Rua Antônio de Bonis | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRD em 31/07/22 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 318574.53 | 381335.02 | 6022.2020/0001054-0 | Projeto: Contrato 026/SIURB/21. Prazo contratual de 6 meses CONCLUÍDO em 31/07/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Complexo Viário Jacu-Pêssego (contenção de encostas) | Não | São Mateus | Trecho 1 - Próx à Rua Nina Simone Trecho 2 - Próx à Rua Braz Lima | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. Concluído em 28/09/21 - Conforme Oficio Recibo n° 001/PROJ-2/2022 | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 77427.28 | 77427.28 | 6022.2020/0001152-0 | Prazo contratual 03 meses CONCLUÍDO em 28/09/21 - Projeto básico/executivo concluído - Conforme Oficio Recibo n° 001/PROJ-2/2022 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Construção de caixa de elevador no Hospital Municipal Carmino Carichio | Não | Mooca | Av. Celso Garcia, 4815 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/08/22 | 2022-04-13 | 2022-08-11 | 47852.21 | 47852.21 | 6022.2020/0001298-5 | Prazo contratual de 60 dias corridos | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Laboratório Sudeste (Ipiranga) | Não | Ipiranga | Rua Xavier De Almeida, 210 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 116254.71 | 111429.76 | 6022.2020/0002024-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Laboratório Lapa | Não | Sé | Rua Jaraguá, 858 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 67991.16 | 60300 | 6022.2020/0002025-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Laboratório Freguesia do Ó | Não | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Av. Itaberaba, 1377 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 110532.38 | 86981.64 | 6022.2020/0002026-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Laboratório Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Paula Cruz, 69 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 149994.52 | 132410.1 | 6022.2020/0002028-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Laboratório São Miguel | Não | São Miguel Paulista | Av. Maria Santana, 1069 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 130857.83 | 128154.23 | 6022.2020/0002029-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Alto da Boa Vista (drenagem superficial) | Não | Santo Amaro | Bairro Alto da Boa Vista | Obra nova/Implantação | Projeto Concluído | Concluídos -Projetos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | 2021-09-01 | 2022-10-26 | 426758.38 | 365735.74 | 6022.2020/0002245-0 | Projeto: Contrato 034/SIURB/21. Prazo contratual de 9 meses | 1.Sim | 1.Sim | Confirmar se status é concluído ou Projeto Concluído. Valor empenhado localizado no SOF: 66.874,02 | Anna
SIURB | Córrego Guaratiba- Piscinão Pedreira Guaianases | Não | Guaianases | Piscinão Da Pedreira | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 17/09/21, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-10-20 | 2021-09-17 | 1070629.46 | 1029464.41 | 6022.2020/0002457-6 | investigação ambiental de possíveis contaminantes presentes na área e posterior recuperação ambiental da área | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Córrego Antonico (drenagem superficial) | Não | Campo Limpo | Córrego Antonico | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/11/22 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | 1511802.7 | 912433.51 | 6022.2020/0002686-2 | Prazo contratual de 6 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Corrego Antonico | Não | São Miguel Paulista | Av. Dep. Aristodemo Pinoti e Av. Imperador | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/11/22 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | 1511802.7 | 912433.51 | 6022.2020/0002686-2 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Córrego Olaria (canalização) | Não | Campo Limpo | Margens do Córrego Olaria | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Contrato Suspenso ate 15/05/2024 | 2021-11-18 | 2024-05-15 | 1549520.45 | 569387.11 | 6022.2020/0002689-7 | Prazo contratual de 12 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Córrego Tanquinho | Não | Ermelino Matarazzo | Córrego Tanquinho | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 23/12/23. Aguarda Cadastro de TRD. | 2021-07-01 | 2023-12-23 | 3020306.43 | 4219121.17 | 6022.2020/0002786-9 | Prazo contratual de 20 meses. Processo SEI relacionado 7910.2021/0000858-0 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Riacho do Ipiranga - Fase 2 (recuperação/reconstrução de canal) | Não | Ipiranga | Entre a Avenida Bosque da Saúde e Rua Marcelino Champagnat até a sua foz no rio Tamanduateí | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/06/23, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-09-15 | 2023-06-15 | 2989721.18 | 6613375.31 | 6022.2020/0002813-0 | Prazo contratual 9 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Obra de emergência para Recuperação de galeria de águas pluviais, sob a via marginal pinheiros pista expressa/ sentido osasco, próximo a estação Morumbi Linha 17 ouro, pelo método não destrutivo - MND. | Não | Santo Amaro | Via Marginal Pinheiros, Pista Expressa, Sentido Osasco, Próximo A Estação Morumbi Linha 17 Ouro | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 01/05/21, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-03 | 2021-05-01 | 1077194.85 | 1065856.07 | 6022.2020/0002919-5 | Contrato 011/SIURB/21 - Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 11/06/21. | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Parque Jacques Costeau (Laguinho) | Não | Capela do Socorro | Ruas Catanumi, Norman Prochet, Raul Tabajara e Avenida Louis Romero Sanson | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 2022-01-03 | 2024-07-03 | 11458007.22 | 7619734.29 | 6022.2020/0003116-5 | Prazo contratual de 12 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | PRA - Rua Cachoeira dos Antunes (reforço de galerias) | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Rua Cachoeira Dos Antunes | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2021-08-12 | 2021-12-25 | 30449.51 | 30449.51 | 6022.2020/0003157-2 | Prazo contratual de 60 dias corrido CONCLUÍDO em 24/12/21 - Ofício Recibo n° 003/PROJ-2/22. | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | PRA - Rua Augusto Farina | Não | Butantã | Trecho entre a Rua Ari dos Santos e o Acesso à Rua Azém Aballa Azém | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 03/04/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-04 | 2023-05-30 | 2068860.75 | 10832496.48 | 6022.2021/0000144-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Ribeirão Perus - Reservatórios, Canalização e Alteamento de Pontes | Não | Perus | Córrego Perus | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 130317108.84 | 45724240.06 | 6022.2021/0000374-0 | Prazo contratual 36 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Ligação Viária entre R. Prof. Roldão de Barros e Rua Jequirituba (viaduto sobre CPTM) | Não | Capela do Socorro | R. Prof. Roldão de Barros e Rua Jequirituba | Obra nova/Implantação | Projeto Concluído | Contrato com prazo expirado em 10/11/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2023-01-10 | 2023-11-10 | 503568.49 | 503568.49 | 6022.2021/0000533-6 | Projetos: Contrato 233/SIURB/22. Prazo contratual de | 2.Não | 2.Não |  | Anna
SIURB | Recuperação De Galeria – Rua André Lens | Não | Campo Limpo | Rua Lens | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 03/07/21, Aguarda cadastro de TRD. | 2021-03-08 | 2021-09-04 | 2347552.68 | 2333025.43 | 6022.2021/0000572-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Recuperação de Pontilhão de Ligação Av. Assis Ribeiro X Av. Jacu- Pêssego | Sim | São Miguel Paulista | Pontilhão de Ligação Av. Assis Ribeiro X Av. Jacu- Pêssego | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/21 | 2021-03-11 | 2021-09-11 | 5974369.74 | 5969299.18 | 6022.2021/0000578-6 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Córrego Cordeiro – Fase 2 | Não | Várias | Córrego Cordeiro | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2022-10-01 | 2024-04-22 | 2215082.43 | 2271449.49 | 6022.2021/0000618-9 | Projeto: Contrato 068/SIURB/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | PRA - Av. Sertanistas | Não | São Mateus | Rua Rocha Conato e Rua José Carlos de Almeida | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 01/04/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-05 | 2023-07-30 | 2332284.72 | 2108814.89 | 6022.2021/0000657-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Implantação de Contenção e Recomposição de Talude | Não | São Miguel Paulista | Av. Jacu Pêssego, Rua Rainha do Norte, Nº 35 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/11/21 | 2021-05-11 | 2021-11-06 | 4438413.8 | 4437970.6 | 6022.2021/0001011-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Implantação de contenção e recomposição de talude através de muro de contenção na margem do Córrego da Rua Augusto Franco de Souza. Implantação De Contenção E Recomposição De Talude | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Rua Augusto Franco De Souza, Nº 35 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/10/21 | 2021-05-05 | 2021-10-31 | 3360825.4 | 3359512.62 | 6022.2021/0001015-1 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Acesso Hospital Parelheiros | Não | Parelheiros | Hospital Parelheiros | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Preparando elementos para início do processo licitatório. |  |  |  |  | 6022.2021/0001053-4 | Projeto: Preparando elementos para início do processo licitatório. | 2.Não | 2.Não | Pendente datas de início e término; Empenho não localizado no SOF. | Anna
SIURB | Rua Papaterra Limongi | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Alça direcional da Avenida Nossa Senhora do Ó à Ponte Júlio de Mesquita Neto, complementação da Avenida José Papaterra Limongi, ligação viária entre a Avenida Casa Verde e Rua José Fiuza Guimarães e demais compatibilizações viárias | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Projetos encerrados pois deverá ser precedida de uma reavaliação dos projetos para adequá-los ao cenário atual da região. |  |  |  | 0 | 6022.2021/0001054-2 | Projetos encerrados pois deverá ser precedida de uma reavaliação dos projetos para adequá-los ao cenário atual da região. | 2.Não | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | PRA - Rua Darzan (drenagem e duplicação) | Não | Santana/Tucuruvi | Trecho entre a Rua Voluntários da Pátria e av. Gal. Ataliba Leonel | Requalificação | Estudos Preliminares | Projetos encerrados pois só fara sentido após a execução do Apoio Urbano Norte, e deverá seguir ordenamento e disponibilidade de recursos a ser tratado em outro momento. |  |  |  | 0 | 6022.2021/0001055-0 | Projeto: Contrato 027/SIURB/18. | 2.Não | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Av. Tenente Amaro Felicíssimo de Oliveira - CEU Novo Mundo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira e Rua das Bicicletas | Obra nova/Implantação | Projeto Concluído | Projetos básico concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. |  |  |  |  | 6022.2021/0001056-9 | Projeto: Contrato 047/SIURB/18 - Educação CEU NOVO MUNDO | 2.Não | 2.Não |  | Anna
SIURB | Parque Pinheirinho D'Água (contenção) | Não | Pirituba/Jaraguá | Parque Pinheirinho D'Água | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração |  |  |  |  | 6022.2021/0001058-5 | PROCESSO RESTRITO | 2.Não |  |  | Anna
SIURB | PRA - Rua Antenor Baptista (galerias pluviais) | Não | São Miguel Paulista | Rua Antenor Baptista | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. |  |  |  | 0 | 6022.2021/0001066-6 |  | 2.Não | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Praça João Beiçola (passagem - viaduto sobre CPTM) | Não | Capela do Socorro | Praça João Beiçola | Ampliação | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração |  |  |  |  | 6022.2021/0001075-5 | Projeto: Contrato 028/SIURB/20 | 2.Não |  |  | Anna
SIURB | Recuperação do Pontilhão – Av. Do Imperador | Não | São Miguel Paulista | Avenida Imperador Esquina Av. Ribeirão Jacu Sobre O Rio Verde | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/11/21 | 2021-06-02 | 2021-11-29 | 4315551.93 | 4314222.7 | 6022.2021/0001300-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção E Recomposição Do Aterro – Rio Verde | Não | Itaquera | Rio Verde | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/11/21 | 2021-06-03 | 2021-11-29 | 7748459.87 | 7738619.94 | 6022.2021/0001308-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação De Galeria De Águas Pluviais - Av. Presidente Wilson, 1982/2000 | Não | Ipiranga | Av. Presidente Wilson, 1982/2000 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/12/22. | 2022-06-14 | 2022-12-11 | 2552322.85 | 2551093.93 | 6022.2021/0001407-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição de Galeria – Rua Dr. Jairo Franco | Não | Itaquera | Rua Dr. Jairo Franco, Nº 285 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/12/21 | 2021-06-18 | 2021-12-15 | 2745294.83 | 2737351.3 | 6022.2021/0001437-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Troca das Grelhas da Av. 9 de Julho | Não | Sé | Av. 9 de Julho | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 01/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 231449.1 | 231449.1 | 6022.2021/0001466-1 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção e Recomposição de Talude – UPA Parelheiros | Não | Parelheiros | Upa Parelheiros - Av. Sadamu Inoe, Nº 5252 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/12/21 | 2021-06-28 | 2021-12-10 | 852583.63 | 852582.09 | 6022.2021/0001496-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição de galeria de águas pluviais com trecho em “tunnel liner” – Rua Vasconcelos Drumont | Não | Ipiranga | Rua Vasconcelos Drumont | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/12/21 | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 4878017.7 | 4877839.63 | 6022.2021/0001568-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação Estrutural Do Viaduto De Interligação Da Av. Paulista X Dr. Arnaldo | Não | Sé | Viaduto De Interligação Da Av. Paulista X Av. Dr. Arnaldo | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/07/21 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 5853325.83 | 5658544.31 | 6022.2021/0001821-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição Das Margens Do Córrego Diniz | Não | Campo Limpo | Rua Francisco De Holanda | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/01/22 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 14736875.93 | 14573927.53 | 6022.2021/0001866-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição Das Margens Córrego Dos Brancos | Não | Campo Limpo | Rua Professor Paulo Assis Ribeiro | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/01/22 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 9601651.6 | 9474045.71 | 6022.2021/0001869-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição Das Margens Do Córrego Jaguarezinho | Não | Butantã | Rua Deoclício Alves De Souza E Av. Dr. Silvio Margarido | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/02/22 | 2021-08-03 | 2022-02-02 | 8833766.17 | 8833766.17 | 6022.2021/0001890-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição Do Passeio Público Rua Ilha Dos Papagaios | Não | Vila Prudente | Entre As Ruas Ilha Dos Papagaios E Girassol Miúdo – Água Vermelha | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/01/22 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | 7621995.65 | 7223802.45 | 6022.2021/0001924-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção De Talude Emef Chácara Sonho Azul | Não | M'boi Mirim | Av. José Estima Filho, 1205 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/01/22 | 2021-08-04 | 2022-01-30 | 6465432.2 | 6458374.54 | 6022.2021/0001925-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recolocação Das Testeiras Deslocadas – Rua Daniel Gran | Não | M'boi Mirim | Rua Daniel Gran, S/Nº - Capão Redondo | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/02/22 | 2021-08-06 | 2022-02-02 | 1873298.2 | 1873121.79 | 6022.2021/0001983-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Obras de drenagem na região do Parque Ibirapuera | Não | Vila Mariana | Rua Escobar Ortiz x Avenida República do Líbano | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 06/12/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-12-07 | 2023-12-06 | 4212624.44 | 5251654.39 | 6022.2021/0002031-9 | Prazo contratual de 10 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação Parcial Da Margem Direita Do Córrego Rola Moça | Não | Itaim Paulista | Trecho Da Rua Maria Celia Correa X Rua Luiza Augusta Garlippe – Chácara Dona Olivia | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/02/2022 | 2021-08-27 | 2022-02-23 | 12731422.98 | 12730041.6 | 6022.2021/0002218-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CEU da Paz (drenagem superficial) | Não | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 266500 | 266500 | 6022.2021/0002290-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Recuperação Da Margem Do Córrego Itararé | Não | Butantã | Trecho Da Av. Frei Macário De São João X Av. Gethsemani | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/03/2022 | 2021-09-08 | 2022-03-07 | 10894511.45 | 10879437.4 | 6022.2021/0002464-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Contratação De Empresa Para Obra Emergencial De Recuperação Da Margem E Recomposição Dos Taludes Do Córrego Jardim Leticia | Não | M'boi Mirim | Rua Francisco Xavier De Sales | manutenção | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2021-09-17 | 2022-03-16 | 8294555.97 | 8288462.45 | 6022.2021/0002640-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Contenção De Margens Do Córrego Itaquera-Mirim | Não | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo X Baia De Japerica | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/03/22 | 2021-09-17 | 2022-03-15 | 4047754.42 | 4046097 | 6022.2021/0002692-9 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 15/03/22 | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Recuperação Da Margem E Recomposição De Talude Do Córrego Moenda | Não | Campo Limpo | Rua Algard | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/03/22 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | 9136065.35 | 9136065.35 | 6022.2021/0002695-3 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Recuperação Dos Muros De Gabiões Às Margens Do Córrego Morro Grande | Não | Sapopemba | Av. Marginal Do Oratório, 6557 – Jardim Ângela | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/03/22 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | 3450438.59 | 3430857.39 | 6022.2021/0002791-7 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Recuperação Das Margens E Recomposição De Taludes Do Córrego Caguaçu | Não | São Mateus | Av Gonçalves Da Costa, Entre As Travessas Sonho Por Sonho E Tardes De Lindoia | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 27/03/22 | 2021-09-29 | 2021-03-27 | 8566542.1 | 8566541.98 | 6022.2021/0002861-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Muro De Arrimo E Divisa Dos Fundos E Lateral Esquerda Da Cei Jardim Arpoador | Não | Butantã | Cei Jardim Arpoador, Localizada Na Av. Gen. Asdrubal Da Cunha, 1299 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/04/21 | 2021-10-07 | 2021-04-04 | 889627.97 | 889627.97 | 6022.2021/0002999-5 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Recuperação E Contenção Do Muro Em Gabião Na Av. Inajar De Souza, Altura Nº 6000 | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Av. Inajar De Souza, Altura Do Nº 6000 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 05/04/22. Aguarda cadastro de TRD. | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 9703256.77 | 9703256.77 | 6022.2021/0003001-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Recuperação De Taludes, Escadarias E Preenchimento Dos Vazios Na Ponte Do Socorro | Não | Capela do Socorro | Av. Nações Unidas | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 6815176.71 | 6812593.69 | 6022.2021/0003025-0 | Prazo contratual de 180 dias Contratada:Construtora Progredior Ltda | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Recomposição Do Talude E Da Via Comprometida Na Rua José Martins Veiga, 549 | Não | Capela do Socorro | Rua José Martins Veiga, 549 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 2522289.13 | 2466882.74 | 6022.2021/0003035-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Recomposição Do Talude E Da Via Comprometida Na Rua Valter Miranda De Bitencourt | Não | Capela do Socorro | Rua Valter Miranda De Buitencourt | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 8662258.12 | 8648875.41 | 6022.2021/0003036-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Recuperação Das Margens Do Córrego E Contenção De Talude Na Rua Pacari Da Mata | Não | Vila Prudente | Rua Pacari da Mata | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/04/22 | 2021-10-13 | 2022-04-11 | 9095460.33 | 8733225.9 | 6022.2021/0003073-0 | Prazo contratual de 180 Dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras Para Recuperação Da Margem Do Córrego E Contenção De Talude Nas Margens Do Córrego Lajeado | Não | Itaim Paulista | Rua Rio Araranga, Entre Os Números 101 A 324 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/04/22 | 2021-10-13 | 2022-04-10 | 9806855.33 | 9804417.26 | 6022.2021/0003201-5 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras de recuperação de Pilares, Vigas, Fissuras, Rachaduras nas Vigas de apoio das rampas de acesso e juntas de dilatação da passarela de pedestres sobre trilhos CPTM, na travessia entre a Rua Luigi Grecco e Rua Capistrano de Abreu - Barra Funda. | Não | Lapa | Travessia Entre A Rua Luigi Grecco E Rua Capistrano De Abreu – Barra Funda | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 20/04/22 | 2021-10-22 | 2022-04-20 | 4922687.18 | 4708376.87 | 6022.2021/0003303-8 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Construção De Talude Na Rua Clodomiro De Oliveira - Morro Da Lua | Não | Campo Limpo | Rua Clodomiro De Oliveira – Morro Da Lua | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 24/04/2022 | 2021-10-26 | 2022-04-24 | 12525097.06 | 12517323.45 | 6022.2021/0003395-0 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Recuperação Dos Encontros Da Ponte Sobre O Rio Tremembé Em Suas Duas Extremidades, Reconstrução Das Calçadas Danificadas E Canalização No Trecho Compreendido Entre A Rua Lopes Da Costa X Av. Alfredo Avila | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Lopes Da Costa X Avenida Alfredo Ávila | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 24/04/22 | 2021-10-25 | 2022-04-24 | 22410051.85 | 22404821.27 | 6022.2021/0003453-0 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Contenção de Talude na Rua Manuel Luna. | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Manuel Luna | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/04/22 | 2021-10-28 | 2022-04-25 | 6504481.95 | 6419332.21 | 6022.2021/0003496-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras De Contenção E Recuperação De Talude, Bem Como Recuperação Da Rede De Drenagem Na Área Da Emei Tomas Galhardo. | Não | Guaianases | Na Rua Inácio Pinto Lima, 79 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/04/22 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | 6244923.25 | 6244923.25 | 6022.2021/0003504-9 | Prazo contratual de 180 dias. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Obras Para Contenção De Talude, Construção De Muro De Arrimo E Sistema De Drenagem Do Cei Vila Marilena, Localizado Na Rua Rio Fartura, 200 - Jardim São Carlos | Não | Guaianases | Rua Rio Fartura, 200 – Jardim São Carlos | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/04/22 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | 1419937.37 | 1363223.97 | 6022.2021/0003505-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Contenção de Encosta e Serviços Complementares na Travessa Soichi Tokai | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessia Soichi Tokai | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/05/22 | 2021-11-08 | 2022-05-07 | 3264948.52 | 3236995.72 | 6022.2021/0003534-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 07/05/22 | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Galeria de Águas Pluviais, Recuperação dos Aterros em ambas as Cabeceiras do Pontilhão, Recuperação dos Encontros, inclusive Reconstrução das Alas para a Concordância com a Canalização existente e a que será executada e demais Serviços Complementares | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Na Av. Jardim Japão, 1496/1462 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/05/22 | 2021-11-10 | 2022-05-09 | 9554321.31 | 9550644.97 | 6022.2021/0003673-8 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | CTA Lote 1 Butantã | Não | Butantã | Rodovia Raposo Tavares | Manutenção | Licitação da obra concluída | Aguardando Ordem de Início. Contrato assinado em 13/04/2022 |  |  | 675551.1 | 675551.1 | 6022.2021/0003821-8 | Valor total contratado R$ 1.429.795,28. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não | 2.Não | Verificar se mantem a situação (UE) Empenho atualizado via SOF. Não houve liquidação | Carolina
SIURB | CTA Lote 1 Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Avenida Mario Lopes Leão, 240 | Manutenção | Licitação da obra concluída | Aguardando Ordem de Início. Contrato assinado em 13/04/2022 |  |  | 754244.18 | 754244.18 | 6022.2021/0003821-8 | Valor total contratado R$ 1.429.795,28. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não | 2.Não | Verificar se mantem a situação (UE) Empenho atualizado via SOF. Não houve liquidação | Carolina
SIURB | CTA Lote 2 Prates I - Complexo Prates | Não | Sé | Rua Prates, 1101 e 1114 - Bom Retiro | Manutenção | Licitação da obra concluída | Aguardando Ordem de Início. Contrato assinado em 25/04/2022 |  |  | 1954603.15 | 1954603.15 | 6022.2021/0003821-8 | Valor total contratado R$ 2.363.424,61. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não | 2.Não | Verificar se mantem a situação (UE) Empenho atualizado via SOF. Não houve liquidação | Carolina
SIURB | CTA Lote 3 Canindé | Não | Mooca | Rua Comendador Nestor Pereira, 75 | Manutenção | Licitação da obra concluída | Não iniciado: Falta Ordem de Início no cadastro. Contrato assinado em 13/04/2022 |  |  | 1941483.31 | 1941483.31 | 6022.2021/0003821-8 | Valor total contratado R$ 3.645.311,77. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não | 2.Não | Verificar se mantem a situação (UE) Empenho atualizado via SOF. Não houve liquidação | Carolina
SIURB | CTA Lote 3 Ilpi | Não | Mooca | Rua Comendador Nestor Pereira, 75 | Manutenção | Licitação da obra concluída | Não iniciado: Falta Ordem de Início no cadastro. Contrato assinado em 13/04/2022 |  |  | 1180534.42 | 1180534.42 | 6022.2021/0003821-8 | Valor total contratado R$ 3.645.311,77. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não | 2.Não | Verificar se mantem a situação (UE) Empenho atualizado via SOF. Não houve liquidação | Carolina
SIURB | Recomposição de Talude na Rua Brinco da Princesa | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Brinco Da Princesa, 180 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/05/22 | 2021-11-22 | 2022-05-21 | 25773417.88 | 25048252.97 | 6022.2021/0003844-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Contenção das Margens do Córrego Ribeirão Guaratiba | Não | Guaianases | Av. José Higino Neves | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/05/2022 | 2021-11-30 | 2022-05-29 | 11818683.02 | 11779799.69 | 6022.2021/0004099-9 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 29/05/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Obra emergencial em área com serviços de drenagem de águas pluviais bem como estabilização do talude e serviços complementares na rua Luiz Soriano | Não | M'boi Mirim | Rua Luiz Sorano, Parque Novo Santo Amaro | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 03/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-03 | 9817898.7 | 9473847.62 | 6022.2021/0004203-7 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção das Margens do Córrego localizado na Rua Doutor Miguel Guimarães, Canalização do Trecho, Recomposição do Pontilhão Danificado, Recomposição das Galerias e Rede de Água e Esgoto | Sim | Itaquera | Rua Doutor Miguel Guimarães, Ao Lado Do Nº 33 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-01 | 5995786.29 | 5803232.22 | 6022.2021/0004205-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 01/06/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação das Margens do Córrego Jaquitiba, Canalização Parcial, Contrução de Calçadas, Guias, Sarjetas e Barreiras de Proteção na Av. André Cavalcanti | Não | Itaquera | Av. André Cavalcanti – Córrego Jaquitiba – Trecho: Rua Catarina Lopes À Rua Noventa E Sete À Rua Manuel Dos Reis Souza | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-01 | 12121157.81 | 10955114.82 | 6022.2021/0004206-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Desmontagem e Remoção de Caixa D'Água Metálica existente, Execução de Nova Caixa Pré-Moldada em Anéis de Concreto Armado da EMEF Jardim Monte Belo | Não | Perus | Rua Palmeiropolis - Jardim Monte Belo | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-01 | 539988.32 | 539988.17 | 6022.2021/0004207-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude na Rua Alto de Vila Pirajussara - Córrego do Engenho | Não | Campo Limpo | Rua Alto De Vila Pirajussara – Córrego Do Engenho | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/06/22 | 2021-12-14 | 2022-06-14 | 5542863.93 | 5542696.77 | 6022.2021/0004385-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação Estrutural das Vigas da Ponte da Casa Verde Sobre a Pista Local da Marginal Tietê Sentido Rodovia Castelo Branco | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Ponte Da Casa Verde Sobre A Pista Local Da Marginal Tietê Sentido Rodovia Castelo Branco | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2021-12-14 | 2022-06-12 | 3576374.06 | 3560695.8 | 6022.2021/0004395-5 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição do Gabião Localizado na Av. Ribeirão do Jacu X Av. Imperador | Não | São Miguel Paulista | Av. Ribeirão Do Jacu X Av. Imperador | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 20/06/22 | 2021-12-22 | 2022-06-20 | 4585931.75 | 4585931.59 | 6022.2021/0004561-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição da Margem do Córrego, Reconstrução dos Sistemas de Drenagem, Recuperação do Passeio, Guias e Sarjetas e Recomposição de Talude | Não | Itaim Paulista | Rua Desembargador Augusto De Macedo Costa Junior | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 28/06/22 | 2021-12-30 | 2022-06-28 | 9562696.7 | 9562694.16 | 6022.2021/0004667-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo no Cei Ind Vereda | Não | Itaim Paulista | Rua Louro Rosa, 9 - Jardim Camargo Novo | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 28/06/22 | 2021-12-30 | 2022-06-28 | 990745.29 | 990697.1 | 6022.2021/0004668-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Estabilização e Contenção de Talude na Emei Prof Gianfrederico Porta | Não | Guaianases | Localizada Na Sampaio, 232 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/22. | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 1207158.14 | 1205389.16 | 6022.2021/0004670-9 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação Estrutural no Tabuleiro e nos Encontros do Pontilhão sobre Afluente do Córrego Paciência, Recuperação da Contenção da Margem Esquerda e Direita em Gabião - Av. Julio Buono X Águas Formosas e Travessa Doralice. | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Julio Buono, 2695 X Águas Formosas E Travessa Doralice. | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/2022 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 10703035.56 | 10699087.65 | 6022.2021/0004672-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação da Margem do Córrego na Rua Manuel Leiroz X Av Buenos Aires | Não | Penha | Rua Manuel Leiroz X Av. Buenos Aires | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/06/22 | 2021-12-29 | 2022-06-27 | 13674703.6 | 13674356.2 | 6022.2021/0004674-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição das Margens do Córrego | Não | São Miguel Paulista | Rua Duas Ilhas E Rua Dos Anjos | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 28/06/2022 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 10863069.52 | 10832195.12 | 6022.2021/0004675-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 28/06/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Reforço Estrutural dos Muros de Arrimo e Estabilização do Talude | Não | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Rua Daniel Cerri. 1549 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/2022 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 9986109.75 | 9970531.06 | 6022.2021/0004677-6 | Prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Joaquim Antunes (Teodoro Sampaio) | Sim | Pinheiros | Viaduto Joaquim Antunes (Teodoro Sampaio) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa | Sim | Pinheiros | Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Mateus Grou | Sim | Pinheiros | Viaduto Mateus Grou | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Miguel Colello | Sim | Vila Mariana | Viaduto Miguel Colello | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Professor Bernardino Tranchesi (Viaduto São Carlos do Pinhal) | Sim | Sé | Viaduto Professor Bernardino Tranchesi (Viaduto São Carlos do Pinhal) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto República Árabe-Síria (Indianópolis) | Sim | Vila Mariana | Viaduto República Árabe-Síria (Indianópolis) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto República da Armênia | Sim | Pinheiros | Viaduto República da Armênia | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Rua Hely Lopes Meirelles | Sim | Mooca | Viaduto Rua Hely Lopes Meirelles | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Vice-Presidente José de Alencar | Sim | São Mateus | Viaduto Vice-Presidente José de Alencar | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Complexo Viário Nelson Paulino | Sim | M'boi Mirim | Complexo Viário Nelson Paulino | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Ponte Edson de Godoy Melo (Itapaiuna) | Sim | Santo Amaro | Ponte Edson de Godoy Melo (Itapaiuna) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Ponte Laguna | Sim | Santo Amaro | Ponte Laguna | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Pontilhão na Rua Castelo do Piauí | Sim | Itaquera | Pontilhão na Rua Castelo do Piauí | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto dos Nordestinos em Osasco | Sim | Penha | Viaduto dos Nordestinos em Osasco | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Maria Montanaro Colella | Sim | Mooca | Viaduto Maria Montanaro Colella | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Mateus Torloni | Sim | Jabaquara | Viaduto Mateus Torloni | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Onze de Junho | Sim | Vila Mariana | Viaduto Onze de Junho | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Sonia Maria de Moraes Angel Jones (ligação Guido Caloi) | Sim | M'boi Mirim | Viaduto Sonia Maria de Moraes Angel Jones (ligação Guido Caloi) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Boa Vista | Sim | Sé | Viaduto Boa Vista | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Avenida Prof. Francisco Morato | Sim | Butantã | Viaduto na Avenida Prof. Francisco Morato | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Avenida Rangel Pestana sobre a Rua Frederico Alvarenga | Sim | Sé | Viaduto na Avenida Rangel Pestana sobre a Rua Frederico Alvarenga | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Praça Pérola Byington | Sim | Sé | Viaduto na Praça Pérola Byington | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Rua Arthur de Azevedo | Sim | Pinheiros | Viaduto na Rua Arthur de Azevedo | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Santa Generosa | Sim | Vila Mariana | Viaduto Santa Generosa | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto sobre a Rua João Moura | Sim | Pinheiros | Viaduto sobre a Rua João Moura | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Tutóia | Sim | Vila Mariana | Viaduto Tutóia | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Vereador José Diniz (Avenida Rodrigues Alves) | Sim | Santo Amaro | Viaduto Vereador José Diniz (Avenida Rodrigues Alves) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Pontilhão na Rua Ipê Roxo | Sim | Itaim Paulista | Pontilhão na Rua Ipê Roxo | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Maestro Alberto Marino (Rangel Pestana) | Sim | Mooca | Viaduto Maestro Alberto Marino (Rangel Pestana) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto na Avenida José Pinheiro Borges | Sim | Itaquera | Viaduto na Avenida José Pinheiro Borges | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto na Rua Montesina | Sim | Mooca | Viaduto na Rua Montesina | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Okuhara Koei | Sim | Pinheiros | Viaduto Okuhara Koei | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Professor Alberto Mesquita de Camargo | Sim | Mooca | Viaduto Professor Alberto Mesquita de Camargo | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Rua Augusta | Sim | Sé | Viaduto Rua Augusta | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Rua da Consolação | Sim | Sé | Viaduto Rua da Consolação | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Passagem Inferior entre Av. Domingos de Souza Marques à Av. Alexandre Colares | Sim | Lapa | Passagem Inferior entre Av. Domingos de Souza Marques à Av. Alexandre Colares | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Passagem Inferior na Av. Mutinga sob a Av. Raimundo Pereira de Magalhães | Sim | Pirituba/Jaraguá | Passagem Inferior na Av. Mutinga sob a Av. Raimundo Pereira de Magalhães | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Ladeira do Xisto | Sim | Itaquera | Viaduto Ladeira do Xisto | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto na Avenida Drº José Artur Nova | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto na Avenida Drº José Artur Nova | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto na Rua Peixoto Gomide sobre a Rua São Carlos do Pinhal | Sim | Sé | Viaduto na Rua Peixoto Gomide sobre a Rua São Carlos do Pinhal | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz | Sim | Itaquera | Viaduto Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Único Galláfrio | Sim | Lapa | Viaduto Único Galláfrio | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Itinguçu | Sim | Penha | Viaduto Itinguçu | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Jaceguai | Sim | Sé | Viaduto Jaceguai | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Júlio de Mesquita Filho 2 | Sim | Sé | Viaduto Júlio de Mesquita Filho 2 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Mie Ken | Sim | Sé | Viaduto Mie Ken | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Milton Leão | Sim | Penha | Viaduto Milton Leão | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Pedroso (Bispo Tid Hernandes) | Sim | Sé | Viaduto Pedroso (Bispo Tid Hernandes) | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Shuhei Uetsuka | Sim | Sé | Viaduto Shuhei Uetsuka | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1.Sim | 1.Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Carolina
SIURB | Autódromo 2022 | Não | Capela do Socorro | Autódromo Municipal José Carlos Pace Interlagos | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/01/24 | 2022-09-19 | 2023-04-30 | 11299952.2 | 12281445.78 | 6022.2022/00003552-0 | Prazo contratual: 4 meses CONCLUÍDO em 12/01/24 | 1.Sim | 2.Não | Processo SEI não encontrado. Empenho não localizado. | Anna
SIURB | Recomposição da Margem do Córrego dos Brancos e Contenção de Talude no Trecho Entre as Ruas Goixim e Professor Paulo Assis Ribeiro | Não | Campo Limpo | Trecho Entre As Ruas Goixim E Prof. Paulo Assis Ribeiro | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 9574693.88 | 9035854.09 | 6022.2022/0000425-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção para Estabilização de Talude e Serviços Complementares na Rua Das Flores X Av. Sapopemba | Não | São Mateus | Rua Das Flores X Av. Sapopemba Altura Nº 30.000 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 2979362.4 | 2979362.39 | 6022.2022/0000426-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e Recomposição de Galeria na Travessa Ilha da Santa Fé | Não | Ipiranga | Travessa Ilha Da Santa Fé | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/2022 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 10624777.24 | 10624777.24 | 6022.2022/0000427-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Cintra - Travessias | Não | Lapa | Córrego Cintra | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/08/22 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 4271492.18 | 4265577.98 | 6022.2022/0000428-5 |  | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Estabilização de Taludes do Córrego Cintra, Localizado na Rua Arantes Monteiro - Vila Jaguara | Não | Lapa | Rua Arantes Monteiro – Vila Jaguara | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 01/08/22 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 4271492.18 | 4265577.98 | 6022.2022/0000428-5 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude na Rua Clodomiro de Oliveira X Rua Chicó Nunes - Morro Da Lua | Não | Campo Limpo | Rua Clodomiro De Oliveira X Rua Chicó Nunes | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/07/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-01-31 | 2022-07-31 | 7882809.54 | 7880655.7 | 6022.2022/0000429-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Reconsrtrução de Passagem Viária Sobre o Córrego Ipesp (Afluente do Rio Tremembé) | Não | Campo Limpo | Rua Lugo, 79 – Jardim Tremembé | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 1567656.71 | 1420438.07 | 6022.2022/0000430-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 44154699.7 | 23845754.77 | 6022.2022/0000431-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Emepnho atualizado via sof | Carolina
SIURB | Recuperação de Galerias de Águas Pluviais - GAP - Estabilização do Aterro e Demais Serviços Complementares na Linha da CPTM - Estação Artur Alvim | Não | Itaquera | Linha Da Cptm Via V1 Km 16 P31 – Estação Artur Alvim | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/08/22 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 79803054.12 | 78475675.4 | 6022.2022/0000484-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação de Galeria de Águas Pluviais - GAP | Não | Mooca | Entroncamento Da Rua Canuto Saraiva Com A Rua Visconde De Cairu | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/08/22 | 2022-02-09 | 2022-08-08 | 14190350.25 | 14173402.89 | 6022.2022/0000580-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição de Muro e da Galeria de Águas Pluviais na Emei Henrique Ricchetti | Não | São Mateus | Rua Nebulosa, 156 - Jardim Tietê | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 842398.05 | 840878.17 | 6022.2022/0000615-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção e Estabilização de Talude na Rua Santa Cecília | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Cecília | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/2022 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 9225384.27 | 9225182.19 | 6022.2022/0000617-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Requalificação Nova Sede SMDET | Não | Sé | Rua Libero Badaró nº 425 CEP 01009-000 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 9225384.27 | 9225182.19 | 6022.2022/0000617-2 | Contrato 111/SIURB/2022. Ordem de início 19/01/2023 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição de via de acesso e serviços complementares, Jaguaré (Comunidade Fazendinha) | Não | Lapa | Rua F X Albano Rodrigues Dos Santos – Jaguaré (Comunidade Fazendinha) | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 12364369.56 | 11880620.44 | 6022.2022/0000619-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento no Córrego Jacupeval | Não | Itaquera | Av: Caititu | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 10/08/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 19398823.85 | 19398806.97 | 6022.2022/0000620-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento das Margens do Córrego sem Denominação Afluente do Córrego Rio Verde, Lindeiro à Av. Diogo de Machado | Não | Itaquera | Av. Diogo José Machado, No Trecho Compreendido Entre Os Números 194 E 394 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 11/08/22, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 11441961.65 | 11437688.39 | 6022.2022/0000622-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição da Margem do Córrego, Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento na Rua Marcela do Campo | Não | Itaquera | Na Rua Macela Do Campo, Altura Do Nº 178 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 3194812.57 | 3178095.46 | 6022.2022/0000623-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e Contenção de Talude | Não | Itaquera | Av. Jacu Pêssego, Altura Do Nº 10897 - Itaquera | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 7533630.27 | 7531208.68 | 6022.2022/0000624-5 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: B&B - Engenharia e Construções Ltda | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição e Recuperação das Galerias na Rua do Símbolo – Jardim Ampliação | Não | Campo Limpo | Rua do Símbolo, 143 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 4549571.42 | 4547617.02 | 6022.2022/0000645-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e Recomposição Estrutural do Viaduto/Ponte da Comunidade Húngara Sobre Marginal Tietê | Sim | Lapa | Viaduto/Ponte da Comunidade Húngara Sobre Marginal Tietê nº S/N | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2022-02-16 | 2022-08-15 | 18895582.75 | 18400509.32 | 6022.2022/0000735-7 | Prazo contratual de 180 dias Contratada:2SS Construções Ltda | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Reconstrução de Galeria e Recomposição de Pavimento Asfáltico na Rua Ouvidor Portugal | Não | Ipiranga | Rua Ouvidor Portugal | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/18/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 7302448.26 | 7187211.59 | 6022.2022/0000914-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de talude e recuperação da margem do Córrego Tremembé na Rua Benedito Henrique, altura do nº 18 – Jd. Guapira | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Benedito Henrique, altura do nº 18, Jd. Guapira | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5745511.87 | 5745135.38 | 6022.2022/0000915-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção e Recuperação das Margens do Córrego Moenda | Não | Campo Limpo | Rua Cefalonia | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/2022 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 11773527.95 | 11773497.52 | 6022.2022/0000916-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de talude e recomposição da margem do Córrego Boqueirão | Não | Ipiranga | Rua Dom Pedro Eggerath, no trecho entre a Rua Eugênio Falk, nº 1054 e Rua José Modesto Godói, nº 102 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 23/08/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 14031488.41 | 14029635.34 | 6022.2022/0000918-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Diniz (canalização) | Não | Campo Limpo | Av. Carlos Lacerda e a Est. Campo Limpo | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-22 | 14202020.26 | 13378071.44 | 6022.2022/0000919-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 2.Não | Dividir por dois? | Carolina
SIURB | Recomposição das Margens do Córrego Diniz e da Rua Francisco de Holanda | Não | Campo Limpo | Rua Francisco De Holanda | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 14202020.26 | 14202020.26 | 6022.2022/0000919-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 2.Não | Dividir por dois? | Carolina
SIURB | Recomposição das Margens do Córrego do Engenho | Não | Campo Limpo | Rua Das Praias da Costa Verde, n° 10 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 8432256.53 | 8432256.53 | 6022.2022/0000920-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição de Taludes – Av Edu Chaves – Parque Edu Chaves | Não | Jaçanã/Tremembé | Av Edu Chaves, 520 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 7195174.32 | 7195174.32 | 6022.2022/0000921-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e recomposição da margem do Córrego João Tavares | Não | São Miguel Paulista | Trecho localizado entre Avenida Lara Campo, 1212 e Rua Facheiro Preto, 1314, Vila Progresso | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5191137.89 | 5191096.33 | 6022.2022/0000922-8 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: I9 Engenharia e Construção Ltda | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e recomposição da margem do Córrego Pirajussara, contenção do talude e construção do muro de arrimo do CEU Campo Limpo | Não | Campo Limpo | CEU Campo Limpo - Avenida Carlos Lacerda, nº 678 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 15844222.05 | 15844222.05 | 6022.2022/0000926-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e Recomposição da Margem do Córrego Lajeado e Contenção de Talude e Outro Trecho | Não | Itaim Paulista | Avenida Barão Luis de Arariba, entre as ruas Enegenheiro Bardot e Pontal do Rio Pardo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 16610613.42 | 16602291.17 | 6022.2022/0000927-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Carolina
SIURB | Recuperação e Recomposição da Margem do Córrego Lajedo | Não | Itaim Paulista | Entre a Rua Eurides Fernandes do Nasciemtno até a Rua Monte Camberela | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 18427737.65 | 18427737.65 | 6022.2022/0000928-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado via SOF | Anna
SIURB | Recuperação e Recomposição do Sistema Viário e Contenção de Talude entre a Rua Amélia Casal e a Rua Reinaldo Casaroli | Não | Parelheiros | entre a Rua Amélia Casal e a Rua Reinaldo Casaroli | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/22 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 4549369.5 | 4412330.34 | 6022.2022/0001047-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude e Recuperação do Sitema De Drenagem – Rua Paulo Arentino,711 - Conjunto City Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Paulo Arentino,711 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-10-03 | 2022-09-06 | 9929712.63 | 9686148.66 | 6022.2022/0001049-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Recomposição de Galeria e Reconstrução de Passagem Viária, na Av Nove De Julho | Não | Sé | Av Nove De Julho | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 2786423.62 | 2562827.61 | 6022.2022/0001061-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude, Recomposição dos Sistemas de Drengem e Outros – Rua Luca Conforti | Não | Sapopemba | Rua Luca Conforti | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 06/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-10-03 | 2022-09-06 | 12585815 | 12585815 | 6022.2022/0001082-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de talude e execução dos sistemas de drenagem na Trav. Igarapé-Primaveira | Não | Jaçanã/Tremembé | Trav. Igarapé-Primaveira | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/10/22 | 2022-03-10 | 2022-10-26 | 18102424.5 | 18101730.57 | 6022.2022/0001085-4 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 26/10/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude, Recomposição dos Dispositivos de Drenagem e Recomposição do Pavimento na Rua Maria Antonia Ladalardo – Morumbi | Não | Campo Limpo | Rua Maria Antonia Ladalardo – Morumbi | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 12487021.69 | 12487021.69 | 6022.2022/0001086-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das margens do córrego, recuperação do pontilhão e da passarela de pedestres, próximo ao CEU Pinheirinho d’Água (Córregos Ajuá e Vargem Grande) | Sim | Pirituba/Jaraguá | Próximo ao CEU Pinheirinho d’Água Intersecção dos Córregos Ajuá e Vargem Grande | Manutenção | Obra/intervenção paralisada | Empresa solicita a anulação da ordem de início devido a impedimentos sociais e ambientais para a execução da Obra. | 2022-03-10 |  |  |  | 6022.2022/0001087-0 | Processo encerrado - Empresa solicita a anulação da ordem de início devido a impedimentos sociais e ambientais para a execução da Obra. | 1.Sim | 2.Não | Confirmar se mantém processo na planilha de prioridadesm vsito que não houve empenho. | Anna
SIURB | Recuperção de Estrutura Viária na Ponte Freguesia do Ó | Não | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Ponte Freguesia do Ó | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 34807348.04 | 27629318.97 | 6022.2022/0001088-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude na Estrada Nossa Senhora da Fonte | Não | Guaianases | Nossa Senhora da Fonte, 891 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/22 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 3118270.14 | 3118129.65 | 6022.2022/0001197-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego Água Espraiada | Não | Jabaquara | Rua Wilson Pereira de Almeida á altura n° 446 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/22 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 4197830.09 | 3873956.59 | 6022.2022/0001208-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 12/09/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude na Rua Dr. Masato Misawa | Não | Itaquera | Rua Dr. Masato Misawa | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/2022 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 11266642.65 | 10762719.28 | 6022.2022/0001212-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Escoramento De Caixa D´Agua – Emef Alfo Da Tofori | Não | Cidade Ademar | Emef Alfo Da Tofori | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 13/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 898312.43 | 449134.325 | 6022.2022/0001216-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Execução de Muro de Contenção na EMEF Visconde de Cairu | Não | Penha | Praça Araruva, altura do N 199 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 13/09/22. Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 898312.43 | 449134.325 | 6022.2022/0001216-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego e Outros na Av Sapopemba | Não | São Mateus | Av Sapopemba, 17085 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/09/22 | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 20437488.11 | 20432439.98 | 6022.2022/0001231-8 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 13/09/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção para estabilização de talude e serviços complementares, na Rua Sovre x Rua Guilherme Valencia | Não | Itaquera | Rua Sovre X Rua Guilherme Valencia | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/09/22 | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 9129706.37 | 9129700.53 | 6022.2022/0001243-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude no Córrego Mirassol | Não | Ipiranga | Travessa Carlo Antonio Marini | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/09/2022 | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 4078671.59 | 4078671.59 | 6022.2022/0001244-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recomposição das contenções das margens do Córrego Riacho dos Machados e recomposição do viário na Avenida Riacho dos Machados | Não | São Mateus | Avenida Riacho dos Machados, altura do N 299 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 08/09/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-03-12 | 2022-09-08 | 3507641.91 | 3499814.57 | 6022.2022/0001248-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de talude localizado na Avenida Lauro Xerfan | Não | Aricanduva/ Carrão/ Formosa | Avenida Lauro Xerfan, altura do N 28 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 5621898.84 | 5364416.36 | 6022.2022/0001347-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção das margens do Córrego Violão | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Manuel Antônio Gonçalves, altura do nº 845 | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-04-04 | 2022-09-30 | 2141024.22 | 2138950.72 | 6022.2022/0001349-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de talude Córrego do Oratório x Córrego Guaixaya | Não | Sapopemba | Rua Batista Fergúsio, 1754 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 9539469.87 | 9233068.1 | 6022.2022/0001350-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 21/09/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção das margens do Córrego Limoeiro e recuperação do pontilhão | Sim | São Miguel Paulista | Rua Henrique Franco x Rua Mario Pati | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 21/09/22. Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 3894641.23 | 3894641.23 | 6022.2022/0001354-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Córrego Limoeiro (canalização) | Não | São Miguel Paulista | Trecho da Rua Semente de Tudo até a Avenida Manoel dos Santos Braga | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 21/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 3894641.23 | 3894641.23 | 6022.2022/0001354-3 | Projeto - existente encontra-se, mesmo que parcialmente, desatualizado, carecendo de revisão | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de Talude na Estrada da Baronesa | Não | M'boi Mirim | Estrada da Baronesa, altura do N 281 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 2827389.36 | 2827387.47 | 6022.2022/0001361-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Recuperação e contenção das margens do córrego situado no fundo do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | próximo à Rua Soares Bulhões e Rua Eugenio Darodes Jardim Nélia | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/2022 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 11813900.63 | 11152467.92 | 6022.2022/0001379-9 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Construiso Engenharia e Empreendimentos Ltda | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Obras Diversas no Túnel Max Feffer | Sim | Pinheiros | Túnel Max Feffer | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 10/08/22, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 15701524.61 | 15695944.03 | 6022.2022/0001381-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Construção de muro de arrimo e recomposição do sistema de drenagem na R. Monsenhor A. Pequeno – Cemitério do Araçá | Não | Sé | Rua Monsenhor Alberto Pequeno, Cemitério Araçá, Pacaembu | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/09/22 | 2022-03-31 | 2022-09-27 | 1594422.6 | 1594422.6 | 6022.2022/0001477-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | Contenção de talude na Rua Emilio Lamarca | Não | Guaianases | Rua Emilio Lamarca | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/09/2022 | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 3361933.76 | 3198144.37 | 6022.2022/0001479-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de talude na Av. José Higino Neves | Não | Guaianases | Av. José Higino Neves, Altura do N 1450 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/09/22 | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 2172142.87 | 2171992.18 | 6022.2022/0001480-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude na Viela 1 na Avenida Custódio de Sá e Faria | Não | Sapopemba | Avenida Custódio de Sá e Faria, N 580 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/10/22 | 2022-04-05 | 2022-10-05 | 7510482.05 | 7510275.88 | 6022.2022/0001570-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das margens do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Rua Manoel Rodrigues Santiago x Rua Inês Sabino | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/10/22 | 2022-04-05 | 2022-10-02 | 17401034.75 | 17392464.93 | 6022.2022/0001584-8 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 02/10/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Obra emergencial para recuperação dos taludes no reservatório lindeiro ao córrego Pirajussara, nos seus pontos críticos em erosão. | Não | Campo Limpo | Dr. Jorge Arída | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 08/10/22 | 2022-04-12 | 2022-10-08 | 1752059.88 | 1752059.74 | 6022.2022/0001654-2 | Prazo contratual de 180 dias Obra Concluída com TRP-08/10/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção da Margem do Córrego e Recuperação Parcial de Ponte, Muro Ala e Passeio – Rua João Spínola Carneiro Filho X Av Boturussu | Não | Ermelino Matarazzo | Rua João Spínola Carneiro Filho X Av Boturussu, N78 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 14/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-04-18 | 2022-10-14 | 8416221.11 | 8416221.11 | 6022.2022/0001783-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição da Via na Rua Praia de Murubira | Não | Cidade Tiradentes | Rua Praia de Murubira | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 17/10/22 | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 3812176.21 | 3808579.09 | 6022.2022/0001785-9 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 17/10/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua dos Piemonteses | Não | Butantã | Rua dos Piemonteses, Altura do N 10 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/10/22 | 2022-04-18 | 2022-10-14 | 15018169.14 | 15017958.69 | 6022.2022/0001789-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 14/10/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção e Recomposição da Margem do Córrego, do Passeio das Guias e do Sistema de Drenagem na Avenida Itaquera | Não | Itaquera | Avenida Itaquera, altura do N 8080 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/10/2022 | 2022-04-18 | 2022-10-15 | 16753147.12 | 16746737.96 | 6022.2022/0001790-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua Berimbau | Não | Cidade Ademar | Rua Berimbau | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2022-04-18 | 2022-10-18 | 8172925.04 | 8168432.06 | 6022.2022/0001807-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua Sabugueiro X Rua das Aveleiras | Não | Itaquera | Rua Sabugueiro X Rua das Aveleiras | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 19/10/22 | 2022-04-19 | 2022-10-19 | 7199188.78 | 6238020.8 | 6022.2022/0001811-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 19/10/22 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Recomposição de Galeria e do Viário na Rua Antônio Pavanelli esquina com a Av. Elísio Cordeiro de Siqueira | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Elísio Cordeiro de Siqueira, altura do N 912 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 16/10/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-04-19 | 2022-10-16 | 579468.18 | 578531.36 | 6022.2022/0001813-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Santo André Avelino – Parque São Rafael | Não | São Mateus | Rua Santo André Avelino, altura do N 1741 – Parque São Rafael | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/10/22 | 2022-04-26 | 2022-10-26 | 3271526.94 | 3271526.94 | 6022.2022/0001866-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação do Pontilhão e Contenção das Margens do Córrego na Travessa Dança da Canoa – Vila Medeiro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Dança da Canoa, 18 – Vila Medeiro | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 29/10/22 Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-02 | 2022-10-29 | 13045648.56 | 13045648.56 | 6022.2022/0001942-8 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: BBC Construções e Empreendimentos Ltda | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação do Pontilhão e Contenção das Margens do Córrego na Rua Baixa X Rua Caricé – Vila Constança | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Baixa X Rua Caricé – Vila Constança | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 28/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-02 | 2022-10-29 | 15870811.45 | 15870811.45 | 6022.2022/0001943-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: B&B Engenharia e Construções Ltda | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua Giovanni Mostosei | Não | Itaim Paulista | Rua Giovanni Mostosei | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/11/2022 | 2022-05-02 | 2022-11-02 | 10095603.66 | 10095603.66 | 6022.2022/0001944-4 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 02/11/22 | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção da Margem do Córrego e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Av Mal. Tito X R. Almachio De Castro Neves X Rua Tarde De Maio – margem direita de montante a jusante | Não | Itaquera | Av Mal. Tito X R. Almachio De Castro Neves X Rua Tarde De Maio | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/11/22 | 2022-05-02 | 2022-11-02 | 9004173.57 | 9004173.57 | 6022.2022/0001945-2 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 02/11/22 | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção e Recuperação do Talude, Sistema de Captação e Drenagem na Avenida Amador Aguiar – Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Amador Aguiar – Jaraguá | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 9200694.79 | 9200694.79 | 6022.2022/0002035-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Reservatório Mooca 2 | Sim | Mooca | Córrego Mooca | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Projetos concluídos. Atualizando orçamento com a tabela SIURB Jan/22 para início do processo licitatório. | 2023-06-28 | 2023-12-10 | 187644.77 | 187644.77 | 6022.2022/0002049-3 | Prazo Contratual 165 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais, no cruzamento da Alameda Barão de Limeira com a Rua Eduardo Prado | Não | Sé | Alameda Barão de Limeira com a Rua Eduardo Prado | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 07/11/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 1807429.04 | 1807429.04 | 6022.2022/0002075-2 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Construtora Kamilos Ltda | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção do Talude e Recuperação do Sistema de Drenagem e do Viário na Travessa Giácomo Ruffoni | Não | São Mateus | Travessa Giácomo Ruffoni | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 6037763.22 | 6037763.22 | 6022.2022/0002189-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Rua Dr. Cesário Mota Júnior | Não | Sé | Rua Dr. Cesário Mota Júnior | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 4435625.47 | 4435625.47 | 6022.2022/0002191-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais, na Rua Miguel Teles Júnior – Cambuci | Não | Sé | Rua Miguel Teles Júnior, N 355 – Cambuci | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/11/22 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 8638757.11 | 8638757.11 | 6022.2022/0002192-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Álvaro de Mendonça | Não | Itaquera | Rua Álvaro de Mendonça, altura do N 1136 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 7471544.49 | 7471544.49 | 6022.2022/0002195-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 07/11/22 | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Praça do Monumento – Parque da Independência | Não | Ipiranga | Praça do Monumento – Parque da Independência | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/11/22 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 1249833.09 | 1249833.09 | 6022.2022/0002252-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada:Fórmula Inc Empreendimentos Imobiliarios Ltda EPP | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação de Pavimento Rígido no Viaduto Engenheiro Alberto Badra | Não | Penha | Viaduto Engenheiro Alberto Badra | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Com pendências: Falta TRD ou TRP para encerramento do Contrato Emergencial. | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 777071.03 | 777071.03 | 6022.2022/0002271-2 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Vos Obras e Serviços de Construção Civil Ltda | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude, Recomposição Do Passeio, Guias, Sarjeta e Sistema de Drenagem – Córrego Lajeado | Não | Itaim Paulista | Rua Rio Ararangá x Rua Rio Upitanga x Rua das Fores | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/11/22. | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 29600673.42 | 29600673.42 | 6022.2022/0002298-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude na EMEI Jardim Felicidade | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Júlio Nicolau, S/N | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/11/22 | 2022-05-13 | 2022-11-08 | 3252870.79 | 3252870.79 | 6022.2022/0002354-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recomposição do Sistema de Drenagem na Estrada Canal de Cocaia X Travessa Cravo Bem Temperado – Parque Residencial Cocaia | Não | Capela do Socorro | Estrada Canal de Cocaia, N 1437 X Travessa Cravo Bem Temperado – Parque Residencial Cocaia | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 6482185.26 | 6482185.26 | 6022.2022/0002520-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego, na Rua Carlos Carneiro de Souza – Jardim Indaiá | Não | Itaim Paulista | Rua Carlos Carneiro de Souza – Jardim Indaiá | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-25 | 19178031.05 | 19178031.05 | 6022.2022/0002522-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 25/11/22 | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais e Recomposição do Viário na Rua Raimundo de Brito – Aclimação | Não | Sé | Rua Raimundo de Brito, altura do N 43 – Aclimação | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 17674069.56 | 17674069.56 | 6022.2022/0002523-1 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: 2SS Construções Ltda | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção das Margens do Córrego e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Valdemar Taveira dos Santos – Cidade Kemel | Não | Itaim Paulista | Rua Valdemar Taveira dos Santos, altura do N 100 – Cidade Kemel | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-25 | 23887524.63 | 23887524.63 | 6022.2022/0002524-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 25/11/22 | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude e Recomposição da Via na Rua da Cidreira – Sítio Barrocada | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua da Cidreira, altura do N 71 – Sítio Barrocada | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/11/22 | 2022-05-26 | 2022-11-26 | 6579560.01 | 6579560.01 | 6022.2022/0002545-2 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 26/11/22 | 1.Sim |  |  | Anna
SIURB | Contenção de Talude na Rua Dr. Luiz Aires | Não | Itaquera | Rua Dr. Luiz Aires | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 13024350.12 | 13024350.12 | 6022.2022/0002637-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Recuperação do Gabião e Contenção de Talude, no Trecho entre a Rua Bignonia X Rua Moiporá | Não | Itaquera | Trecho entre a Rua Bignonia, altura do N 174 X Rua Moiporá | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2022-03-06 | 2022-09-02 | 6847935.22 | 6847935.22 | 6022.2022/0002704-8 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Anp Engenharia e Tecnologia Eireli-Me | 1.Sim
SIURB | Contenção nas Margens do Córrego Água Vermelha – Comunidade Portelinha X Água Vermelha | Não | Itaim Paulista | Comunidade Portelinha X Água Vermelha | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/12/22 | 2022-06-08 | 2022-12-05 | 22353240.73 | 22353240.73 | 6022.2022/0002745-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo na CEI Jardim das Vertentes | Não | Butantã | Rua João Correa da Silva, altura do N 53 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/12/22 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 873309.32 | 873309.32 | 6022.2022/0002817-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Recomposição do Gabião e Contenção de Talude no Córrego Moenda, altura da Rua Dr. José Velasques Vargas – Jardim Comercial | Não | Campo Limpo | Rua Dr José Velasques Vargas – Jardim Comercial | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/12/22 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 16142155.49 | 16142155.49 | 6022.2022/0002818-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo na EMEF José Olympio Pereira Filho | Não | Campo Limpo | Travessa Passareira, altura do N 228 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/12/22 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 1134957.96 | 1134957.96 | 6022.2022/0002826-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Construção do Muro da EMEI Agenor de Oliveira – Cartola | Não | M'boi Mirim | Rua Mario Totta, N 100 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/12/22 | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 7512487.96 | 7512487.96 | 6022.2022/0002846-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 09/12/22 | 1.Sim
SIURB | Contenção do Talude e Recomposição do Pavimento na Rua Alexandre Cheid | Não | Itaquera | Rua Alexandre Cheid, altura do N 633 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/12/22 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | 565156.23 | 565156.23 | 6022.2022/0002892-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção das Margens do Córrego Guaiaúna, no trecho entre as Ruas Henrique Rodrigues Peres, Rua Pero Vaz de Caminha e Av. Osvaldo Valle Cordeiro de Mendonça | Não | Itaquera | Ruas Henrique Rodrigues Peres, Rua Pero Vaz de Caminha e Av Osvaldo Valle Cordeiro de Mendonça | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/12/22 | 2022-06-13 | 2022-02-12 | 8997014.75 | 8997014.75 | 6022.2022/0002893-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 12/02/22 | 1.Sim
SIURB | Contenção de talude em margem de córrego - Rua Onça de Pitangui, n° 122 - Subprefeitura - Guaianases. | Não | Guaianases | Rua: Onça Pitangui, n° 122 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/12/22 | 2022-06-15 | 2022-12-14 | 3644517.85 | 3644517.85 | 6022.2022/0002894-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção de Talude na Margem do Córrego Guaiauna | Não | Itaquera | Trecho da Rua Orlando Pellicci | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/12/22 | 2022-06-28 | 2022-12-27 | 7087015.62 | 7087015.62 | 6022.2022/0003163-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Contenção na Margem do Córrego Rio Verde - Rua Dr. Francisco Munhoz Filho x Av. Harry Dannemberg | Não | Itaquera | Trecho da Rua Dr. Francisco X Av. Harry Dannemberg | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/08/22 | 2022-06-28 | 2022-08-25 | 12355614.79 | 12355614.79 | 6022.2022/0003164-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Contenção na Margem do Córrego Rio Verde | Não | Itaquera | Trecho Av. José Pinheiro Borges com Rua Tomazzo Ferrara | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/12/22 | 2022-06-28 | 2022-12-25 | 22752705.04 | 22752705.04 | 6022.2022/0003166-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Contenção em Margem de Córrego, localizado no trecho entre a Rua Mandrágora e Rua Goivinho da Praia – Vila Progresso | Não | São Miguel Paulista | Rua Mandrágora e Rua Goivinho da Praia – Vila Progresso | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/12/22 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | 26287204.82 | 26287204.82 | 6022.2022/0003212-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo do CEU Tremembé | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Adauto Bezerra Delgado, altura do N 94 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/01/23 | 2022-07-06 | 2023-01-02 | 1034080.76 | 1034080.76 | 6022.2022/0003292-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção em Margem de Córrego e Serviços Complementares na Rua Quaresma Delgado – Jardim Vera Cruz | Não | São Mateus | Rua Quaresma Delgado – Jardim Vera Cruz | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/10/22 | 2022-07-05 | 2022-10-14 | 26622329.56 | 26622329.56 | 6022.2022/0003321-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Recuperação do Gabião e Contenção de Talude, no trecho entre a Rua Bignonia X Rua Moiporá | Não | Sé | Trecho entre a Rua Bignonia, altura do N 174 X Rua Moiporá | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/12/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-07-05 | 2023-01-01 | 27000196.76 | 27000196.76 | 6022.2022/0003322-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda | 1.Sim
SIURB | Contenção das Margens do Córrego Itaim – Jardim Boa Vista | Não | Butantã | Rua Agostinho de Azevedo X Rua dos Piemonteses – Jardim Boa Vista | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/01/23 | 2022-07-08 | 2023-01-08 | 21846201.34 | 21846201.34 | 6022.2022/0003400-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 08/01/23 | 1.Sim
SIURB | Contenção das margens do córrego D. Bosco - entre as vias - Rua Alvares Lobo e Rua Adele. | Não | Santo Amaro | Córrego D. Bosco - entre as vias - Rua Alvares Lobo e Rua Adele. | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 04/01/23. Aguarda Cadastro de TRD. | 2022-07-08 | 2023-01-04 | 8385386.95 | 8385386.95 | 6022.2022/0003401-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção das Margens do Córrego D. Bosco | Não | Santo Amaro | Rua Alvares Lobo e Rua Adele | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 04/01/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-07-08 | 2023-01-04 | 8385386.95 | 8385386.95 | 6022.2022/0003401-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção das Margens do Córrego Jd. Rosinha – Rua Esperança | Não | Perus | Córrego Jd Rosinha – Rua Esperança | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/01/23 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | 22866777.75 | 22866777.75 | 6022.2022/0003572-5 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 13/01/23 | 1.Sim
SIURB | Execução de Serviços Emergenciais de Intervenções e Demolições na Edificação, na Rua Comendador Abdo Schahin | Não | Sé | Rua Comendador Abdo Schahin, N78 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-07-15 | 2022-10-30 | 5808560.77 | 5808560.77 | 6022.2022/0003573-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção em Margens do Córrego – Rua Esperança, Travessa Sinhá Moça e Rua Banda | Não | São Mateus | Rua Esperança, Travessa Sinhá Moça e Rua Banda | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/01/23 | 2022-07-15 | 2023-01-11 | 18150644.09 | 18150644.09 | 6022.2022/0003613-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Contenção de Talude na Rua General Pereira da Cunha – Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua General Pereira da Cunha, altura Do Nº 505 – Vila Andrade | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 25/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-07-29 | 2023-01-25 | 27993363.54 | 27993363.54 | 6022.2022/0003889-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Contenção de Talude na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim da Felicidade | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim da Felicidade | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/01/23 | 2022-08-03 | 2023-01-30 | 20308994.94 | 20308994.94 | 6022.2022/0003967-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras de Contenção das Margens Córrego Rua Benturelli 114 | Não | Vila Mariana | Rua Bentrelli, 114 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 31/01/23 | 2022-08-05 | 2023-01-31 | 8939600.56 | 8939600.56 | 6022.2022/0004012-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Recuperação Estrutural do Viaduto Rosita Macedo de Andrade (Viaduto da China) | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Rosita Macedo de Andrade (Viaduto da China), continuidade da Av. Estrela Da Noite | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/02/23 | 2022-08-05 | 2023-02-01 | 18495665.26 | 18495665.26 | 6022.2022/0004013- 3 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Rua Cássio Martins Vilaça Pacaembu | Não | Sé | Rua Cássio Martins Vilaça Pacaembu | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/02/23 | 2022-08-05 | 2023-02-01 | 1250334.38 | 1250334.38 | 6022.2022/0004014-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Estabelecimento Estrutural e Recuperação das Patologias apresentadas no Túnel Jânio Quadros | Sim | Butantã | Túnel Jânio Quadros – ramo da Avenida Lineu de Paula Machado | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 07/02/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-11 | 2023-02-07 | 16656150.06 | 16656150.06 | 6022.2022/0004112-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Recuperação Estrutural da Ponte Comunidade Húngara sobre a Marginal Tietê | Sim | Pirituba/Jaraguá | Ponte Comunidade Húngara sobre a Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/02/2023 | 2022-08-11 | 2023-02-07 | 12019516.48 | 12019516.48 | 6022.2022/0004113-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias de Intervenção em | Não | Jabaquara | Rua Alba | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/02/23 | 2022-08-29 | 2023-02-25 | 15765965.77 | 15765965.77 | 6022.2022/0004484-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Obras Viárias para Contenção de Margem do Córrego na Rua Benfica de Minas | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Benfica de Minas | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/02/23 | 2022-08-29 | 2023-02-25 | 27085297.62 | 27085297.62 | 6022.2022/0004487-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Contenção de Encosta, Micro Drenagem, Macro Drenagem e Serviços Complementares – Sítio Formigas – Rua Maranhão X Rua Potiguara | Não | Perus | Sítio Formigas – Rua Maranhão X Rua Potiguara | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/03/23 | 2022-09-28 | 2023-03-26 | 13591367.79 | 13591367.79 | 6022.2022/0005144-5 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 26/03/23 | 1.Sim
SIURB | Corredores Morro Do "S" - Corredor Carlos Caldeira Filho e Passagem Inferior / Reservatório e Canalização | Não | Campo Limpo | Morro Do "S" | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Contrato suspenso até o dia 27/02/25. Motivo da suspenção é que o contrato está aguardando a homologação do próximo Termo de Aditamento com a atualização do índice da construção cívil para este contrato. | 2016-05-19 | 2025-02-27 | 179324091.18 | 179324091.18 | 6022.2022/0006110-6 | Prazo contratual de 36 meses Custo total Corredores Morro do "S": R$179.324.091,18. | 1.Sim
SIURB | Córrego Aricanduva Lote 1 - Alteamento - Ponte Manilha e Ponte Itaquera; Reservatório dos Machados;Reservatórios RZ 03; RZ 07; RZ 08; Vila nova Artigas; | Não | Várias | Ponte Manilha e Ponte Itaquera | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Fará parte integrante do projeto do BRT Aricanduva, portanto não será executado nesse contrato. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 164406294.01 | 185604824.52 | 6022.2022/0006590-0 2015-0.268.871-5(Original) | Prazo contratual de 36 meses | 1.Sim
SIURB | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T1 - Caguaçu; Parque Linear T1 - Canal de saída do Reservatório; Parque Linear T2; Parque Linear T3; Parque Linear T4; Parque Linear T5; Reservatório Taboão | Não | Várias | Córrego Aricanduva | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | 2015-04-17 | 2025-04-01 | 144362573.36 | 169428597.96 | 6022.2022/0006593-4 2014-0.242.680-8 (Original) | Prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 144.362.573,36, Valor Contratual reduzido no TA 004 em 63.759,77; ta 005 acrescimo de valor em TA 25.129784,37; | 1.Sim
SIURB | Córrego Dois Irmãos - Canalização da Rua Bequimão até Rua Luis Imparato; Canalização Travessia Assis Ribeiro ; Canalização Travessia Assis Ribeiro à Linha Férrea | Não | Ermelino Matarazzo | Av. Luiz Imparato e a linha da CPTM - Rua Bequimão até Rua Luis Imparato | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2018-05-14 | 2024-04-22 | 16436126.88 | 18143780.62 | 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3 (Original) | Prazo contratual de 540 dias. | 1.Sim
SIURB | Córrego Freitas - Reservatório RES-01 e macrodrenagem | Sim | Várias | Córrego Freitas | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2022-09-01 | 2024-05-25 | 112050840.11 | 112050840.11 | 6022.2022/0006603-5 (Original) 201501139343 |  | 1.Sim
SIURB | Riacho do Ipiranga - Canal de ligação RI-01 e RI-02 | Não | Várias | Rodovia dos Imigrantes, Av Professor Abraão de Moraes, Av Dr Ricardo Jafet, Av Tereza Cristina | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído | 2019-06-04 | 2022-01-26 | 159864170.39 | 189304910.64 | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | 1.Sim
SIURB | Riacho do Ipiranga - Córrego Cacareco | Não | Várias | Rodovia dos Imigrantes, Av Professor Abraão de Moraes, Av Dr Ricardo Jafet, Av Tereza Cristina | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído | 2019-06-04 | 2021-07-16 | 159864170.39 | 189304910.64 | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | 1.Sim
SIURB | Riacho do Ipiranga - Reservatório RI-01 - Lagoa Aliperti | Sim | Várias | Rodovia dos Imigrantes, Av Professor Abraão de Moraes, Av Dr Ricardo Jafet, Av Tereza Cristina | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído | 2019-08-28 | 2021-08-31 | 159864170.39 | 189304910.64 | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | 1.Sim
SIURB | Riacho Ipiranga - Readequação do Córrego Ipiranga (Viad. Aliomar Baleeiro até Bosque da Saúde) | Não | Ipiranga | Viad.Aliomar Baleeiro Até Bosque Da Saúde | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Ordem de Início emitida, porém a obra não será executada neste contrato. | 2021-07-05 |  | 159864170.39 | 189304910.64 | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | 1.Sim
SIURB | Riacho do Ipiranga - Reservatório RI-02 - Aliomar Baleeiro | Não | Várias | Rodovia dos Imigrantes, Av Professor Abraão de Moraes, Av Dr Ricardo Jafet, Av Tereza Cristina | Ampliação | Obra/intervenção concluída | Concluído | 2017-08-08 | 2020-02-28 | 159864170.39 | 189304910.64 | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | 1.Sim
SIURB | Córrego Paciência - Córrego Maria Paula - Trechos 1 a 5; Novo sistema viário e paisagismo; Reservatório; Trecho 1B; Trecho 2 a 4 e 6 a 13; Trecho 5 | Não | Várias | Córrego Maria Paula | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Em fase de rescisão contratual. Não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | 2015-11-09 | 2024-04-01 | 139118110.98 | 153384517.84 | 6022.2022/0006606-0 2014-0.357.840-7 (Original) | Prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 01/08/18 | 1.Sim
SIURB | Córrego Paraguai e Éguas - Galerias / Reservatório | Não | Vila Mariana | Entre as Ruas Agostinho Rodrigues Filho, Rua José Maria Whitaker e Av. Professor Ascendido Reis | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluído com Ata de Recebimento em 08/04/24 | 2015-09-18 | 2024-04-08 | 79454360.3 | 80142253.07 | 6022.2022/0006608-6 2014-0.357.842-3 (Original) |  | 1.Sim
SIURB | Córrego Zavuvus - Lote 1 - RZ-3 | Não | Santo Amaro | Av. Yervant Kissajikian, na Praça ao lado da subprefeitura da Cidade Ademar | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Contrato com prazo expirado em 05/03/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2015-04-10 | 2022-03-05 | 76113786.55 | 76113786.55 | 6022.2022/0006616-7 (Original) 201500920017 | Valor contratado R$ 76.113.786,55 - Falta reprogramação e obtenção de AIO na CAIXA; Aguardando aprovação do TCU | 1.Sim
SIURB | Córrego Zavuvus - Lote 2 - RZ-2 | Não | Cidade Ademar | Entre a Rua Hermenegildo Martini e a Rua João Zanco | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2015-04-10 | 2024-10-04 | 128455790.97 | 128298588.57 | 6022.2022/0006618-3 (Original) 201500920084 | Valor contratado R$ 128.298.588,57 - Não tem AIO de obra (CAIXA) e aguardando aprovação do TCU | 1.Sim
SIURB | Córrego Zavuvus - Lote 3 - (canalização e parque linear); (galeria e tunnel linner) | Não | Várias | Entre a Rua Hermenegildo Martini e a Rua Giuseppe Boschi | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Contrato com prazo expirado em 10/0/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2015-04-10 | 2024-04-10 | 122132025.18 | 124179217.01 | 6022.2022/0006619-1 (Original) 201500919930 | Valor total contratado R$ 124.179.217,02, Ordem de Início em 16/12/15 - Falta projeto executivo; Não tem AIO da CAIXA; Posterior aprovação do TCU. | 1.Sim
SIURB | Córrego Tremembé - Canalização T1 / T2/ T3/ T4/ T5/ T6/ T7 - Reservatório R2;RZ 04; RZ 06 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Necessário novo projeto | 2015-04-10 | 2024-03-01 | 103796493.59 | 115797088.96 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Prazo contratual de 36 meses | 1.Sim
SIURB | Corredor Av. Itapecirica | Não | Campo Limpo | Av. Itapecirica | Requalificação | Estudos Preliminares | Minuta de contrato em elaboração |  |  |  |  | 6022.2023/0000205-5 | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | 2.Não
SIURB | Córrego Jacupeval - Reservatório | Não | São Miguel Paulista | Córrego Jacupeval | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 18414363.35 | 18414363.35 | 6022.2023/0003221-3 |  | 1.Sim
SIURB | Av Rio Das Pedras | Não | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Av Rio Das Pedras | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em elaboração de Edital |  |  |  |  | 6022.2023/0004761-0 | / | 2.Não | 2.Não |  | Anna
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Pontilhão na Rua Igaraçu | Sim | Itaim Paulista | Rua Igaraçu sobre o Córrego Lageado - Vila Simone | Manutenção | Obra/intervenção em execução |  | 2023-09-26 | 2024-05-23 | 4743885.96 | 4743885.96 | 6022.2023/0005555-8 | Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Concremat - modera | 1.Sim
SIURB | Córrego Água Preta | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Córrego Água Preta | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2023-10-27 | 2024-10-27 | 20917529.98 | 20917529.98 | 6022.2023/0006200-7 | Prazo contratual de 01 ano | 1.Sim
SIURB | BRT Radial Leste - Trecho 2 | Sim | Itaquera | Rua Professor Miguel Russiano e Rua Salim Jorge Id - metrô Itaquera | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade. Definido com SGM pela elaboração do projeto com os dados da SPTrans de ônibus circulantes / portas, da melhor forma possível. Há o risco da SPTrans precisar revisar sua operação futuramente para obter melhores resultados. Em estudos internos na SPObras. A preparar licitação de projetos (Termo de Referência e demais elementos técnicos). |  |  |  |  | 6022.2023/0007634-2 | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | 2.Não | 2.Não |  | Anna
SIURB | Terminal Itaim Paulista | Sim | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Documentação em análise para aprovação |  |  |  |  | 6022.2024/0000197-2 | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | 2.Não
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Avenida Cangaiba | Sim | Penha | Viaduto Avenida Cangaiba | Manutenção | Obra/intervenção em execução |  | 2024-03-08 | 2024-12-07 | 16687654.2 | 16687654.2 | 6022.2024/0001631-7 | Prazo contratual de 09 meses Contratada: Consórcio Carajuá | 1.Sim
SIURB | Recuperação De Galeria De Águas Pluviais - Av. Pascoal Ranieri Mazzilli, 119 | Não | Vila Prudente | Av. Pascol Ranieri Mazzilli, 119 Parque São Lucas | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/01/22 | 2021-07-16 | 2022-01-12 | 1349947.65 | 1349947.65 | 6022202100017164 | prazo contratual de 180 dias. | 1.Sim
SIURB | CTA Lote 2 Prates II - Complexo Prates | Não | Sé | Rua Prates, 1101 e 1114 - Bom Retiro | Manutenção | Estudos Preliminares | Aguardando Ordem de Início. Contrato assinado em 25/04/2022 |  |  | 408821.46 | 408821.46 | 6022202100038218 | Valor total contratado R$ 2.363.424,61. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não
SIURB | CTA Lote 3 Maria | Não | Mooca | Rua Comendador Nestor Pereira, 75 | Manutenção | Estudos Preliminares | Não iniciado: Falta Ordem de Início no cadastro. Contrato assinado em 13/04/2022 |  |  | 523294.04 | 523294.04 | 6022202100038218 | Valor total contratado R$ 3.645.311,77. Prazo contratual de 3 meses | 2.Não
SIURB | CTA Lote 4 Casa Verde | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Rua Brazeliza Alves De Carvalho, 414 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/12/22. | 2022-07-12 | 2022-12-11 | 1010673.8 | 909166.79 | 6022202100038218 | Valor total contratado R$ 2.267.206,92. (TA 001 redução de R$ 101.507,01), para R$ 909.166,79. Totalizando valor de novo TA em 2.165.571,86. Prazo contratual de 3 meses | 1.Sim
SIURB | CTA Lote 4 Boraceia | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Rua Boraceia, 270 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/12/22. | 2022-07-12 | 2022-12-11 | 1256533.12 | 1256405.07 | 6022202100038218 | Valor total contratado R$ 2.267.206,92. (TA 001 redução de R$ 128,05 ), para R$ 1.256.405,07. Totalizando valor de novo TA em 2.165.571,86. Prazo contratual de 3 meses | 1.Sim
SIURB | Recomposição de Talude e Reconstrução do Muro de Divisa no Ceu José Bonifacio e Emef Benedito Calixto | Não | Guaianases | Localizados Na Rua Profª Lucila Cerqueira 194 - Rua Luis Medeiros Da Silva | manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 12/06/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-12-14 | 2022-06-12 | 980453.13 | 980453.13 | 6022202100043939 | OBRAS EMERGENCIAIS - Contrato 01/SIURB/22 Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Construção de Talude e Recuperação da Margem do Córrego Lajeado, no Trecho Entre a Rua Ipê Roxo e Rua Paratinga | Não | Itaim Paulista | Entre A Rua Ipê Roxo E Rua Paratinga | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 31/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 23415407.74 | 23415407.74 | 6022202200004170 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Recomposição de Talude, Recuperação dos Sistemas de Drenagem e Recomposição da Via – Córrego Três Pontes – Rua Londrina X Rua Beira Rio | Não | Itaim Paulista | Rua Londrina X Rua Beira Rio | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 16/09/22 | 2022-04-19 | 2022-09-16 | 17523280.1 | 17523280.1 | 6022202200010463 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Córrego Rio Verde - Parque Linear do Rio Verde (contenção de margens) | Não | Itaquera | Parque Linear do Rio Verde | Ampliação | Obra/intervenção concluída | Projetos concluídos. Atualizando orçamento para início do processo licitatório. | 2021-09-01 | 2022-02-27 | 86183.31 | 86183.31 | 6027.2017/0000475-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1.Sim
SIURB | Ciclopassarela Panorama | Não | Pinheiros | Ao Lado Da Estação Berrini | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em estudo de viabilidade |  |  |  |  | 7810.2024/0000455-2 7810.2024/0000616-4 | Não tem contrato. SPUrbanismo está desenvolvendo o Projeto da Ciclopassarela | 2.Não | 2.Não |  | Anna
SIURB | Ligação Viária Pirituba-Lapa | Não | Várias | Ponte de Ligação Pirituba-Lapa | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2016-06-29 | 2026-12-20 | 209514546.52 | 209514546.52 | 7910.2017/0000431-6 | Contrato 013/SIURB/16, ordem de início em 29/06/2016. Consórcio Viário Pirituba-Lapa (EIT/Constram). | 1.Sim
SIURB | Requalificação Avenida Santo Amaro | Sim | Santo Amaro | Corredor de ônibus Santo Amaro, trecho Av. Presidente Juscelino Kubitschek até Av. dos Bandeirantes | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 2016-05-19 | 2024-09-30 | 74188333.21 | 77569364.43 | 7910.2017/0000704-8 |  | 1.Sim
SIURB | Requalificação Urbana da Av. Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Santo Amaro | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 2022-05-06 | 2024-09-30 | 74188333.21 | 77569364.43 | 7910.2017/0000704-8 | Contrato nº 006/SIURB/2016. Consórcio Souza Compec/Coplan. Prazo contratual de 30/09/2023, ordem de início em 06/05/2022. | 1.Sim
SIURB | Ponte Graúna Gaivotas | Não | Capela do Socorro | Ponte Graúna Gaivotas | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2019-07-16 | 2024-07-19 | 5990102.62 | 7480692.06 | 7910.2019/0000053-5 | Prazo contratual de 18 meses | 1.Sim
SIURB | Ciclopassarela Bernardo Goldfarb | Não | Pinheiros | Ciclopassarela Bernardo Goldfarb | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 1224654.64 | 1545264.04 | 7910.2019/0000175-2 | Contratada: Consórcio Ciclopinheiros Fares – Ambiente Brasil. Prazo contratual de 10 meses CONCLUÍDO Projeto em 31/07/22 Contrato de licitação está com SPOBRAS contrato n° 287/SPOBRAS/23 - SEI: 7910.2022/0001127-3 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Requalificação Corredor Avenida Amador Bueno | Sim | Penha | Corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga, trecho entre a Praça Micaela Vieira e Rua Embira | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 14/08/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-12-15 | 2023-08-14 |  |  | 7910.2019/0000178-7 | Contrato 090/SIURB/2021. Ordem de início 15/12/2021, prazo contratual de 9 meses | 1.Sim
SIURB | Requalificação Corredor Santo Amaro/João Dias (trecho entre Avenida Portugal e Terminal João Dias) | Sim | Santo Amaro | Santo Amaro/João Dias, trecho entre Av. Portugal e Terminal João Dias | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 2023-09-20 | 2024-09-20 | 4613972.42 | 4613972.42 | 7910.2019/0000179-5 | Prazo contratual de 12 meses | 1.Sim
SIURB | Requalificação Corredor Avenida Itapecerica | Sim | Campo Limpo | Corredor de ônibus Itapecerica, trecho entre a Terminal João Dias e Terminal Capelinha | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 29/02/2024. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-12-02 | 2024-02-29 |  |  | 7910.2019/0000180-9 | Contrato 069/SIURB/2021. Ordem de início 19/05/2022 com prazo contratual de 9 meses | 1.Sim
SIURB | Requalificação e Reurbanização do Vale do Anhangabaú e entorno | Não | Sé | Vale Do Anhangabaú | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 08/09/21, Aguarda cadastro de TRD. | 2017-12-13 | 2021-09-08 | 79934920.45 | 93892194.54 | 7910.2019/0000349-6 | Contrato 025/SMSO/2017. Ordem de início emitida em 01/05/2019. Contratada: Consórcio Central (FBS/Lopes Kallil). | 1.Sim
SIURB | Reconversão Urbana Largo da Batata Fase 3 – Rua Eugênio Medeiros | Não | Pinheiros | Rua Eugênio Medeiros | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 30/06/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2019-08-09 | 2023-06-30 | 19490297.73 | 19696795.95 | 7910.2019/0000478-6 | Consórcio Renovação Urbana (Souza COMPEC / SCOPUS). Prazo contratual de 15 meses | 1.Sim
SIURB | Requalificação Corredor Avenida Imirim | Sim | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Corredor de ônibus Imirim, trecho entre a Avenida Deputado Emilio Carlos e Alameda Afonso Schimidt | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 12/08/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-02-15 | 2023-08-12 |  |  | 7910.2019/0000567-7 | Contrato 091/SIURB/2021. Ordem de início 15/12/2021 com prazo contratual de 9 meses | 1.Sim
SIURB | Corredor BRT Aricanduva | Sim | Aricanduva/ Carrão/ Formosa | BRT Ao Longo Da Av. Aricanduva E Av. Ragueb Chohfi | Obra nova/implantação | Em contratação de Obra | Contrato com prazo expirado em 01/01/24, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-08-02 | 2024-01-01 | 12163544.61 | 13674182.49 | 7910.2019/0000694-0 | Prazo contratual de 15 meses | 1.Sim
SIURB | Calçadão Triângulo Histórico - Fase 2 | Não | Sé | Calçadão Triângulo Histórico | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 31/12/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-02-10 | 2023-12-31 | 2352025.21 | 2629094.11 | 7910.2019/0000757-2 | Prazo contratual de 21 meses Suspensão contratual por 120 dias. | 1.Sim | 1.Sim | Valor empenhado localizado no SOF: 1.601.061,22 | Anna
SIURB | Viaduto Ladeira do Xisto | Sim | Itaquera | Viaduto Ladeira do Xisto | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/11/21 | 2020-10-26 | 2021-05-28 | 236936.97 | 317399.98 | 7910.2020/0000312-9 | Prazo Contratual de 60 dias | 1.Sim
SIURB | Ponte João Dias | Sim | Santo Amaro | Ponte João Dias | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/05/21 | 2020-10-26 | 2021-05-31 | 566835.68 | 766457.28 | 7910.2020/0000327-7 | Prazo contratual de 90 dias | 1.Sim
SIURB | Ponte do Piqueri | Sim | Lapa | Ponte do Piqueri | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/21 | 2020-10-26 | 2021-06-01 | 447320.29 | 624335.94 | 7910.2020/0000328-5 | Prazo contratual de 90 dias | 1.Sim
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | Sim | Pirituba/Jaraguá | Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/08/21 | 2020-11-09 | 2021-04-08 | 322411.3 | 479680.65 | 7910.2020/0000330-7 | Prazo contratual de 90 dias Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda | 1.Sim
SIURB | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães. | Sim | Pirituba/Jaraguá | Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/08/21. | 2020-11-09 | 2021-08-04 | 322411.3 | 479680.65 | 7910.2020/0000330-7 | Prazo contratual de 90 dias | 1.Sim
SIURB | Viaduto Dep. Luis Eduardo Magalhães | Sim | Santo Amaro | Viaduto Dep. Luis Eduardo Magalhães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/11/21 | 2020-10-26 | 2021-06-01 | 516127.64 | 574708.22 | 7910.2020/0000351-0 | Prazo Contratual de 90 dias | 1.Sim
SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Ponte Desembargador Domingos Franciulli Netto | Sim | Penha | Ponte Desembargador Domingos Franciulli Netto | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/08/21 | 2020-11-09 | 2021-08-05 | 344157.32 | 425999.27 | 7910.2020/0000354-4 | Prazo contratual de 90 dias Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. | 1.Sim
SIURB | Ponte Desembargador Domingos Franciulli Netto | Sim | Penha | Ponte Desembargador Domingos Franciulli Netto | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/08/21 | 2020-11-09 | 2021-08-05 | 344157.32 | 425999.27 | 7910.2020/0000354-4 | Prazo contratual de 90 dias | 1.Sim
SIURB | Viaduto Pires do Rio | Sim | Mooca | Viaduto Pires do Rio | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 24/02/2022 | 2021-06-07 | 2021-10-04 | 1385613.91 | 1535092.04 | 7910.2020/0000356-0 | Prazo Contratual de 120 dias | 1.Sim
SIURB | Requalificação Corredor Avenida Interlagos | Sim | Santo Amaro | Corredor de ônibus Interlagos, trecho entre Avenidas Washington Luis e Atlântica | Requalificação | Em contratação de Obra | Contrato com prazo expirado em 18/10/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-05-19 | 2023-10-18 | 3047707.95 | 3455774.99 | 7910.2020/0000395-1 | Contrato 034/SIURB/2022. Valor contratado R$ 3.047.707,95. Termo de aditamento 001/034/SIURB/22/22, do valor contratual, do cronograma físico-financeiro, dos recursos financeiros, com acréscimo de R$ 408.140,05, alterando o valor contratual para R$ 3.455.848,00. | 1.Sim
SIURB | Parque Minhocão - Acessos | Não | Sé | Elevado Presidente João Goulart | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 01/06/23, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-04-30 | 2023-06-01 | 993430.66 | 993430.66 | 7910.2020/0000399-4 | Prazo contratual de 7 meses | 1.Sim
SIURB | Viaduto Gazeta do Ipiranga | Sim | Ipiranga | Viaduto Gazeta do Ipiranga | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/07/21 | 2021-04-15 | 2021-07-08 | 99602.07 | 115896.7 | 7910.2020/0000426-5 | Prazo Contratual de 45 dias | 1.Sim
SIURB | Ligação Viária - prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade | Não | Lapa | Avenida Auro Soares de Moura Andrade | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 2021-12-06 | 2024-06-06 | 6805726.91 | 6805726.91 | 7910.2020/0000473-7 | Contrato 070/SIURB/202 (7910.2020/0000475-3) Estudos Ambientais - Contrato 067/SIURB/2022, Valor contratado R$ 1.544.763,16 Contratada: Prime Engenharia e Comércio LTDA. | 1.Sim
SIURB | Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/08/21 | 2020-11-16 | 2021-07-12 | 365361.03 | 412039.64 | 7910.2020/0000484-2 | Prazo contratual 60 dias CONCLUÍDO em 04/08/21 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/07/21. | 2020-11-16 | 2021-07-12 | 365361.03 | 412039.64 | 7910.2020/0000484-2 | Prazo contratual de 120 dias | 1.Sim
SIURB | Túnel Jânio Quadros (Av. Tajuras) | Sim | Butantã | Av. Tajuras, sobre o Túnel Jânio Quadros | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/10/21 | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 75833.76 | 75833.76 | 7910.2020/0000560-1 |  | 1.Sim
SIURB | Viaduto Jacu-Pêssego - Complexo Viário Aurélio Batista Félix sobre a Rodovia | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Jacu-Pêssego - Complexo Viário Aurélio Batista Félix | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/02/22 | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 213016.29 | 243663.01 | 7910.2020/0000567-9 | Prazo Contratual de 60 dias | 1.Sim
SIURB | Pontilhão na Pista Central da Marginal Tietê - sobre a Av. José Maria de Faria | Sim | Lapa | Av. José Maria de Faria | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/07/21 | 2021-04-15 | 2021-07-23 | 128610.77 | 128610.77 | 7910.2020/0000572-5 | Prazo contratual de 60 dias | 1.Sim
SIURB | Ligação Viária Graúna Gaivotas Conexão Sul - segmentos 1 e 3 | Não | Capela do Socorro | Ponte Graúna Gaivotas | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 08/03/24, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-08 | 2024-03-08 | 4164834.48 | 4164834.48 | 7910.2020/0000614-4 | Contrato 124/SIURB/2022. Ordem de início 08/08/2022 com prazo contratual de 12 meses | 1.Sim
SIURB | Calçadão Quadrilátero República - Fase 3 | Não | Sé | Calçadão Quadrilátero República | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 01/02/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-11-16 | 2024-02-01 | 1488090.25 | 1869934.41 | 7910.2020/0000649-7 | Prazo contratual de 18 meses | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Alberto Badra | Sim | Aricanduva/ Carrão/ Formosa | Viaduto Alberto Badra | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Brigadeiro Luis Antônio | Sim | Sé | Viaduto Brigadeiro Luis Antônio | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Gal. Euclides de Figueiredo | Sim | Vila Mariana | Viaduto Gal. Euclides de Figueiredo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Jabaquara | Sim | Vila Mariana | Viaduto Jabaquara | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto João Julião C. Aguiar | Sim | Vila Mariana | Viaduto João Julião C. Aguiar | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Pedro de Toledo | Sim | Vila Mariana | Viaduto Pedro de Toledo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Ponte do Guarapiranga | Sim | Capela do Socorro | Ponte do Guarapiranga | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Ponte do Limão | Sim | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Ponte do Limão | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Gal. Milton Tavares De Souza | Sim | Penha | Viaduto Gal. Milton Tavares De Souza | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Major Quedinho | Sim | Sé | Viaduto Major Quedinho | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Naor Guelfi | Sim | Butantã | Viaduto Naor Guelfi | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 3 - Ponte Aricanduva | Sim | Penha | Ponte Aricanduva | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 3 - Viaduto Elias Nagib Breim | Sim | Lapa | Viaduto Elias Nagib Breim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 3 - Viaduto Gal. Marcondes Salgado | Sim | Vila Mariana | Viaduto Gal. Marcondes Salgado | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 3 - Viaduto Pacheco e Chaves | Sim | Ipiranga | Viaduto Pacheco e Chaves | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 3 - Viaduto Paraíso | Sim | Vila Mariana | Viaduto Paraíso | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 3 - Viaduto Washington Luiz | Sim | Santo Amaro | Viaduto Washington Luiz | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 1 - Ponte Dos Remédios | Sim | Lapa | Ponte Dos Remédios | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 883684.73 | 887751.35 | 7910.2020/0000845-7 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB, de 3.404,49, 14.720,82, 11.028,32, 10.213,48, 44.162,45 e 33.084,96, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 1 - Viaduto Do Café | Sim | Sé | Viaduto Do Café | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 883684.73 | 887751.35 | 7910.2020/0000845-7 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB, de 3.404,49, 14.720,82, 11.028,32, 10.213,48, 44.162,45 e 33.084,96, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 1 - Viaduto São Carlos | Sim | Mooca | Viaduto São Carlos | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 883684.73 | 887751.35 | 7910.2020/0000845-7 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB, de 3.404,49, 14.720,82, 11.028,32, 10.213,48, 44.162,45 e 33.084,96, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 2 - Ponte Transamérica | Sim | Santo Amaro | Ponte Transamérica | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1095091.33 | 1100700.04 | 7910.2020/0000846-5 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 27.993,27, 46.423,31, 30.577,73, 10.226,02, 9.331,09, 15.474,47, 10.192,58, 3.408,67, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 2 - Viaduto Dr. Plínio De Queiroz | Sim | Sé | Viaduto Dr. Plínio De Queiroz | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1095091.33 | 1100700.04 | 7910.2020/0000846-5 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 27.993,27, 46.423,31, 30.577,73, 10.226,02, 9.331,09, 15.474,47, 10.192,58, 3.408,67, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 2 - Viaduto Eng. Antônio De Carvalho Aguiar | Sim | Vila Mariana | Viaduto Eng. Antônio De Carvalho Aguiar | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1095091.33 | 1100700.04 | 7910.2020/0000846-5 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 27.993,27, 46.423,31, 30.577,73, 10.226,02, 9.331,09, 15.474,47, 10.192,58, 3.408,67, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 2 - Viaduto José Colassuonno | Sim | Ipiranga | Viaduto José Colassuonno | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1095091.33 | 1100700.04 | 7910.2020/0000846-5 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 27.993,27, 46.423,31, 30.577,73, 10.226,02, 9.331,09, 15.474,47, 10.192,58, 3.408,67, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 3 - Viaduto Vd. Domingos de Moraes | Sim | Lapa | Viaduto Vd. Domingos de Moraes | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/09/21 | 2020-11-10 | 2021-09-14 | 906013.11 | 921757.21 | 7910.2020/0000849-0 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 15.547,23, 2.445,90, 1.974,78 e 2.879,61, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 3 - Viaduto Vd. Eng. Orlando Murgel | Sim | Sé | Viaduto Vd. Eng. Orlando Murgel | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/09/21 | 2020-11-10 | 2021-09-14 | 906013.11 | 921757.21 | 7910.2020/0000849-0 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 15.547,23, 2.445,90, 1.974,78 e 2.879,61, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 3 - Viaduto Vd. João Beiçola | Sim | Capela do Socorro | Viaduto Vd. João Beiçola | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/09/21 | 2020-11-10 | 2021-09-14 | 906013.11 | 921757.21 | 7910.2020/0000849-0 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 15.547,23, 2.445,90, 1.974,78 e 2.879,61, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 3 - Viaduto Vd. na Av. Olavo Fontoura | Sim | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Viaduto Vd. na Av. Olavo Fontoura | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/09/21 | 2020-11-10 | 2021-09-14 | 906013.11 | 921757.21 | 7910.2020/0000849-0 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 15.547,23, 2.445,90, 1.974,78 e 2.879,61, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 4 - Ponte Júlio De Mesquita Neto | Sim | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Ponte Júlio De Mesquita Neto | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1182126.7 | 1455210.27 | 7910.2020/0000850-3 | Contratada: Consórcio ECR / SETEC. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 265.883,92 (102.889,83, 32.229,81, 67.819,65 já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 4 - Viaduto Dr. Eduardo Saiegh | Sim | Vila Mariana | Viaduto Dr. Eduardo Saiegh | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1182126.7 | 1455210.27 | 7910.2020/0000850-3 | Contratada: Consórcio ECR / SETEC. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 265.883,92 (102.889,83, 32.229,81, 67.819,65 já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 4 - Viaduto Rod. Imigrantes | Sim | Vila Mariana | Viaduto Rod. Imigrantes | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1182126.7 | 1455210.27 | 7910.2020/0000850-3 | Contratada: Consórcio ECR / SETEC. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 265.883,92 (102.889,83, 32.229,81, 67.819,65 já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Passarela Prof. Dr. Emílio Athié (Incor) | Sim | Pinheiros | Passarela Prof. Dr. Emílio Athié (Incor) | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Viaduto Antônio Abdo | Sim | Mooca | Viaduto Antônio Abdo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Viaduto Borges Lagoa | Sim | Vila Mariana | Viaduto Borges Lagoa | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro | Sim | Ipiranga | Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 01 - Ponte João Dias | Sim | Santo Amaro | Ponte João Dias | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-19 | 2023-02-20 | 1198443.02 | 1452455.32 | 7910.2020/0000890-2 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia AS. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 210.715,12 e 311.721,45 + 323.758,99 + 175.143,63 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual 150 dias CONCLUÍDO em 31/12/22 | 1.Sim | 2.Não | Confirmar processo SEI visto que empenho não está sendo localizado no SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 01 - Ponte Jurubatuba | Sim | Capela do Socorro | Ponte Jurubatuba | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-19 | 2023-02-20 | 1198443.02 | 1452455.32 | 7910.2020/0000890-2 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia AS. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 210.715,12 e 311.721,45 + 323.758,99 + 175.143,63 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual 150 dias CONCLUÍDO em 31/12/22 | 1.Sim | 2.Não | Confirmar processo SEI visto que empenho não está sendo localizado no SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Austregésilo De Athayde | Sim | Santo Amaro | Viaduto Austregésilo De Athayde | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-19 | 2023-02-20 | 1198443.02 | 1452455.32 | 7910.2020/0000890-2 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia AS. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 210.715,12 e 311.721,45 + 323.758,99 + 175.143,63 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual 150 dias CONCLUÍDO em 31/12/22 | 1.Sim | 2.Não | Confirmar processo SEI visto que empenho não está sendo localizado no SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 02 - Ponte Santo Dias da Silva | Sim | Capela do Socorro | Ponte Santo Dias da Silva | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 12/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2021-09-12 | 1123688.29 | 1132546.77 | 7910.2020/0000891-0 | Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo Contratual 150 dias | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 02 - Ponte Vitorino Goulart Da Silva | Sim | Capela do Socorro | Ponte Vitorino Goulart Da Silva | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 12/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2021-09-12 | 1123688.29 | 1132546.77 | 7910.2020/0000891-0 | Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo Contratual 150 dias | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Frederico Eduardo Mayr | Sim | Campo Limpo | Viaduto Frederico Eduardo Mayr | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 12/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2021-09-12 | 1123688.29 | 1132546.77 | 7910.2020/0000891-0 | Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo Contratual 150 dias | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Honestino Monteiro Guimarães | Sim | Campo Limpo | Viaduto Honestino Monteiro Guimarães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 12/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2021-09-12 | 1123688.29 | 1132546.77 | 7910.2020/0000891-0 | Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo Contratual 150 dias | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 03 - Ponte Bernardo Goldfarb | Sim | Pinheiros | Ponte Bernardo Goldfarb | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-04-03 | 1134066.58 | 1272924.05 | 7910.2020/0000892-9 | Contratada: Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias Contrato com período de suspensão pelo aditivo 003/088/SIURB/20/22 expirado em 03/04/2023. | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 03 - Ponte Morumbi | Sim | Campo Limpo | Ponte Morumbi | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-04-03 | 1134066.58 | 1272924.05 | 7910.2020/0000892-9 | Contratada: Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias Contrato com período de suspensão pelo aditivo 003/088/SIURB/20/22 expirado em 03/04/2023. | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 03 - Viaduto Doutor João Tranchesi | Sim | Pinheiros | Viaduto Doutor João Tranchesi | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-04-03 | 1134066.58 | 1272924.05 | 7910.2020/0000892-9 | Contratada: Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias Contrato com período de suspensão pelo aditivo 003/088/SIURB/20/22 expirado em 03/04/2023. | 1.Sim | 2.Não | Empenho aparece zerado no SMAE. Confirmar via SOF. | Carolina
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 04 - Ponte Engenheiro Ary Torres | Sim | Pinheiros | Ponte Engenheiro Ary Torres | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 23/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-01-23 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000895-3 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo da OS n°03: 23/01/2023. Prazo contratual 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Cadeião | Sim | Lapa | Viaduto Cadeião | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 23/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-01-23 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000895-3 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo da OS n°03: 23/01/2023. Prazo contratual 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Sumaré | Sim | Lapa | Viaduto Sumaré | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 23/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-01-23 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000895-3 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo da OS n°03: 23/01/2023. Prazo contratual 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 01 - Elevado (Minhocão) | Sim | Sé | Elevado (Minhocão) | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/03/24 | 2020-11-19 | 2023-03-05 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000896-1 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 42.395,08, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 01 - Viaduto Beneficência Portuguesa | Sim | Sé | Viaduto Beneficência Portuguesa | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/03/24 | 2020-11-19 | 2023-03-05 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000896-1 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 42.395,08, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim | 1.Sim |  | Henrique
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 02 - Passarela Ciccilo Matarazzo | Sim | Vila Mariana | Passarela Ciccilo Matarazzo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 02 - Ponte Atílio Fontana | Sim | Lapa | Ponte Atílio Fontana | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 02 - Viaduto Diário Popular | Sim | Sé | Viaduto Diário Popular | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 02 - Viaduto Dona Paulina | Sim | Sé | Viaduto Dona Paulina | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 02 - Viaduto Florêncio de Abreu | Sim | Sé | Viaduto Florêncio de Abreu | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 02 - Viaduto Martinho Prado | Sim | Sé | Viaduto Martinho Prado | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 03 - Pontilhão Raimundo P. Magalhães | Sim | Pirituba/Jaraguá | Pontilhão Raimundo P. Magalhães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 03 - Viaduto Arapuã | Sim | Jabaquara | Viaduto Arapuã | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 03 - Viaduto do Chá | Sim | Sé | Viaduto do Chá | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 03 - Viaduto dos Bandeirantes | Sim | Vila Mariana | Viaduto dos Bandeirantes | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 03 - Viaduto Santa Efigênia | Sim | Sé | Viaduto Santa Efigênia | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 03 - Viaduto Santo Amaro | Sim | Pinheiros | Viaduto Santo Amaro | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 04 - Ponte do Piqueri | Sim | Pirituba/Jaraguá | Ponte do Piqueri | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 09/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-03-10 | 1199670.06 | 1372654.54 | 7910.2020/0000899-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo aditado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 140.942,18 com FUNDURB, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 04 - Viaduto Incinerador Vergueiro | Sim | Vila Mariana | Viaduto Incinerador Vergueiro | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 09/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-03-10 | 1199670.06 | 1372654.54 | 7910.2020/0000899-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo aditado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 140.942,18 com FUNDURB, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 04 - Viaduto Jacarei | Sim | Sé | Viaduto Jacarei | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 09/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-03-10 | 1199670.06 | 1372654.54 | 7910.2020/0000899-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo aditado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 140.942,18 com FUNDURB, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 04 - Viaduto Nove de Julho | Sim | Sé | Viaduto Nove de Julho | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 09/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-03-10 | 1199670.06 | 1372654.54 | 7910.2020/0000899-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo aditado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 140.942,18 com FUNDURB, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 04 - Viaduto Pacaembu | Sim | Sé | Viaduto Pacaembu | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 09/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-03-10 | 1199670.06 | 1372654.54 | 7910.2020/0000899-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo aditado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 140.942,18 com FUNDURB, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Cidade de Osaka | Sim | Sé | Viaduto Cidade de Osaka | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1043682.5 | 1087816.9 | 7910.2020/0000900-3 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 36.659,39 e 11.287,48 + 8.342,92 + 4.907,60 + 19.735,80 + 14.587,33 + 8.580,78 + 15.132,11 + 11.184,61 + 6.579,18 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno | Sim | Guaianases | Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1043682.5 | 1087816.9 | 7910.2020/0000900-3 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 36.659,39 e 11.287,48 + 8.342,92 + 4.907,60 + 19.735,80 + 14.587,33 + 8.580,78 + 15.132,11 + 11.184,61 + 6.579,18 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Eng. Luiz Alfredo Falcão Bauer (Ayrton Senna) | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Eng. Luiz Alfredo Falcão Bauer (Ayrton Senna) | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1043682.5 | 1087816.9 | 7910.2020/0000900-3 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 36.659,39 e 11.287,48 + 8.342,92 + 4.907,60 + 19.735,80 + 14.587,33 + 8.580,78 + 15.132,11 + 11.184,61 + 6.579,18 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim |  |  | Carolina
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 02 - Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1122237.28 | 1132461.62 | 7910.2020/0000901-1 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 14.749,18 + 13.118,96 + 7.717,03 + 5.832,16 + 4.310,73 + 2.535,72 + 8.584,57 + 6.345,12 + 3.732,42 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Condessa de São Joaquim | Sim | Sé | Viaduto Condessa de São Joaquim | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2022-12-05 | 2023-04-03 | 1122237.28 | 1132461.62 | 7910.2020/0000901-1 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 14.749,18 + 13.118,96 + 7.717,03 + 5.832,16 + 4.310,73 + 2.535,72 + 8.584,57 + 6.345,12 + 3.732,42 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Dona Matilde | Sim | Penha | Viaduto Dona Matilde | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2022-12-05 | 2023-04-03 | 1122237.28 | 1132461.62 | 7910.2020/0000901-1 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 14.749,18 + 13.118,96 + 7.717,03 + 5.832,16 + 4.310,73 + 2.535,72 + 8.584,57 + 6.345,12 + 3.732,42 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 03 - Complexo Viário Maria Maluf | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Maria Maluf | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/09/22 | 2020-11-24 | 2022-09-15 | 1142562.47 | 1155505.11 | 7910.2020/0000902-0 | Contratada: Consórcio EPT/Franchetti. Termo ratificado, cronograma revisado e demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 03 - Complexo Viário Maria Maluf | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Maria Maluf | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/09/22 | 2020-11-24 | 2022-09-15 | 1142562.47 | 1155505.11 | 7910.2020/0000902-0 | Contratada: Consórcio EPT/Franchetti. Termo ratificado, cronograma revisado e demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 03 - Complexo Viário Senador Antônio Emygdio de Barros Filho | Sim | Vila Prudente | Complexo Viário Senador Antônio Emygdio de Barros Filho | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/09/22 | 2020-11-24 | 2022-09-15 | 1142562.47 | 1155505.11 | 7910.2020/0000902-0 | Contratada: Consórcio EPT/Franchetti. Termo ratificado, cronograma revisado e demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 03 - Viaduto Guadalajara | Sim | Mooca | Viaduto Guadalajara | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/09/22 | 2020-11-24 | 2022-09-15 | 1142562.47 | 1155505.11 | 7910.2020/0000902-0 | Contratada: Consórcio EPT/Franchetti. Termo ratificado, cronograma revisado e demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 04 - Complexo Viário Padre Adelino | Sim | Mooca | Complexo Viário Padre Adelino | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1208398.47 | 1441418.57 | 7910.2020/0000903-8 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo: 03/04/2023. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.441.418,57 e 12.619,72 + 203.449,87 + 6.113,27 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratuar de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Doutor Eusébio Stevaux | Sim | Sé | Viaduto Doutor Eusébio Stevaux | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1208398.47 | 1441418.57 | 7910.2020/0000903-8 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo: 03/04/2023. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.441.418,57 e 12.619,72 + 203.449,87 + 6.113,27 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratuar de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 004/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Gasômetro | Sim | Mooca | Viaduto Gasômetro | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1208398.47 | 1441418.57 | 7910.2020/0000903-8 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo: 03/04/2023. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.441.418,57 e 12.619,72 + 203.449,87 + 6.113,27 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratuar de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Antártica | Sim | Lapa | Viaduto Antártica | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1163224.48 | 1173479.6 | 7910.2020/0000917-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contrtual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Deputado Ulysses Guimarães | Sim | Perus | Viaduto Deputado Ulysses Guimarães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1163224.48 | 1173479.6 | 7910.2020/0000917-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contrtual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Dona Mora Guimarães | Sim | Perus | Viaduto Dona Mora Guimarães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1163224.48 | 1173479.6 | 7910.2020/0000917-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contrtual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 02 - Ponte Estaiada (Ponte Octávio Frias de Oliveira) | Sim | Butantã | Ponte Estaiada (Ponte Octávio Frias de Oliveira) | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 21/03/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-03-21 | 1196737.74 | 1437015.58 | 7910.2020/0000918-6 | Contratada: Consórcio BV - EGT - L2 (Bureau Veritas/EGT). Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Dr. Arnaldo | Sim | Lapa | Viaduto Dr. Arnaldo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 21/03/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-03-21 | 1196737.74 | 1437015.58 | 7910.2020/0000918-6 | Contratada: Consórcio BV - EGT - L2 (Bureau Veritas/EGT). Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 03 - Ponte Anhembi | Sim | Sé | Ponte Anhembi | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/23 | 2020-11-26 | 2023-06-30 | 1359531.68 | 1606600.98 | 7910.2020/0000919-4 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva LTDA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 03 - Ponte Estaiada na Av. Do Estado (Ponte Governador Orestes Quércia) | Sim | Sé | Ponte Estaiada na Av. Do Estado (Ponte Governador Orestes Quércia) | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/23 | 2020-11-26 | 2023-06-30 | 1359531.68 | 1606600.98 | 7910.2020/0000919-4 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva LTDA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 03 - Viaduto 31 de Março | Sim | Sé | Viaduto 31 de Março | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/23 | 2020-11-26 | 2023-06-30 | 1359531.68 | 1606600.98 | 7910.2020/0000919-4 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva LTDA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 04 - Ponte da Avenida Santos Dumont | Sim | Sé | Ponte da Avenida Santos Dumont | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1254597.21 | 1263322.98 | 7910.2020/0000920-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 04 - Ponte da Vila Guilherme | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Ponte da Vila Guilherme | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1254597.21 | 1263322.98 | 7910.2020/0000920-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 002/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto 25 de Março | Sim | Sé | Viaduto 25 de Março | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1254597.21 | 1263322.98 | 7910.2020/0000920-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Antônio Nakashima | Sim | Sé | Viaduto Antônio Nakashima | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-02-20 | 1310503.8 | 1326386.39 | 7910.2020/0000921-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Armando Puglisi | Sim | Sé | Viaduto Armando Puglisi | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-02-20 | 1310503.8 | 1326386.39 | 7910.2020/0000921-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Engenheiro Romero Zander | Sim | Sé | Viaduto Engenheiro Romero Zander | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-02-20 | 1310503.8 | 1326386.39 | 7910.2020/0000921-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 01 - Viaduto Governador Roberto Abreu Sodré | Sim | Sé | Viaduto Governador Roberto Abreu Sodré | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-02-20 | 1310503.8 | 1326386.39 | 7910.2020/0000921-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 02 - Complexo Viário João Jorge Saad | Sim | Vila Mariana | Complexo Viário João Jorge Saad | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-04-03 | 1501028.03 | 1680718.03 | 7910.2020/0000922-4 | Contratada: ECR Engenharia LTDA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.519.430,86 + 1.680.718,03 + 161.287,17 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contrtual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Dos Imigrantes | Sim | Vila Mariana | Viaduto Dos Imigrantes | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-04-03 | 1501028.03 | 1680718.03 | 7910.2020/0000922-4 | Contratada: ECR Engenharia LTDA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.519.430,86 + 1.680.718,03 + 161.287,17 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Doutor Manuel José Chaves | Sim | Sé | Viaduto Doutor Manuel José Chaves | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-04-03 | 1501028.03 | 1680718.03 | 7910.2020/0000922-4 | Contratada: ECR Engenharia LTDA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.519.430,86 + 1.680.718,03 + 161.287,17 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto General Couto De Magalhães | Sim | Sé | Viaduto General Couto De Magalhães | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-04-03 | 1501028.03 | 1680718.03 | 7910.2020/0000922-4 | Contratada: ECR Engenharia LTDA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.519.430,86 + 1.680.718,03 + 161.287,17 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 02 - Viaduto Guilherme de Almeida | Sim | Sé | Viaduto Guilherme de Almeida | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2023-04-03 | 1501028.03 | 1680718.03 | 7910.2020/0000922-4 | Contratada: ECR Engenharia LTDA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.519.430,86 + 1.680.718,03 + 161.287,17 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 03 - Complexo Viário Aurélio Batista Félix | Sim | São Miguel Paulista | Complexo Viário Aurélio Batista Félix | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1256203.41 | 1446295.21 | 7910.2020/0000923-2 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado primeiramente colocando o prazo entre 04/11/2022 até 04/01/2022 e depois prologado de 10/01/2023 até 10/03/2023 e acréscimo de financeiro de 161.598,19 e 97.590,09 + 64.008,10 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 03 - Ponte de Arujá | Sim | São Miguel Paulista | Ponte de Arujá | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1256203.41 | 1446295.21 | 7910.2020/0000923-2 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado primeiramente colocando o prazo entre 04/11/2022 até 04/01/2022 e depois prologado de 10/01/2023 até 10/03/2023 e acréscimo de financeiro de 161.598,19 e 97.590,09 + 64.008,10 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 03 - Ponte Senador José Ermírio de Moraes | Sim | São Miguel Paulista | Ponte Senador José Ermírio de Moraes | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1256203.41 | 1446295.21 | 7910.2020/0000923-2 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado primeiramente colocando o prazo entre 04/11/2022 até 04/01/2022 e depois prologado de 10/01/2023 até 10/03/2023 e acréscimo de financeiro de 161.598,19 e 97.590,09 + 64.008,10 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 03 - Viaduto Carlos de Campos | Sim | Penha | Viaduto Carlos de Campos | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1256203.41 | 1446295.21 | 7910.2020/0000923-2 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado primeiramente colocando o prazo entre 04/11/2022 até 04/01/2022 e depois prologado de 10/01/2023 até 10/03/2023 e acréscimo de financeiro de 161.598,19 e 97.590,09 + 64.008,10 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 04 - Complexo Viário Jacú-Pêssego | Sim | São Miguel Paulista | Complexo Viário Jacú-Pêssego | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1255201.35 | 1285914 | 7910.2020/0000924-0 | Contratada: Consorcio BV-EGT Lote 4 (Bureau Veritas/EGT). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 21.676,47 e 313.509,96 + 129.727,36 + 175.438,40 + 209.006,64 + 86.484,91 + 116.958,94 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Carlito Maia | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Carlito Maia | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1255201.35 | 1285914 | 7910.2020/0000924-0 | Contratada: Consorcio BV-EGT Lote 4 (Bureau Veritas/EGT). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 21.676,47 e 313.509,96 + 129.727,36 + 175.438,40 + 209.006,64 + 86.484,91 + 116.958,94 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | CONC. 003/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto da China | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto da China | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1255201.35 | 1285914 | 7910.2020/0000924-0 | Contratada: Consorcio BV-EGT Lote 4 (Bureau Veritas/EGT). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 21.676,47 e 313.509,96 + 129.727,36 + 175.438,40 + 209.006,64 + 86.484,91 + 116.958,94 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1.Sim
SIURB | Ponte da Freguesia do Ó - sentido Centro Bairro | Sim | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Ponte da Freguesia do Ó | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/03/22 | 2022-01-21 | 2022-03-02 | 495000 | 495000 | 7910.2021/0000185-3 | Prazo contratual de 40 dias | 1.Sim
SIURB | Duplicação da Ponte Jurubatuba | Não | Santo Amaro | Av Interlagos | Obra nova/Implantação | Em contratação de Obra | Contrato com prazo expirado em 21/10/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-07-21 | 2023-10-21 | 3000340.48 | 3000340.48 | 7910.2021/0000564-6 | Projeto: Contrato 0108/SIURB/22. Prazo contratual de 15 meses | 1.Sim
SIURB | Duplicação Viária da Avenida Senador Teotônio Vilela | Não | Capela do Socorro | Av. Teotônio Vilela / Av. Sadamu Inoue | Ampliação | Em contratação de Obra | Contrato com prazo expirado em 12/07/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-07-14 | 2023-07-12 | 1072346.44 | 1072346.44 | 7910.2021/0000565-4 | Contrato 070/SIURB/2022. Ordem de início emitida em 14/07/2022 | 1.Sim
SIURB | Autódromo 2021 | Não | Capela do Socorro | Autódromo Municipal José Carlos Pace Interlagos | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/07/22 | 2021-08-27 | 2022-07-26 | 10499855.6 | 11125461.02 | 7910.2021/0000718-5 | Contratada: Consórcio Talude / Japi. Obras e serviços de reformas das instalações permanentes e da pista. | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Ponte Julio de Mesquita Neto - Lote 1 | Sim | Sé | Ponte Julio de Mesquita Neto | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 4247883.05 | 6124518.74 | 7910.2021/0001101-8 |  | 1.Sim
SIURB | Ponte Transamérica - Lote 1 | Sim | Várias | Ponte Transamérica | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 4247883.05 | 6124518.74 | 7910.2021/0001101-8 |  | 1.Sim
SIURB | Pontilhão Giovanni Boccati - Lote 1 | Sim | Várias | Pontilhão Giovanni Boccati | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 4247883.05 | 6124518.74 | 7910.2021/0001101-8 |  | 1.Sim
SIURB | Viaduto Capitão Pacheco e Chaves - Lote 1 | Sim | Várias | Viaduto Capitão Pacheco e Chaves | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 4247883.05 | 6124518.74 | 7910.2021/0001101-8 |  | 1.Sim
SIURB | Viaduto dos Bandeirantes - Lote 1 | Sim | Várias | Viaduto dos Bandeirantes | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 4247883.05 | 6124518.74 | 7910.2021/0001101-8 | Prazo Contratual de 6 meses | 1.Sim
SIURB | Pontilhão Bernardino D’Auria - Lote 2 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Pontilhão Bernardino D’Auria | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-11-15 | 3350280.08 | 5226915.77 | 7910.2021/0001103-4 |  | 1.Sim
SIURB | Viaduto Antônio Abdo - Lote 2 | Sim | Mooca | Viaduto Antônio Abdo | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 11/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-11-15 | 3350280.08 | 5006522.87 | 7910.2021/0001103-4 |  | 1.Sim
SIURB | Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno - Lote 2 | Sim | Guaianases | Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 3350280.08 | 5006522.87 | 7910.2021/0001103-4 | Prazo Contratual de 5 meses | 1.Sim
SIURB | Viaduto Nove de Julho - Lote 2 | Sim | Sé | Viaduto Nove de Julho | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 3350280.08 | 5006522.87 | 7910.2021/0001103-4 | Prazo Contratual de 05 meses | 1.Sim
SIURB | Pontes Dutra A e Dutra B - Lote 3 | Sim | São Miguel Paulista | Pontes Dutra A e Dutra B | Manutenção | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração |  |  |  |  | 7910.2021/0001104-2 |  | 2.Não
SIURB | Viaduto Miguel Mofarrej | Sim | Lapa | Viaduto Miguel Mofarrej | Manutenção | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração, em consulta pública. |  |  |  |  | 7910.2021/0001105-0 | Projeto básico/executivo concluído | 2.Não
SIURB | Viaduto Carlos Ferraci - Lote 5 | Sim | Mooca | Viaduto Carlos Ferraci | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 15/03/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-15 | 2023-11-14 | 3977428.01 | 5938044.23 | 7910.2021/0001106-9 | Prazo Contratual de 7 meses | 1.Sim
SIURB | Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior - Lote 6 | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior - sentido Marginal Tietê e sentido São Matheus | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 15/09/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-09-15 | 9897109.09 | 11137143.94 | 7910.2021/0001107-7 | Prazo contratual de 11 meses Já feito ata de vistoria para recebimento definitivo, esperando apenas o TRP e TRD | 1.Sim
SIURB | Viaduto Gal. Milton Tavares - Lote 7 | Sim | Penha | Viaduto Gal. Milton Tavares | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 12/02/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-02-12 | 4197788.42 | 4197788.42 | 7910.2021/0001108-5 | Prazo Contratual de 9 meses | 1.Sim
SIURB | Viaduto Naor Guelfi - Lote 8 | Sim | Butantã | Viaduto Naor Guelfi | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 11/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-11 | 1855702.48 | 2727053.99 | 7910.2021/0001109-3 | Prazo Contratual de 06 meses | 1.Sim
SIURB | Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução dos serviços de recuperação estrutural dos Viadutos Beneficiência Portuguesa e General Olímpio da Silveira – Lote 09 | Sim | Sé | Viadutos Beneficiência Portuguesa e Gal. Olimpio da Silveira | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 01/09/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-16 | 2023-03-23 | 2531098.78 | 3709578.95 | 7910.2021/0001116-6 | Contrato 125/SIURB/2022. 7 (sete) meses | 1.Sim
SIURB | Ponte Aricanduva - Lote 10 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Ponte Aricanduva | Manutenção | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração |  |  |  |  | 7910.2021/0001124-0 | PROCESSO RESTRITO/ Não Aparece no SEI e SIURB DIGITAL | 2.Não
SIURB | Ponte Engenheiro Ary Torres - Ligação e Alça de Saída - Lote 11 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Ponte Engenheiro Ary Torres - Ligação e Alça de Saída | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com prazo expirado em 29/02/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-02-29 | 8550584.86 | 9401179.09 | 7910.2021/0001126-3 | Prazo contratual de 10 meses | 1.Sim
SIURB | Viaduto Paraíso e do Viaduto General Marcondes Salgado - Lote 12 | Sim | Vila Mariana | Viaduto dos Imigrantes e Complexo Viário João Jorge Saad | Manutenção | Obra/intervenção em execução |  | 2022-08-23 | 2024-06-22 | 2123309.13 | 2123309.13 | 7910.2021/0001127-1 | Prazo Contratual de 06 meses | 1.Sim
SIURB | Viaduto dos Imigrantes e Complexo Viário João Jorge Saad - Lote 13 | Sim | Butantã | Viaduto Dos Imigrantes E Complexo Viário João Jorge Saad - Lote 13 | Manutenção | Estudos Preliminares | Licitação em elaboração. |  |  |  |  | 7910.2021/0001128-0 | Projeto básico/executivo concluído | 2.Não
SIURB | Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução dos serviços de recuperação estrutural do Viaduto Sumaré e Viaduto Dr. Arnaldo - lote 14. | Sim | Lapa | Viaduto Sumaré e Viaduto Dr. Arnaldo | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/12/23. | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 3962632.17 | 5933102.07 | 7910.2021/0001129-8 | Prazo contratual de 7 meses CONCLUÍDO em 30/12/23 | 1.Sim
SIURB | Terminal Urbano Itaquera | Sim | Itaquera | Terminal Urbano Itaquera | Obra nova/implantação | Projeto Concluído | Projetos concluídos. Licitação suspensa em Sine Die. |  |  |  |  | 7910.2021/0001193-0 | Processo restrito. | 2.Não
SIURB | Corredor Chucri Zaidan - Fase 2 - OUCAE | Não | Vila Mariana | Av. Chucri Zaidan | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Processo restrito |  |  |  |  | 7910.2021/0001246-4 | Processo restrito | 2.Não
SIURB | Corredor Radial Leste - Trecho I | Sim | Mooca | Avenida Radial Leste, entre o Terminal Dom Pedro II e Avenida Aricanduva | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 06/12/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-09-27 | 2023-12-06 | 9896739.61 | 9896739.61 | 7910.2021/0001247-2 | Prazo Contratual 06 meses | 1.Sim
SIURB | Complexo Viário Jacu Pêssego - Lote 15 | Sim | São Miguel Paulista | Complexo Viário Jacu Pêssego | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 23/10/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-23 | 2023-12-23 | 7811053.36 | 7811053.36 | 7910.2021/0001288-0 | Prazo contratual 10 meses CONCLUÍDO parcial em 23/10/23 | 1.Sim | 1.Sim |  | Anna
SIURB | Viaduto Carlito Maia - Lote 16 | Sim | Itaim Paulista | Viaduto Carlito Maia | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 17/04/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-09-16 | 2023-12-13 | 2400360.72 | 3047537.02 | 7910.2021/0001289-8 | Prazo Contratual de 6 meses | 1.Sim
SIURB | Reforma e Conservação do Monumento à Independência e Casa do Grito | Não | Ipiranga | Monumento Ipiranga | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato com prazo expirado em 01/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-06-01 | 2024-11-01 | 3877460.49 | 5575605.26 | 7910.2022/0000238-0 | Prazo contratual 10 meses | 1.Sim
SIURB | Nova sede do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPED | Não | Sé | Rua Líbero Badaró, Nº 425 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/07/22 | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 88000 | 88000 | 7910.2022/0000499-4 | Prazo contratual 30 dias | 1.Sim
SIURB | Reforma da SMPED - Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. | Não | Sé | Rua Líbero Badaró, Nº 425 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com Termo de Recebimento Definitivo em 27/07/23. | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 88000 | 88000 | 7910.2022/0000499-4 | Prazo contratual 30 dias CONCLUÍDO em 30/06/23. | 1.Sim
SIURB | Viaduto Miguel Mofarrej 4 | Sim | Lapa | Viaduto Miguel Mofarrej | Manutenção | Obra/intervenção em execução |  | 2024-01-05 | 2025-03-05 | 21225513.2 | 21225513.2 | 7910.2022/0000506-0 | Prazo Contratual de 14 meses | 1.Sim
SIURB | Requalificação Calçadões do Centro Velho do Município de São Paulo - Lote 1 | Sim | Sé | Centro Velho CEP 01014-001 | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 2022-10-21 | 2024-10-21 | 31916866.12 | 31916866.12 | 7910.2022/0001240-7 | Prazo Contratual 22 meses | 1.Sim | 1.Sim
SIURB | Av Itaquera X Itaqueruna | Não | Itaquera | Itaquera Itaqueruna | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | [5 empty] | Não localizado |  | 2.Não | 2.Não | Pendente status, custo, data e processo SEI. | Anna
SIURB | Boulevard JK | Não | Pinheiros | Av. Pres. Juscelino Kubitschek Entre Túnel Sebastião Camargo e Túnel Tribunal De Justiça | Requalificação | Projeto em Elaboração | [5 empty] | Não localizado |  | 2.Não | 2.Não | Pendente status, custo, data e processo SEI. | Anna
SIURB | Corredor Itaim - São Mateus | Não | São Mateus | Corredor Itaim | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade. Em estudo de Viabilidade Técnico e Ambiental. |  |  |  |  | Não localizado |  | 2.Não
SIURB | Córrego Rapadura – Aricanduva | Não | Várias | Córrego Rapadura | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado |  | 2.Não
SIURB | Córrego Saracura - Praça de Infiltração 9 De Julho | Não | Sé | Corredor 9 De Julho E Túnel Do Anhangabaú. | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares |  | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 9785000 | 9785000 | Não localizado | Praça de infiltração - conjunto de sistemas de infiltração e reservatórios de armazenamento das águas pluviais. | 2.Não
SIURB | Córrego Tabatinguera | Não | Casa Verde/ Limão/ Cachoeirinha | Córrego Tabatinguera | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado |  | 2.Não
SIURB | Demolição de fachada em edificação localizada na Av. Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Santo Amaro, 908 | Manutenção | Estudos Preliminares | [5 empty] | Não localizado |  | 2.Não
SIURB | Ed. Sampaio Moreira, Pele de Vidro | Não | Sé | Ed. Sampaio Moreira | Restauro | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Pele de Vidro - Processo de Licitação sob responsabilidade de SMC. Aguarda aprovação da SMC sobre o gerenciamento da obra pela SPObras - Previsão de conclusão - 4 meses após emissão da OS | 2.Não
SIURB | Escadaria R. Maria Antônia Ladalardo | Não | Campo Limpo | R. Maria Antônia Ladalardo | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Planejamento |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Contrato reinscindido amigávelmente e unilateralmente. | 2.Não
SIURB | HM Alexandre Zaio - Emergencia COVID | Não | Penha | R. Alves Maldonado, 128 | Manutenção | Estudos Preliminares | Concluída | 2020-07-08 | 2021-01-03 | 1079905.98 | 1079905.98 | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | 2.Não
SIURB | HM Carmino Caricchio - Emergencia COVID | Não | Mooca | Av. Celso Garcia, 4815 | Manutenção | Estudos Preliminares | Concluída | 2020-07-08 | 2021-01-03 | 2879742.04 | 2879742.04 | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | 2.Não
SIURB | Implantação de Viadutos na Av. Santos Dumont sobre a Av. do Estado | Não | Sé | Av Santos Dumont Sobre A Av Do Estado | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade Proposta Comercial enviada |  |  | 90000000 | 90000000 | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Já possui projeto executivo.Valor estimado R$ 90 mi. | 2.Não
SIURB | Obras Complementares de Drenagem das Bacias dos Córregos Água Preta e Sumaré | Não | Lapa | Bacias Dos Córregos Água Preta E Sumaré | Requalificação | Estudos Preliminares | Em Planejamento Material para licitação de projeto básico e executivo em elaboração. |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | 2.Não
SIURB | Parque Guarapiranga | Não | M'boi Mirim | Parque Guarapiranga | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | 2.Não
SIURB | Polder Mercado Municipal | Não | Sé | Rua 25 De Março | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares |  | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 41200000 | 41200000 | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Polder - Equipamentos hidráulicos para controle de cheias (reservatório do mercado, sistema de bombas e galerias). | 2.Não
SIURB | PRA - Alameda Campinas | Não | Pinheiros | Alameda Campinas | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | 2.Não
SIURB | PRA - Parque Brasil / Parque América | Não | Capela do Socorro | Parque Brasil / Parque América | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade - Projetos Concluídos |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | 2.Não
SIURB | PRA - Rua Guarei-Mooca, Rua Natal | Não | Mooca | Rua Guarei-Mooca, Rua Natal | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | 2.Não
SIURB | PRA - Rua Joaquim Antunes | Não | Pinheiros | Rua Joaquim Antunes | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | 2.Não
SIURB | PRA Jardim Camargo Novo | Não | Itaim Paulista | Jd Camargo Novo | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | 2.Não
SIURB | Praça das Artes – Fase 3 | Não | Sé | Praça Das Artes | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade Proposta comercial enviada Obras complementares dos corpos artísticos e praça junto à Rua Formosa Está em fase final de negociação para efetivação de contrato (SPOBRAS x FTM - Fundação Teatro Municipal.) |  |  |  |  | Não localizado | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | 2.Não
SIURB | Recuperação de Canalização de Águas Pluviais – Marginal Pinheiros | Não | Pinheiros |  | Manutenção | Estudos Preliminares | [5 empty] | Não localizado |  | 2.Não | 2.Não
SIURB | Túnel Av. Amarilis (Ligação com Túnel Sebastião Camargo) | Não | Pinheiros | Túnel Av. Amarilis Ligação Com Túnel Sebastião Camargo | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em Análise e Estudo de Viabilidade Licitação de Estudo de Viabilidade Técnico e Ambiental. Aguardando Ofício SIURB para início da instrução de processo de licitação. |  |  |  |  | Não localizado | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | 2.Não
Note on N363: Eliane Tavares Baldivia: Conforme numero de contrato o SEI CORRETO É O DE N° 7910.2020/0000614-4