## Sheet
Monitoramento de Obras PMSP 2021-2024
Secretaria | Obra/Intervenção | Meta PdM | Subprefeitura | Endereço | Tipo de obra/intervenção | Situação | Detalhamento da situação | Data de início da obra/intervenção (prevista ou ocorrida) | Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida) | Custo Estimado Total | Valor Empenhado Total | N° Processo SEI | Observação | CAMPOS UE/SEPEP: É prioridade? | CAMPOS UE/SEPEP: Revisão está pronta? | CAMPOS UE/SEPEP: Observações
SEME | Realização de sondagens na ARENA REI PELE | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova/Implantação | Concluído | Realização de sondagens de solo a percussão tipo SPT no complexo SEME | 2023-07-08 | 22/08/2023 | 32800 | 32800 | 6019.2023/0001822-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Manutenção na ARENA REI PELE | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova/Implantação | Concluído | Contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura para acompanhamento das diversas fases que compoem as aprovações legais dos projetos envolvidos no escopo dos trabalhos de desenvolvimento do projeto "ARENA REI PELÉ" | 26/07/2023 | 2024-06-02 | 74520.75 | 74520.75 | 6019.2023/0001819-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Diretrizes hidráulicas para o complexo da ARENA REI PELE | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para aprovação de certidão de diretrizes hidráulicas para o complexo da SEME | 24/07/2023 | 30/04/2024 | 31295.34 | 31295.34 | 6019.2023/0001823-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | C.D.C. Jardim São Carlos | Não | São Miguel Paulista | Rua El Rey nº 1, Vila Jacuí - São Miguel - CEP 08062-520 | Obra nova/Implantação | Concluído | Instalação de gramado sintético monofilamento no campo de futebol com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe, base drenante e obras complementares | 29/12/2023 | 2023-10-05 | 1034059.89 | 1034059.89 | 6019.2022/0004589-9 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CC SENHOR DO BONFIM | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Juan de Colonia, 116 - Freguesia do Ó | Requalificação | Concluído | Fornecimento e instalação de gramado sinte´tico no campo de futebol com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe e base drenante, com manutenção de alambrados, reforma dos vestiários e obras complementares | 31/01/2022 | 23/09/2022 | 975242.54 | 966998.34 | 6019.2020/0002538-0 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Fogão de Vila Bela | Não | Vila Prudente | Rua Saruma, 347 - Vila Zelina - CEP 03143-080 | Requalificação | Concluído | Readequação e revitalização de espaço publico municipal | 22/12/2022 | 18/04/2024 | 951795.36 | 951795.36 | 6019.2022/0003140-5 | Intervenção local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Marcilio Alves do Prado | Não | Pinheiros | Rua Carlo Mannelli S/Nº - Jd Gianetti - CEP 08430-210 | Manutenção | Em andamento | Intervenção no Telhado do CDC | 29/12/2022 | 20/03/2023 | 118495.44 | 118495.44 | 6019.2022/0003694-6 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC ADMARDO ARMOND | Não | Itaquera | Rua Jardim Tamoio, 1738 CEP 08253-445 | Requalificação | Concluído | Implantação de gramado sintetico no campo de futebol com execução de drenagem produnda espinha de peixe e base drenante, banco de reservas, aribitro e obras complementares | 2022-05-10 | 31/08/2023 | 921040.5 | 921040.5 | 6019.2019/0002009-2 | Emenda Federal. - Aguardando encaminhamento do recurso pelo Ministério | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Alvorada | Não | Penha | Avenida Padre Estanislau de Campos, 430 - Conj. Hab. Padre Manoel da Nóbrega - Arthur Alvin - CEP 03590-060 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Execução de drenagem tipo espinha de peixe e instalação de gramado sintetico | 16/01/2024 | 14/05/2024 | 1419985.1 | 1419985.1 | 6019.2022/0003511-7 | Emenda Federal | 2. Não | 2. Não | Sem data de término
SEME | CDC Antonio Evaristo | Não | Butantã | Avenida do Rio Pequeno, 1850 - Rio Pequeno - CEP | Requalificação | Concluído | Instalação de iluminação no campo de futebol | 23/05/2022 | 19/10/2022 | 391068.02 | 391068.02 | 6019.2021/0002386-9 | Transferência especial. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Antonio Evaristo Costa | Não | Butantã | Avenida do Rio Pequeno, 1850 - Rio Pequeno - CEP 05379-000 | Requalificação | Concluído | Readequação e modernização das instalações (Meta 2) e instalação de bebedouro com readequação da area de convivencia e no fechameto da area (meta 3) | 16/11/2022 | 2023-08-05 | 344959.61 | 344959.61 | 6019.2021/0003911-0 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC ARAUJO | Não | Itaquera | Rua Bernardino Prudenti, 194 - Cj Residencial José Bonifácio - CEP 08255-020 | Obra nova/Implantação | Concluído | Fornecimento e instalação de gramado sintetico com base drenante, drenagem espinha de peixe e alambrados | 29/08/2022 | 24/02/2023 | 1326513.84 | 184930.59 | 6019.2019/0002011-4 | Transferencia especial - Recurso federal | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC AREÃO DA VILA CARMOSINA | Não | Itaquera | Av. Francisco Tranchesi S/Nº - Jd Nossa Senhora do Carmo - CEP 08270-460 | Requalificação | Concluído | Revitalização de alambrados. | 28/08/2023 | 31/10/2023 | 318425.39 | 318425.39 | 6019.2022/0003214-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Implantação de Iluminação em LED naCDC Areão de Vila Cisper | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Barra de Santa Rosa S/Nº - Parque Cispe - CEP 03817-010 | Requalificação | Em andamento | Implantação de Iluminação em LED | 29/12/2022 | 2024-05-05 | 551268.99 | 200195.03 | 6019.2022/0003776-4 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | Revitalização de alambrado CDC Areão de Vila Cisper | Não | Lapa | Rua Barra de Santa Rosa S/Nº - Pq Cisper - CEP 03817-010 | Manutenção | Concluído | Revitalização de alambrado | 2023-02-10 | 15/12/2023 | 429767.49 | 429767.49 | 6019.2023/0002863-3 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Reparos na CDC AREÍÃO DE VILA CISPER | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Barra de Santa Rosa | Manutenção | Concluído | Reparos em alambrados e revisão de pintura nos vestiários | 30/12/2021 | 28/01/2022 | 59244.91 | 59244.91 | 6019.2021/0002114-9 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Arena Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Rua Borges da Rocha, 1000 - Parque Fernanda - CEP 05889-270 | Manutenção | Concluído | Construção de Salão Multiuso na Sede do CDC | 2022-03-10 | 15/03/2023 | 385618.02 | 385618.02 | 6019.2022/0001759-3 | Transferência especial - Recurso federal | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC ARLINDO MIRAGAIA | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Proba Roas, 65 | Requalificação | Concluído | Revitalização de Espaço Publico Municipal | 26/12/2022 | 26/02/2023 | 119108.21 | 119108.21 | 6019.2022/0004594-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC ARMOND | Não | Itaquera | Rua Jardim Tamoio, 1738 - Conjunto Residencial José Bonifácio | Requalificação | Concluído | Implantação e modernização de infraestrutura | 30/06/2022 | 31/10/2022 | 892201.27 | 892201.27 | 6019.2022/0000102-6 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Baquirivu | Não | São Miguel Paulista | Rua Ida Vanussi Puntel S/Nº, Cidade Nova São Miguel Paulista, CEP 08042-280 | Manutenção | Concluído | Executar reparos e trocas em telhados e alambrado no CDC | 14/12/2021 | 31/12/2021 | 47519.45 | 47519.45 | 6019.2021/0002113-0 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC BONI 4 | Não | Itaquera | Rua Andreas Amon, 120 - Conjunto José Bonifácio | Manutenção | Concluído | Prstação de serviço de retirada e instalação de alambrado H=4,5m, com demolição e execução de muretas e serviços complementares | 27/06/2022 | 26/08/2022 | 344384.43 | 344384.43 | 6019.2022/0000070-4 |  | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Bosla D'agua | Não | Vila Mariana | Rua Santa Cruz, 1350 - Vila Mariana - CEP 04122-000 | Manutenção | Em andamento | Revitalização de espaçopublico municipal | 29/12/2023 | 29/06/2024 | 225999.41 | 225999.41 | 6019.2023/0004298-0 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Canarinho | Não | São Mateus | Rua Forte dos Franceses, 191 - São Mateus - CEP 08340-150 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | 28/11/2022 | 28/05/2024 | 1023570.62 | 251543.94 | 6019.2022/0000085-2 | Emenda Senival Moura. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Cornélio Rodrigues da Almeida | Não | Butantã | Rua Professor Antonio Filgueiras de LIma, 358 - Rio Pequeno - CEP 05361-040 | Manutenção | Concluído | Revitalização e melhorias em espaço público | 30/12/2022 | 28/05/2023 | 982027.88 | 982027.88 | 6019.2022/0004363-2 | Intervenção local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Elias da Silva Trindade | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Engenheiro Hugo Brandi, 1 - Jardim Andaraí, CEP 02168-050 | Requalificação | Concluído | Revitalização de área pública | 29/12/2022 | 27/11/2023 | 1998928.89 | 1998928.89 | 6019.2022/0004275-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Estrela do Jardim Vila Formosa | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Floriza, 150 - Jardim Vila Formosa - CEP 03472-140 | Requalificação | Em andamento | Readquação e revitalziação de espaço público | 29/12/2022 | 27/05/2024 | 1188579.61 | 1188579.61 | 6019.2022/0003695-4 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Ferradura | Não | Jabaquara | Rua Adelino da Fontoura, 404 - Jardim Jabaquara - CEP 04383-050 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público municipal com implantação de gramado sintético | 2023-07-12 | 2024-07-05 | 485568.67 | 485568.67 | 6019.20230002431-1 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC FLOR DA MOCIDADE BURGO PAULISTA | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Bartolomeo Belland, 2 | Requalificação | Concluído | Revitalização de area com implantação de ATIS e Playground | 2022-11-08 | 14/09/2022 | 48577.4 | 48577.4 | 6019.2022/0001363-6 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Itaquera | Não | Itaquera | Rua Guilherme Valência S/Nº - Conj. Residencial Bonifácio | Obra nova/Implantação | Em andamento | Instalação de Grama sintética com drenagem, pintura e revisão nos alambrados e pintura dos vestiários no CDC | 28/12/2021 | 2022-07-08 | 1443294.78 | 1443294.78 | 6019.2021/0001740-0 | Emenda Parlamentar Vereador Alessandro Guedes | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC JADIM HELENA | Não | São Miguel Paulista | Rua Kumaki Aoki - 1140 | Requalificação | Concluído | Implantação e Modernização de Infraestrutura esportiva, construção de salão de ginástica. | 30/06/2022 | 30/5/2023 | 242206.13 | 242206.13 | 6019.2022/0000074-7 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim Coimbra | Não | Penha | Rua Nicolo Tartaglia, 171 - Jardim Coimbra - CEP 03693-050 | Manutenção | Concluído | Reforma , troca de grama sintética e alambrado | 16/12/2022 | 31/01/2023 | 294917.05 | 294917.05 | 6019.2022/0002242-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim Helena | Não | São Miguel Paulista | Rua Kumaki Aoki, 1140 | Requalificação | Concluído | Readequação e revitalização de espaço público municipal | 26/12/2022 | 2023-05-06 | 1588424.34 | 1588824.34 | 6019.2022/0002050-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC JARDIM MANGALOT - Grama sintética | Não | Pirituba/Jaraguá | RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO, 730 | Requalificação | Concluído | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA | 23/08/2021 | 20/12/2021 | 838875.69 | 838875.69 | 6019.2020/0002360-3 | Emenda Antonio Donato. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim Mangalot - Alambrado |  | Lapa | Rua General Lauro Cavalcanti de Farias, 171 - Jardim Mangalot - CEP 05135-000 | Manutenção | Concluído | Revitalização de alambrado | 2023-09-10 | 30/11/2023 | 436149.55 | 436149.55 | 6019.223/0001997-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim Maria Estela | Não | Ipiranga | Rua Sebastião Sarmento Mena, 58 - Sacomã - CEP 4176-180 | Manutenção | Em andamento | Revitalização da Quadra, vestiarios e acessibilidade | 13/11/2023 | 13/10/2024 | 190469.74 | 190469.74 | 6019.2023/0002864-1 | Emenda Federal | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC JARDIM MIRIAM | Não | Cidade Ademar | AVENIDA ÂNGELO CRISTIANINI, 520 | Manutenção | Concluído | REFORMA DO CAMPO | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 224553.16 | 449768.22 | 6019.2019/0001228-6 | Intervenção local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim Patente | Não | Ipiranga | Rua Antonio Annunziato, 57 - Jardim Patente - CEP 04243-220 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços de execução de reforma nos sanitarios e quadras de bocha | 26/10/2022 | 31/12/2022 | 293634.65 | 293634.65 | 6019.2022/0001051-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC JARDIM PLANANTO | Não | Vila Prudente | Rua Quilombolas, 178 - Pq Santa Madalena | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2022-02-01 | 28/02/2022 | 922501.58 | 1845003.16 | 6019.2021/0001070-8 | Transferência especial - Recurso federal | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim São Carlos | Não | São Miguel Paulista | Rua El Rey, 1 - Jardim São Carlos - CEP 08062-520 | Manutenção | Concluído | Revitalização de alambrado | 30/10/2023 | 2024-08-01 | 190254.19 | 190254.19 | 6019.2023/0002711-6 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Jardim Vera Cruz | Não | M'Boi Mirim | Rua Angelo Tarchi, 1897 | Manutenção | Concluído | Reforma do Campo de Futebol com execução de Alambrado, iluminação e drenagem | 27/07/2022 | 23/11/2022 | 1416822.46 | 1416390.42 | 6019.2021/0003164-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC José Amâncio Fernandes | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 539 - Vila Curuça - CEP 08090-190 | Manutenção | Concluído | REVITALIZAÇAo DE ESPAO PUBUCO MUNICIPAL | 16/12/2022 | 15/03/2023 | 99494.03 | 99494.03 | 6019.2022/0003721-7 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC JOSÉ PANTA ALVES | Não | Vila Prudente | Rua Pedro de Castro Velho, 87 | Manutenção | Concluído | Reforma em ambientes diversos no CDC | 20/09/2022 | 13/06/2023 | 446298.75 | 505042.38 | 6019.2022/0002683-5 | Emenda Municipal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Liderança | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Coração de Bugre, 100 - Jd Pirituva - CEP 02945-010 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Revitalização de espaço público com implantação de gramado sintetico | 29/12/2023 | 2024-04-05 | 449768.22 | 449768.22 | 6019.2023/0002979-8 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC MARCILIO ALVES DO PRADO | Não | Pinheiros | Rua Carlo Mannelli, 0 - Jd Gianetti - CEP 08430-210 | Manutenção | Concluído | INtervenção nos telhados | 29/12/2022 | 30/03/2023 | 118495.44 | 118495.44 | 6019.2022/0003694-6 | Emenda Masataka Ota. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Maria Felizarda | Não | Santo Amaro | Avenida Salim Antonio Curiati - 225 - Jurubatuba | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público | 15/12/2023 | 15/12/2024 | 14621212.73 | 2135557.65 | 6019.2023/0003000-1 | Emenda Parlamentar | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Nacional do Bom Retiro | Não | Sé | Rua Anhaia, 1239 - Bom Retiro - CEP 01130-000 | Manutenção | Concluído | Substituição de Grama Sinteíca e Serviços Complementares | 29/12/2022 | 26/05/2023 | 928865.15 | 928797.83 | 6019.2022/0003775-6 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Nair de Campos Rolim - execução de drenagem | Não | Butantã | Rua João Correa da Silva, 100 - Jd das Vertentes | Obra nova/Implantação | Concluído | Nivelamento do terreno e execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe e obras complementares | 2022-10-11 | 2023-07-02 | 197684.92 | 197684.92 | 6019.2022/0003117-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Revitalização do CDC Nair de Campos Rolim | Não | Butantã | Rua João Correa da Silva, 100 - Jardim das Vertentes - CEP 05541-200 | Requalificação | Concluído | Revitalização de area pública municipal | 2023-02-10 | 27/08/2024 | 1874835.38 |  | 6019.2023/0001549-5 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não | Sem data de término
SEME | CDC Parque Bristol | Não | Ipiranga | Rua João da Silva, 596 - Vila Caraguata - CEP 04191-140 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Revitalização de espaço publico com implantação de gramado sintético | 29/12/2023 | 29/06/2024 | 1750485.62 | 1750000 | 6019.2023/0003900-9 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Parque Fongaro | Não | Ipiranga | Rua Professor Sylas Baltazar de Araújo, 220 - Pq Fongaro - CEP 04257-010 | Manutenção | Em andamento | Execução de drenagem espinha de peixe e gramado sintetico | 27/11/2023 | 27/06/2024 | 382200.52 | 382200.52 | 6019.2023/0000708-3 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC PARQUE SÃO LUIS | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Eng. Alberto Meyer, 318 - Freguesia do Ó | Manutenção | Concluído | Elabroração de projeto basico para reforma de pista de skate | 17/10/2022 | 30/11/20222 | 31854.34 | 31854.34 | 6019.2022/0000721-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Passagem Funda - instalação de gramado sintetico no campo de futebol | Não | Cidade Tiradentes | Avenida Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 50 - Vila Hortência - CEP 08490-010 | Requalificação | Concluído | Fornecimento e instalação de gramado sintetico no campo de futebol com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe com base drenante, execução de alambrados, muretas e obras complementares | 2022-04-02 | 2022-10-12 | 1222537.43 | 1222537.43 | 6019.2019/0002010-6 | Emenda Federal. | 2. Não | 2. Não | Sem data de término
SEME | CDC Passagem Funda - Implantaçãp de cobertura metálica na Pista de Skate | Não | Cidade Tiradentes | Avenida Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 50 - Vila Hortência - CEP 08490-010 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Implantaçãp de cobertura metálica na Pista de Skate | 26/09/2023 | 26/09/2024 | 952398.26 | 952398.26 | 6019.2023/0002469-9 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Paulo Correa de Melo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua José Anildo da mata, 415 - Jardim Brasil - CEP 02224-110 | Obra nova/Implantação | Concluído | Implantação de Grama sintética em área pública | 30/11/2022 | 17/04/2023 | 1137474.67 | 952398.26 | 6019.2022/0002454-9 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC PEQUENINOS DO JOCKEY - drenagem | Não | Butantã | Rua Frei Bonifácio Dux, 150 - Jardim Colombo - CEP 05629-000 | Requalificação | Concluído | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E CONTENÇÃO | 20/12/2021 | 2022-10-01 | 228705.43 | 228705.43 | 60192021.0003492-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Pequeninos do Jockey - vestiário | Não | Butantã | Rua Frei Bonifácio Dux, 160 - Butanta - CEP 05629-000 | Requalificação | Concluído | Readequação dos vestiários e sala de arbiragem | 22/12/2022 | 21/03/2023 | 244995.96 | 244995.96 | 6019.2022/0004274-1 | Transferencia especial - Recurso federal | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC PORINGA | Não | Campo Limpo | Rua Francisco Soares, 28 - Pq Regina | Requalificação | Concluído | Retirada de gramado sintético existente, fornecimento e instalação de piso de grama sintética monofilamento bicolor, banco de reservas, reforma do telhado do salão principal e obras complementares | 2022-01-07 | 28/09/2022 | 888930.57 | 888830.57 | 6019.2020/0001696-8 | Emenda Federal | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC PORTUGUESINHA | Não | Butantã | Rua Conde Luiz Eduardo Matarazzo, 255 - Vila São Silvestre - CEP 05356-900 | Manutenção | Em andamento | Reforma parcial da SAede do CDC Portuguesinha, vestiários, sanitário de deficiene, piso do salçao, cobertura, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas e iluminação | 28/06/2022 | 2024-03-05 | 613494.06 | 277827.93 | 6019.2022/0000087-9 | Emenda Federal | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC PROF FRANCISCO TEODORO MENDES | Não | Ipiranga | Rua Alvaro Fragoso, 580 | Requalificação | Concluído | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA COM DRENAGEM PROFUNDA TIPO ESPINHA DE PEIXE | 2022-12-01 | 2023-06-02 | 1240294.75 | 1240294.75 | 6019.2022/0004480-9 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Roberto Russo | Não | Sé | Rua dos Italianos, 1261 - Bom Retiro - CEP 01131-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Revitalização de espaço público com implantação de grama sintética e serviços complementares | 29/12/2023 | 18/04/2023 | 922613.99 | 922613.69 | 6019.2022/0004273-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Santa Adélia | Não | São Mateus | Rua Muniz Gordilho S/Nº | Manutenção | Concluído | Revitalização de espaço público municipal | 29/12/2022 | 2023-05-06 | 1881413.13 | 1881413.13 | 6019.2022/0001486-1 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Siomões Unidos | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Joaquim Rezende, 421 - Vila Marina - CEP 02967-170 | Manutenção | Em andamento | Reconstrução de Muro de contenção | 2023-05-12 | 2024-05-10 | 842675.09 | 842675.09 | 6019.2023/0003925-2 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Taipas | Não | Casa verde/cachoeirinha | Rua Elias Antonio Lopes, 165 - Pq Taipas - CEP 02986-080 | Requalificação | Concluído | Revitalização de área com implantação de ATI"s e Playgrounds e adequação das instalações elétricas | 2022-03-10 | 27/03/2023 | 94982.1 | 44239.27 | 6019.2022/0001368-7 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC TOSSAN FUTEBOL CLUBE | Não | Itaim Paulista | Rua Jandia, 6/B - Itaim Paulista - CEP 08120-270 | Requalificação | Concluído | Revitalização de area publica municipal com implantação de area social e quadra poliesportiva | 27/06/2022 | 15/01/2023 | 2879814.37 | 1551082.44 | 6019.2022/0000870-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Unileste - mureta de arrino | Não | Penha | Rua José Dias, 200 - Jd Maringa CEP 03524-020 | Requalificação | Concluído | Execução de Mureta de Arrino de área coberta e serviços complementares | 14/12/2021 | 2022-09-01 | 54772.81 | 54772.81 | 6019.2021/0002372-9 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Unileste - grama intética | Não | M'Boi Mirim | Rua Dias Penteado, 200 - Jardim Maringa - CEP 03524-020 | Requalificação | Concluído | Fornecimento e instalação de gramado sinetico no campo de futebol com com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe e base drenante, com execução de alambrados, reforma dos vestiarios e obras complementares | 2022-12-04 | 29/06/2022 | 389817.65 | 389817.65 | 6019.2020/0001891-0 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC UNILESTE | Não | Penha | Rua Dias Penteado, 200, Jardim Maringa, CEP 03524-020 | Requalificação | Concluído | Requalificação de Edificação, execução de cobertura, reforços em fundação, implantação de quadra de areia | 29/12/2022 | 2023-01-12 | 2489971.31 | 136988.81 | 6019.2022/0004407-8 | Intervenção local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC UNIVERSO - Readequação de telhado | Não | Vila Prudente | Praça Hereny da costa, 89 - Vila Cleonice | Requalificação | Concluído | Readequação de próprio, reformas internas e revisão de telhado no CDC | 14/07/2022 | 31/10/2022 | 289209.07 | 289209.07 | 6019.2022/0000893-4 | Emenda Parlamentar | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Universo | Não | Vila Prudente | Praça Hereny da Costa, 98 - Vila Cleonice - CEP 03286-160 | Manutenção | Em andamento | Revitalização de espaço publico Municipal | 2023-06-11 | 2024-06-07 | 149553.94 | 149553.34 | 6019.2023/0000962-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Vila Basiléia | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Dolores Duran, 285 - Vila Basiléia - CEP 02471-040 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Construção de salão multiuso | 29/12/2023 | 29/08/2024 | 566039.26 | 349747.94 | 6019.2023/0003477-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Vila Curuça | Não | Itaim Paulista | Rua Lirio Branco, 71 - Vila Curuça - CEP 08030-650 | Obra nova/Implantação | Concluído | Instalação de grama sintetica | 26/10/2022 | 16/02/2023 | 888437.65 | 349747.94 | 6019.2022/0001522-1 |  | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Vila Matilde | Não | Penha | Avenida Itaquera, 1601 - Jd Maringa - CEP 03526-000 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público com reforma e ampliação | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 2416714.22 | 351505.63 | 6019.2023/0003548-8 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Vila Missionária | Não | Cidade Ademar | Rua Dom Frederico Costa, 71 - Vila Missionaria - CEP 04430-300 | Manutenção | Em andamento | 0 | 20/12/2023 |  | 312688.73 |  | 6019.2023/0002928-3 | Intervenção local | 2. Não | 2. Não
SEME | CDC VILA NOVA CACHOEIRINHA | Não | Casa verde/cachoeirinha | Rua Vitor Roger, 35 - Vila Nova Cachoeirinha | Manutenção | Concluído | Serviços de contenção de talude | 26/10/2022 | 15/12/2022 | 135228.93 | 134068.59 | 6019.2022/0003057-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Vila penteado | Sim | Freguesia/Brasilândia | Rua Reverendo Carlos Wesly, 336 - Jardim Alvorada | Obra nova/Implantação | Em andamento | Execução de muro de contenção | 2023-03-11 | 29/06/2024 | 1452880.63 | 1452880.63 | 6019.2022/0002977-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC VILA PIAUI | Não | Lapa | Rua Betim Pais Leme, 367 | Requalificação | Em andamento | 27/SEME/2023 | 2023-09-10 | 2024-06-04 | 1337751.21 | 1337751.21 | 6019.2023/0001561-4 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CDC Vila Piauí - readequação de instalações | Não | Lapa | Rua Betim de Paes Leme, 367 - Vila Piauí - CEP 05109-000 | Manutenção | Concluído | Reforma, adequação e adaptação das instalações do CDC | 2022-04-02 | 15/11/2022 | 318147.96 | 318147.96 | 6019.2018/0000796-5 | Emenda Federal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Vila Rica | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Deputado Fernando Ferrari, 440, Vila Souza, CEP 02860-100 | Manutenção | Concluído | Revitalização, reforma e ampliação da edificação SEDE de acordo com croquis e anexos do CDC | 29/12/2021 | 24/09/2022 | 462037.93 | 462037.93 | 6019.2019/0001431-9 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CDC Waldemar Moreno | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Azevedo e Britto, 42 - Vila Formosa, CEP 03366-040 | Obra nova/Implantação | Concluído | Revitalização de espaço público com implantação de grama sintética | 29/12/2022 | 2023-12-09 | 1385061.63 | 1385061.63 | 6019.2022/0002955-9 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE IPIRANGA/Balneário Carlos Joel Nelli | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 - Ipiranga CEP 04205-050 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 110148.46 | 110148.46 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE - Lapa - CEE Edson Arantes do Nascimento | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 441238.55 | 441238.55 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Santo Amaro/Joerg Bruder | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 385611.56 | 385611.56 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Barra funda/CEE Raul Tabajara | Não | Sé | Rua Anhanguera, 484, Barra Funda. CEP 01135-000. | Manutenção | Em andamento | Readequação e reparação das instalações permanentes no centro esportivo | 2023-06-11 | 2024-06-11 | 12054293.5 | 1545476.37 | 6019.2023/0001560-6 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Barra Funda/Raul Tabajara | Não | Sé | Rua Anhanguera, 484, Barra Funda. CEP: 01135-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 8938.16 | 8938.16 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Brasilândia | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Mishihisa Murata, 120, Vila Brasilândia. CEP: 02806-160. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2022-02-01 | 28/02/2022 | 43520.74 | 87041.48 | 6019.2022/0001321-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE BUTANTA - Serviços de reparo | Não | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã, CEP 05539-040 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 261302.75 | 261302.75 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE BUTANTA - CEE Solange Nunes Bibas - Serviços de adaptação | Não | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã, CEP 05539-040 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 368392 | 368392 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Butantã/CEE Solange Nunes Bibas - Reforma | Não | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã, CEP 05539-040 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Reforma | 18/12/2023 | 18/10/2024 | 26709659.35 | 570972.68 | 6019.2023/0001551-7 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Campo Limpo | Sim | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 30/12/2021 | 19/01/2022 | 197991.55 | 570972.68 | 6019.2021/0002904-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE CAMPO LIMPO - Mini Balneário Min. Sinésio Rocha | Não | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54, Campo Limpo. CEP: 05754-030. | Manutenção | Concluído |  | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 140929.3 | 140929.3 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Campo Limpo/Mini Balneário Sinésio Rocha - Reforma completa | Não | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54, Campo Limpo. CEP: 05754-030. | Manutenção | Em andamento | Reforma completa | 29/12/2023 | 20/12/2024 | 7283639 | 277638.35 | 6019.2023/0001559-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Casa Verde | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Armando Coelho e Silva, 775, Casa Verde. CEP: 02539-000. | Manutenção | Em andamento | Readequação e reparação das instalações permanentes | 2023-06-11 | 2024-06-10 | 11007263.73 | 277638.35 | 6019.2023/0001556-8 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não | Sem data de término
SEME | CE Casa Verde/Mini Balneário Comendador Garcia D"Avila | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Armando Coelho e Silva, 775, Casa Verde CEP 02539-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/09/2022 | 113063 | 113063 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Av: dos Metalúrgicos, 2.255 - Cohab Tiradentes. CEP: 08471-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 15249.72 | 15249.72 | 6019.2023/0000589-9 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Curuça | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 101080.63 | 101080.63 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial Uniddes | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE CURUÇA - José Ermírio de Moraes | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 15648.28 | 15648.28 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moaes - Reforma prédio administrativo | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Reforma da unidade - Prédio administrativo, piscinas adulto e infantil, casa de máquinas, deck"s , vestiários, masculino/feminino, quadra poliesportiva e pintura geral | 17/10/2022 | 2023-01-10 | 6026475.37 | 2350869.37 | 6019.2022/0001887-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moraes - Reparações | Não | Vila Mariana | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 35841.63 | 35841.63 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moraes - Manutenção predial | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 178773.67 | 178773.67 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moraes - Modificações | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 357089.83 | 357089.83 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE CURUÇA/CEE José Ermírio de Moraes | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 30/10/2021 | 1034606.36 | 1034606.36 | 6019.2021/0002902-6 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Freguesia do Ó/CEE Aurélio de Campos | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó. CEP: 02832-240. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 289391.39 | 289391.39 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Freguesia do Ó/CEE Aurélio de Campos - construção vetsiário | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó. CEP: 02832-240. | Manutenção | Concluído | Demolição do espaço bocha, construção de um vestiário, uma sala multiuso e uma quadra de areia | 30/12/2021 | 2022-09-09 | 584891.26 | 584891.26 | 6019.2021/0003085-7 | Emenda Parlamentar Vereadora Ely Truel | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE GUARAPIRANGA | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Manutenção | Concluído |  | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 61176.71 | 61176.71 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Ibirapuera - Mané Garrincha | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 58426.49 | 58426.49 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Ibirapuera Mané Garrincha | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 103477.22 | 103477.22 | 6019.2023/0000589-9 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Ibirapuera/CEE Mané Garrincha | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME |  | 21/10/2023 | 327971.14 | 327971.14 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE IPIRANGA - Reparo | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 11602.41 | 11602.41 | 6019.2022/0003647-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE IPIRANGA - Revitalização | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 - Ipiranga - CEP 04205-050 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço publico municipal | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 12718270.6 | 1383693.39 | 6019.2023/0001550-9 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Jaguare | Não | Lapa | Rua General Mac Arthur, 1304 – Jaguaré | Obra nova/Implantação | Em andamento | Reforma | 18/12/2023 | 2024-12-18 | 12571570.32 | 731426.57 | 6019.2023/0001554-1 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Jaguare - Mini Balneário Espiridião Rosas | Não | Lapa | Rua General Mac Arthur, 1304 – Jaguaré | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 16/03/2022 | 125931.99 | 731426.57 | 6019.2021/0001733-8 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE JARDIM ALPINO | Não | Capela do Socorro | Rua Luiz Rotta s/nº - Jardim Alpino - CEP 04836-500 | Manutenção | Em andamento | Elaboração de projeto básico | 18/12/2023 |  | 312738.44 |  | 6019.2023/0003460-0 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | CE Jardim Cabuçu - Mini Balneário Irmãos Paolilli | Não | Jaçana/Tremembé | Rua Gal. Jerônimo Furtado, 175, Jaçana CEP 02238-000. | Manutenção | Concluído | Ata de Manutenção 024/2017 - Exercito | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 49841.93 | 49841.93 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jardim Celeste - Balneario Maior Moraes | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Em andamento | Readequação e reparação das instalações permanentes | 2023-11-12 | 2024-11-12 | 4837554.85 | 416991.9 | 6019.2023/0001553-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Jardim Celeste - Balneário Mário Moraes | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 182058.18 | 182058.18 | 6019.2021/0001733-8 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jardim Sabará - Manutenção predial | Não | Santo Amaro | Rua Curia, 149, Jardim Sabará. CEP: 04446-180. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 01/05/20222 | 30/06/2022 | 42308.79 | 42308.79 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jardim Sabará - Reparos | Não | Santo Amaro | Rua Curia, 149, Jardim Sabará. CEP: 04446-180. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 117680.64 | 117680.64 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jardim São Paulo | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 32556.24 | 32556.24 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jardim São Paulo/CEE Aldredo Inácio Trindade | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Obra nova/Implantação | Concluído | Levantamento cadastral, sondagem de solo, elaboração de projetos e planilha orçamentaria com cronograma fisico-financeiro | 16/08/2023 | 16/02/2024 | 320892.7 | 320892.7 | 6019.2023/0001160-0 | Desenvolvimento de projetos para execução de emenda federal | 1.Sim | 1.Sim | Valor de empenho atulizado
SEME | CE Jardim São Paulo/CEE Alfredo Inácio Trindade | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 242795.57 | 242795.57 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jd Celeste | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 133726.8 | 133726.8 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jd Celeste/Balneário Mario Moraes | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 121404.93 | 121404.93 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jd São Paulo/CEE Aldredo Inácio Trindade | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 391969.65 | 391969.65 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jose Bonifácio - Reparos | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab 2, Itaquera. CEP: 08253-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 305587.65 | 305587.65 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jose Bonifácio - Manutenção predial | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab 2, Itaquera. CEP: 08253-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 738635.39 | 738635.39 | 6019.2022/0003849-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE José Bonifácio - Modificações | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab 2, Itaquera. CEP: 08253-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 4906.44 | 4906.44 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE JOSE BONIFÁCIO/ITAQUERA | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 370563.91 | 370563.91 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Jose Bonifácio/Itaquera 4 | Sim | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | Requalificação | Em andamento | Requalificação do Centro Esportivo José Bonifácio, adaptando as suas instalações as necessidades e requisitos para a implantação do novo programa da Prefeitura Municipal de São Palo denominado Rede Olímpica | 2022-07-12 | 2024-02-09 | 34016078.25 | 25213299.44 | 6019.2022/0001882-4 | Intervenção Local - Programa Rede Olímpica | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE José de Anchieta | Não | Penha | Rua José Balangio, 188, Cohab 1, Arthur Alvim. CEP: 03589-150. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 281172.27 | 281172.27 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Juscelino Kubistcheck | Não | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo, CEP 08490-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 12415.86 | 12415.86 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Juscelino Kubitscheck - Reparo | Não | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo- CEP: 08490-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 80532.66 | 80532.66 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Juscelino Kubitscheck - Manutenção | Não | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo- CEP: 08490-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 169368.66 | 169368.66 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Juscelino Kubitschek - Reforma das piscinas | Sim | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteito, 55 - Jd São Paulo - CEP 08490-000 | Manutenção | Em andamento | Reforma das piscinas adultos/ifantil, casa de maquinas, com substituição de equiamentos, tubulações e serviços complementares do conunto filtrante da piscina, reforma geral do tobogã e rede de abastecimento e distribuição de agua | 24/10/2022 | 2024-05-24 | 5227015.88 | 213439.27 | 6019.2022/0001888-3 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não | Sem data de término
SEME | CE LAPA | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2022-02-01 | 28/02/2022 | 518563.26 | 518563.26 | 6019.2022/0001321-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
| CE Lapa - CEE Edson Arantes do Nascimento | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 141573.45 | 141573.45 | 6019.2021/0001733-8 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE LAPA - Edson Arantes do nascimento - requalificação de equipamentos esportivos | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Requalificação | Concluído | Reformas e requalificação de equipamentos esportivos | 29/12/2022 | 21/12/2023 | 9920824.08 | 4072223.36 | 6019.2022/0001890-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Lapa/CEE Edson Arantes do Nascimento - Conservação e reparo | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 1352694.67 | 1352694.67 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Lapa/Edson Arantes do Nascimento | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 30516.11 | 30516.11 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE M"BOI MIRIM | Não | M'Boi Mirim | Rua Tuparoquera, 2303 - Jardim Novo Sato Amaro - CEP 05820-200 | Manutenção | Em andamento | Elaboração de projeto básico do CEM"Boi Mirim | 18/12/2023 |  | 313170.29 |  | 6019.2023/0003746-4 | Intervenção Local | 2. Não | 2. Não
SEME | CE Mandaqui | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80, Mandaqui. CEP: 02422-200. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 16494.34 | 16494.34 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Mandaqui - muro de contenção | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80, Mandaqui. CEP: 02422-200. | Obra nova/Implantação | Concluído | Execução de muro de contenção em Talude | 19/12/2022 | 2024-07-07 | 1819623.77 | 1819623.77 | 6019.2022/0001860-3 | Intervenção local | 2. Não | 2. Não | Sem data de término
SEME | CE Mooca | Não | Mooca | Rua. Taquari, 635, Mooca. CEP: 03166-000. | Manutenção | Concluído | Execução de seriços de pintura, troca de telhas e troca de refletores | 30/12/2021 | 18/02/2022 | 341537.58 | 341537.58 | 6019.2021/0001743-5 | Emenda Parlamentar Vereador Delegado Palumbo. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Mooca/CEE Salim Sara Maluf - Reparo | Não | Mooca | Rua. Taquari, 635, Mooca. CEP: 03166-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 15/02/2023 | 547587.19 | 547587.19 | 6019.2023/0000590-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Mooca/Salim Farah Maluf - Manutenção | Não | Mooca | Rua. Taquari, 635, Mooca. CEP: 03166-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 11277.21 | 11277.21 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Náutico Guarapiranga | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jard, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 89548.79 | 89548.79 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Náutico Guarapiranga - CENG | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 381340.12 | 381340.12 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Perus - Reparo | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 63489.92 | 63489.92 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Perus - Manutenção predial | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 69556.57 | 69556.57 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Perus - Centro Esportivo e de Lazer Perus | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 64228.45 | 64228.45 | 6019.2021/0001733-8 |  | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Pirituba - CEE Geraldo José de Almeida | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 67391.85 | 67391.85 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Pirituba - CEE Geraldo José de Almeida - Mnautençaõ predial | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 482923.31 | 482923.31 | 6019.2022/0003647-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE PIRITUBA /Geraldo José de Almeida | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 410209.98 | 410209.98 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Pirituba/ CEE Geraldo Jose de Almeida - reconstrução muro | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Requalificação | Concluído | Reconsrução Parcial de Muro | 29/08/2022 | 31/10/2022 | 271827.81 | 271827.81 | 6019.2022/0001093-9 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Pirituba/CEE José Geraldo de Almeida - reparo | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 443150.57 | 443150.57 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Santana/Balneário Geraldo Alonso | Não | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont, 1318, Santana. CEP: 02012-010. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 23081.73 | 23081.73 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Obra nova/Implantação | Em andamento | Revitalização de espaço público | 20/12/2023 | 2024-12-20 | 13461417.82 | 497938.17 | 6019.2023/0003454-6 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE SANTO AMARO - JOERG BRUDER - reforço estrutural | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Requalificação | Concluído | Execução de reforço estrutural e revisão da casa de máquinas | 13/10/2022 | 27/09/2023 | 2335197.46 | 497938.17 | 6019.2022/0000896-9 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE SANTO AMARO - CEE JOERG BRUDER | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 842586.26 | 842586.26 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Santo Amaro/CEE Joerg Bruder | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 205007.98 | 205007.98 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE São Mateus - adequação centro esportivo | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Requalificação | Em andamento | Reforma, Ampliação e adequação do centro esportivo | 18/12/2023 | 18/10/2024 | 12751992.04 | 475812.95 | 6019.2023/0001558-4 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE São Matheus | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 23165.66 | 23165.66 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE São Matheus - manutenção predial | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 144361.94 | 144361.94 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE SÃO MATHEUS - Mini Balneário José Maria Whitaker | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 115560.05 | 115560.05 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE São Matheus/Mini Balneario Jose Whitaker | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 20264.2 | 20264.2 | 6019.2022/0003849-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE São Matheus/Mini Balneário Maria José Whitaker | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 64696.45 | 64696.45 | 6019.2022/0003647-4 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tatuapé - Brigadeiro Eduardo Gomes | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 500751.33 | 500751.33 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tatuapé - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 116124.8 | 116124.8 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tatuapé - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 1452880.63 | 420403.08 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tatuapé/ CEE Brigadeiro Eduardo Gomes | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 321621.78 | 321621.78 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tatuapé/CEE Brigadeiro Eduardo Gomes | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 75682.7 | 75682.7 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Teotonio Vilela | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 14028.46 | 14028.46 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Teotonio Vilela | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 45988.45 | 45988.45 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE TEOTONIO VILELA | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Obra nova/Implantação | Concluído | Revitalização de espço público municipal com implantação de ATIS E Playground | 26/12/2022 | 25/01/2023 | 57886.03 | 57886.03 | 6019.2022/0004595-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Teotônio Vilela | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 281803.65 | 281803.65 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Teotônio Vilela | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 355516.94 | 355516.94 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tiete | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 664915.4 | 664915.4 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE TIETE -Half Pipe de Skate | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843 | Manutenção | Concluído | Execução de Half Pipe de Skate | 21/09/2022 | 16/03/2023 | 2202400.53 | 1337743.31 | 6019.2022/0001355-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tietê | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 15189.83 | 15189.83 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tietê | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 843, Armênia , CEP 01101-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 895376.7 | 895376.7 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tietê | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 983348.77 | 983348.77 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tiquatira - manutenção preventiva | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluído | \Realização de manutenções preventivas e corretivas | 30/12/2022 | 20/03/2023 | 278746.06 | 278746.06 | 6019.2022/0004593-7 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 248640.04 | 248640.04 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 361779.94 | 361779.94 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 506152.09 | 506152.09 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 936587.79 | 936587.79 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Brasilândia /CEE Oswaldo Brandão | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Mishihisa Murata, 120, Vila Brasilândia. CEP: 02806-160. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 387402.71 | 387402.71 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Carioca | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100 - Vila Indepencência, CEP 04224-010 | Requalificação | Concluído | Reforma e Adequação de área para execução de Playground e ATI"s | 14/12/2021 | 28/01/2022 | 98335.44 | 98335.44 | 6019.2021/0003018-0 | Emenda Municipal. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Carioca - reconstrução piscina | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100, Vila Carioca. CEP: 04224-010. | Manutenção | Em andamento | Demolição e recontrução da piscina semi-olimpica/infantil, área do Deck e casa de máquinas | 2022-03-10 | 23/08/2024 | 5825834.06 | 8400760.93 | 6019.2022/0001883-2 |  | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE VILA CARIOCA - Balneário Princesa Isabel | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100 - Vila Independência - CEP 04224-010 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 597402.97 | 597402.97 | 6019.2021/0000402-3 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE vila Carioca Balneario Princesa Isabel | Não | Ipiranga | Rua Amadis, 100 - Vila Independencia- CEP 04224-010 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaco público com reforma de vestiários e arquibancada | 19/12/2023 | 18/7/2024 | 565194.99 | 595164.99 | 6019.2023/0003750-2 | Intervenção Local | 2. Não | 2. Não
SEME | CE Vila Guarani/CEE Riyuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Requalificação | Concluído | Prestação de serviços de reforma de campo em grama sintética | 2021-08-09 | 31/01/2022 | 565463.57 | 65680.67 | 6019.2020/0001229-6 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guarani/CEE Riyuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Em andamento | Revitalização de espaço público municipal | 27/12/2023 | 26/12/2024 | 11307598.53 | 410394.72 | 6019.2023/0003453-8 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | CE Vila Guarani/CEE Ryuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 290894.29 | 410394.72 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guarani/CEE Ryuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 308645.95 | 308645.95 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guarani/Riyuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 17362.37 | 17362.37 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guarani/Riyuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Requalificação | Concluído | Elaboração de projeto básico para construção de pista de skate | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 31854.34 | 31854.34 | 6019.2022/0000725-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guilherme /Ginásio esportivo Darcy Reis | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme, CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 192846.77 | 192846.77 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 140577.82 | 140577.82 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Ce Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 283676.27 | 283676.27 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Ce Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 284293.54 | 284293.54 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila uilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME |  | 21/10/2023 | 238840.24 | 238840.24 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Gurani/CEE Riyuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades |  | 31/11/2021 | 54250.59 | 54250.59 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Gurani\CEE Ryuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Em andamento | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 330594.76 | 330594.76 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CE Vila Independência/ Flávio Calabresi Conti | Não | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10, Vila Independência. CEP: 04212-040. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 13410.52 | 13410.52 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Independência/CEE Flávio Calabresi Conte | Não | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10, Vila Independência. CEP: 04212-040. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 191070.66 | 191070.66 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Manchester - CEE Vicente Ítalo Feóla | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 88297.85 | 88297.85 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Manchester - CEE Vicente Ítalo Feóla | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 599469.4 | 599469.4 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Manchester/ CE Vila Manchester icente Italo Feola | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Requalificação | Concluído | Cobertura da Quadra de Gateball do CEE | 24/08/2022 | 16/06/2023 | 872597.047 | 872597.07 | 6019.2022/0001367-9 | Intervenção local. (aguarda emissão de TCA para término da obra). | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Manchester/CEE Vicente Ítalo Feola | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 272366.22 | 272366.22 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Manchester/CEE Vicente Ítalo Feola | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 52754.03 | 52754.03 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Maria -CEE Thomaz Mazzoni - | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria CEP 02132-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 16448.22 | 16448.22 | 6019.2021/0001733-8 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Maria -CEE Thomaz Mazzoni | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 249877.81 | 249877.81 | 6019.2022/0000710-5 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Maria/ CEE Thomaz Mazzoni | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 567575.7 | 567575.7 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Maria/ CEE Thomaz Mazzoni | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Jânio da Silva Quadros, 150 - Vila Maria | Requalificação | Em andamento | Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni, adaptando as suas instalações as necessidades e requisitos para a implantação do novo programa da Prefeitura Municipal de São Palo denominado Rede Olímpica | 2022-08-01 | 2024-05-01 | 39048828.38 | 19173956.44 | 6019.2022/0000264-4 6019.2022/0001881-6 | Intervenção Local - Programa Rede Olímpica | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado - Nota de cancelamento parcial de saldo de empenho nº 36229/2023 e 36760/2023
SEME | CE Vila Maria/CEE Thomaz Mazzoni | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 648553.5 | 648553.5 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Maria/CEE Thomaz Mazzoni | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 30/12/2021 | 2022-11-01 | 1593221.52 | 1593221.52 | 6019.2021/0002714-7 | Emenda Parlamentar Vereador Danilo do Posto | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Santa Catarina - Balneario Jalisco | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina. CEP: 04362-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 70100.53 | 70100.53 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Santa Catarina - Balneário Jalisco | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina. CEP: 04362-000. | Manutenção | Concluído |  | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 12445.96 | 12445.96 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Santa Catarina - Balneário Jalisco | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa catarina. CEP: 04362-000. | Manutenção | Concluído | Reforma Geral das Piscinas adulto e infantil, execução da casa de maquinas da piscina infantil e fornecimento de equipamentos do conjunto filtrante da casa de maquina das piscinas | 2022-03-10 | 30/09/2023 | 3389882.63 | 3389882.63 | 6019.2022/0001884-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CE Vila Santa Catarina/Balneario Jalisco | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina. CEP: 04362-000. | Requalificação | Concluído | Reforma geral das piscinas adulto e infantil, execição da casa de máquinas da piscina infantil e fornecimento de equipamentos do cojunto filtrante da casa de maquinas | 2022-03-10 | 30/12/2023 | 3389882.63 | 3389882.63 | 6019.2022/0001884-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEE Geraldo José de Almeida | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 29/09/2023 | 374685.07 | 374685.07 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEE RIYUSO OGAWA | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluído | Reforma geral das piscinas, area do Deck, casa de maquinas da piscinas infantil com fornecimento de equipamentos do conjunto filtrante | 2022-10-11 | 30/08/2023 | 5149109.77 | 5149109.77 | 6019.2022/0001885-9 | Intervenção local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEE Vicente Ítalo Feola | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Em andamento | Reforma geral das piscinas Feijão I e II, Piscinas Semi-olímpioca e casa das máquinas das piscinas | 22/09/2022 | 2024-12-03 | 11407405.15 | 5386700.5 | 6019.2022/0001889-1 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CEL PERUS | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Em andamento | Elaboração de projeto basico | 2023-11-12 |  | 314304.27 |  | 6019.2023/0003458-9 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | CEL Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 13396.87 | 13396.87 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Modelodromo | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 - Paraíso | Requalificação | Concluído | Reformas e requalificação de equipamentos esportivos | 29/12/2022 | 28/04/2023 | 769427.24 | 769427.24 | 6019.2022/0001891-3 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 59717.57 | 59717.57 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - gerais | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 147388.05 | 147388.05 | 6019.2022/0003647-4 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - adaptações | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 614400.25 | 614400.25 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - reparações | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Em andamento | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 38044.98 | 38044.98 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CEL Perus - rampa | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Requalificação | Concluído | Execução de Rampa de acesso no CE | 23/11/2021 | 2022-10-01 | 76944.76 | 76944.7 | 6019.2021/0001056-2 | Emenda Parlamentar Vereadora Sandra Santana. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Perus- gerais | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 577347.26 | 577347.26 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CEL Teotônio Vilela | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 610138.49 | 610138.49 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Centro de Esportes Radicais José Wilton Oliveira 'DRAC' | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro. CEP: 01142-200. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 175924.79 | 175924.79 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoi City | Não | Itaquera | Avenida Barão Lead S/Nº - Parque Savoi City - CEP 03570-110 | Manutenção | Em andamento | Elaboração de Projeto Básico do Centro Esportivo e Ambiental | 20/12/2023 |  | 1296577.22 |  | 6019.2023/0003459-7 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/011/2021 | 62409.82 | 62409.82 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CER - Centro de Esportes Radicais JOsé Wilton Olivieira - DRAC | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro - CEP 01142-200. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 122116.89 | 122116.89 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CER/Centro de Esportes Radicais | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro. CEP: 01142-200. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 117147.82 | 117147.82 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET - Quadra | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Requalificação | Concluído | Construção de quadra de Beach Tenis | 24/08/2022 | 21/11/2022 | 479841.58 | 479841.58 | 6019.2022/0002324-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET - reparação | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 933637.52 | 933637.52 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET - recuperação | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº | Requalificação | Em andamento | Obras e recuperação da infraestrutura esportiva e servições complementares | 22/12/2022 | 2024-05-21 | 28406537.6 | 15161357.95 | 6019.2022/0004342-0 | Revitalização | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 15/02/2023 | 86814.86 | 86814.86 | 6019.2023/0000590-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 93297.06 | 93297.06 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 1067367.24 | 1067367.24 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 118170.24 | 118170.24 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 311637.41 | 66458.97 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 311637.41 | 311637.41 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Clube Esportivo Náutico Guarapiranga | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Requalificação | Concluído | Adequação e readequações no Clube | 13/10/2022 | 21/01/2023 | 4560705.21 | 994610.17 | 6019.2022/0001145-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Clube Nautico Guarapiranga | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público com obras de revisão hidráulica e elétrica, implantação de gramado sintético em camopo de futebol, reforma de piscina, reforma de arquibancada, implantação de nova arquibancada, reforma de quadra poliesportiva, execução de quadra de beach tenis, execução de muro de arrimo e serviços complementa | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 16176012.17 | 16176012.17 | 6019.2023/0002964-0 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | COBERTURA QUADRA DE GATEBALL (SEME) | Não | Vila Mariana | RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 1651 | Manutenção | Concluído | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CAMPO DE GATEBALL | 30/12/2021 | 25/04/2022 | 291058.81 | 291058.81 | 6019.2021/0002915-8 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Complexo Esportivo Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Rua Umberto Bárbaro S/nº - Cidade Tiradentes - CEP 08475-560 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Elaboração de projeto básico do complexo esportivo | 18/12/2023 |  | 313369.8 |  | 6019.2023/0003001-0 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | Complexo SEME - Certidão de Diretrizes | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Elaboração de certidão de diretrizes de transito em conformidade com Lei 15.150/2010 para o Complexo | 2023-06-11 | 2024-08-11 | 243250.91 | 243250.91 | 6019.2023/0001821-4 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | Empenho atualizado
SEME | Complexo SEME - TAC | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova/Implantação | Concluído | Elaboração de documentação técnica par ao termo de compromisso ambiental (TCA), plantas de situação atual e situação pretendida, projeto de compensação ambiental para o complexo SEME | 14/08/2023 | 28/08/2023 | 305331.91 | 0 | 6019.2023/0001818-4 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim | obra de TAC sem execução oorçamentária
SEME | Complexo SEME -LEPAC | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova/Implantação | Concluído | Levantamento Topográfico cadastral do Complexo SEME | 14/08/2023 | 15/09/2023 | 113487.07 |  | 6019.2023/0001820-6 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | COTP - Quadra | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 | Requalificação | Concluído | Construção de quadra de areia e serviçso complementares | 27/06/2022 | 30/11/2022 | 355030.96 | 355030.96 | 6019.2021/0003731-2 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | COTP - Reparação | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 432652.03 | 432652.03 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | COTP - Manutenção | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Vlementino | Manutenção | Concluído |  | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 567034.58 | 567034.58 | 6019.2022/0003849-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | COTP - Centro de Olimpico de Treinamento e Pesquisa | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído |  | 2022-01-01 | 15/02/2021 | 7845.99 | 7845.99 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | COTP - Centro de Olimpico de Treinamento e Pesquisa | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino | Manutenção | Em andamento | Reforma Predial, recuperação estrutural e serviços complementares e serviços complementares | 17/10/2022 | 2024-10-03 | 18887037.48 | 9761090.38 | 6019.2022/0001675-9 | Intervenção Local | 2. Não | 2. Não
SEME | CTOP | Não | Vila Mariana | Av Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino - CEP 04029-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 1440694.37 | 1440694.37 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Espaço Público Municipal | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Adalberto Kurt, 475 - Jardim Libano - CEP 05138-040 | Manutenção | Em andamento | Revitalização de Espaço Público Municipal | 29/01/2024 | 2024-12-29 | 248230.4 | 0 | 6019.2023/0002024-3 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não | Nota de cancelamento de empenho 9202/2024
SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/ Estádio Municipal Mie Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro. CEP: 01142-010. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 451386.82 | 451386.82 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro CEP 01142-010. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 39213.23 | 39213.23 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro CEP: 01142-010. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 131665 | 131665 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/MIE Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro , CEP 01142-010. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 574991 | 574991 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro. CEP: 01142-010. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 816062.82 | 816062.82 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio Municipal Aclimação | Não | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação. CEP: 01534-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 123354.1 | 123354.1 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio Municipal Aclimação/Estadio Municipal Jack Marin | Não | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação. CEP: 01534-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 97153.68 | 97153.68 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estádio Municipal Aclimação/Jack Marin | Não | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação. CEP: 01534-000. | Manutenção | Concluído | Revitalização em áre pública com implantação de quadra de areia, adequação de quadra de futebol e serviços complementares | 16/12/2021 | 2022-11-04 | 442766.7 | 442766.9 | 6019.2021/0003176-4 | Emenda Parlamentar Vereador Aurelio Nomura | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Estadio Municipal de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro. CEP: 01142-010. | Manutenção | Em andamento | Revitalizações no Estadio Municipal de Beisebol | 2023-04-12 | 2024-06-12 | 6318904.08 | 143.293,96 | 6019.2023/0003337-0 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não | Nota de anulação de saldo de emprenho nº 9606 no valor de R$ 2.000.000,00
SEME | Manutenção do CE Tiete | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 188402.6 | 188402.6 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Manutenção Predial do CE Tiete | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 18504.27 | 18504.27 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Parque Chuvisco - Área adminsitrativa | Não | Lapa | Av. Jornalista Roberto Marinho, 9624 - Campo Belo - CEP 04576-010 | Obra nova/Implantação | Concluído | Readequação de área administrativa | 30/12/2022 | 2023-07-11 | 436468.33 | 128666.4 | 6019.2022/0004478-7 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Parque Chuvisco | Não | Jabaquara | Av Jornalista Roberto Marinho, 9624 - Cidade Monções - CEP 04576-010 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 150379.64 | 150379.64 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Parque Esportivo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 458488.7 | 458488.7 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Parque Linear Invernada | Não | Santo Amaro | Travessa Ubirassanga, 50 - Campo Belo - CEP 04614-050 | Manutenção | Em andamento | Reforma no Parque Linear invernada | 20/12/2023 | 19/06/2024 | 871272.96 | 143.293,96 | 6019.2023/0003483-0 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | Pista de Skate Chuvisco | Não | Santo Amaro | Avenida Jornalista Roberto Marinho, 9624 - Campo Belo - CEP 04576-010 | Requalificação | Concluído | Revitalização da Pista de Skate | 29/12/2023 | 2024-04-13 | 112477.75 | 112477.75 | 6019.2023/0002025-1 | Intervenção local. | 2. Não | 2. Não
SEME | Prestação de serviços gerais de reparações do CE Mandaqui | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80, Mandaqui, CEP 02422-200. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 101451.48 | 101451.48 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Prestação de serviços gerais de reparações do CE Tietê | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 26997.95 | 26997.95 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Prestação de serviços gerais de reparações na SEME - GABINETE | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 01/012021 | 31/10/2021 | 293283.3 | 293283.3 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Quadra de Gateball | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1825 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Manutenção | Concluído | Readequação de drenagem na Quadra de Gateball | 29/12/2022 | 2023-07-03 | 289008.71 | 289008.71 | 6019.2022/0004188-5 | Intervenção local. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Reparação do CE Tietê | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 19280.27 | 19280.27 | 6019.2021/0004041-0 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | Rua Adalberto Kurt | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Adalberto Kurt nº 469/475 | Requalificação | Concluído | Revitalização e reforma na Quadra de Esportes | 2021-04-11 | 30/11/2021 | 29817.33 | 29817.33 | 6019.2021/0003082-2 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - SEDE | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluído | Levantamento cadastral de edificação com projeto de arquitetura e projeto de AVCBV para unidades administradas por SEME de acordo com o memorial descritivo que integra o Edital como Anexo I | 17/05/2021 | 2021-01-03 | 1099995.83 | 1099995.83 | 6019.2020/0002341-7 | Intervenção local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Almoxarifado | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 340991.37 | 340991.37 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Centros Esportivos | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Requalificação | Concluído | Elaboração de projeto basico (conceitual) pra a execução de reformas nos centros esportivos da asmistração direta, visando padronização nos diversos elementos envolvidos nas reformas e/ou revitalizações futuras | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 30963.18 | 30963.18 | 6019.2022/0004794-8 | Intervenção Local | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - COMPLEXO | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 577679.43 | 577679.43 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Coordenadorias - Modificações | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 145465.84 | 145465.81 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial Uniddes | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Coordenadorias - Reforma | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 359853.2 | 359853.2 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Coordenadorias | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 457515.4 | 457515.4 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Coordenadorias - Manutenção Predial | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 624222.61 | 624222.61 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Coordenadorias - Adaptações | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 662928.06 | 662928.06 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - FROTA | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 246995.68 | 246995.68 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - GABINETE - Reparação | Não | Vila Mariana | Av Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 30950.1 | 30950.1 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - GABINETE - manutenção predial | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 469572.38 | 469572.38 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - GABINETE - Adaptações | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis - CEP 04075-000 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 254237.51 | 254237.51 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - GABINETE - manutenção predial | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé | Manutenção | Concluído | Manutenção Predial - Ata 42/2018 | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 205721.83 | 205721.83 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - JURIDICO - Serviços Gerais | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 185408.87 | 185408.87 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - JURIDICO - Reparação | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 372023.54 | 372023.54 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - STIC - Reparação | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 65662.62 | 65662.62 | 6019.2023/0000589-9 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - STIC - Manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 212528.03 | 212528.03 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME - Coordenadorias - Manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 21/10/2023 | 1186213.8 | 1183213.8 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME -Complexo | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-02 | 28/02/2022 | 205721.83 | 205721.83 | 6019.2022/0001502-7 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME/Almoxarifado | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 21/10/2023 | 56324.78 | 56324.78 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME/Coordenadorias | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 232141.99 | 232141.99 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME/GABINETE - Serviços Gerais | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 42794.08 | 42794.08 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME/GABINETE - Reparações | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluído | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 658636.29 | 658636.29 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1.Sim | 1.Sim
SEME | SEME/Gabinete - Rparo Pontual | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluído | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 21/10/2023 | 16488.82 | 16488.82 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1.Sim | 1.Sim | Empenho e data de modificação e status alterado
SETRAM | Aquático - Terminais Pedreira e Cocaia - Meta 44 | Sim | Cidade Ademar / Capela do Socorro | Rua / Rua do Mar Paulista / do Pier, 4 - 04464-190 04848-029 | Obra nova/Implantação | Em andamento | a) Elementos Técnicos Expropriatórios - COCAIA: Dispensa de licitação. Assinatura do Contrato: 12/08/2022 (Contrato nº: 2022/0438-01-00) - Contratada: CTA Consultoria Técnica e Assessoria Eireli - Valor: R$ 99.000,00 - Base 06/2022 - Prazo 07 meses. Ordem de Serviço - 07/2022. CONCLUÍDO 02/2023. Decreto nº 62.603/2023 - 27/07/2023 substituiu o Decreto 61.043/2022 - 10/02/2022. b) Elementos Técnicos Expropriatórios - PEDREIRA: Dispensa de licitação. Assinatura do Contrato: 28/09/2022 (Contrato nº: 2022/0515-01-00) - Contratada: Pullin e Campano Consultores Associados Ltda. - Valor: R$ 95.000,00 - Base 07/2022 - Prazo 07 meses. Ordem de Serviço - 09/2022. Previsão conclusão: 04/2023. CONCLUÍDO 03/2023. c) Estudos Ambientais, Projeto Funcional e Básico dos Terminais, Atracadouros e viários de acessos: Edital Licitação n° 025/2022 publicado 09/09/2022. Homologação: 20/12/2022. Assinatura do Contrato: 11/01/2023 (Contrato nº: 2022/0502-01-00) - Contratada: Consórcio Projetista EAB - Valor: R$ 4.959.997,03 - Base 11/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço - 01/2023. Previsão conclusão 2º semestre 2023. d) Levantamento Batimétrico: Edital Licitação n° 001/2023 publicado 06/01/2023. Homologação: 24/03/2023. Assinatura do Contrato: 29/03/2023 (Contrato nº: 2023/0009-01-00) - Contratada: Victoriane Construções Ltda - Valor: R$ 499.999,99 - Base 03/2023 - Prazo 06 meses. Ordem de Serviço – 03/2023. Processo: 5010.2022/0019046-3. Termo aditivo de custo publicado em 20/10/2023 - Valor: R$ 123.763,64. | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 109750000 | 160280833.33 | DUP: 5010.2021/0008428-9 5010.2022/0007050-6 5010.2022/0010960-7 5010.2022/0015011-9 LICENCIAMENTO: 5010.2022/0017200-7 5010.2022/0016175-7 a) 5010.2022/0010925-9 5010.2022/0017024-1 b) 5010.2022/0012715-0 5010.2022/0016153-6 c) 5010.2022/0013125-4 5010.2022/0021885-6 5010.2022/0021951-8 BATIMETRIA: 5010.2022/0019046-3 5010.2023/0005589-4 5010.2023/0005637-8 | PREVISTO: Desapropriações = 18.960.000,00* Licenciamento Ambiental = 12.900.000,00* Projetos = 13.183.333,33* Obras = 109.750.000,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 5.487.500,00 Total = R$ 160.280.833,33 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. **DATA DE INAUGURAÇÃO: referente ao projeto piloto, conforme solicitação do Prefeito. | 2. Não | 2. Não
SETRAM | Centro Operacional do Transporte - COP - Meta 45 | Sim | Mooca | Rua Santa Rita, 500 - 03026-030 | Ampliação | Em andamento | Gerente de Projetos: Enviada Solicitação de Proposta para as empresas em 07/06/2023. Previsão de abertura das propostas em 21/07/2023. Planta: Projeto Básico completo. Publicação do Edital de Planta N° 001/SMT/2023 em 27/04/2023. Previsão de abertura das propostas em 31/07/2023. | 2024-07-01 | 2026-01-01 | 61900000 | 63891150.23 | 5010.2020/0010337-0 6020.2020/0005424-5 6020.2022/0050770-7 6020.2023/0023906-2 | PREVISTO: Projeto Funcional e Básico = 191.150,23 Projeto Executivo, Obras e Aquisição de Equipamentos = 41.200.000,00* Instalação de Equipamentos = 20.700.000,00* Acompanhamento Técnico da Obra = 1.200.000,00 Acompanhamento Ambiental e Social das Obras = 600.000,00 Total = R$ 63.891.150,00 *Valor do projeto executivo unificado com obras, aquisição e instalação de equipamentos. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Corredor Itaquera - Líder - Parte 1 - Meta 46 | Sim | Itaquera, Penha, Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida / Avenida Itaquera / Líder, Altura do 600 / Altura do 1438 - 03526-000 / 08280-005 | Obra nova/Implantação | Em andamento | a) Projeto de paisagismo e desvio tráfego e execução das obras: Edital Licitação n° 006/2022 publicado 09/04/2022. Homologação: 27/05/2022. Assinatura do Contrato: 25/06/2022 (Contrato nº: 2022/0195-01-00) - Contratada: Construtora Kamilos Ltda. - Valor: R$ 27.250.766,88 - Base 05/2022 - Prazo 15 meses. Ordem de Serviço - 06/2022. Termo aditivo de prazo publicado em 29/09/2023, novo prazo 31/12/2023. Termo aditivo de prazo e custo publicado em 23/01/2024, novo prazo 15/07/2024, valor: R$ 4.845.850,87. Previsão conclusão: 1º semestre 2024 (abr/24). b) Supervisão das obras e serviços ambientais: Edital Licitação n° 017/2022 publicado 23/07/2022. Homologação: 01/11/2022. Assinatura do Contrato: 09/12/2022 (Contrato nº: 2022/0421-01-00) - Contratada: Consórcio Supervisor CLI - Valor: R$3.999.703,21 - Base 10/2022 - Prazo 15 meses. Ordem de Serviço 12/2022. Termo aditivo de custo publicado em 24/10/2023 - Valor: R$ 752.587,08. Previsão conclusão: 1º semestre 2024 (abr/24). | 2022-06-08 | 2024-09-01 | 37671490.87 | 42061947.67 | a) 5010.2022/0002251-0 5010.2022/0011143-1 b) 5010.2022/0005906-5 5010.2022/0019172-9 5010.2022/0019219-9 | PREVISTO: Elaboração dos Projetos e Obras Complementares = R$ 37.671.490,87* Supervisão Ambiental e das Obras = R$ 4.390.456,80 Total = R$ 42.061.947,67 *Valor do projeto executivo unificado com obras. OBSERVAÇÃO: O trecho da Av Líder, entre a Rua Harry Dannemberg e a Pça Francisco Daniel Lopes, já foi implantado em out/2020 (2,1 Km). | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Corredor Itaquera - Líder - Parte 2 - Meta 46 | Sim | Itaquera | Trecho 1: Avenida / Avenida Trecho 2: Avenida / Rua Trecho I: Rio das Pedras / Aricanduva Trecho 2: Itaquera / Geraldo Viêira de Castro, Trecho I: Altura do 40 / Altura do 4099 Trecho 2: Altura do 6700 / Altura do n°1 - Trecho 1: 03450-010 / 03450-001 Trecho 2: 08285-065 / 08210-620 | Obra nova/Implantação | Em andamento | a) Elementos Técnicos Expropriatórios: Dispensa de licitação. Assinatura do Contrato: 11/06/2022 (Contrato nº: 2022/0311-01-00) - Contratada: Pullin e Campano Consultores Associados Ltda. - Valor: R$ 98.550,00 - Base 03/2022 - Prazo 240 dias. Ordem de Serviço - 06/2022. CONCLUÍDO 04/2023. b) Projeto Básico, Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental: Edital Licitação n° 004/2022 publicado 26/03/2022. Homologação: 30/06/2022. Assinatura do Contrato: 22/07/2022 (Contrato nº: 2022/0185-01-00) - Contratada: Sener Setepla Tecnometal Engenharia E Sistemas S/A - Valor: R$3.837.874,93 - Base 06/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço – 08/2022. Termo aditivo de prazo e custo publicado em 06/07/2023, novo prazo 17/11/2023 - Valor: R$ 551.071,52. Termo aditivo de prazo publicado em 27/12/2023, novo prazo 14/03/2024. CONCLUÍDO 03/2024. c) LICITAÇÃO OBRAS: a iniciar. Previsão de publicar edital Abril/24 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 130138788 | 151934892 | a) 5010.2022/0017022-5 b) 5010.2021/0010259-7 5010.2022/0017019-5 5010.2023/0004741-7 5010.2023/0004272-5 5010.2023/0009748-1 | PREVISTO: Desapropriações = 6.900.000,00* Licenciamento Ambiental = 4.485.000,00* Projetos = 3.904.164,00* Obras = 130.138.788,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 6.506.940,00 Total = R$ 151.934.892,00 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Corredor Celso Garcia - Meta 46 | Sim | Sé, Mooca | Avenida / Parque Celso Garcia / Dom Pedro II, Altura do 6090 / Altura do 800 - 03064-000 / 01015-070 | Obra nova/Implantação | Em andamento | a) Projeto executivo: Edital Licitação n° 002/2022 publicado 20/01/2022. Homologação: 05/04/2022. Assinatura do Contrato: 12/04/2022 (Contrato nº: 2021/0551-01-00) - Contratada: Probase Engenharia Ltda. - Valor: R$ 3.578.292,50 - Base 04/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço – 04/2022. Processo: 5010.2021/0006795-3. Termo aditivo de prazo publicado em 19/04/2023, novo prazo 05/09/2023. Termo aditivo de prazo publicado em 29/09/2023, novo prazo 31/12/2023. CONCLUÍDO 01/2024. b) Obras e Serviços de requalificação: Edital Licitação n° 024/2023 publicado 01/09/2023. Homologação: 11/10/2023. Assinatura do Contrato: 06/11/2023 (Contrato nº: 2023/0461-01-00) - Contratada: Consórcio Celso Garcia JRC - Valor: R$ 72.895.112,77 - Base 09/2023 - Prazo 21 meses. Ordem de Serviço-11/2023. Processo: 5010.2023/0013612-6. Previsão conclusão: 2º semestre 2025. c) Supervisão das obras e serviços: Edital Licitação n° 026/2023 publicado 21/09/2023. Homologação: 04/01/2024. Assinatura do Contrato: xx/xx/202x (Contrato nº: 2023/0484-01-00) - Contratada: Consórcio CSI Supervisor - Valor: R$ 3.288.082,74 - Base xx/202x - Prazo 21 meses. Ordem de Serviço-xx/202x. Processo: 5010.2023/0013653-3. Previsão conclusão: 2º semestre 2025. | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 119773508 | 131066656 | a) 5010.2021/0006795-3 5010.2022/0017018-7 b) 5010.2023/0013612-6 5010.2023/0018742-1 5010.2023/0019894-6 c) 5010.2023/0013653-3 5010.2024/0001656-4 | PREVISTO: Projetos = 5.104.476,00 Obras = 119.773.508,00 Supervisão das Obras = 6.188.672,00 Total = R$ 131.066.656,00 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Corredor Miguel Yunes - Meta 46 | Sim | Cidade Ademar, Santo Amaro | Avenida / Rua Nossa Senhora do Sabará / Cristalino Rolim de Freitas, Altura do 4947 / Altura do 41 - 04447-021 / 04696-310 | Obra nova/Implantação | Em andamento | a) Elementos Técnicos Expropriatórios: Dispensa de licitação. Assinatura do Contrato: 04/05/2022 (Contrato nº: 2022/0238-01-00) - Contratada: Multiplano Engenharia Ltda. - Valor: R$ 98.182,50 - Base 03/2022 - Prazo 240 dias. Ordem de Serviço - 05/2022. Processo: 5010.2022/0003734-7. Termo aditivo de prazo publicado em 06/01/2023, adicionados 12 meses, novo prazo 20/12/2023. CONCLUÍDO 02/2024. b) Projeto Básico e Projeto Executivo: Edital Licitação n° 016/2022 publicado 14/07/2022. Homologação: 26/10/2022. Assinatura do Contrato: 08/11/2022 (Contrato nº: 2022/0384-01-00) - Contratada: Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda. - Valor: R$ 2.911.038,44 - Base 09/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço - 11/2022. Processo: 5010.2022/0010189-4. Termo aditivo de prazo e custo publicado em 29/11/2023, novo prazo 31/03/2024 - Valor: R$ 547.426,04. CONCLUÍDO 03/2024. c) Estudos Ambientais e Licenciamento: Edital Licitação n° 033/2022 publicado 25/11/2022. Homologação: 03/03/2023. Assinatura do Contrato: 29/03/2023 (Contrato nº: 2022/0639-01-00) - Contratada: Consórcio Ambiental EAB - Valor: R$ 3.673.973,94 - Base 02/2023 - Prazo 24 meses. Ordem de Serviço - 04/2023. Processo: 5010.2022/0016037-8. Previsão conclusão 2º semestre 2024. d) LICITAÇÃO OBRAS: a iniciar. Previsão de publicar edital Abril/24 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 188376628 | 223226198 | DUP: 5010.2021/0010142-6 LICENCIAMENTO: 5010.2022/0001908-0 a) 5010.2022/0003734-7 5010.2022/0017021-7 5010.2022/0019103-6 b) 5010.2022/0010189-4 5010.2022/0018820-5 c) 5010.2022/0016037-8 5010.2023/0004269-5 5010.2023/0006001-4 | PREVISTO: Desapropriações = 19.800.000,00* Licenciamento Ambiental = 2.653.934,00* Projeto Executivo = 2.976.800,00* Obras = 188.376.628,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 9.418.836,00 Total = R$ 223.226.198,00 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. | 2. Não | 2. Não
SETRAM | Corredor Nossa Sra. do Sabará - Meta 46 | Sim | Cidade Ademar, Santo Amaro | Avenida / Rua Emérico Richter Pereira / Isabel Schmidt, Altura do 501 / Altura do 161 - 04459-340 / 04743-030 | Obra nova/Implantação | Em andamento | c) Prestação de serviços especializados de engenharia para substituição do pavimento flexível por pavimento rígido, reforma dos passeios, guias, sarjetas e demais serviços complementares nas vias das paradas de ônibus da Avenida Nossa Senhora Do Sabará: Edital Licitação n° 021/2023 publicado 18/08/2022. Homologação: 27/10/2023. Assinatura do Contrato: 08/11/2023 (Contrato nº: 2023/0432-01-00) - Contratada: Coenpa Infraestrutura S.A. - Valor: R$ 18.399.900,64 - Base 09/2023 – Prazo 11 meses. Ordem de Serviço - 11/2023. Processo: 5010.2023/0012156-0. Previsão de conclusão 2º semestre 2024. | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 290860326 | 411077536.3 | DUP: 5010.2021/0014847-3 LICENCIAMENTO: 5010.2022/0001908-0 5010.2021/0009094-7 5010.2022/0008075-7 a) 5010.2022/0021396-0 5010.2022/0021940-2 b) 5010.2022/0016037-8 5010.2023/0004269-5 5010.2023/0006001-4 c) 5010.2023/0012156-0 5010.2023/0019895-4 5010.2023/0019807-5 | PREVISTO: Desapropriações = 98.634.560,00* Licenciamento Ambiental = 2.653.934,00* Projeto Executivo = 4.385.700,00* Obras = 290.860.326,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 14.543.016,30 Total = R$ 411.077.536,30 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Terminal Jardim Miriam - Meta 47 | Sim | Cidade Ademar | Avenida Cupecê, 4585 - 04365-001 | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Procedimento licitatório n° 023/2022 cancelado, empresa não homologada. Local de intervenção foi alterado por solicitação do Prefeito após pressão da comunidade. DUP anterior foi revogada e publicada nova. Em análise contratual possibilidade de executar projetos e obras pela PPP dos terminais (sem prazos de licitação, encurtaria a duração do processo). | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 69563816 | 98113915 | 5010.2022/0004618-4 5010.2021/0007710-0 5010.2021/0010253-8 5010.2022/0014744-4 | PREVISTO: Estudos Territoriais = 390.521,00* Desapropriações = 19.785.000,00* Licenciamento Ambiental = 2.809.479,00* Consolidação do Projeto Básico e Elaboração do Proj. Executivo = 2.086.911,00* Obras = 69.563.816,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 3.478.188,00 Total = R$ 98.113.915,00 *Valores de Estudos Territoriais, Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. OBS: SEI de consulta SIURB 5010.2021/0007710-0 (canalização do córrego Cordeiro) | 2. Não | 2. Não
SETRAM | Terminal São Mateus - Meta 47 | Sim | São Mateus | Avenida / Rua Sapopemba / Cônego Macário de Almeida, 13400 - 03970-050 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Projeto básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais: Edital Licitação n° 009/2022 publicado 09/06/2022. Homologação: 17/09/2022. Assinatura do Contrato: 06/10/2022 (Contrato nº: 2022/0329-01-00) - Contratada: Planservi Engenharia Ltda - Valor: R$ 3.999.999,95 - Base 08/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço - 10/2022. Previsão de conclusão 2º semestre 2023. | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 298199811 | 347676042 | 5010.2021/0007227-2 5010.2021/0015215-2 5010.2022/0006524-3 5010.2022/0016359-8 5010.2022/0016382-2 | PREVISTO: - Estudos Territoriais = 216.205,00* Desapropriações = 27.305.000,00* - Licenciamento Ambiental = 3.583.795,00* - Consolidação do Projeto Básico e Elaboração do Proj. Executivo = 3.578.183,00* - Obras = 298.199.811,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 14.793.048,00 Total = R$ 347.676.042,00 *Valores de Estudos Territoriais, Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. | 2. Não | 2. Não
SETRAM | Implantação das demais faixas exclusivas de ônibus para cumprimento da meta do Programa de Metas - Meta 48 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa, Butantã, Capela do Socorro, Campo Limpo, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Lapa, M'Boi Mirim, Mooca, Penha, Pinheiros, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Miguel, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme e Vila Prudente | Vários Vários, Vários - Vários | Obra nova/Implantação | Em andamento | Trechos das obras em andamento desde 2021. | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 35118000 | 43704942.09 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, há implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, com valores a serem definidos. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Gerenciamento/Supervisão das metas | Não | Vários | Vários Vários, Vários - Vários | Obra nova/Implantação | Em andamento | Em andamento. | 2020-09-01 | 2026-09-05 | 0 | 37964781.24 | 5010.2020/0006925-3 5010.2022/0001147-0 5010.2022/0015776-8 | Gerenciamento e apoio à supervisão para SPTrans referente às metas. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Acessibilidade dos Terminais, Estações e Parada 14 Bis | Não | Perus, Pirituba/Jaraguá, Casa Verde/Cachoeirinha, Itaquera, Penha, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Aricanduva/Formosa/Carrão, São Mateus, Ipiranga, Sapopemba, Capela do Socorro, Parelheiros, Pinheiros, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Santo Amaro, Sé, Lapa e Vila Prudente | Vários Vários, Vários - Vários | Requalificação | Em andamento | Projetos executivos concluídos em 2022. As obras deverão ser executadas pelas concessionárias participantes da Parceria Público Privada. Concessão do Bloco Leste em andamento. | 2020-11-16 | 2022-12-01 | 0 | 6815402.89 | 5010.2022/0017423-9 5010.2022/0017422-0 5010.2022/0017420-4 5010.2022/0017421-2 | Projetos concluídos em 2022. Concessão do Bloco Leste em andamento. 4 Contratos, referentes aos agrupamentos I, II, III, IV: AGRUPAMENTO I: Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, Varginha, Parelheiros, Santo Amaro e Parada 14 Bis. AGRUPAMENTO II: Casa Verde, Campo Limpo, Pinheiros, Pirituba, Vila Nova Cachoeirinha, Lapa e João Dias. AGRUPAMENTO III: Parque Dom Pedro II, Aricanduva, Bandeira, Amaral Gurgel, Princesa Isabel, e Estações Pedro II, Alberto Lion, Nossa Senhora Aparecida, Rua Do Grito, Clube Atlético Ypiranga e Ana Nery. AGRUPAMENTO IV: Terminais A. E. Carvalho, Mercado, São Miguel, Penha, Sapopemba/Teotônio, Sacomã, Cidade Tiradentes E Carrão. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Troca de Pavimento Flexível por Rígido 100 paradas (2020-2021) | Não | Ermelino Matarazzo, São Miguel, Mooca, Casa Verde/Cachoeirinha, Santana/Tucuruvi, Pinheiros, Campo Limpo, Sé, Vila Prudente, Ipiranga e M' Boi Mirim | Vários Vários, Vários - Vários | Requalificação | Concluído | Concluído em 2021 - em operação. | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 18887095.23 | 18887095.23 | 5010.2020/0006504-5 5010.2021/0014932-1 5010.2020/0006363-8 | Concluído em 2021 - em operação | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Troca de Pavimento Flexível por Rígido 100 paradas (2022-2024) | Não | Aricanduva; Vila Formosa; São Mateus; São Miguel; Itaim Paulista; Butantã; Casa Verde - Cachoeirinha | Vários Vários, Vários - Vários | Requalificação | Em andamento | Obras em andamento. | 2022-08-22 | 2024-08-21 | 51499700 | 51499700 | 5010.2022/0017023-3 | Villa Nova Engenharia Contrato 2022-2024 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Corredor Norte Sul - Meta 46 | Sim | Subprefeitura Sé, Vila Mariana, Cidade Ademar, Campo Belo, Santo Amaro | Avenida / Avenida / Avenida / Avenida / 23 de Maio / Prof. Ascendino Reis / Ruben Berta / Moreira Guimarães, Vários - Vários | Obra nova/Implantação | Ações Preparatórias | a) Estudos Ambientais e Licenciamento: Edital Licitação n° 033/2022 publicado 25/11/2022. Homologação: 03/03/2023. Assinatura do Contrato: 29/03/2023 (Contrato nº: 2022/0639-01-00) - Contratada: Consórcio Ambiental EAB - Valor: R$ 3.673.973,94 - Base 02/2023 - Prazo 24 meses. Ordem de Serviço - 04/2023. Processo: 5010.2022/0016037-8. Previsão conclusão 2º semestre 2024. b) Contratação Projeto Executivo e Execução de Obra - Corredor Norte Sul - Trecho 2 (lotes 1 e 2): Edital Licitação n° 001/2024 publicado 04/04/2024. Homologação: xx/xx/202x. Assinatura do Contrato: xx/xx/202x (Contrato nº: 2023/0675-01-00) - Contratada: xxxxxxxxx - Valor: R$ xxxx - Base xx/202x - Prazo xx meses. Ordem de Serviço - xx/202x. Processo: 5010.2023/0021627-8. Previsão abertura envelopes: 12/04/2024. |  |  | 611780597 | 979727962.76 | a) 5010.2022/0016037-8 5010.2023/0004269-5 5010.2023/0006001-4 b) 5010.2023/0021627-8 | "PREVISTO: Desapropriações = R$ 334.265.563,00* Licenciamento Ambiental = R$ 5.324.820,00* Projeto Executivo = R$ 9.901.583,00* Obras Fase 1 = R$ 540.509.940,00 Obras Fase 2 = R$ 71.270.657,00 Supervisão Ambiental e das Obras = R$ 18.455.399,76 Total = R$ 969.826.379,76 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos." | 2. Não | 2. Não
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Zaki Narchi (apenas sinalização vertical) | Sim | Santana/Tucuruvi | Avenida Zaki Narchi, - Mais de um CEP | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 30315.03 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 30.315,03. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Ministro Lauro Ferreira de Camargo (apenas sinalização vertical) | Sim | Butantã | Avenida Ministro Lauro Ferreira de Camargo, - 05537-001 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | 131026.61 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 131.026,61. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Leocádio Cintra / Rua Orville Derby (apenas sinalização vertical) | Sim | Mooca | Rua / Rua Leocádio Cintra / Orville Derby, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | 32611.93 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 32.611,93. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 46 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 46" | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Deputado Cantídio Sampaio (apenas sinalização vertical) | Sim | Freguesia/Brasilândia | Avenida Deputado Cantídio Sampaio, - 02675-031 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0 | 73728.27 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 73.728,27. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Avenida Grande São Paulo (apenas sinalização vertical) | Sim | Capela do Socorro | Avenida Grande São Paulo, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 42079.3 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 42.079,30. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Giovanni Bononcicni (apenas sinalização vertical) | Sim | Capela do Socorro | Rua Giovanni Bononcicni, 245 - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 42.079,30. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Dr. Oscar Andrade Lemos (apenas sinalização vertical) | Sim | Capela do Socorro | Rua Dr. Oscar Andrade Lemos, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 42.079,30. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Viaduto Antártica | Sim | Lapa | Viaduto Antártica, - 5003020 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 436000 | 456363.23 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 20.363,23. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Serra de Botucatu | Sim | Mooca | Rua Serra de Botucatu, - 03417-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 746000 | 802651.55 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 56.651,55. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. José Pinheiro Borges | Sim | Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases | Avenida José Pinheiro Borges, - 08220-900 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1200000 | 1446168.99 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 246.168,99. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Eng. José Valter Seng | Sim | Butantã | Rua Engenheiro José Valter Seng, - 05522-020 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 30416.85 | 43275.57 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre Rua Engenheiro José Valter Seng e Rua Heitor dos Prazeres. Custo CET total das 2 faixas = R$ 25.717,43. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Heitor dos Prazeres | Sim | Butantã | Rua Heitor dos Prazeres, - 05522-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 8523.65 | 21382.37 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre Rua Engenheiro José Valter Seng e Rua Heitor dos Prazeres. Custo CET total das 2 faixas = R$ 25.717,43. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Ken Sugaya e R. Victório Santin | Sim | Itaquera | Rua / Rua Ken Sugaya / R. Victório Santin, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 318201.72 | 333703.78 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Campanella | Sim | Itaquera | Avenida Campanella, - 08220-830 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 55455.39 | 80751.87 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Gregório Ramalho | Sim | Itaquera | Rua Gregório Ramalho, - 08210-430 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 37515.1 | 49803.63 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Victório Santin | Sim | Itaquera | Rua Victório Santin, - Mais de um CEP | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 237033.1 | 252958.01 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Ituverava | Sim | Vila Prudente | Rua Ituverava, - 03151-020 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 177660.47 | 188439.18 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre R. Ituverava, R. Igaratá e R. Ibitirama. Custo CET total das 3 faixas = R$ 32.336,12 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Igaratá | Sim | Vila Prudente | Rua Igaratá, - 03151-030 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 230875.54 | 241654.25 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre R. Ituverava, R. Igaratá e R. Ibitirama. Custo CET total das 3 faixas = R$ 32.336,12 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Ibitirama | Sim | Vila Prudente | Rua Ibitirama, - 03134-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 23498.46 | 34277.17 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre R. Ituverava, R. Igaratá e R. Ibitirama. Custo CET total das 3 faixas = R$ 32.336,12 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Senador Vitorino Freire | Sim | Cidade Ademar | Avenida Senador Vitorino Freire, - 04423-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 603445.19 | 662767.18 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Ângelo Cristianini | Sim | Cidade Ademar | Avenida Ângelo Cristianini, - 04424-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1047183.2 | 1087574.01 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Carlos Gomes | Sim | Santo Amaro | Rua Carlos Gomes, - 04743-050 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 195462.56 | 206810.87 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Desembargador Bandeira de Melo | Sim | Santo Amaro | Rua Desembargador Bandeira de Melo, - 04743-001 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 94309.18 | 105657.49 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Isabel Schmidt | Sim | Santo Amaro | Rua Isabel Schmidt, - 04743-030 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-03 | 2022-08-03 | 32515.69 | 43864 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Padre José de Anchieta | Sim | Santo Amaro | Rua Padre José de Anchieta, - 04742-001 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 169877.8 | 181226.11 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua São Leônidas | Sim | Santo Amaro | Rua São Leônidas, - 04747-010 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 130011.97 | 141360.28 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Borba Gato | Sim | Santo Amaro | Rua Borba Gato, - 04747-030 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-06 | 2022-08-06 | 225223.38 | 236571.69 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Barão de Duprat | Sim | Santo Amaro | Rua Barão de Duprat, - 04743-060 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-06 | 2022-10-06 | 207229.6 | 218577.91 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Francisco Calado / Rua Marina Lemos de Abreu | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua / Rua Francisco Calado / Marina Lemos de Abreu, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 232928.02 | 250073.08 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Otelo Augusto Ribeiro | Sim | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro, - 08412-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 219574.9 | 220902.73 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Alameda Barão de Campinas | Sim | Sé | Alameda Barão de Campinas, - 01201-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 131186.03 | 159636.56 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Alameda Nothman | Sim | Sé | Alameda Nothman, - 01216-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 186208.44 | 202481.66 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Capitão Pucci / Estrada do Lageado Velho | Sim | Guaianases | Rua / Estrada Capitão Pucci / do Lageado Velho, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 467408.55 | 482110.29 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Helvétia | Sim | Sé | Rua Helvétia, 1215010 - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 87492.54 | 104054.89 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Guaianases | Sim | Sé | Rua Guaianases, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 269037.93 | 279523.52 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Getulina | Sim | Guaianases | Rua Getulina, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 302468.73 | 308239.12 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Martim Tenório, Rua Doze de Outubro, Rua Francisco Alves. Custo CET total das 3 faixas = R$ 30.229,12. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Martim Tenório | Sim | Lapa | Rua Martim Tenório, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 102079.03 | 112155.4 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Capitão João Cesário | Sim | Penha | Rua Capitão João Cesário, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 104849.42 | 115829.47 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Carlos Meira | Sim | Penha | Rua Carlos Meira, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 372289.92 | 396434.52 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Milton da Rocha | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Milton da Rocha, - 02138-010 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 154614.95 | 170024.09 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Doze de Outubro | Sim | Lapa | Rua Doze de Outubro, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 375011.26 | 385087.63 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Martim Tenório, Rua Doze de Outubro, Rua Francisco Alves. Custo CET total das 3 faixas = R$ 30.229,12. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Francisco Alves | Sim | Lapa | Rua Francisco Alves, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 97404.11 | 107480.48 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Martim Tenório, Rua Doze de Outubro, Rua Francisco Alves. Custo CET total das 3 faixas = R$ 30.229,12. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Alexandre Colares | Sim | Lapa | Avenida Alexandre Colares, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 263476.97 | 316310.04 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Voluntários da Pátria | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Voluntários da Pátria, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 207232.93 | 256237.15 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Itajuibe | Sim | Itaim Paulista | Rua Itajuibe, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 471769.78 | 549691.03 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Itajuibe e Av. Barão de Alagoas. Custo CET total das 2 faixas = R$ 155.842,50 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Barão de Alagoas | Sim | Itaim Paulista | Avenida Barão de Alagoas, - 08120-000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 930204.4 | 1008125.65 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Itajuibe e Av. Barão de Alagoas. Custo CET total das 2 faixas = R$ 155.842,50 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Brigadeiro Faria Lima | Sim | Pinheiros | Avenida Brigadeiro Faria Lima, - 01452-002 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 37663.88 | 77830.8 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Nagib Farah Maluf e Rua Jardim Tamoio | Sim | Itaquera | Avenida / Rua Nagib Farah Maluf / Jardim Tamoio, - 08253-005 | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 1306069.5 | 1579109.74 | 5010.2022/0010434-6 | Custos SPTrans e CET unificados para as duas faixas (Av. Nagib Farah Maluf e Rua Jardim Tamoio). | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Adutora do Rio Claro | Sim | Mooca | Avenida Adutora do Rio Claro, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2023-05-01 | 2023-06-03 | 0 | 67648.23 | 5010.2022/0010434-6 | A faixa da Av. Adutora do Rio Claro foi implantada pelo PDDT/Metro (terceiros), apresentando o custo total de R$ 67.648,23. | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Sim | Jabaquara | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 56265.7 | 96940.04 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Francisco Manuel Beranger | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Francisco Manuel Beranger, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-08 | 656178.21 | 667306.24 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Padre Arlindo Vieira | Sim | Ipiranga | Avenida Padre Arlindo Vieira, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluído - em operação | 2022-12-10 | 2023-07-08 | 1888736.81 | 2028740.37 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Quirino dos Santos | Sim | Lapa | Rua Quirino dos Santos, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-08 | 64192.83 | 82550.34 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Capitão Avelino Carneiro | Sim | Penha | Rua Capitão Avelino Carneiro, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-08 | 71996.76 | 77577.02 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Henrique de Sousa Queirós e Rua Capitão Avelino Carneiro. Custo CET total das 2 faixas = R$ 11.160,51 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Henrique de Sousa Queirós | Sim | Penha | Rua Henrique de Sousa Queirós, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-17 | 2023-07-08 | 151179.15 | 156759.41 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Henrique de Sousa Queirós e Rua Capitão Avelino Carneiro. Custo CET total das 2 faixas = R$ 11.160,51 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Mário de Castro | Sim | Penha | Rua Mário de Castro, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-17 | 2023-07-08 | 110108.87 | 116137.38 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Conceição | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Conceição, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-29 | 217265.38 | 245319.65 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Av. Professor Castro Junior e Av. Conceição Custo CET total das 2 faixas = R$ 56.108,53 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Professor Castro Júnior | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Professor Castro Júnior, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-29 | 136709.47 | 164763.74 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Av. Professor Castro Junior e Av. Conceição Custo CET total das 2 faixas = R$ 56.108,53 | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Araritaguaba | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Araritaguaba, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-29 | 99333.44 | 127588.66 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Doutor Gabriel Piza | Sim | Santana - Tucuruvi | Rua Doutor Gabriel Piza, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 202177.12 | 210553.78 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Luiz Seráphico Júnior | Sim | Santo Amaro | Rua Luiz Seráphico Júnior , - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 331526.14 | 336743.1 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Nordestina | Sim | São Miguel Paulista | Avenida Nordestina, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 218961.53 | 242707.84 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Ribeiro de Moraes | Sim | Freguesia - Brasilândia | Rua Ribeiro de Moraes, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1365219.57 | 1423801.43 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua da Passagem Funda | Sim | Guaianases | Rua Passagem Funda, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 541045.86 | 599911.91 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Gabriel Fauré | Sim | M'Boi Mirim | Rua Gabriel Fauré, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 67044.53 | 84669.89 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua José Barros Magaldi | Sim | M'Boi Mirim | Rua José Barros Magaldi, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 159057.27 | 268607.76 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Nossa Senhora do Ó | Sim | Casa Verde - Cachoeirinha | Avenida Nossa Senhora do Ó, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2022-09-10 | 2023-11-11 | 0 | 32724.94 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. dos Tajurás | Sim | Butantã | Avenida Tajurás, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2023-12-02 | 794214.96 | 826225.85 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua São Caetano | Sim | Sé | Rua São Caetano, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2023-12-02 | 139587.99 | 166418.92 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Presidente Juscelino Kubitschek | Sim | Pinheiros | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2023-12-23 | 401473.91 | 420023.44 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Serra de Bragança | Sim | Mooca | Rua Serra de Bragança, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-11-01 | 2023-12-23 | 1234442.46 | 1339259.66 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SETRAM | Faixa exclusiva - Av. das Cerejeiras | Sim | Vila Maria - Vila Guilherme | Avenida das Cerejeiras, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2024-01-06 | 1416149.31 | 1499684.3 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SME | CEU CASA BLANCA - SOLON BORGES DOS REIS, PROF. | Sim | M'Boi Mirim | R. JOÃO DAMASCENO, 85 | Manutenção | Em andamento | COMAPRE |  |  | 1330613 |  |  | Licitação sendo refeita | 2.Não | 2.Não | Sem empenho/ data de término processo SEI
SME | EMEF CARLOS DE ANDRADE RIZINI | Sim | Santo Amaro | R. OSMAR CAROSO, 99 - SANTO AM | Manutenção | Em andamento | COMAPRE | 2023-04-01 |  | 956536 |  |  | Obra em andamento | 2.Não | 2.Não | Sem empenho/ data de término processo SEI
SME | EMEF ALEXANDRE VANNUCHI LEME | Sim | Cidade Tiradentes | R. IGUARAPÉ DA DIANA, 60 - COHAB INÁCIO MONTEIRO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 287205 |  |  |  | 2.Não | 2.Não | Sem empenho/ data de término processo SEI
SME | EMEF ANTONIO PEREIRA IGNÁCIO | Sim | Cidade Tiradentes | R. SARA KUBITSCHECK, 186 - COHAB CASTRO ALVES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 245054 |  |  |  | 2.Não | 2.Não | Sem empenho/ data de término processo SEI
SME | CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Sim | Ipiranga | R. TABOÃO, 10 - SUMARÉ | Manutenção | Concluído | COMAPRE | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 1002828 |  |  | Obra concluída | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI IND IBIRAPUERA | Sim | Vila Mariana | R. ABÍLIO SOARES, S/N - PARAÍSO | Manutenção | Concluído | COMPARE | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 428671 |  |  | Obra concluída | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | EMEI CARLOS JEREISSAT, SEN. | Sim | Itaquera | R. GUILHERME VALENCIA, 125 - CONJ. JOSÉ BONIFÁCIO | Manutenção | Concluído | COMAPRE | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 50860 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEU FORMOSA - EDEN SILVEIRO DE OLIVEIRA, P´ROFº | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. SARGENTO CLAUDINER EVARISTO, 10 - PQ. SANTO ANTONIO | Manutenção | Concluído | MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA/ RESERVATÓRIO | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 508774 | 508774 | 6016.2021/0067037-0 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | SME - GABINETE | Sim | Vila Mariana | R. BORGES LAGOA, 1230 - VILA CLEMENTINO | Manutenção | Concluído | MANUTENÇÃO E PINTURA | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 287937 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI INÁCIO MONTEIRO | Sim | Cidade Tiradentes | RUA BARÃO BARROSO DO AMAZONAS, 155 - COHAB INÁCIO MONTEIRO | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 64757 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI PARADA XV DE NOVEMBRO | Sim | Itaquera | RUA IBIAJARA, 111 - PARADA XV DE NOVEMBRO | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 43643 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI PARQUE BOTURUSSU | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA JOÃO ANTONIO ANDRADE, 495 - PARQUE BOTURUSSU | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 28553 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI PARQUE DAS PAINEIRAS | Sim | Penha | RUA JOSÉ GIORDONO, 736 - PARQUE DAS PAINEIRAS | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 10080 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI PARQUE FERNANDA | Sim | Campo Limpo | RUA ANTONIO FLORENZA, 127 - PARQUE FERNANDA | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | EMEI RODOLFO TREVISAN | Sim | Lapa | RUA SILVA AIROSA, 60 - VILA RIBEIRO DE BARROS | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 18061 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEU CEI WALTER DE ANDRADE, PROF | Sim | Penha | AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, S/N - VILA MOREIRA | Manutenção | Concluído | PEQUENAS ADEQUAÇÕES | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 48434 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | EMEF AMORIM LIMA | Não | Butantã | R. PROF VICENTE PEIXOTO, 50 - VILA GOMES | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 317295.98 | 964904.84 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI ANA MARIA POPOVIC | Não | Lapa | R. JARICUNAS 470 - VILA ROMANA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 645786.4 | 974414.35 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI CEU BUTANTA | Não | Butantã | AV. ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 1970 | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 443142.42 | 443142.42 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEU BUTANTA GESTAO | Não | Butantã | AV. ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 196905.37 | 194909.51 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI CAMILO ASHCAR | Não | Butantã | R. JOSE PORFIRIO DE SOUZA 495 - JARDIM RAPOSO TAVARES | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 423542.27 | 423542.27 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI CEU JAGUARE | Não | Lapa | AVENIDA KENKITI SHIMOMOTO 50 - JAGUARE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 337912.6 | 337912.6 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI CLYCIE MENDES CARNEIRO | Não | Butantã | R. JOAQUINA DA LAPA 210 - JARDIM ESTER YOLANDA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 280458.85 | 280458.85 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI COMANDANTE MORENO | Não | Butantã | R MARCOLINO VAZ FIGUEIRA 381 - JARDIM DAS ESMERALDAS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 467462.35 | 467462.35 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF DEP CESAR ARRUDA CASTANHO | Não | Butantã | R. NAZIR MIGUEL 849 - JARDIM PAULO VI | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 432970.06 | 432970.06 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF DONA ANITA COSTA | Não | Vila Mariana | ALAMEDA DOS JURUPIS 254 - INDIANOPOLIS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 255805.11 | 255805.11 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF GENERAL EUCLYDES | Não | Butantã | R. CONDE DE LANCASTRE 209 - JARDIM SANTA FE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 626868.96 | 626868.96 | 6016.2020/011197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI YVONE LEMOS DE ALMEIDA FRAGA, PROFª | Não | Butantã | R. NEY GONZAGA DE LACERDA 17 - VILA ALBA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 511998.31 | 511998.31 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI JAMIR DAGIR | Não | Lapa | R. SEPETIBA 678 - SICILIANO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 371781.85 | 371781.85 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF JARDIM PAULO VI | Não | Butantã | R. ENG HUGO TAKAHASHI 20 - RAPOSO TAVARES | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 421826.62 | 421826.62 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEU JARDIM SÃO JORGE ARPOADOR | Não | Butantã | R. EUDORO LINCOLN BERLINCK 114 - JARDIM ARPOADOR | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 580798.12 | 580798.12 | 6016.2020/0111064-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES | Não | Vila Mariana | ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1473 - PLANALTO PAULISTA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 695395 | 695395 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI LAPA | Não | Lapa | R. MARCELINA 629 - VILA ROMANA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 729632.08 | 729632.08 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEMEI LEILLA GALLACI | Não | Butantã | R. EDVARD CARMILO 670 - JARDIM CELESTE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 158879.27 | 158879.27 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI LUCY GARCIA SALGADO | Não | Vila Mariana | ALAMEDA DOS GUARAMOMIS 1410 - PLANALTO PAULISTA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 474519.73 | 474519.73 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF MARIA ANTONIETA D'ALCKMIN BASTOS, PROFª | Não | Pinheiros | R. CASA DO ATOR 207 - VILA OLIMPIA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 344370.28 | 344370.28 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI MARIA APARECIDA VITA PIANTE | Não | Butantã | R. JOAO FRANCISCO DE MELLO S/N - VILA NOVA ALBA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 349990.26 | 349990.26 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI MONTE CASTELO | Não | Butantã | PRAÇA MONTE CASTELO 49 - BUTANTA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 379962.15 | 379962.15 | 6016.2020/0110664-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI NEYDE GUZZI DE CHIACCHIO, PROFª | Não | Lapa | LARGO DA LAPA S/N - LAPA DE BAIXO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 702767.74 | 702767.74 | 6016.2020/01111987-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI OSCAR PEDROSO HORTA | Não | Butantã | R PAULO MARANHAO 36 - JARDIM DABRIL | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 340580.4 | 340580.4 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI IND PAPA JOAO XXIII | Não | Butantã | R. DR ERICO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA S/N - JARDIM CAMBARA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 295668.53 | 295668.53 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI PERO NETO | Não | Butantã | R. PAULO BOURROUL - REAL PARQUE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 363576.65 | 363576.65 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI IND RECANTO DA ALEGRIA V | Não | Butantã | AVENIDA CIRCULAR 650 - JARDIM ESMERALDA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 349583.2 | 349583.2 | 6016..2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI RENATO ANTONIO CHECCHIA, VER. | Não | Lapa | R. BLUMENAU 292 - VILA LEOPOLDINA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 529674.75 | 529674.75 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI RIO PEQUENO I | Não | Butantã | AV. BENEDITO DE LIMA 407 - VILA ANTONIO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 349557.91 | 349557.91 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI RIO PEQUENO II | Não | Butantã | AV. BENEDITO DE LIMA 405 - VILA ANTONIO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 374529.64 | 374529.64 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF ROBERTO MANGE | Não | Butantã | R. JOSE CERQUEIRA BASTOS 46 - JARDIM MARIA LUIZA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 396207.73 | 396207.73 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI SALVADOR LOTURCO | Não | Butantã | R. EUSEBIO DE PAULA MARCONDES 60 - JARDIM DABRIL | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 450197.8 | 450197.8 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI SANTA ROSA III | Não | Butantã | AVENIDA CIRCULAR 303 - RAPOSO TAVARES | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 330567.34 | 330567.34 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF SOLANO TRINDADE | Não | Butantã | R. GABRIEL DE CARVALHO 600 - JARDIM BOA VISTA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 566098.17 | 566098.17 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF TARSILA DO AMARAL | Não | Butantã | R. NATAL PIGASSI, 787 - JARDIM CELESTE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 349242.48 | 349242.48 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF TIDE SETUBAL | Não | Pinheiros | R. JAIME BARCELOS 535 | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 363368.38 | 363368.38 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEU UIRAPURU | Não | Butantã | R. NAZIR MIGUEL - JARDIM PAULO VI | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 979021.33 | 979021.33 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF VIANA MOOG | Não | Butantã | R. FRANCISCO LEITE ESQUERDO 310 - JARDIM JAQUELINE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 361896.85 | 361896.85 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI VILA LEOPOLDINA | Não | Lapa | R. PERIBEBUI 98 - ALTO DA LAPA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 702767.74 | 702767.74 | 6016.22020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI ROBERTO ARANTES LANHOSO | Não | Butantã | R. SARA NEWTON 146 - JARDIM BOA VISTA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 258152.61 | 258152.61 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF MARIA ALICE BORGES GHION | Não | Butantã | R. CACHOEIRA PORAQUE 575 - CONJ. PROMORAR | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 301962.7 | 301962.7 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF J CEU ARDIM ELIANA (NAVEGANTES) | Não | Capela do Socorro | R MARIA MOASSAB BARBOUR S/N - CANTINHO DO CEU | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 374994.03 | 374994.03 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI BARAO DE RIO BRANCO | Não | Capela do Socorro | R. RAFARD - GRAJAU | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 387569.36 | 387569.36 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF FLORESTAN FERNANDES | Não | Capela do Socorro | AV. MARGUERITTE LONG 41 - JARDIM GUANABARA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 397112.25 | 397112.25 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI SERGIO CARDOSO | Não | Capela do Socorro | R. DJALMA PESSOLADO 57 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 682813.4 | 682813.4 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI CEU CIDADE DUTRA | Não | Capela do Socorro | AV. INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 762297.76 | 762297.76 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI MILTON SANTOS | Não | Capela do Socorro | AV. INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 723924.52 | 723924.52 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI OSVALDO CORDEIRO DE FARIAS | Não | Capela do Socorro | R HENRY ARTHUR JONES 10 - JD EDI | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 589700.84 | 589700.84 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEU EMEF TRES LAGOS | Não | Capela do Socorro | R. MARIA MOURA DA CONCEICAO S/N - JARDIM BELCITO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 701926.39 | 701926.39 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEU CIDADE DUTRA | Não | Capela do Socorro | AV. INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 742095.67 | 742095.67 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | DRE CAPELA DO SOCORRO | Não | Capela do Socorro | R. DEP ADIB CHAMMAS 112 - VELEIROS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 583481.5 | 583481.5 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI DR ALBERT SABIN | Não | Capela do Socorro | AV. JOAO PAULO DA SILVA 159 - VILA DA PAZ | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 570595.92 | 570595.92 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF ENG JOSE AMADEI | Não | Capela do Socorro | R. RAIMUNDO LOPES 115 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 591851.16 | 591851.16 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEMEI JARDIM KIOTO | Não | Capela do Socorro | R. DANIEL ATTERBOM S/N - JARDIM KIOTO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 404913.92 | 404913.92 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI VER JOSE MOLINA JR | Não | Capela do Socorro | R. GASPAR JOSE RAPOSO S/N - JARDIM MARIA RITA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 599248.29 | 599248.29 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI CLARA NUNES | Não | Capela do Socorro | R. DEP ADIB CHAMMAS 104 - VELEIROS | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 690610.54 | 690610.54 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CIEJA LEILA GONZALEZ | Não | Pinheiros | PRAÇA DO TRABALHADOR S/N - PQ MARIA FERNANDES | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 540360.56 | 540360.56 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI AYRTON SENNA DA SILVA | Não | Capela do Socorro | AV. INACIO DA CUNHA LEME 205 - JARDIM SUSANA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 605975.51 | 605975.51 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF GENY MARIA MUNIZ ALMEIDA KLEIN PUSSINELLI, PROFª | Não | Capela do Socorro | R. ANTONIO CALIXTO DA SILVA 85 - VILA SANTA MARIA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 425776.8 | 425776.8 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF LOURIVAL BRANDAO | Não | Capela do Socorro | R. ALBA VALDEZ 5 - JARDIM REIMBERG | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 513723.5 | 513723.5 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF VARGEM GRANDE | Não | Parelheiros | R. BEIJA FLOR 1 | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 488812.95 | 488812.95 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF CARLOS FRANCISCO GASPAR | Não | Capela do Socorro | R. HANS CHRISTIAN ANDERSEN 67 | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 502447.27 | 502447.27 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF PLINIO MARCOS | Não | Parelheiros | R. BELEM S/N - JD DO PAPAI NOEL | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 592344.72 | 592344.72 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI AÇÃO SOCIAL LARGO 13 - ALMEIDA PRADO | Não | Capela do Socorro | R. CAETANO BENI 118 - JARDIM ALMEIDA PRADO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 578195.67 | 578195.67 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI ARISTIDES NOGUEIRA | Não | Capela do Socorro | R. CAMP DO ARAVIL 290 - PARQUE COCAIA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 570774.58 | 570774.58 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF ULYSSES DA SYLVEIRA GUIMARAES | Não | Parelheiros | R. CONDE DE LANCASTRE 209 - JARDIM SANTA FE | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 721374.76 | 721374.76 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF ALDINA ANALIA AGOSTINA | Não | Capela do Socorro | R. FRANCESCO BARTOLOZZI 1 - JARDIM ICARAI | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 520231.46 | 520231.46 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF DES THEODOMIRO DE TOLEDO PIZA | Não | Capela do Socorro | R. PELAGIA STARBULOV 324 - PARQUE GRAJAU | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 590170.71 | 590170.71 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI JARDIM UNIVERSITARIO | Não | Capela do Socorro | R. GERALDO DO BRUMADO S/N - JARDIM ANGELINA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 442056.35 | 442056.35 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI JARDIM REIMBERG | Não | Capela do Socorro | R. LUIZ THOMAZ JOAQUIM 74 - JARDIM REIMBERG | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 499791.67 | 499791.67 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI ODILEA BOTA DE MATOS | Não | Capela do Socorro | R. VENANCIO POLETTI 181 - JARDIM FLORESTA | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 393357.67 | 393357.67 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI JARDIM REPUBLICA | Não | Capela do Socorro | R. JOSE BONIFACIO FILHO 301 - JARDIM SÃO BENEDITO | Manutenção | Concluído | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 481315.59 | 481315.59 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF ANTONIO PRUDENTE | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Manoel Inacio Alvarenga, 50 - Vila Penteado | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 610107.96 | 610107.96 | 6016.2020/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI ARLINDO VEIGA DOS SANTOS | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Felix Alves Pereira, 9 - Jardim Centenario | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 117116.32 | 117116.32 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI CEU JARDIM PAULISTANO | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Aparecida do Taboado, S/N - Jardim Paulistano | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 178554.59 | 178554.59 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI JARDIM VISTA ALEGRE | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Salto do Jacui, 24 - Brasilandia | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 65741.01 | 65741.01 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF MARILI DIAS | Sim | Perus | R. Antonio Conselheiro, 1 - Vila dos Palmares | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 286152.77 | 286152.77 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI MARIA HENRIQUETA CATITE | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Dom Luis Felipe Orleans, 1000 - Vila Maria Baixa | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 130100.94 | 130100.94 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI EDUARDO CARLOS PEREIRA | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Gen. Mendes, 46 - Vila Maria Alta | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 153120.57 | 153120.57 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI DANTE MOREIRA LEITE | Sim | Campo Limpo | Av. Salvador Rocco, 80 - Parque Fernanda | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 326274.63 | 326274.63 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI EDU CHAVES, AVIADOR | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Edu Chaves, 1561 e - Parque Edu Chaves | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 124187.48 | 81150.43 | 6016.2021/0003192-0 | SEM PROJETO | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEU QUINTA DO SOL | Sim | Penha | Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper | Manutenção | Concluído | Concluída | 2022-12-01 | 2022-03-01 | 81150.43 | 81150.43 | 6016.2021/0099325-0 | PREGÃO 78/SME/2021 | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI SIGNE CARLSON | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Iguarape Primavera, 900 - Jardim Herbon | Manutenção | Concluído | Concluída | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 246953.08 | 11090.08 | 6016.2021/0091980-7 | CONCORRÊNCIA 03/SME/2021 | 1.Sim | 1.Sim
SME | PPP CEU VILA GILDA | Sim | M'Boi Mirim | Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 20 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2024-01-03 | 2026-03-03 | 82710000 |  | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim | Sem empenho
SME | PPP CEU BRASILÂNDIA | Sim | Freguesia do Ó/ Brasilândia |  | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2024-01-01 | 2026-03-03 | 78580000 |  | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim | Sem empenho
SME | PPP PARQUE JARDIM CAMPINAS | Sim | Capela do Socorro | Rua Constelação do Esquadro, s/n | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2024-01-04 | 2026-03-03 | 76750000 |  | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim | Sem empenho
SME | PPP PARQUE DAS FLORES | Sim | Itaim Paulista | Rua Capitão Enéas dos Santos Pinto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2024-01-05 | 2026-03-03 | 76500000 |  | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim | Sem empenho
SME | PPP CEU Ermelino Matarazzo | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Reverendo Joao Euclides Pereira, 308 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 73390000 | 73390000 |  | Lote 1 - PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim
SME | PPP CEU PIRAJUÇARA | Sim | Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 5.525 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2024-01-02 | 2026-03-03 | 72380000 |  | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim | Sem empenho
SME | PPP CEU Cidade Líder | Sim | Itaquera | Praça José Ênio da Silveira no bairro Jardim Santa Maria | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 73390000 | 73390000 | 6016.2023/0103342-3 | Lote 1 - PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim
SME | PPP CEU Imperador | Sim | São Mateus | Rua Pedro de Castro Velho, 87 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 63540000 | 63540000 | 6016.2023/0103367-9 | Lote 1 - PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim
SME | PPP CEU Cidade Ademar | Sim | Cidade Ademar | Avenida Yervant Kissanjikian, 1256, bairro Campo Grande | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 54890000 | 54890000 | 6016.2023/0103324-5 | Lote 1 - PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim
SME | PPP CEU Grajaú | Sim | Capela do Socorro |  | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 39900000 | 39900000 | 6016.2023/0076658-3 | Lote 1 - PPP CEU | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEI JOÃO DE DEUS BUENO DOS REIS, DR. | Sim | Santo Amaro | R. FRANCISCO RAMOS, 32 | Manutenção | Em andamento | Em andamento | 2022-04-01 |  | 793267 | 725332.58 | 6016.2022/0023929-8 |  | 2.Não | 2.Não | data de término
SME | CEU GUARAPIRANGA | Sim | M'Boi Mirim | EST. DA BARONESA, 1109 - JD. KAGOHARA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO |  |  | 491029 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEFM RUBENS PAIVA | Sim | Sapopemba | R. DOS NAVEGAORES, 91 - JARDIM ANGELA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO -CDHU |  |  | 450650 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF LUÍS WASHINGTON VITA | Sim | Ermelino Matarazzo | R. DA CONCEIÇÃO DA BRAJAUBA, 68 - JARDIM POPULAR | Manutenção | Em andamento | REFORMA | 2022-12-01 |  | 2070147.24 |  | 6016.2022/0137606-0 |  | 2.Não | 2.Não | Sem empenho e data de término
SME | EMEI TOMAS GUALHARDO | Sim | Cidade Tiradentes | R. INÁCIO PINTO LIMA, 79 - CJ. RES. PRESTES MAIA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU |  |  | 316077 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI GESSY GEBARA, PROFª | Sim | Cidade Tiradentes | R. CACHOEIRAS DAS GARÇAS, S/N - COHAB SIT. CONCEIÇÃO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU |  |  | 290556 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI OLAVO BILAC | Sim | Freguesia/Brasilândia | PÇA SILVINO LOPES, S/N - ITABERABA | Requalificação | Paralisado | PROJETO SENDO REFEITO |  |  | 290556 |  | 6016.2022/0023929-8 |  | 2.Não | 2.Não
SME | CEI JARDIM EVA | Sim | Itaim Paulista | R. UBAÍ, 14 - JARDIM EVA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU |  |  | 166299 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF ALCIDES GONÇANVES ETCHEGOYEN, GEN. | Sim | Butantã | R. AHERBAL STRESSER, 686 - JARDIM ARPOADOR | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO -CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI ADONIRAN BARBOSA | Sim | Cidade Tiradentes | R. DOS PEDREIROS, 167 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 245995 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEFM ANTONIO ALVES VERISSIMO | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. MARTINO AROSIO, 81 - VILA AURORA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEFM ANTONIO SAMPAIO, VER | Sim | Santana/Tucuruvi | R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 733 - SANTANA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | CEI BÁRBARA HELIODORA | Sim | Cidade Tiradentes | R. JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO, 80 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 219656 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI BORBA GATO | Sim | Santo Amaro | R. PAULO EIRÓ, 567 - SANTO AMARO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI CARLOTA PEREIRA DE QUEIROZ | Sim | Cidade Tiradentes | R. Fernando Ganga, 25 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | CEFORP - CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Sim | Vila Mariana | ESTRADA DE ESRAEL, 200 - VILA CLEMENTINO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | CEI IND CELESTINA STEWARD | Sim | Santo Amaro | R. CATAGUAZ, 208 - VILA CONGANHAS | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI CIDADE TIRADENTES IV | Sim | Cidade Tiradentes | R. EDUARDO REUTER, 410 - COHAB BARRO BRANCO II | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 164401 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEFM DARCY RIBEIRO | Sim | São Miguel Paulista | R. DANIEL BERNARDO, 105 - SÃO MIGUEL PAULISTA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEFM DERVILLE ALEGRETTI, PROFº | Sim | Santana/Tucuruvi | AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 777 - SANTANA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | DRE BT - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ | Sim | Butantã | CHÁCARA DO JOCKEY | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU (NOVA SEDE DRE BT) | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA, DES | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. JOSÉ DE MORAES, 191 - PARQUE SÃO DOMINGOS | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU |  |  |  |  | 6016.2021/0105116-9 |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AV. GENERAL PENHA BRASIL, 139 - VILA ANGELICA | Requalificação | Concluído | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 998746.48 | 998746.48 | 6016.2023/0010003-8 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEFM GUIOMAR CABRAL | Sim | Pirituba/Jaraguá | AVENIDA MENOTTI LAUDISIO, 553 - JARDIM CIDADE PIRITUBA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEBS HELEN KELLER | Sim | Sé | RUA PEDRA AZUL, 314 - ACLIMAÇÃO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | CEI INCONFIDENTES | Sim | Cidade Tiradentes | RUA CONTO DE AREIA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | CEMEI MORUMBI | Sim | Campo Limpo | R. DR. JOSÉ PEDRO E CARVALHO LIMA, 150 | Requalificação | Concluído | REFORMA | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 649952 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processo SEI
SME | CEI IND JARDIM WILMA FLOR | Sim | Cidade Tiradentes | RUA NOVA GUAINASES, 1004 - GUAIANASES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 175112 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF JOÃO XXIII | Sim | Butantã | RUA CÔNEGO LUÍS VIEIRA DA SILVA, 201 - JARDIM JOÃO XXIII | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF JOEL FERNANDES DE SOUZA | Sim | Cidade Tiradentes | RUA CONJUNTO SÍTIO CONCEIÇÃO, 283 - COHAB SÍTIO CONCEIÇÃO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 240447 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF JOSÉ AUGUSTO CESAR SALGADO | Sim | Cidade Tiradentes | RUA DOS TEXTEIS, 2907 - CIDAE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 300736 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI JOSÉ VICENTE DA CUNHA | Sim | São Mateus | RUA SÃO JOÃO O PARAÍSO, 281 - JARDIM IMPERADOR | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF JOSÉ MARIA WHITAKER | Sim | São Mateus | AVENIDA SATELITE, 688 - CIDADE SATELETE SANTA BÁRARA | Requalificação | Concluído | OBRA CONCLUÍDA | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 2081790 | 2081790 | 6016.2022/0137629-9 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | SME - JUMBO ALMOXARIFA CENTRAL | Sim | Santo Amaro | RUA CASIMIRO DE ABREU, 290 - CONGANHAS | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU |  |  |  | 353483 |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | CEU CEI QUINTA DO SOL | Sim | Penha | AV. LUIZ IMPARATO, 564 - CANGAÍBA | Requalificação | Concluído | REFORMA NO SOLÁRIO | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 353483 | 239572 | 6016.2021/0099325-0 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRES. | Sim | Guaianases | RUA JORGE MARACCINI POMFILIO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 333863 | 325737 |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI KLAUS REINACH, ENG. | Sim | Cidade Tiradentes | RUA JOSE FRANCISCO BRANÃO, 390 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 243341 | 268582 |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | CEI IND SIGNE CARLSON | Sim | Jaçanã/Tremembé | TRAV IGUARAPÉ PRIMAVERA, 339 | Requalificação | Concluído | MURO GABIÃO | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 239572 | 235107.76 | 6016.2021/0091980-7 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | EMEFM LINNEU PRESTES, PROFº | Sim | Santo Amaro | AVENIA AOLFO PINHEIRO, 511 - SANTO AMARO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | CEI MARIELCIA FLORENCIO DE MORAIS | Sim | Cidade Tiradentes | RUA DOMENICO ALLEGRI, 215 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 201322 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | SME - MEMORIAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (ESTRADA DE ESRAEL) | Sim | Vila Mariana | RUA ESTADO DE ISRAEL, 509 -VILA CLEMENTINO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF NILO PEÇANHA, PRES | Sim | Freguesia/Brasilândia | RUA ENEIAS LUIZ CARLOS BARBANTI, 660 - VILA ARCÁDIA | Requalificação | Concluído | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 325737 | 325737 | 6016.2023/0010005-4 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI IND NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO | Sim | Cidade Tiradentes | AVENIDA DOS METALURGICOS, 1899 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 159882 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO | Sim | Cidade Tiradentes | AVENIDA DOS METALÚRGICOS, 1155 - CIDADE TIRADENTES | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF PEDRO AMÉRICO | Sim | Freguesia/Brasilândia | RUA VICENTE JORGE, 100 - VILA BANCÁRIA MUNHOZ | Requalificação | Concluído | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 437791 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processos SEI e empenho
SME | CEI IND PEQUENINOS BRILHANTE | Sim | Cidade Tiradentes | FRANCISCO JOSÉ VIANA, 764 - CIDADE TIRADENTES/ CEP 08471533 | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 164351 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF PLÍNIO AYROSA | Sim | Freguesia/Brasilândia | RUA TOMÁS RAMOS JORDÃO, 259 - PARQUE MONTEIRO SOARES | Requalificação | Concluído | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 268582 | 268582 | 6016.2023/0010005-4 |  | 1.Sim | 1.Sim
SME | CEI IND COHAB SANTA ETELVINA | Sim | Cidade Tiradentes | RUA DOS TÉXTEIS, 2155 - CHÁCARA SANTA ETELVINA | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA GERAL, ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB E PARA ACESSIBILIDADE |  |  | 198627 |  |  |  | 2.Não | 2.Não
SME | EMEI VALDIR AZEVEO | Sim | Cidade Tiradentes | RUA INÁCIO MONTEIRO - 333 - JARDIM SÃO PAULO | Requalificação | Em andamento | CONTRATAÇÃO DE PROJETO - CDHU | [6 empty] | 2.Não | 2.Não
SME | EMEF ZILKA SALABERRY DE CARVALHO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA ANTONIO DE FRANÇA E HORTA, 35 - JARDIM PERI | Requalificação | Concluído | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 310728 |  |  |  | 1.Sim | 2.Não | Sem processos SEI e empenho
SME | EMEI CELSO FERREIRA DA SILVA, PROF. | Sim | Cidade Ademar | R. Pietro Mongini, 15 - Vila Missionaria | Requalificação | Concluído | Concluída | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 725332.58 |  | 6034.2022/0001979-2 | Obra realizada pela Subprefeitura Cidade Ademar, com recurso de SME | 2.Não | 2.Não
SMIT | Descomplica Cidade Tiradentes | Sim | Cidade Tiradentes | Avenida Ragueb Chohfi, 7001 - 08485-580 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 4099084.67 | 5064966.39 | 6023.2021/0000661-3; 6023.2022/0000589-9;6023.2019/0003550-7 e 7910.2021/0001241-3 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Lapa | Sim | Lapa | Rua Guaicurus, 1100 - 05041-060 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2022-01-07 | 2024-02-01 | 2233473.4 | 3505670.77 | 6023.2022/0000789-1 ;6023.2023/0002333-3;6023.2022/0000783-2;6023.2022/0000589-9; 6023.2020/0001557-2 e 7910.2021/0001243-0 | Solicitação de aditivo de acréscimo de valor e prazo em análise. Novo processo de aquisição e instalação da Cabine primária. | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Ipiranga | Sim | Ipiranga | Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 - 04124-020 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2022-01-07 | 2023-02-23 | 3567488.03 | 4919877.31 | 6023.2021/0000696-6;6023.2022/0000589-9; 6023.2022/0000784-0 e 7910.2021/0001242-1 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Freguesia do Ó/Brasilândia | Sim | Freguesia/Brasilândia | Avenida João Marcelino Branco, 95 - 02610-000 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2022-01-07 | 2023-08-23 | 2178954.15 | 2913246.96 | 6023.2022/0000788-3; 6023.2022/0000589-9; 6023.2022/0000785-9 e 7910.2021/0001244-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Doutor Carlos Antonio Afranio da Cunha, 67 - 02939-000 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-03 | 2024-02-29 | 980560.03 | 1387337.73 | 6023.2022/0000715-8 ; 6023.2023/0002199-3; 6023.2024/0000099-8 e 6023.2024/0000085-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Vila Maria/Vila Guilherme | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes, 111 - 02127-020 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 570867.89 | 570867.89 | 6023.2021/0001361-0 / 6023.2021/0001355-5 | Operando | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Vila Prudente | Sim | Vila Prudente | Avenida Oratório, 172 - 03221-000 | Requalificação | Concluído | Unidade em pré operação | 2023-10-05 | 2024-03-31 | 3000000 | 1476148.16 | 6023.2023/0001468-7; 6023.2023/0001736-8 e 6023.2023/0001654-0 | Em execução | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Centro/Sé | Sim | Sé | Rua Álvares Penteado, 49 - 01012-000 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 3000000 | 593831.72 | 6023.2023/0001292-7; 6023.2023/0001644-2 e 6023.2023/0001303-6 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Pinheiros | Sim | Pinheiros | Avenida Doutor Ruth Cardoso, 7123 - 05425-070 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2198409 | 1968198.79 | 6023.2022/0000713-1; 6023.2023/0001789-9; 6023.2023/0001819-4 e 6023.2023/0001714-7 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Perus | Sim | Perus | Rua Ylídio Figueiredo, 349 - 5204020 | Requalificação | Concluído | Unidade em pré operação | 2023-10-09 | 2024-03-12 | 3000000 | 1147285.35 | 6023.2023/0001425-3; 6023.2023/0001709-0 e 6023.2023/0001642-6 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Cidade Ademar | Sim | Cidade Ademar | Avenida Yervant Kissajikian, 416 - 4657000 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2023-10-08 | 2024-03-12 | 3000000 | 1204045.4 | 6023.2023/0001335-4; 6023.2023/0001610-8 e | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Ermelino Matarazzo | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. São Miguel, 5550 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-29 | 2024-04-26 | 3000000 | 976385.18 | 6023.2023/0002198-5; 6023.2024/0000196-0 e 6023.2024/0000195-1 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Itaim Paulista | Sim | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3012 - 08161-100 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-11 | 2024-04-05 | 2204964 | 1961543.63 | 6023.2022/0000709-3; 6023.2023/0001791-0; 6023.2023/0001815-1 e 6023.2023/0001777-5 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Jaçanã-Tremenbé | Sim | Jaçanã/Tremembé | Avenida Luís Stamatis, 300 - 02260-000 | Requalificação | Concluído | Unidade em pré operação | 2023-10-05 | 2024-02-05 | 3000000 | 1290262.29 | 6023.2023/0001085-1; 6023.2023/0001652-3 e 6023.2023/0001557-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Parelheiros | Sim | Parelheiros | Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 - 04883-025 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-01 | 2024-04-26 | 2290090 | 2110178.7 | 6023.2022/0000711-5/ 6023.2023/0001662-0; 6023.2023/0001712-0 e 6023.2023/0001817-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Mooca | Sim | Mooca | Rua Taquari, 549 - 03166-000 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-01 | 2024-04-26 | 2194463 | 2093567.52 | 6023.2022/0000696-8 e 6023.2023/0002190-0; 6023.2024/0000084-0 e 6023.2024/00001072 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Aricanduva | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Aricanduva, 5777 | Requalificação | Em andamento | ARP - SIURB/Biblioteca da Cultura | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2000000 | 1489628.56 | 6023.2024/0000712-7 | Adesão da Ata de RP de Siurb agaurdando autorização em 2024 | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Casa Verde/Cachoerinha | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Ordem e Progresso, 1001 - 2518130 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-05 | 2024-04-19 | 2000000 | 1892635.76 | 6023.2023/0001766-0; 6023.2023/0001710-4 e 6023.2023/0001805-4 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Itaquera | Sim | Itaquera | Avenida Itaquera, 6735 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 3000000 | 1564797.54 | 6023.2023/0002189-6; 6023.2024/0000083-1 e 6023.2024/0000118-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica M'Boi Mirim | Sim | M'Boi Mirim | Avenida Guarapiranga, 1695 - 4902015 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2023-10-05 | 2023-04-12 | 3000000 | 1167269.39 | 6023.2023/0001481-4; 6023.2023/0001650-7 e 6023.2023/0001698-1 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Santo Amaro | Sim | Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto, 54 - 04751-030 | Requalificação | Concluído | Obra em execução | 2023-10-06 | 2024-03-31 | 3000000 | 1714276.53 | 6023.2023/0001469-5; 6023.2023/0001699-0 e 6023.2023/0001651-5 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Sapopemba | Sim | Sapopemba | Rua Clara Petrela, 113 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação no CEU ROSA CHINA | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 3000000 | 141970.3 | 6023.2023/0001518-7 e 6023.2023/0001494-6 | Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Vila Mariana | Sim | Vila Mariana | Rua José de Magalhães, 500 - 4026090 | Requalificação | Concluído | Unidade em operação | 2023-10-06 | 2023-02-12 | 3000000 | 1863330.87 | 6023.2023/0001383-4 ; 6023.2023/0001653-1 e 6023.2023/0001697-3 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Descomplica Guaianases | Sim | Guaianases | Rua Copenhague, 92 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 2000000 | 1073665.93 | 6023.2023/0002200-0; 6023.2024/0000105-6 e 6023.2024/0000082-3 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | -
SMIT | Nova unidade de Fab Lab Livre 1 | Não |  |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. |  |  | 250000 |  |  | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | 2. Não | 1. Sim | -
SMIT | Nova unidade de Fab Lab Livre 2 | Não |  |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. |  |  | 250000 |  |  | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | 2. Não | 1. Sim | -
SMIT | Nova unidade de Fab Lab Livre 3 | Não |  |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. |  |  | 250000 |  |  | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | 2. Não | 1. Sim | -
SMIT | Nova unidade de Fab Lab Livre 4 | Não |  |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. |  |  | 250000 |  |  | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | 2. Não | 1. Sim | -
SMIT | Nova unidade de Fab Lab Livre 5 | Não |  |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. |  |  | 250000 |  |  | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | 2. Não | 1. Sim | -
SMIT | Nova unidade de Fab Lab Livre 6 | Não |  |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. |  |  | 250000 |  |  | Programa está sob revisão e planejamento para os próximos anos. Por este motivo, a definição da localidade das novas unidades está em discussão. | 2. Não | 1. Sim | -
SMPED | Criar o 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont, 1318 - Santana | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra em andamento. Movimentação de terra e construção inicial de estacas | 03/2024 | 2024-11-01 | 54221140.85 | R$ 54.221.140,85 | 6065.2023/0000561-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMPED | Reformar Sede Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência | Não | Sé | Rua Líbero Badaró 425 - 4º Andar | Requalificação | Concluído | Obra inaugurada | 01/2022 | 2023-06-01 | 1426176.44 | R$ 1.417.565,39 | 6065.2021/0000577-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Campo de Futebol | Não | São Mateus | Rua Bandeira de Aracambi, 1220, Jd. Rodolfo Pirani | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 427997.73 | 392387.33 | 6012.2022/0019705-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Quadra Poliesportiva | Não | Itaquera | Rua Camutanga - Colônia | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 291401.26 | 355961.63 | 6012.2022/0019707-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 5 | Sim | Santana/Tucuruvi | Corruira - Alça da Ponte Cruzeiro do Sul (próximo ao Terminal Tietê) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 1436842.07 | 1284550.75 | 6012.2022/0020201-5 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 3 | Sim | Santana/Tucuruvi | Cambacica - Alça da Ponte das Bandeiras (Praça Airton de Abreu) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1158991.35 | 1284550.75 | 6012.2022/0020201-5 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Armazém Solidário 3 | Não | Cidade Tiradentes | Armazém Solidário Cidade Tiradentes (Av. dos Metalúrgicos, 2229) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 3588437.78 |  | 6012.2022/0020241-4 | Transferido para SEABAST/SMDHC | 1. Sim | 2. Não | Sem valor empenhado. Somente nota de reserva no SEI no valor de R$ 6.218.972,58
SMSUB | Armazém Solidário 2 | Não | Pirituba/Jaraguá | Armazém Solidário City Jaraguá (Rua Cláudio Santoro, 482) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 1586680.01 |  | 6012.2022/0020241-4 | Transferido para SEABAST/SMDHC | 1. Sim | 2. Não | Sem valor empenhado. Somente nota de reserva no SEI no valor de R$ 6.218.972,59
SMSUB | Armazém Solidário 1 | Não | São Miguel Paulista | Armazém Solidário São Miguel Paulista (Avenida Marechal Tito, 567) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 862306.17 |  | 6012.2022/0020241-4 | Transferido para SEABAST/SMDHC | 1. Sim | 2. Não | Sem valor empenhado. Somente nota de reserva no SEI no valor de R$ 6.218.972,60
SMSUB | Cabine Primária | Não | São Miguel Paulista | Cabine Primária São Miguel Paulista (Avenida Marechal Tito, 567) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 550442.62 |  | 6012.2022/0020241-4 | Transferido para SEABAST/SMDHC | 1. Sim | 2. Não | Sem valor empenhado. Somente nota de reserva no SEI no valor de R$ 6.218.972,61
SMSUB | Pátio de Compostagem 2 | Sim | Lapa | Av. Alexandre Colares, 31, Jaraguá - Lapa | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 3207854.21 | 3207854.21 | 6012.2022/0020268-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 1 | Sim | Sé | Curicaca (Alça de acesso da Ponte Cruzeiro do Sul para Av. Marginal Tietê) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1974988.5 | 2434601.64 | 6012.2022/0021432-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 2 | Sim | Mooca | Da Garça (Alça de acesso da Av. Marginal Tietê para a Ponte Cruzeiro do Sul) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1974988.5 | 2434601.64 | 6012.2022/0021432-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 8 | Sim | Cidade Tiradentes | Asa Branca - Ruas Ave de Prata x Milagre dos Peixes x Bandeira do Divino e Sata Kubitschek | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2230161.97 | 2983626.88 | 6012.2022/0021433-1 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 7 | Sim | Ipiranga | Beija-Flor - Alças de acesso ao Viaduto Aliomar Baleeiro, ao lado da Av. Miguel Estefno | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1854192.09 | 2983626.88 | 6012.2022/0021433-1 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 6 | Sim | Sé | Periquito (Alça de Acesso da Ponte das Bandeiras para a Av. Marginal Tietê) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1715163.26 | 1794002.37 | 6012.2022/0021434-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Bosque Urbano 4 | Sim | Sé | Do Tuim (Alça de Acesso da Av. Marginal Tietê para da a Ponte das Bandeiras) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1383636.74 | 1794002.37 | 6012.2022/0021434-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Pátio de Compostagem 1 | Sim | Penha | Avenida Gabriela Mistral, 160 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 1613257.72 | 959974.21 | 6012.2022/0021465-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção e Drenagem 4 | Não | Cidade Ademar | Rua Domenico Palma, Alt. Nº 121 - Jd. Cidalia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-04-01 | 22586352.35 | 18097211.41 | 6012.2022/0021970-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção e Drenagem 3 | Não | Cidade Tiradentes | Córrego Itaquera (Rua Milagre dos Peixes) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 19433137.42 | 8549684.1 | 6012.2022/0022069-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção e Drenagem 7 | Não | Butantã | Córrego Jaguarezinho (Rua Joaquim Loyola X Rua Jorge Bertolasso Stella) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 25619034.04 | 5803728.34 | 6012.2022/0022087-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção e Drenagem 5 | Não | Butantã | Córrego Água Podre (Rua David D'Angers) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 22699349.34 | 21756064.48 | 6012.2022/0022089-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção e Drenagem 6 | Não | Butantã | Córrego Hospital (Rua Irineu Salvador Pinto) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 24920031.25 | 24902024.55 | 6012.2022/0022093-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção e Drenagem 1 | Não | Butantã | Córrego Itaim (Rodovia Raposo Tavares) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 50811361.84 |  | 6012.2022/0022097-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Sem valor empenhado. Somente nota de reserva no SEI.
SMSUB | Readequação de Drenagem 3 | Não | Vila Mariana | Rua Correia de Lemos - Chácara Inglesa | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 3332432.08 | 3332432.08 | 6012.2022/0022216-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Jardim de Chuva | Sim | Vila Mariana | Av. Dr. Ricardo Jafet, alt. 1500, Vila Mariana | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 315422.54 | 372790.92 | 6012.2022/0022220-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Readequação de Drenagem 1 | Não | Vila Mariana | Av. Prof. Abraão de Morais, 2350, Vila da Saúde | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1319012.69 | 1298699.65 | 6012.2022/0022223-7 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Sistema de Grelhas | Não | Sé | Sistema de Grelhas - Túnel Anhagabaú - (Av. 23 de Maio - Av. Prestes Maia) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2024-07-01 | 750104.66 | 750104.66 | 6012.2022/0022271-7 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção / Drenagem 3 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Parada Pinto, alt. do nº 1103 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 6750533.12 | 6750533.12 | 6012.2022/0023042-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção / Drenagem 1 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Masao Watanabe, alt. do nº 1146 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 752771.75 | 754402.98 | 6012.2022/0023044-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção / Drenagem 4 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Dr. Morais Dantas x Rua Maria Renata | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 6990571.29 | 7427769.53 | 6012.2022/0023045-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção / Drenagem 5 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Manoel Carlos de Souza x Rua Jeronimo dos Santos x Rua Prof. Gama Cerqueira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 7417908.59 | 7417983.75 | 6012.2022/0023047-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção / Drenagem 2 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua São Leandro x Rua Agostinho Pereira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 3644965.7 | 3644965.7 | 6012.2022/0023048-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 77 | Sim | Itaquera | Av. Dr. Luís Ayres (Radial Leste) - Trecho I (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 6123360.7 | 6123360.7 | 6012.2022/0023248-8 | Av. Dr. Luís Ayres (Radial Leste) - Trecho I (Ida e Volta) - Trecho entre Divisa com a área da Subprefeitura Penha e Av. José Pinheiro Borges. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 62 | Sim | São Mateus | Av. da Barreira Grande | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 4322039.78 | 4322039.78 | 6012.2022/0023267-4 | Av. da Barreira Grande - Trecho entre Rua Estado do Ceará e Av. Arraias do Araguaia. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 16 | Sim | Sé | R. Martinico Prado | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1092117.01 | 1092117.01 | 6012.2022/0023278-0 | R. Martinico Prado - Trecho entre R. Dona Veridiana e Av. Angélica. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 5 | Não | Perus | Praça da R. Alagoa Nova x Estevan Ribeiro Resende | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 822833.64 | 822833.64 | 6012.2022/0023760-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 42 | Sim | Butantã | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros - Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2419677.89 | 2081185.74 | 6012.2022/0023786-2 | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros - Pista Local) - Trecho entre Pte. Cidade Universitária e Av. Valentim Gentil. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 71 | Sim | Butantã | Rua Eng. Oscar Americano (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 5432231.2 | 3095211.9 | 6012.2022/0023974-1 | Rua Eng. Oscar Americano (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Morumbi e Av. dos Tajurás. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 125 | Sim | Campo Limpo | Av. Giovanni Gronchi | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 20234608.24 | 5732411.64 | 6012.2022/0023976-8 | Av. Giovanni Gronchi - Trecho entre R. Francisco Thomaz de Carvalho e Estr. de Itapecerica. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 34 | Sim | Penha | R. São Vitório | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2069234.42 | 2069234.42 | 6012.2022/0024043-0 | R. São Vitório - Trecho entre Av. Doutor Pereira Vergueiro e R. Doutor Xavier de Oliveira. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 44 | Sim | Capela do Socorro | Av. Matias Beck (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2486847.65 | 2486847.65 | 6012.2022/0024516-4 | Av. Matias Beck (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Gregório Bezerra e R. Frutuoso Barbosa. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 82 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) - Trecho III | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 7057646.43 | 5561914.5 | 6012.2022/0024517-2 | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) - Trecho III - Trecho entre Av. Interlagos e Av. Prof. Vicente Rao. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 6 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luís - (Ambos os Sentidos) - Viaduto | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 687353.75 | 687353.75 | 6012.2022/0024518-0 | Av. Washington Luís - (Ambos os Sentidos) - Viaduto - Trecho entre R. Takeo Yoshimura e R. Dr. Abelardo Vergueiro César. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 117 | Sim | São Mateus | Av. Sapopemba | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 14512768.09 | 6237636.92 | 6012.2022/0025124-5 | Av. Sapopemba, trecho compreendido entre Av. Adutora do Rio Claro e Rua Carmem Tortola | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 123 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Inajar de Souza (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 18729106.29 | 9107352.54 | 6012.2022/0025291-8 | Av. Inajar de Souza (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Arquiteto Roberto Aflalo e Av. Itaberaba. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 67 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Doutor Eduardo Cotching | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 5100848.92 | 596021.14 | 6012.2022/0025325-6 | Av. Doutor Eduardo Cotching - Trecho entre Praça Doutor Sampaio Vidal e Praça Santo Atanásio. | 1. Sim | 2. Não | Confirmar discrepância de valor. Sem data de término.
SMSUB | Polder | Sim | São Miguel Paulista | Córrego Lajeado (Rua Serra do Grão Mogol esq. com Tite de Lemos) (Trecho - Próximo ao Núcleo Itaim Biacica) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 6565415.84 | 965415.84 | 6012.2022/0025358-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Confirmar status e data de conclusão
SMSUB | Recapeamento de vias 50 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Fernando Mendes de Almeida | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2884550.05 | 2884550.05 | 6012.2022/0025723-5 | Av. Fernando Mendes de Almeida - Trecho entre Av. Deputado Cantídio Sampaio e R. José Lopes. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 28 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho V | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1581000.61 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho V - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e R. Almirante Pestana. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 24 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho VI (Pista Lateral) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1344409.9 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho VI (Pista Lateral) - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e R. da Independência. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 22 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho IV (Pista Central - Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1269389.89 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho IV (Pista Central - Volta) - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e Av. Dr. Ricardo Jafet. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 20 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho II (Pista Central - Ida) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1223295.01 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho II (Pista Central - Ida) - Trecho entre R. Tabor e R. Gen. Eugênio de Melo. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 17 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho I (Pista Lateral - Ida) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1166161.47 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho I (Pista Lateral - Ida) - Trecho entre R. Tabor e R. Gen. Eugênio de Melo. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 15 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho III (Pista Lateral - Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1041859.37 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho III (Pista Lateral - Volta) - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e R. Vasconcelos Drumond. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 118 | Sim | Penha | Av. Cangaiba | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 14757695.56 | 7052537.76 | 6012.2022/0026191-7 | Av. Cangaiba - Trecho entre Av. Gabriela Mistral e R. Manuel Machado Nunes. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 93 | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Ida | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 8458102.24 | 2722990.84 | 6012.2022/0026197-6 | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Ida - Trecho entre R. Água Rasa e Praça Tito Lívio Ferreira. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 88 | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Volta | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 7728521.12 | 2620556.84 | 6012.2022/0026202-6 | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Volta - Trecho entre Praça José Ignácio Alpende e Rua Mj. Basílio. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 65 | Sim | Penha | Av. S. Miguel (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 5012132.02 | 828304.62 | 6012.2022/0026230-1 | Av. S. Miguel (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Dom Helder Câmara e Av. Amador Bueno da Veiga. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 75 | Sim | Freguesia/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Expressa - Sentido A/C | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 5979491.46 | 5979491.46 | 6012.2022/0026277-8 | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Expressa - Sentido A/C, trecho compreendido entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 128 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. São Miguel (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 21716740.27 | 3949654.73 | 6012.2022/0026845-8 | Av. São Miguel (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Dom Helder Câmara e Av. Manoel dos Santos Braga | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 171 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos (Marg. Pinheiros) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 16989506.72 | 16403061.15 | 6012.2022/0027511-0 | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos (Marg. Pinheiros), trecho compreendido entre Av. Interlagos e Av. Vítor Manzini | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 57 | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. João Amado Coutinho | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 3404706.2 | 3404706.2 | 6012.2022/0027797-0 | R. João Amado Coutinho, trecho compreendido entre Av. Elísio Teixeira Leite e R. Monte Alegre do Sul | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 29 | Sim | Vila Prudente | Rua Orfanato (Ambos os Sentidos) – Inclui Faixa de Ônibus | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1581998.65 | 1520216.89 | 6012.2022/0028085-7 | Rua Orfanato (Ambos os Sentidos) – Inclui Faixa de Ônibus, trecho compreendido entre Avenida Vila Ema e Rua Ibitirama | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 111 | Sim | M'Boi Mirim | Estr. de Itapecerica (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 10927759.16 | 6536062.4 | 6012.2022/0028356-2 | Estr. de Itapecerica (Ida e Volta), trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Av. Giovani Gronchi | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 86 | Sim | Mooca | Av. Pres. Castelo Branco - (Marg. Tietê - Pista Central) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 7501504.75 | 641164.99 | 6012.2022/0028361-9 | Av. Pres. Castelo Branco - (Marg. Tietê - Pista Central), trecho compreendido entre Ponte da Vila Guilherme e Ponte Presidente Dutra | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 49 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - I (Pista Expressa - Corredor Norte-Sul - Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2644795.95 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - I (Pista Expressa - Corredor Norte-Sul - Ida e Volta), trecho compreendido entre Túnel São João Paulo II e Av. Tiradentes | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 32 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local - Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1793420.63 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local - Volta), trecho compreendido entre Av. Tiradentes e Praça Pedro Lessa | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 5 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - II (Retorno - Pista Expressa) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 660538.78 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - II (Retorno - Pista Expressa), trecho compreendido entre Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local) e Av. Tiradentes | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 3 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - III (Retorno - Pista Expressa) | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 536986.54 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - III (Retorno - Pista Expressa), trecho compreendido entre Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local) e Rua Dom Francisco de Sousa | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 76 | Sim | Pinheiros | Av. Nove de Julho | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 6073842.07 | 4604342.03 | 6012.2022/0029361-4 | Av. Nove de Julho, trecho compreendido entre Al. Jaú e R. Espéria | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 102 | Sim | Lapa | Av. Presidente Altino | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 9530670.91 | 7879025.16 | 6012.2022/0029549-8 | Av. Presidente Altino, trecho compreendido entre Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Viaduto Único Gallafrio | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 58 | Sim | Jabaquara | Av. Mascote | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 3589714.34 | 2329403.83 | 6012.2022/0029946-9 | Av. Mascote, trecho compreendido entre R. Palacete das Aguias e Av. Santa Catarina | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 40 | Sim | Vila Mariana | R. Tabor | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2300880.57 | 727724.57 | 6012.2022/0029948-5 | R. Tabor, trecho compreendido entre Av. Dom Pedro I e R. Manifesto | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 124 | Sim | Ipiranga | Av. Pres. Tancredo Neves | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 18906894.36 | 13167984.8 | 6012.2022/0029950-7 | Av. Pres. Tancredo Neves, trecho compreendido entre R. do Lago e R. do Boqueirão | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 43 | Sim | Ipiranga | R. dos Sorocabanos | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2475376.98 | 2475376.98 | 6012.2022/0029952-3 | R. dos Sorocabanos, trecho compreendido entre Pç. Monumento e R. Manifesto | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 37 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Imirim | Requalificação | Concluído |  | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2219598.02 | 2219598.02 | 6012.2022/0030860-3 | Av. Imirim, trecho compreendido entre Av. Parada Pinto e R. Franklin do Amaral | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 136 | Sim | Cidade Ademar | Avenida Cupecê (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 15614194.76 | 12290629.02 | 6012.2022/0031334-8 | Avenida Cupecê (Ambos os sentidos), trecho compreendido entre Rua Rubens Facchini e Avenida Senador Vitorino Freire | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 271 | Sim | Capela do Socorro | Av. Senador Teotônio Vilela – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 8801201.6 | 7667634.87 | 6012.2022/0031335-6 | Av. Senador Teotônio Vilela – Trecho II, trecho compreendido entre Av. do Jangadeiro e Rua Tsuneo Hata | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 231 | Sim | Capela do Socorro | Rua Álvares Correia | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 4756296.32 | 4268449.8 | 6012.2022/0031337-2 | Rua Álvares Correia, trecho compreendido entre Rua Rubem Souto de Araújo e Av. Rodrigues Vilares | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Pavimentação - Reconstrução de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária | Sim | Perus | Rua Enéas de Camargo, Rua Nilo do Cairo e Rua Leonel Martiniano - Chácara Maria Trindade | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2021-08-10 | 2022-09-06 | 1961475.08 | 1336123.9 | 6012.2020/0012190-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização da Praça Evandro Valério Louza | Não | Butantã | Rua Pierina Peruzzo, alt. 202, Cidade São Francisco | Requalificação | Concluído |  | 2021-09-03 | 2021-12-02 | 189156.85 | 189083.01 | 6012.2021/0005615-7 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Área Pública Municipal - Praça Mario Garnero | Não | Butantã | Rua Brigadeiro A. Trompowsky, alt. 300, Jardim Morumbi | Requalificação | Concluído |  | 2021-08-30 | 2022-01-25 | 243972.7 | 243395.72 | 6012.2021/0005616-5 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Reconstrução de Galeria de Águas Pluviais, Canalização de Córrego e Implantação de Parque Linear com Academia ao Ar Livre | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Manuel Álvares Passos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2021-10-27 | 2024-12-01 | 10336497 | 9579584.79 | 6012.2021/0005746-3 | Prorrogação do prazo contratual por mais 360 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar novo prazo de conclusão da obra
SMSUB | Contenção de Talude e Implantação de Sistema de Drenagem | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Alexios Jafet, alt. 274 - Jardim Ipanema | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2021-12-15 | 2022-09-01 | 2579666.52 | 9758925.23 | 6012.2021/0005751-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação do Passeio no Entorno do Largo São Francisco - Fase 1 | Sim | Sé | Largo São Francisco (Rua Benjamin Constant X Rua Riachuelo) | Requalificação | Concluído |  | 2021-09-22 | 2022-08-01 | 700878.23 | 773629.62 | 6012.2021/0007559-3 | Prorrogação do prazo contratual por mais 120 dias. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 16 | Sim | Pinheiros | Túnel Max Feffer (Av. Cidade Jardim até Av. Nove de Julho) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 1760934.63 | 1065396.18 | 6012.2021/0007760-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 11 | Sim | Pinheiros | Túnel Daher E. Cutait (Av. Nove de Julho até Av. Nove de Julho) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2022-08-22 | 538944.02 | 1065396.18 | 6012.2021/0007760-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 10 | Sim | Pinheiros | Túnel Jânio Quadros (Av. Lineu de Paula Machado até Av. Pres. Juscelino Kubitschek) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 400506.76 | 1065396.18 | 6012.2021/0007760-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 8 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Acesso à Ponte do Piqueri (Av. Otaviano Alves de Lima / Praça Comendador Hiada Torlay) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 234024.36 | 287684.37 | 6012.2021/0007770-7 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 9 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso à Av. Otaviano Alves de Lima (Ponte do Piqueri até Av. Otaviano Alves de Lima) | Manutenção | Concluído | Contrato Suspenso em janeiro/2022 | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 363723.64 | 325149.34 | 6012.2021/0007772-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 7 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso esquerdo à Ponte do Limão (Av. Otaviano Alves de Lima até Ponte do Limão) | Manutenção | Concluído | Contrato Suspenso em janeiro/2022 | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 220356.7 | 325149.34 | 6012.2021/0007772-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 5 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso direito à Av. Otaviano Alves de Lima (Av. Braz Leme até Av. Otaviano Alves de Lima) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2022-10-01 | 205696.74 | 325149.34 | 6012.2021/0007772-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 6 | Sim | Sé | Rua Cel. Xavier de Toledo (Rua da Consolação até Praça Ramos de Azevedo) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 205968.95 | 187070.65 | 6012.2021/0007775-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 3 | Sim | Sé | Rua Conselheiro Crispiniano (Praça Ramos de Azevedo até Av. São João) | Manutenção | Concluído |  | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 98118.28 | 187070.65 | 6012.2021/0007775-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 85 | Sim | Ipiranga | Rua Dom Lucas Obes (Rua Bom Pastor até Rua das Juntas Provisórias) | Requalificação | Concluído |  | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 417139.71 | 417139.71 | 6012.2021/0007780-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 86 | Sim | Penha | R. Júlio Colaço (Av. Radial Leste até Av. Aricanduva) | Requalificação | Concluído |  | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 426963.86 | 426963.86 | 6012.2021/0007781-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção de Talude | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Dr. Antônio Maria Laet - Trecho I (entre a Travessa Sagas e a Rua Jamunda) e Trecho II (entre a Rua Iriquita e proximidades da Rua Major Turíbio de Moraes) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2021-11-25 | 2023-01-01 |  | 4680523.65 | 6012.2021/0008393-6 | Prorrogação do prazo contratual por mais 56 dias. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 12 | Sim | Sé | Passagem Tom Jobim (Av. Prestes Maia até Av. Prestes Maia) | Manutenção | Concluído |  | 2021-12-03 | 2022-07-19 | 599467.03 | 748596.59 | 6012.2021/0009236-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 4 | Sim | Ipiranga | Passagem Praça Altemar Dutra (Entre a Rua Malvina Ferrara Samarone e aEstrada das Lágrimas) | Manutenção | Concluído | Prorrogação de Prazo por 60 dias. | 2022-05-18 | 2022-09-01 | 128864.09 | 128861.69 | 6012.2021/0009238-2 | Após a licitação o prazo de execução previsto é de 90 dias da data da ordem de início. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 2 | Sim | Sé | Rua Conselheiro Crispiniano (da Praça Ramos de Azevedo até Rua Conselheiro Crispiniano, 352) | Manutenção | Concluído |  | 2021-10-28 | 2022-08-01 | 84586.88 | 105507.89 | 6012.2021/0010209-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 68 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça dos Bombeiros | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-21 | 96895.45 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 47 | Não | Perus | Praça da Cultura | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 109480.08 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 48 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Gomes Figueiredo | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 109480.08 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 49 | Não | Mooca | Praça Xavier da Silveira | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 109480.08 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 10 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Nerson Parreiras Gama | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 11 | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Leny Firmo da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-21 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 12 | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Arnaldo Pescuma | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 13 | Não | Mooca | Praça Nair Morrone Esteves | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 14 | Não | Mooca | Praça Cantinho dos Imigrantes | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 15 | Não | Mooca | Praça Dr. Eulogio Emilio Martinez | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 16 | Não | Mooca | Largo São José do Maranhão | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 9 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Dois Corações | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 96895.45 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 35 | Não | Sé | Rua Helvetia, 3 - São Paulo, Brasil | Requalificação | Concluído |  | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 54 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Mariano Melgar | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 55 | Não | Lapa | Praça Dr. Milton Menezes Costa | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 56 | Não | Lapa | Praça Aureliano Leite | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 58 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Antônia Maturano Lago | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 59 | Não | Sé | Praça Júlio Prestes x Al. Cleveland x R. Helvétia | Requalificação | Concluído |  | 2022-04-02 | 2022-08-03 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 17 | Não | Freguesia/Brasilândia | Praça 4° Centenário (Rua Nazário Pagano, alt. 137) | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 18 | Não | Lapa | Praça Orlando Zanfelice Junior | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 19 | Não | Lapa | Praça Giovani Montagna | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 20 | Não | Lapa | Praça Dr. Luis Trevisani | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 21 | Não | Lapa | Praça Abelardo Rocas | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 22 | Não | Lapa | Praça Petrolândia | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-02 | 2022-08-04 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 23 | Não | Sé | Praça Coronel Fernando Prestes | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 69 | Não | Penha | Praça Dilva Gomes Martins (Praça do Morcegão) | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 62 | Não | São Miguel Paulista | Rua Antonio Gama de Cerqueira, 209 | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 63 | Não | São Miguel Paulista | Praça Parque Jd. Helena | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 64 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Padre Nelson José Nigrist | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 65 | Não | Itaim Paulista | Rua Moises Alves dos Santos, alt. 192 | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 24 | Não | Itaquera | Praça Antonio Otávio Feliciano | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 92898.38 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 18 | Não | Penha | Praça Erva de Passarinho (em susbstituição a Praça Rotary Penha) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 83087.64 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 29 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Dr. Sampaio Vidal | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 30 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Mata dos Araújos (Rua Utrecht, alt. 23) | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 31 | Não | Itaim Paulista | Praça Amanda | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 32 | Não | Itaquera | Praça Dona Rosa Guimarães | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 33 | Não | Itaquera | Praça Brasil | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 34 | Não | Itaquera | Praça José Patrocínio Freire | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 70 | Não | São Mateus | Rua Versino Pereira de Souza, alt. 1.200 | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 71 | Não | São Mateus | Rua Gomes de Lisboa | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 50 | Não | São Mateus | Av. Riacho dos Machados, 788 | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 51 | Não | São Mateus | Praça do Skate | Requalificação | Concluído |  | 2022-03-02 | 2022-07-03 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 35 | Não | Sapopemba | Praça Torquato Plaza | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 36 | Não | São Mateus | Rua Severino de Freitas Prestes, alt. 493 | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 37 | Não | São Mateus | Rua João Gomes Pereira x Rua Prof. Russumano | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 38 | Não | Vila Prudente | Praça Dr. Adail Nunes da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2022-03-02 | 2022-07-03 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 72 | Não | Butantã | Praça Laerte Garcia da Rosa | Requalificação | Concluído |  | 2022-05-02 | 2022-07-03 | 118519.65 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 66 | Não | Butantã | Praça Elis Regina | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 118519.65 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 67 | Não | Butantã | Praça Wilson Moreira Costa | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 118519.65 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 39 | Não | Butantã | Praça Carlos Alberto Figueira Leitão | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 79528.49 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 40 | Não | Butantã | Praça Vila de Sintra | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 79528.49 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 41 | Não | Pinheiros | Praça Gemayel | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-02 | 2022-07-03 | 79528.49 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 52 | Não | Santo Amaro | Praça Wanderley da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 112295.76 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 53 | Não | Santo Amaro | Praça Friedrich Naumann | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 112295.76 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 24 | Não | Vila Mariana | Praça David Nasser - Moema | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-25 | 2022-07-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 25 | Não | Campo Limpo | Praça João Pais Malio | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 26 | Não | Capela do Socorro | Praça Sem Nome (Rua Angelo Prado, 118) | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 27 | Não | Parelheiros | Praça Cívica Bosque do Xerife | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 28 | Não | Vila Mariana | Praça David Nasser - Moema | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 8 | Não | Campo Limpo | Praça R. Francisco Almeida | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 62681.41 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 3 | Não | Vila Mariana | Praça Comunitária Vila Mariana | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-25 | 2022-06-07 | 62681.41 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 4 | Não | Vila Mariana | Praça Comunitária Vila Mariana | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 62681.41 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 6 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Manuel Nunes | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 68423.08 | 68423.08 | 6012.2021/0013989-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 5 | Não | São Miguel Paulista | Praça Rainha das Avencas | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-05-26 | 64016.83 | 64016.83 | 6012.2021/0013989-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 44 | Não | Vila Prudente | Praça Luis Augusto Canteiro (Praça do Samba) | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 96150.45 | 55057.31 | 6012.2021/0014001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 45 | Não | Vila Prudente | Praça Luis Augusto Canteiro (Praça do Samba) | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 96150.45 | 55057.31 | 6012.2021/0014001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 7 | Não | São Mateus | Praça Jd. Santo André | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-02-17 |  | 55057.31 | 6012.2021/0014001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 60 | Não | Ipiranga | Praça Jardim Climax | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 114221.37 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 61 | Não | Ipiranga | Praça Jardim Climax | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 114221.37 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 42 | Não | Ipiranga | Praça Brás Gonçalves | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 91252.34 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 43 | Não | Ipiranga | Praça Brás Gonçalves | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 91252.34 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 46 | Não | Jabaquara | Praça Nova America | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 105313.65 | 52103.13 | 6012.2021/0014032-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 1 | Não | Vila Mariana | Rua Salvador Edra A. | Requalificação | Concluído |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 51893.6 | 52103.13 | 6012.2021/0014032-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 2 | Não | Vila Mariana | Praça Cônego Olavo Braga Scardigno | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 51893.6 | 52103.13 | 6012.2021/0014032-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 1 | Sim | Sé | Rua Cel. Xavier de Toledo (da Praça Ramos de Azevedo até a Rua Conselheiro Crispiniano) | Manutenção | Concluído |  | 2021-10-28 | 2022-08-01 | 71454.71 | 88381.27 | 6012.2021/0017310-2 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Contenção da Margem de Córrego | Não | São Miguel Paulista | Córrego Lajeado (Rua Serra do Grão Mogol) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-05-02 | 2022-09-01 | 2065935.64 | 2060157.14 | 6012.2022/0002111-8 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 12 | Não | São Mateus | Av. Caboré,11 | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 128307.43 | 127065.39 | 6012.2022/0004006-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 11 | Não | São Mateus | Rua Bassano del Grappa, altura do nº 251 x Travessa Água Corrente | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 126198.99 | 127065.39 | 6012.2022/0004006-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 38 | Sim | São Mateus | Rua Peramirim | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-05-02 | 2022-09-01 | 2924968.12 | 2924908.46 | 6012.2022/0005554-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Implantação de Pátio e Compostagem | Sim | Itaquera | Av. Alziro Zarur, 1949 | Obra nova/Implantação | Paralisado | Há algum plano de ação? | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2208670.56 | 16210.79 | 6012.2022/0005765-1 | Obra suspensa por interferência na execução | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Implantação de Ecoponto 6 | Sim | Mooca | Ecoponto Condessa (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 891271.6 | 828660.05 | 6012.2022/0005815-1 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Implantação de Ecoponto 3 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Ecoponto Silvio Bittencourt Rua Maria Amália de Azevedo Lopes | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 766048.5 | 828660.05 | 6012.2022/0005815-1 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Execução de tampões pré-moldados | Não | Pinheiros | Ciclovia (no canteiro central da Av. Eng. Luís Carlos Berrini) | Manutenção | Concluído |  | 2022-10-08 | 2023-03-01 | 805975.97 | 805975.97 | 6012.2022/0006140-3 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 43 | Sim | São Mateus | Rua Santo André Avelino, Jd. Rofoldo Pirani | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 10954231.95 | 13070733.74 | 6012.2022/0007400-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar novo prazo de execução
SMSUB | Praça | Não | Sé | Praça do Cachimbo | Requalificação | Concluído |  | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 329547.95 | 322770.27 | 6012.2022/0009086-1 |  | 1. Sim | 2. Não | Nome da obra é genérico. Validar.
SMSUB | Recapeamento de vias 11 | Sim | Mooca | Av. Celso Garcia | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 976761.62 | 976761.62 | 6012.2022/0009565-0 | Av. Celso Garcia - Trecho entre R. Júlio César da Silva e Rua Joli. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 73 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-20 | 2022-07-01 | 5507047.92 | 5507047.92 | 6012.2022/0009567-7 | Av. Nova Cantareira – Trecho entre Av. Água Fria e Rua Maria Amália Lopes de Azevedo; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 112 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luis | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 11243428.86 | 11243428.86 | 6012.2022/0009568-5 | Av. Washington Luiz – Trecho entre Av. Interlagos e Al. Santo Amaro; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 99 | Sim | Butantã | Av. Eliseu de Almeida (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 9340732.75 | 9340732.75 | 6012.2022/0009570-7 | Av. Eliseu de Almeida – Trecho entre Av. Pirajussara e Av. Caxingui; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 137 | Sim | Perus | Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-20 | 2022-09-01 | 33540887.63 | 33540887.63 | 6012.2022/0009572-3 | Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) – Trecho entre R. Gonsalves de Barros e Av. Fiorelli Peccicacco; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 109 | Sim | Freguesia/Brasilândia | Av. Itaberaba | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-20 | 2022-09-01 | 10683030.87 | 10683030.87 | 6012.2022/0009573-1 | Av. Itaberaba – Trecho entre Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e Av. Inajar de Souza; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 108 | Sim | Jabaquara | Av. Eng. George Corbisier | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 10595044.64 | 10595044.64 | 6012.2022/0009575-8 | Av. Eng. George Corbisier – Trecho entre Rua dos Marapés e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 133 | Sim | São Mateus | Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-09 | 2022-09-01 | 26875510.21 | 26875510.21 | 6012.2022/0009576-6 | Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) – Trecho entre Rua Santo André Avelino e Av. Ragueb Chohfi. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 120 | Sim | Vila Prudente | Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-08 | 2022-08-01 | 16140446.7 | 16140446.7 | 6012.2022/0009578-2 | Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C – Trecho entre R. Domingos Afonso e Vd. Grande São Paulo; | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 39 | Não | São Mateus | Praça Adelia Chohfi | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 262870.52 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 30 | Não | Sapopemba | Praça Alcides Galli | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 110506.15 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 31 | Não | Vila Prudente | Praça Julio Scantimburgo | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 110506.15 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 32 | Não | Vila Prudente | Praça Alcides Franco de Lima | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 110506.15 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 14 | Não | Guaianases | Praça Jesus Teixeira da Costa | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 15 | Não | Guaianases | Praça Adonias Augusto dos Santos | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 16 | Não | São Mateus | Praça Oslei | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 17 | Não | Cidade Tiradentes | Praça Rua Dante Alderigo | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 34 | Não | Campo Limpo | Praças dos Cachorros | Requalificação | Paralisado |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 112295.76 | 94041.34 | 6012.2022/0010118-9 | Obra suspensa | 1. Sim | 1. Sim | Obra suspensa.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 26 | Não | M'Boi Mirim | Praças das Variações Musicais | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 96162.87 | 94041.34 | 6012.2022/0010118-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado total coletado via SOF.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 37 | Não | Pinheiros | Praça das Guianas | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 118319.11 | 115844.704 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 36 | Não | Ipiranga | Praça Palmares | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 114419.71 | 115844.704 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 33 | Não | Ipiranga | Praça Pinheiro da Cunha | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 112230.97 | 73127.94 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 27 | Não | Ipiranga | Praça Candida Rosa Grotto | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 103977.74 | 90545.5 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 38 | Não | Itaquera | Praça Augusto Domingues Alves Maia | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 138536.88 | 137985 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 25 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Pedro Luis Matavelli | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 95640.38 | 94989.7 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 23 | Não | São Miguel Paulista | Praça Guanambi | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 92086.76 | 91490.07 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 21 | Não | Penha | Praça Miguel Abrahão | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 88904.12 | 89490.3 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 19 | Não | Penha | Praça General Azevedo Costa | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 85730.34 | 85540.7 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Recapeamento de vias 115 | Sim | Campo Limpo | Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha (Marg. Pinheiros - Pista Expressa) | Requalificação | Concluído |  | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 14354579.23 | 14354579.23 | 6012.2022/0011321-7 | Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha – Trecho entre Ponte do Morumbi e Ponte Edson de Godoy Bueno. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 1 | Não | Ipiranga | Praça da Primeira Infância - Praça São Sebastião, Av. Presidente Tancredo Neves x R. Fosca | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 2521561.16 | 2417629.75 | 6012.2022/0013424-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 198/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 130 | Sim | Itaquera | Av. José Pinheiro Borges | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-26 | 2022-11-21 | 26002410.93 | 24116940.94 | 6012.2022/0014010-9 | Av. José Pinheiro Borges - Trecho entre R. Copenhague e R. Dr. Luís Aires. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 77/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 132 | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-05 | 2022-10-01 | 26607823.28 | 26325663.29 | 6012.2022/0014015-0 | Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho entre Av. Condessa Elisabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) e Av. Vila Ema. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 76/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Revitalização de Escadões 5 | Não | M'Boi Mirim | Rua Bruno Valter, 117 | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 359499 | 359499 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF
SMSUB | Revitalização de Escadões 4 | Não | M'Boi Mirim | Rua Bernardo Clavijo, 222 | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 147227.99 | 147227.99 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF
SMSUB | Revitalização de Escadões 3 | Não | M'Boi Mirim | Rua Ana Lúcia de Amicis, 209 | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 140352.77 | 140352.77 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF
SMSUB | Revitalização de Escadões 2 | Não | M'Boi Mirim | Rua Benjamin Cosin, 5A | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 116067.39 | 116067.39 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF
SMSUB | Revitalização de Escadões 1 | Não | M'Boi Mirim | Rua Ângelo Tarchi, 418 | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 110539.92 | 110539.92 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 59 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 3651029.26 | 3651029.26 | 6012.2022/0014322-1 | Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta) - Trecho entre R. Atucuri e Praça Quinze de Outubro. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenho total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 39 | Sim | Vila Prudente | Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-05 | 2022-10-01 | 2297076.48 | 2297076.48 | 6012.2022/0014322-1 | Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) Trecho II – Trecho entre Av. Vila Ema e Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello; | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenho total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 36 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Conselheiro Carrão – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2198869.91 | 2198869.91 | 6012.2022/0014322-1 | Av. Conselheiro Carrão – Trecho II - Trecho entre R. Atucuri e Vd. Antônio Abdo. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenho total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 54 | Sim | Lapa | Av. Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 3252413.79 | 3246932.04 | 6012.2022/0014406-6 | Av Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) - Trecho entre Ponte do Limão e 1881m além (Ponte Freguesia do Ó). | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 84/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 72 | Sim | Sé | R. Treze de Maio (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5962940.61 | 5491058.98 | 6012.2022/0014568-2 | R. Treze de Maio (Ida e volta) - Trecho ida entre a Av. Paulista e Rua Rui Barbosa; Trecho volta entre a Rua Santo Antônio e Av. Paulista. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 86/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 70 | Sim | Sé | Av. Ipiranga (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 5303905.74 | 2068112.1 | 6012.2022/0014954-8 | Av. Ipiranga (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Casper Líbero e Rua da Consolação. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 23 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Monsenhor Escrivá (Av. Fuad Lutfalla) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 248372.13 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 22 | Não | Perus | Pista de Skate do CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 207036.81 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 21 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Cônego José Salomon, 850 | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 205575.4 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 20 | Não | Perus | Praça Mini Ramp (Rua Ricardo Dalton) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 138531.41 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 19 | Não | Campo Limpo | Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 119667.93 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 18 | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Fausto Antonio (Av. Paulo Lincoln do Valle Pontin) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 111388.44 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 17 | Não | Mooca | Praça Júlio Botelho (Rua Ingu, 111) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 111248.77 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 16 | Não | Lapa | Pista de Skate Vila Piauí (Rua Pedro Gonçalves Parentes) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 105045.22 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 15 | Não | Vila Prudente | Praça Maria da Penha Rua Isabel Garcia | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 98566.97 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 14 | Não | Campo Limpo | Rua Vilar de Figos | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 90311.18 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 13 | Não | Jabaquara | Praça do Encontro (R. Coronel Luís de Faria e Sousa e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 81476.21 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 12 | Não | Ipiranga | Rua Dom Vilares - Viaduto Complexo Maria Maluf | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 70186.79 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 11 | Não | Freguesia/Brasilândia | Praça Flavio Rangel (Av. Miguel Conejo) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 68816.82 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 10 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Nova Esperança (Rua Licia Magna) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 67163.53 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 9 | Não | Mooca | Praça General Humberto de Souza Mello (Rua Marcos Arruda) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 61516.79 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 8 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Padre José Kentenich (Rua Aquibi) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 61194.11 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 7 | Não | Mooca | Praça Manoel Borges de Souza Nunes (Rua Santa Lúcia) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 59481.04 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 6 | Não | Santo Amaro | Praça Alexander N. Aksakof (Rua João Franco Oliveira) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 58240.74 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 5 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Canaã (Rua Coronel Joaquim de Freitas) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 54929.96 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 4 | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Miguel Arrojado Lisboa | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 52540.85 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 3 | Não | Sapopemba | Praça Torquato Plaza (Rua Benedito Jacinto Mendes) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 51705.2 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 2 | Não | Sapopemba | Praça Francisco Tavares Veloso (Rua Torres Florêncio e Rielli) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 32820.51 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate 1 | Não | Vila Prudente | Praça Sidney Marcondes Rabello (R. Solar dos Pinheiros X Torre Azul) | Requalificação | Paralisado |  |  |  | 22099.26 | 0 | 6012.2022/0015701-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Letícia Rua Orfeu de Monteverdi, em frente ao número 208 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Orestes Quercia Rua Guimarães Tavares, 411 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Sonho Azul Rua Do Bombeiro, em frente ao número 34 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Maruzan Dourado Silva Rua Lótus Azul | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Arnaldo Laurindo Rua Expedito de Oliveira Santos, altura do número 204 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça do Vera Cruz Rua Benjamin Cosin, altura do número 475 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Santos Dias Rua Cláudio Milano, em frente número 75 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de Pista de Skate | Não | M'Boi Mirim | Praça Pedro Antonio de Moraes Rua Oratório de Naral, em frente ao núm. 275 | Requalificação | Paralisado |  |  |  |  | 0 | 6012.2022/0015701-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Licitação fracassada. Sem empenho. SEI e SOF consultados. Sem datas de início e fim.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 43 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Novais Morelli (Tamanho M) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 5491058.98 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 42 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Antônio Zunkeller Leite (Tamanho P) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 5303905.74 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 41 | Não | Perus | Praça sem denominação (Tamanho M) (Rua José Berti X Estrada do Pinheirinho) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 3651029.26 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 40 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Oscar da Silva (Tamanho P) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2198869.91 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 28 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Rotary Club de SP-Norte (Tamanho M) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 110148.15 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 13 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Tonico e Tinoco | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 76776.16 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 11 | Não | Perus | Praça sem denominação (Tamanho P (Rua Palmeiropolis x Rua Serra de Capelinha) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 72167.69 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 3 | Não | Mooca | Praça Padre Bento (Tamanho P) | Requalificação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 42123.98 |  | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | 1. Sim | 2. Não | Empenho coletado via sof = 584.803,31 muito a baixo do estimado.
SMSUB | Recapeamento de vias 106 | Sim | Vila Mariana | Av. 23 de Maio (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 10226749.43 | 10169791.24 | 6012.2022/0015806-7 | Av. 23 de Maio (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Bernardino de Campos e Viaduto Tutóia. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 96/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 12 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada das Taipas - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-12 | 2022-10-10 | 1051562.47 | 1004334.18 | 6012.2022/0015863-6 | Estrada de Taipas - Trecho I - Trecho entre Rua Camocim de São Felix e Rua Andressa. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 97/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 21 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada das Taipas - Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-12 | 2022-10-15 | 2020612.35 | 1266762.63 | 6012.2022/0015870-9 | Estrada de Taipas - Trecho II - Trecho entre Rua Camillo Zanotti e Rua Palácio do Catete. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 98/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 33 | Sim | Cidade Tiradentes | Estrada do Iguatemi | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2099476.37 | 1719478.51 | 6012.2022/0016124-6 | Estrada do Iguatemi - Trecho entre Rua Garça Morena e Av. Ragueb Chohfi. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 101/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF
SMSUB | Implantação de Ecoponto 9 | Sim | Itaquera | Ecoponto Vila Carmosina (Av. Francisco Tranchesi x Av. Afonso de Sampaio Souza) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 1223216.4 |  | 6012.2022/0016298-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Implantação de Ecoponto 8 | Sim | Vila Mariana | Ecoponto Rubem Berta (Avenida Rubem Berta, em frente ao nº 3 - Indianópolis) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 1009465.59 |  | 6012.2022/0016298-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Implantação de Ecoponto 7 | Sim | Cidade Tiradentes | Ecoponto 24 de Agosto (Av. 24 de Agosto) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 995334.56 |  | 6012.2022/0016298-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Implantação de Ecoponto 5 | Sim | Capela do Socorro | Ecoponto Geraldo Honório (Rua Geraldo Honório da Silva, 375) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 867431.98 |  | 6012.2022/0016298-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Implantação de Ecoponto 4 | Sim | Cidade Ademar | Ecoponto Vila Castelo (Rua Alessio Paolis x Rua Dr. Lauro Parente) | Obra nova/Implantação | Paralisado |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 812597.67 |  | 6012.2022/0016298-6 | Obra suspensa - reinvidicação da comunidade | 1. Sim | 2. Não | Intevernção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Implantação de Ecoponto 2 | Sim | Cidade Tiradentes | Ecoponto Paulistinha (Rua Moacir Gomes de Almeira) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 636312.72 |  | 6012.2022/0016298-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Implantação de Ecoponto 1 | Sim | M'Boi Mirim | Ecoponto São Luis (Rua Nova do Tuparoquera) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 563524.18 |  | 6012.2022/0016298-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção com data fim em 2023. Status em execução. SEI não encontrado do SOF. Processo SEI apenas com nata de reserva.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 20 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça do Centenário (Tamanho M) | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 87688.94 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 12 | Não | Sé | Largo Nossa Senhora da Conceição (Tamanho P) | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 72275.1 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 8 | Não | Sé | Praça Capitão Gino Sttrufaldi (Tamanho P) | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 68873.61 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 7 | Não | Sé | Praça Cívica Ulisses Guimarães, São Paulo, Brasil | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 67847.5 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 5 | Não | Sé | Praça Wendel Wilkie (Tamanho P) | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 58397.45 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 4 | Não | Sé | Praça Emilio Miguel Abela (Tamanho P) | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 49284.07 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 1 | Não | Sé | Praça Hélio Ansaldo (Tamanho P) | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 37086.58 |  | 6012.2022/0017139-0 | Contratos em elaboração. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Emepnho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 44 | Não | Freguesia/Brasilândia | Praça Marielle Franco (Tamanho P) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 24116940.94 |  | 6012.2022/0017139-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI restrito. Valor de Empenho Liquidado via SOF R$ 497.674,68. Praça Mariele Franco com valor muito alto.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 22 | Não | Capela do Socorro | Praça Israel -(Av. Paschoal da Rocha Falcão) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 91301.79 | 89731.57 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 10 | Não | Capela do Socorro | Praça Itajahy Feitosa Martins | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 71870.29 | 70654.52 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 9 | Não | M'Boi Mirim | Praça Helena Maria da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 70479.77 | 69332.02 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 6 | Não | Cidade Ademar | Praça - Rua Durval Pedroso da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 62886.27 | 61826.83 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 2 | Não | Cidade Ademar | Praça Alfio Bento Costa (Rua Jacinta Gomes) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 39774.3 | 39079.85 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 4 | Não | Perus | Praça do Ninho Verde (Rua Rio Yukon) | Requalificação | Em andamento | [5 empty] | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | Intervenção sem data de início e fim. SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 42 | Não | Itaquera | Praça Augusto Domingues Alves Maia (Rua Arcadia Paulistana) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 41 | Não | M'Boi Mirim | Rua Talamanca, 505 | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 40 | Não | Parelheiros | Quadra Jardim São Norberto (Rua Domenico Lanzetti) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 39 | Não | Cidade Tiradentes | Rua João Nepomuceno Castro | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 38 | Não | Ipiranga | Praça Flavio Xavier de Toledo | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 37 | Não | Santo Amaro | Praça José Auriemo | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 36 | Não | São Mateus | Rua Campo Azul, alt. 162 Jardim Tietê | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 35 | Não | Cidade Tiradentes | Rua Camassandi | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 34 | Não | Guaianases | Rua João Bodin x Rua Capão da Canoa | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 33 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Dois Corações | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 32 | Não | Itaim Paulista | Rua Chuva na Montanha | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 31 | Não | Pinheiros | Praça Acibe Ballan Camasmie (Av. Nova Independência x Rua Kansas) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 30 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Salvador Sabaté (Rua Guilherme de Oliveira Sá) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 29 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Antonio Piccarolo x Rua Barão Carlos de Souza Anhumas | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 28 | Não | Parelheiros | Parque Maria Fernanda | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 27 | Não | Lapa | Praça Rodoldo Trevisan | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 26 | Não | Campo Limpo | Praça Rua Garcia de Toledo - Jardim São Bento Novo | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 25 | Não | Guaianases | Praça Padre Nildo do Amaral (Rua Carlos Mannelli) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 24 | Não | Butantã | Praça Bernardo Akerman (Rua Joaquim da Cunha) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 23 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Paulo Sella Neto | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 22 | Não | São Miguel Paulista | Praça Cristã (Quadra 1) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 21 | Não | Cidade Ademar | Rua José Moreira dos Santos, 17 | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 20 | Não | São Miguel Paulista | Praça Cristã (Quadra 2) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 19 | Não | Penha | Praça Antonio Constantino x Rua Ataulfo de Paiva | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 18 | Não | Jabaquara | Praça Cidade Comendador Vargas | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 17 | Não | Capela do Socorro | Rua Elias Cassimiro dos Santos x Rua José Barbosa de Araujo | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 16 | Não | Sapopemba | Praça Manoel Cardoso Passos | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 15 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Maria Helena do Nascimento (Rua Carolina Roque) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 14 | Não | Sé | Comunidade do Glicério (Rua Frederico Alvarenga) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 13 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Faustina Marin Caballero (Rua Shobee Kumagai) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 12 | Não | Itaim Paulista | Rua Mario Sammarco | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 11 | Não | Vila Mariana | Praça Doutor Werther Maynard Krause | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 10 | Não | Freguesia/Brasilândia | Praça Flório Gardim (Rua Miguel Alves) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 9 | Não | São Mateus | Praça Vip (Rua Vercinio Pereira de Souza) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 8 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Anna dos Santos Figueiredo (Av. Regente Feijó x Av. Vereador Abel Ferreira) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 7 | Não | Mooca | Praça Barão do Tietê | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 6 | Não | Capela do Socorro | Praça Luis Carlos Davanso (Rua Luciano Felicio Biondo x Rua Porto do Tejo) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 3 | Não | Perus | Praça Helia Maria de Souza - do Mini Ramp | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 2 | Não | Vila Prudente | Praça Ema Nothmann (Rua Robério Dias, 205) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 1 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Roque Bacchin (praça do S) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  |  | 6012.2022/0017860-2 |  | 1. Sim | 2. Não | SEI não encontrado no SOF. Processo SEI apenas com Nota de Reserva. Verificar se o status e as datas estão corretas.
SMSUB | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 29 | Não | Butantã | Praça Moacyr Nicodemus | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 110310.78 | 101833.87 | 6012.2022/0018161-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via sof.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 103 | Sim | Ipiranga | Rua Alencar Araripe | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 2646887.1 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 102 | Sim | Santo Amaro | Rua Arnaldo Magniccaro - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 2004265.56 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 101 | Sim | Vila Prudente | Rua Vemag | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 1221988.14 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 100 | Sim | Jabaquara | Estrada Antiga do Mar | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 1205729.94 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 99 | Sim | Ipiranga | Rua Albino de Morais | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 1085482.84 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 98 | Sim | Cidade Ademar | Rua dos Cafezais | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 930836.85 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 97 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Joao Carlos Lobo Botelho | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 846326.53 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 96 | Sim | Jabaquara | Rua Giovanni Pannini | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 831445.23 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 95 | Sim | Jabaquara | Rua Hugo Vitor Silva | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 724391.6 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 94 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Nemésio Ramos Figueira | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 723882.72 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 93 | Sim | Lapa | Rua Mota Pais - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 671223.26 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 92 | Sim | Vila Mariana | Rua Dias de Toledo - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 578662.19 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 91 | Sim | Mooca | Rua Capitão Militão | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 558509.78 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 90 | Sim | Ipiranga | Rua Campante - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 472886.21 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 89 | Sim | Vila Prudente | Rua Ipomeias | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 456727.58 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 88 | Sim | Ipiranga | Rua Antonio Frederico - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 451878.45 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 87 | Sim | Mooca | Praça Barão de Itaqui | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 450789.96 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 84 | Sim | Vila Prudente | Rua Santa Beatriz | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 410054.96 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 83 | Sim | Pinheiros | Rua Nicolau Gagliardi | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 402419.08 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 82 | Sim | Mooca | Rua Platina | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 363845.58 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 81 | Sim | Ipiranga | Rua Campante - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 347500.73 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 80 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Matos Cordeiro | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 342240.36 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 79 | Sim | Vila Prudente | Rua Jaguariùna | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 330520.24 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 78 | Sim | Pinheiros | Rua Arruda Alvim | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 301791.06 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 77 | Sim | Mooca | Rua Airi | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 301031.58 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 76 | Sim | Ipiranga | Rua Antonio Frederico - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 281918.19 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 75 | Sim | Ipiranga | Rua Campante - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 267116.8 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 74 | Sim | Santo Amaro | Rua Duque Costa | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 264869.24 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 73 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 260815.64 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 72 | Sim | Penha | Rua Domingos de Lucca | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 245259.66 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 71 | Sim | Santo Amaro | Rua Emb. Pedro de Morais Barros | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 243210.86 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 70 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 236359.04 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 69 | Sim | Ipiranga | Rua Antonio Frederico - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 235786.13 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 68 | Sim | Ipiranga | Rua Nelson Lins e Barros - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 223577.45 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 67 | Sim | Mooca | Rua Guarapuava | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 220413.92 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 66 | Sim | Ipiranga | Rua Doutor Pinto Nazário | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 205653.75 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 65 | Sim | Santo Amaro | Rua Olga Genioli Leite | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 180833.57 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 64 | Sim | Ipiranga | Rua Violantino dos Santos | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 179873.98 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 63 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Leonel Rabelo | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 176985.35 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 62 | Sim | Penha | Rua Edgar de Sousa - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 174422.94 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 61 | Sim | Ipiranga | Travessa Ernesto Portante | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 173471.85 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 60 | Sim | Butantã | Av. Engenheiro Queiros Teles | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 165047.9 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 59 | Sim | Vila Prudente | Rua Mamengas - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 164781.99 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 58 | Sim | Ipiranga | Rua Domingos Dissei | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 161931.96 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 57 | Sim | Santo Amaro | Rua José Jardim da Silveira | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 154080.71 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 56 | Sim | Ipiranga | Rua Caloji | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 148855.71 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 55 | Sim | Vila Mariana | Rua Benito Juarez | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 146539.45 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 54 | Sim | Santo Amaro | Rua Arnaldo Magniccaro - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 139780.05 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 53 | Sim | Ipiranga | Rua Jose Antonio Valadares | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 138685.14 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 52 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Orlando Pelegrino | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 130001.05 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 51 | Sim | Itaquera | Rua Antonio Gandini - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 115392.57 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 50 | Sim | Penha | Rua Edgar de Sousa - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 109339.75 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 49 | Sim | Itaquera | Rua Americo Lopes - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 102257.84 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 48 | Sim | Penha | Rua Erasmo Braga - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 102220.89 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 47 | Sim | Vila Prudente | Rua Jurubeba do Campo, 346A | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 101150.23 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 46 | Sim | Penha | Rua do Túnel - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 96232.48 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 45 | Sim | Santo Amaro | Rua Antonio Masi | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 93797.43 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 44 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Republica de El Salvador - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 91408.43 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 43 | Sim | Ipiranga | Rua José de Souza Costa | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 89774.86 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 42 | Sim | Ipiranga | Rua dos Pedrosos | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 88088.51 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 41 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Miguel Bernal | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 85483.47 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 40 | Sim | Santo Amaro | Rua Franklin Lewis Gemmel | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 84162.91 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 39 | Sim | Santo Amaro | Rua José Masi | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 75890.09 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 38 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Indore - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 74822.54 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 37 | Sim | Itaquera | Rua Antonio Gandini - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 74701.5 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 36 | Sim | Penha | Travessa Ascendino Lisboa | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 74256.1 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 35 | Sim | Jabaquara | Rua Cândido Guerreiro | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 71219.84 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 34 | Sim | Mooca | Rua Rubens Ignacio Pereira - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 68889.72 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 33 | Sim | Freguesia/Brasilândia | Rua Jose da Mota Verde | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 68725.51 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 32 | Sim | Penha | Rua Santo Henrique | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 62360.21 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 31 | Sim | Ipiranga | Rua Jorge da Silva | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 59710.52 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 30 | Sim | Itaquera | Rua Alvaro de Mendonça | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 59040.62 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 29 | Sim | Penha | Travessa Bruno Paulo Maier | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 57578.53 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 28 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Cittanova | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 56899.74 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 27 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Indore - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 55718.9 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 26 | Sim | Ipiranga | Rua Nelson Lins e Barros - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 53134.14 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 25 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Indore - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 47759.07 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 24 | Sim | Vila Prudente | Rua Mamengás - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 44993.67 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 23 | Sim | Vila Prudente | Praça Nobel | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 35591.95 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 22 | Sim | Ipiranga | Rua Nelson Lins e Barros - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 33950.65 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 21 | Sim | Penha | Rua Rita Azarian - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 32297.6 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 20 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Republica de El Salvador - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 29250.7 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 19 | Sim | Penha | Rua do Túnel - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 29029.4 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 18 | Sim | Penha | Rua Rita Azarian - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 28087.06 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 17 | Sim | Penha | Rua Edgar de Sousa - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 26033.27 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 16 | Sim | Lapa | Rua Mota Pais - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 23280.7 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 15 | Sim | Ipiranga | Travessa Jacinto Antonio Mesa - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 21780.61 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 14 | Sim | Vila Mariana | Rua Dias de Toledo - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 19505.47 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 13 | Sim | Itaquera | Rua Americo Lopes - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 18592.34 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 12 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Republica de El Salvador - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 17875.43 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 11 | Sim | Ipiranga | Travessa Jacinto Antonio Mesa - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 17747.17 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 10 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho V | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 14772.44 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 9 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho VIII | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 12310.37 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 8 | Sim | Mooca | Rua Rubens Ignacio Pereira - Trecho I | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 10483.22 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 7 | Sim | Penha | Rua Erasmo Braga - Trecho II | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 9861.92 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 6 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 8863.46 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 5 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho VII | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 8206.91 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 4 | Sim | Mooca | Rua Rubens Ignacio Pereira - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 5840.65 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 3 | Sim | Lapa | Rua Mota Pais - Trecho III | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 5543.02 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 2 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho IV | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 5539.67 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 1 | Sim | Penha | Rua Quatiara - Trecho VI | Manutenção | Em andamento | Procedimento Licitatório Revogado |  |  | 4924.15 |  | 6012.2022/0018201-4 |  | 1. Sim | 2. Não | Processo licitatório revogado, sem valor empenhado (Expediente SEI não encontrado no SOF) - Consultar ponto focal sobre a situação
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 10 | Não | Guaianases | Travessa Rosa de Saron | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-10 | 2023-10-01 | 119262.56 | 122309.9 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 9 | Não | Penha | Rua Adelina Linhares | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-03 | 2023-10-01 | 119262.56 | 122309.9 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 7 | Não | São Mateus | Rua Chaime | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-04 | 2023-10-01 | 99040.12 | 101570.75 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 8 | Não | São Mateus | Rua Lídia Maria | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-08 | 2023-10-01 | 99040.12 | 101570.75 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 1 | Não | Penha | Avenida Cândido de Abreu | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 2 | Não | São Mateus | Tv. Estrada Aricanduva | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-02 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 3 | Não | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 1 | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-05 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 4 | Não | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 2 | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-06 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 5 | Não | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 3 | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-07 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 6 | Não | Cidade Tiradentes | Rua São José | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2022-12-09 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43)
SMSUB | Recapeamento de vias 96 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-12 | 2022-10-30 | 8757915.22 | 8757915.22 | 6012.2022/0018796-2 | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local) - Trecho entre Av. Eng. Caetano Álvares e Ponte Freguesia do Ó. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 90 | Sim | Freguesia/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-12 | 2022-11-15 | 7800308.78 | 7800308.78 | 6012.2022/0018800-4 | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C - Trecho entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri (Joelmir Bething). | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 92 | Sim | Itaim Paulista | Rua dos Igarapés | Requalificação | Concluído |  | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 8311965.23 | 7976249.3 | 6012.2022/0018966-3 | Rua dos Igarapés - Trecho entre Av. Marechal Tito e Rua Faveira Pequena. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 27 | Sim | Mooca | Av. Guilherme Cotching - Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1438625.26 | 1438625.26 | 6012.2022/0018979-5 | Av. Guilherme Cotching - Trecho II - Trecho entre Rua Jequitinhonha e Pte. Prs. Jânio Quadros. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Revitalização/ Requalificação de área publica 1 | Não | São Mateus | Campo - 1º de Maio Futebol Clube Travessa Miguel Calmon x Rua 15 de Novembro | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 2003918.21 | 2003918.21 | 6012.2022/0018987-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 4 | Sim | Mooca | Ponte Presidente Jânio Quadros | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 650612.87 | 650612.87 | 6012.2022/0018990-6 | Ponte Presidente Jânio Quadros - Trecho entre Av. Guilherme Cotching e Av. Guilherme Cotching. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 8 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme Cotching - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 837025.57 | 837025.57 | 6012.2022/0019027-0 | Av. Guilherme Cotching - Trecho I - Trecho entre Av. Nadir Dias de Figueiredo e Pte. Prs. Jânio Quadros. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Contenção e Drenagem 2 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Floriza, altura do nº 376 - Fundos - Vila Formosa "Zum" | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 2133140.56 | 1299140.56 | 6012.2022/0019143-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 97 | Sim | Lapa | Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 8889523.11 | 8889523.11 | 6012.2022/0019250-8 | Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Ponte Ulysses Guimarães e Ponte Freguesia do Ó. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 138 | Sim | Vila Mariana | Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2023-01-15 | 38398918.68 | 26505262.4 | 6012.2022/0019430-6 | Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) - Trecho entre Rua Dom Bernardo Nogueira e Rua Paulo Bregaro. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 79 | Sim | Ipiranga | Av. Dr. Ricardo Jafet - Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 6287824.87 | 6287824.87 | 6012.2022/0019432-2 | Av. Dr. Ricardo Jafet - Trecho II - Trecho entre Av. Dom Pedro I e R. Cel. Diogo. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 55 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Nelson Palma Travassos | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 3309973.41 | 3309973.41 | 6012.2022/0019538-8 | Av. Nelson Palma Travassos - Trecho entre Av. Raimundo Pereira de Magalhães e Av. Raimundo Pereira de Magalhães. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 78 | Sim | São Mateus | Av. Sapopemba - Trecho III | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 6182519.91 | 6182519.91 | 6012.2022/0019622-8 | Av. Sapopemba - Trecho III - Trecho entre Av. Rodolfo Pirani e Rua Carmen Tortola. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 56 | Sim | Vila Prudente | Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 3343567.14 | 3343567.14 | 6012.2022/0019839-5 | Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 46 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira - Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2576861.81 | 2576861.81 | 6012.2022/0020000-4 | Av. Nova Cantareira - Trecho II - Trecho entre Rua Maria A. Lopes de Azevedo e Rua Antonieta Del Picchia. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 41 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira - Trecho III | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 2373542.46 | 5609336.1 | 6012.2022/0020001-2 | Av. Nova Cantareira - Trecho III - Trecho entre Rua Antonieta Del Picchia e Rodoanel Mario Covas. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 74 | Sim | Sapopemba | Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 5951470.18 | 5951470.18 | 6012.2022/0020182-5 | Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Três e Rua Barão de Almeida Belém. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 69 | Sim | São Mateus | R. Recanto do Sol | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 5288310.07 | 5403773.17 | 6012.2022/0020227-9 | R. Recanto do Sol - Trecho entre Av. Bento Guelfi e R. Pedro Ramazzani. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 7 | Sim | Perus | Av. Fiorelli Peccicacco | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 726694.57 | 726694.57 | 6012.2022/0021407-2 | Av. Fiorelli Peccicacco - Trecho entre Vd. Doná Mora Guimarães e Pç. Inácia Dias. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 84 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Paulo Arentino - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 7186011.04 | 7186011.04 | 6012.2022/0021409-9 | Rua Paulo Arentino - Trecho I - Trecho entre Estr. de Taipas e Rua Samuel Bovy. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 46 | Sim | Capela do Socorro | Av. Tadao Inoue | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 15811088.76 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 45 | Sim | Capela do Socorro | Av. Paulo Guilguer Reimberg | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 13234813.99 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 44 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Est. Prof. Edmundo Rosset | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 11100019.45 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 42 | Sim | São Mateus | Rua Artur Pereira | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 6208718.59 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 41 | Sim | M'Boi Mirim | Estrada da Cumbica | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 5893777.73 |  | 6012.2022/0021418-8 | Estrada da Cumbica (trecho sem pavimentação asfáltica). | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 40 | Sim | Itaquera | Zituo Karasawa | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 4600351.2 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 39 | Sim | Itaquera | Rua Keia Nakamura | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 3227616.07 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 37 | Sim | Lapa | Rua F (Jaguará-JRE) | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 2738773.93 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 36 | Sim | Campo Limpo | Rua Catarinenses | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 2227198.4 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 35 | Sim | Capela do Socorro | Rua Unidos do Aristocrata | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 2151502.21 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 34 | Sim | Campo Limpo | Rua Itamotinga (em frente pavilhão social) | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1844185.11 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 33 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Serra do Grão Mogol | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1778279.44 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação. Sem empenho vinculado no expediente SEI
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 32 | Sim | Campo Limpo | Rua Canto do Rio Verde | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1683168.98 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 31 | Sim | Butantã | Av. Getsemani | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1654512.49 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 30 | Sim | Itaquera | Rua Júlio Pontes | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1592110.75 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 29 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Oliveira Martins | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1390375.41 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 28 | Sim | São Mateus | Rua da Engrenagem | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1057113.75 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 27 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Bicicleta | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 1030802.99 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 26 | Sim | São Mateus | Travessa Benedito Costa Gomes | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 968540.24 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 25 | Sim | Sapopemba | Rua Estevão do Loreto | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 840177.8 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 24 | Sim | Ipiranga | Rua Manoel Vieira da Cunha | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 755895.87 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 23 | Sim | Cidade Ademar | Rua dos Chorões | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 724227.28 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 22 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Joaquim dos Santos Domingues | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 665800.17 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 21 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Vila de Arouca | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 623856.85 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 20 | Sim | Capela do Socorro | Rua Cultura Popular - Trecho II | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 574883.48 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 19 | Sim | Butantã | Rua Diogo de Castilho | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 547249.82 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 18 | Sim | São Mateus | Estrada da Servidão Seis | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 487178.37 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 17 | Sim | Freguesia/Brasilândia | Rua Angelo Anzolino | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 481337.9 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 16 | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Roca Sales | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 468923.84 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 15 | Sim | Vila Prudente | Rua Barbeiro de Sevilha | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 447564.02 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 14 | Sim | Campo Limpo | Rua General João Pereira de Oliveira | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 433552.87 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 13 | Sim | Santo Amaro | Rua Metropolitana - Jd. Ubirajara | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 335135.73 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 12 | Sim | Vila Prudente | Rua dos Crepis | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 320927.43 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 11 | Sim | Cidade Ademar | Rua Vicente Martin Soler | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 311051.42 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 10 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Izidro Ortiz | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 225027.16 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 9 | Sim | Santo Amaro | Rua Ânfora - Jardim dos Estados | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 224830.19 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 8 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Pedranópolis | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 216206.62 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 7 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Jornalista Octávio Ribeiro | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 162792.46 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 6 | Sim | Ipiranga | Rua Andre Sandi | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 157245.42 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 5 | Sim | Sapopemba | Rua Lopes Benavides | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 153906.29 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 4 | Sim | Mooca | Travessa Engº. Cestari | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 137577.83 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 3 | Sim | Mooca | Rua 2 (Trav. da R.João Bizarro da Nave, 313) | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 109962.11 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 2 | Sim | Vila Prudente | Rua Igarapé dos Anjos | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 108025.17 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 1 | Sim | Vila Prudente | Rua Arroio do Conde | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 101459.27 |  | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 47 | Sim | Capela do Socorro | Rua Particular | Obra nova/implantação | Em andamento | [5 empty] | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 48 | Sim | Capela do Socorro | Rua Cultura Popular | Obra nova/implantação | Em andamento | [5 empty] | 6012.2022/0021418-8 |  | 1. Sim | 2. Não | Empenho não encontrado no SOF e SEI apenas com notas de reserva.
SMSUB | Recapeamento de vias 87 | Sim | Lapa | Av. Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 7515048.9 | 7515048.9 | 6012.2022/0021550-8 | Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Pte. Freguesia do Ó e Pte. do Limão. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 19 | Sim | Butantã | Túnel Euclydes de Jesus Zerbini (Av. Valdemar Ferreira) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-02 | 2023-08-01 | 2395723.91 | 2297756.05 | 6012.2022/0021631-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 3.299.860,24 )
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 15 | Sim | Vila Mariana | Complexo Viário Ayrton Senna (Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2023-08-01 | 1044830.22 | 1002104.19 | 6012.2022/0021631-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 3.299.860,24 )
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 20 | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Maria Maluf (Av. Pres. Tancredo Neves) | Manutenção | Concluído |  | 2022-10-03 | 2023-04-03 | 4177596.29 | 3949738.85 | 6012.2022/0021634-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 4.557.900,00)
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 14 | Sim | Itaquera | Túnel Mergulhão (Sob a passarela do Metrô Itaquera) | Manutenção | Concluído |  | 2022-10-04 | 2023-03-04 | 643245.5 | 608161.15 | 6012.2022/0021634-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 4.557.900,00)
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 18 | Sim | Vila Mariana | Túnel Tribunal de Justiça (Av. Pres. Juscelino Kubitschek) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 2224328.54 | 2640813.92 | 6012.2022/0021635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.858.798,02)
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 17 | Sim | Pinheiros | Túnel Fernando Vieira de Mello (Av. Eusébio Matoso) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-05 | 2023-04-05 | 2091389.69 | 2482938.48 | 6012.2022/0021635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.858.798,02)
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 13 | Sim | Pinheiros | Túnel Sebastião Camargo (Av. das Magnólias) | Manutenção | Concluído |  | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 619082.94 | 735000.62 | 6012.2022/0021635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.858.798,02)
SMSUB | Recapeamento de vias 45 | Sim | Itaim Paulista | R. Cornélio de Arzão | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2524776.97 | 2524776.97 | 6012.2022/0021964-3 | R. Cornélio de Arzão - Trecho entre R. Antônio João de Medeiros e R. Manuel Álvares Pimentel. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 80 | Sim | Butantã | Av. Pirajussara | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 6548511.02 | 6548511.02 | 6012.2022/0022005-6 | Av. Pirajussara - Trecho entre Av. Intercontinental e Av. Eliseu de Almeida. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 110 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Arraias do Araguaia | Requalificação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 10771735.92 | 3713058.62 | 6012.2022/0022142-7 | Rua Arraias do Araguaia (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Aricanduva e R. Nova Brasília. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 23 | Sim | Jabaquara | Alça de Acesso Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1308815.39 | 1308815.39 | 6012.2022/0022455-8 | Alça de Acesso Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I - Trecho entre Av. Prof. Abraão de Morais e Vd. Min. Aleomar Baleeiro. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 19 | Sim | Jabaquara | Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1186593.11 | 1186593.11 | 6012.2022/0022456-6 | Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I - Trecho entre Av. Afonso D'Escragnole Taunay e Av. Prof. Abraão de Morais. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 105 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho IV (Av. Magalhães de Castro) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 9976840.59 | 6008309.56 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho IV (Av. Magalhães de Castro) - Trecho entre R. Joapé e Pte. do Morumbi. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11)
SMSUB | Recapeamento de vias 51 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho III (Av. Alcides Sangirardi) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 2919998.79 | 1758498.24 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho III (Av. Alcides Sangirardi) - Trecho entre Av. Prof. Alcebíades Delamare e R. Joapé. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11)
SMSUB | Recapeamento de vias 38 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho I (Av. Magalhães de Castro) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2222345.92 | 1338353.77 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho I (Av. Magalhães de Castro) - Trecho entre Marg. Pinheiros - Pista Expressa - Margem Oeste e R. Irene Gomes dos Santos. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11)
SMSUB | Recapeamento de vias 14 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho II (R. São Bonifácio) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1014188.79 | 610770.53 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho II (R. São Bonifácio) - Trecho entre R. Irene Gomes dos Santos e Av. Prof. Alcebíades Delamare. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11)
SMSUB | Recapeamento de vias 66 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Morvan Dias de Figueiredo - Sentido A/C (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 5083659.28 | 5083659.28 | 6012.2022/0022733-6 | Av. Morvan Dias de Figueiredo - Sentido A/C (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Ponte Aricanduva e Av. Ten. Amaro Felícissimo da Silveira. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 60 | Sim | Mooca | Av. Condessa Elizabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 3712205.78 | 3712205.78 | 6012.2022/0022735-2 | Av. Condessa Elizabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Rua Juvenal Gomes Coimbra e Ponte do Tatuapé. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 126 | Sim | Ipiranga | Av. do Cursino | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 20403323.18 | 9914541.66 | 6012.2022/0023098-1 | Av. do Cursino - Trecho entre R. Santa Cruz e Rua Dom Vilares. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 68 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Cardeal Motta | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 5259735.84 | 5259735.84 | 6012.2022/0023178-3 | Av. Cardeal Motta - Trecho entre Rua Emir Nogueira e Av. Otaviano Alves de Lima. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 2 | Sim | Itaquera | Viaduto Dr. Luís Ayres | Requalificação | Concluído |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 496304.01 | 496304.01 | 6012.2022/0023251-8 | Viaduto Dr. Luís Ayres - Trecho entre Av. Dr. Luís Ayres e Av. Dr. Luís Ayres. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação de área publica 2 | Não | Vila Mariana | Praça da Primeira Infância (Av. Botuquara, s/n, Bosque da Saúde) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 3812999.54 | 3812999.54 | 6012.2022/0023649-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Sarjetões | Sim | Todas | Área das 32 Subprefeituras | Obra nova/implantação | Em andamento | [5 empty] | 6012.2022/0024305-6 | Processo suspenso | 2. Não | 1. Sim | Projeto suspenso
SMSUB | Pavimentação | Sim | São Miguel Paulista | Rua Tietê | Obra nova/implantação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 951810.08 | 236515.34 | 6012.2022/0026500-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização | Não | Sé | Rua Nestor Pestana x Praça Franklin Roosevelt | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 287196.43 |  | 6012.2022/0026850-4 | Processo suspenso | 2. Não | 1. Sim | Projeto suspenso
SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 1 | Não | Pinheiros | Av. Brasil, 564 | Obra nova/implantação | Concluído |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 4121968.62 | 4121968.62 | 6012.2022/0028886-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 3 | Não | Lapa | Av. Santa Marina | Obra nova/implantação | Concluído |  | 2022-10-01 | 2023-07-01 | 31865813.6 | 31865813.6 | 6012.2022/0029919-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 18 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Renata | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 1168085.56 | 1168085.56 | 6012.2023/0000194-1 | Av. Renata, trecho compreendido entre Rua Planeta e Av. João XXIII | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 104 | Sim | Todas | Área das 32 Subprefeituras | Obra nova/implantação | Em andamento |  |  |  | 121629915.4 |  | 6012.2023/0000235-2 |  | 1. Sim | 2. Não | Aditamento de contrato no SEI, até abril de 2025, verificar "situação" (H) com o ponto focal. Não há registro de empenho no processo e SOF. Não há endereço definido (aplica-se às 32 subprefeituras conforme expediete SEI)
SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 4 | Não | São Miguel Paulista | Rua Tite de Lemos x Rua Tietê (Captação de águas - bombeamento) | Obra nova/implantação | Concluído |  | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 7201207.17 | 7201207.17 | 6012.2023/0000304-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 63 | Sim | Freguesia/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Central) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 4876781.13 | 4876781.13 | 6012.2023/0000539-4 | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Central), trecho compreendido entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte Do Piqueri (Joelmir Bething) | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 234 | Sim | Cidade Tiradentes | R. Sara Kubitscheck | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4854951.66 | 4854951.66 | 6012.2023/0000541-6 | R. Sara Kubitscheck, trecho compreendido entre R. Antônio Carlos Mingues Lopes e Av. Naylor de Oliveira | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.648.069,1)
SMSUB | Recapeamento de vias 270 | Sim | Cidade Tiradentes | Av. Naylor de Oliveira | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 793117.44 | 793117.44 | 6012.2023/0000541-6 | Av. Naylor de Oliveira, trecho compreendido entre Av. dos Metalúrgicos e Rua Sara Kubitscheck | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.648.069,1)
SMSUB | Recapeamento de vias 61 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Ilha da Juventude | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 4067743.02 | 4067743.02 | 6012.2023/0000542-4 | Rua Ilha da Juventude, trecho compreendido entre Av. Elisio Teixeira Leite e Rua Vale do Rio Doce | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 255 | Sim | Vila Prudente | Av. Zelina | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 6228776.29 | 6228776.29 | 6012.2023/0000543-2 | Av. Zelina, trecho compreendido entre Rua Ibitirama e Av. José da Nóbrega Botelho | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 206 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Monsenhor Antônio de Castro | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 3257711.84 | 3257711.84 | 6012.2023/0000544-0 | Avenida Monsenhor Antônio de Castro, trecho compreendido entre R. Jorge Ogushi e Av. João XXIII. Ponto Inicial: Av. Monsenhor Antônio de Castro, n° 819 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 225 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Peri Ronchetti | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4466395.44 | 4466395.44 | 6012.2023/0000707-9 | Av. Peri Ronchetti, trecho compreendido entre Av. Santa Inês e Av. Maria Antônia Martins | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 89 | Sim | Ipiranga | Rua das Juntas Provisórias (Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7328749.07 | 7328749.07 | 6012.2023/0000709-5 | Rua das Juntas Provisórias (Volta), trecho compreendido entre Estrada das Lágrimas e Rua Dom Lucas Obes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total:11.790.196,59)
SMSUB | Recapeamento de vias 64 | Sim | Ipiranga | Rua das Juntas Provisórias (Ida) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 4461447.52 | 4461447.52 | 6012.2023/0000709-5 | Rua das Juntas Provisórias (Ida), trecho compreendido entre Acesso Av. do Estado e Rua Cipriano Siqueira | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total:11.790.196,59)
SMSUB | Recapeamento de vias 1 | Sim | Ipiranga | Rua Capitão Pacheco e Chaves – Trecho III | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 453749.47 | 453749.47 | 6012.2023/0000710-9 | Rua Capitão Pacheco e Chaves – Trecho III, trecho compreendido entre Inicio do Viaduto Capitão Pacheco e Chaves e Av. do Estado | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 25 | Sim | Vila Mariana | Complexo Viário Maria Maluf - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 1357307.82 | 1333717.2 | 6012.2023/0000711-7 | Complexo Viário Maria Maluf - Trecho II, trecho compreendido entre Av. Professor Abraão de Morais e Av. Afonso D'Escragnolle Taunay | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 10 | Sim | Vila Mariana | Alça de Acesso Complexo Viário Maria Maluf - Trecho ll | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 943803.27 | 943803.27 | 6012.2023/0000712-5 | Alça de Acesso Complexo Viário Maria Maluf - Trecho ll, trecho compreendido entre Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e Avenida Professor Abraão de Morais | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 48 | Sim | Penha | Rua Doutor Campos Moura | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2627823.05 | 2627823.05 | 6012.2023/0001023-1 | Rua Doutor Campos Moura, trecho compreendido entre Rua Peixoto Werneck e Av. Padre Sena Freitas | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 35 | Sim | Penha | Rua Patativa | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2105368.47 | 2105368.47 | 6012.2023/0001024-0 | Rua Patativa, trecho compreendido entre Rua Boipeva e Rua Taperaçu | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 94 | Sim | M'Boi Mirim | Av. João Dias (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 8591608.93 | 8591608.93 | 6012.2023/0001025-8 | Av. João Dias (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Giovanni Gronchi e Início da Ponte João Dias | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 239 | Sim | Sé | Av. São João – Ambos os Sentidos | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 5054298.1 | 5054298.1 | 6012.2023/0001026-6 | Av. São João – Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Angélica e Rua Conselheiro Crispiniano | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 101 | Sim | Santo Amaro | Rua Doutor Jesuíno Maciel | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 5004703.62 | 5004703.62 | 6012.2023/0001027-4 | Rua Doutor Jesuíno Maciel, trecho compreendido entre Rua Vieira de Moraes e Av. Santo Amaro | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 134 | Sim | Capela do Socorro | Rua Frederico René de Jaegher | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 23716742.98 | 23716742.98 | 6012.2023/0001028-2 | Rua Frederico René de Jaegher, trecho compreendido entre Av. Senador Teotônio Vilela e Av. Orfeo Paravente | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 114 | Sim | Capela do Socorro | Av. do Rio Bonito (Ida e Volta) - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7133296.29 | 7133296.29 | 6012.2023/0001029-0 | Av. do Rio Bonito (Ida e Volta) - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Interlagos e Av. Ipanema | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 179 | Sim | Capela do Socorro | Av. do Rio Bonito – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2329729.42 | 2329729.42 | 6012.2023/0001030-4 | Av. do Rio Bonito – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Ipanema e Av. Atlântica | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 135 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos - Trecho II (Marginal Pinheiros) | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 11382908.55 | 11382908.55 | 6012.2023/0001031-2 | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos - Trecho II (Marginal Pinheiros), trecho compreendido entre Avenida Victor Manzini e Ponte Transamérica | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 100 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Eleonora Cintra | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7641409.69 | 7641409.69 | 6012.2023/0001032-0 | Rua Eleonora Cintra, trecho compreendido entre Av. Doutor Eduardo Cotching e Rua Emilia Marengo | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 139 | Sim | Santo Amaro | Av. Jornalista Roberto Marinho (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 18337711.56 | 18337711.56 | 6012.2023/0001033-9 | Av. Jornalista Roberto Marinho (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Santo Amaro e Av. Pedro Bueno | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização e requalificação | Não | Sé | Largo da Memória | Requalificação | Paralisado | [5 empty] | 6012.2023/0001041-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim | Licitação/obra paralizada. Sem empenho vinculado no expediente SEI
SMSUB | Recuperação Estrutural | Não | Sé | Galeria Prestes Maia e Viaduto do Chá | Obra nova/implantação | Em andamento | [5 empty] | 6012.2023/0001324-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação. Sem empenho vinculado no expediente SEI
SMSUB | Recapeamento de vias 180 | Sim | Santo Amaro | Rua Barão de Jaceguai | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2517669.72 | 2517669.72 | 6012.2023/0001513-6 | Rua Barão de Jaceguai, trecho compreendido entre R. Joaquim Nabuco e Av. dos Bandeirantes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 170 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Local | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 1211482.12 | 16855504.07 | 6012.2023/0001514-4 | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Local, trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Av. dos Bandeirantes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 116 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Expressa | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 14403072.67 | 14403072.67 | 6012.2023/0001515-2 | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Expressa, trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Av. dos Bandeirantes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 145 | Sim | Jabaquara | Acesso Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 1649943.51 | 1362672.45 | 6012.2023/0001651-5 | Acesso Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, trecho compreendido entre Avenida dos Bandeirantes e Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 222 | Sim | Jabaquara | Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho I (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4603698.67 | 4377918.65 | 6012.2023/0001652-3 | Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho I (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Viaduto Jabaquara e Rua Guatapará | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 113 | Sim | Jabaquara | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho II (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 13402633.49 | 12961142.94 | 6012.2023/0001653-1 | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho II (Ambos os sentidos), trecho compreendido entre Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Rua Guatapará | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 83 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Epaminondas Melo do Amaral | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7096727.26 | 6112019.6 | 6012.2023/0001657-4 | Av. Epaminondas Melo do Amaral, trecho compreendido entre Av. Imirim e Av. Engenheiro Caetano Álvares | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 98 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. General Penha Brasil | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 8910851.39 | 8305746.03 | 6012.2023/0001658-2 | Av. General Penha Brasil, trecho compreendido entre Av. Inajar de Souza e Av. Parada Pinto | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 26 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Mandaqui | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1515814.25 | 1369695.28 | 6012.2023/0001659-0 | Av. Mandaqui, trecho compreendido entre Av. Professor Celestino Bourroul e Av. Engenheiro Caetano Álvares | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 263 | Sim | Sé | Lateral da Praça da Sé | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 673646.35 | 651694.28 | 6012.2023/0002060-1 | Lateral da Praça da Sé, trecho compreendido entre Rua Quinze de Novembro e Praça Doutor João Mendes | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 177 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Ultramarino | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2132367.27 | 2132367.27 | 6012.2023/0002063-6 | Av. Ultramarino, trecho compreendido entre Av. Parada Pinto e Rua Ires Leonor | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 162 | Sim | Pinheiros | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros - Pista Expressa) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 11790121.84 | 11790121.84 | 6012.2023/0002064-4 | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros - Pista Expressa) - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte da Cidade Universitária e Ponte do Jaguaré | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 53 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Avenida Edu Chaves | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2124570.67 | 2124570.67 | 6012.2023/0002207-8 | Avenida Edu Chaves, trecho compreendido entre Rua Itamonte e Avenida Roland Garros. Ponto Inicial: Avenida Edu Chaves, nº 1766. | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 31 | Sim | Sé | Rua Maestro Cardim | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1733218.04 | 1733218.04 | 6012.2023/0002208-6 | Rua Maestro Cardim, trecho compreendido entre Rua do Paraíso e Avenida 23 de Maio | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 221 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Luís Stamatis | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4292081.7 | 4292081.7 | 6012.2023/0002209-4 | Av. Luís Stamatis, trecho compreendido entre Rua Padre Ludovico Zanol e Av. Edu Chaves | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 240 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Joaquina Ramalho (Ida e volta) - Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 5109124.51 | 5109124.51 | 6012.2023/0002210-8 | Avenida Joaquina Ramalho (Ida e volta) - Trecho II, trecho compreendido entre Rua Maria Cândida e Praça Stélio Machado Loureiro | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 30 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Bartolomeu do Canto | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1654719.92 | 1654719.92 | 6012.2023/0002213-2 | Rua Bartolomeu do Canto, trecho compreendido entre Av. Inajar de Souza e Av. Nossa Senhora do Ó | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 107 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 8233113.66 | 8233113.66 | 6012.2023/0002214-0 | Avenida Santa Catarina, trecho compreendido entre Avenida Doutor Lino de Morais Leme e Rua Senegal | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 91 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Antônio Munhoz Bonilha | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 5957149.45 | 5957149.45 | 6012.2023/0002215-9 | Avenida Antônio Munhoz Bonilha, trecho compreendido entre Avenida Nossa Senhora do Ó e Avenida Deputado Emílio Carlos | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 95 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Francisco Machado da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 7066747.47 | 7066747.47 | 6012.2023/0002216-7 | Av. Francisco Machado da Silva, trecho compreendido entre Av. Santa Inês e Rua Alto Sucuriú | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 127 | Sim | Vila Mariana | Av. Pedro Álvares Cabral (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 18303397.27 | 18303397.27 | 6012.2023/0002217-5 | Av. Pedro Álvares Cabral (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Praça General Estilac Leal (Monumento às Bandeiras) e Av. Professor Ascendino Reis | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 81 | Sim | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida (via sem Saída) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 6411735.82 | 6411735.82 | 6012.2023/0002218-3 | Rua Xavier de Almeida (via sem Saída), trecho compreendido entre Rua Xavier Curado e Até o Final da Via | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Readequação de Drenagem 2 | Não | São Mateus | EMEI Ataulfo Alves / CDC Santa Adélia R. Cachoeira de Minas x Rua Muniz Godilho | Obra nova/Implantação | Paralisado | [5 empty] | 6012.2023/0002243-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Licitação paralisada. Sem datas de início e fim. Sem custo estimado e sem empenho. SEI e SMAE consultado.
SMSUB | Recapeamento de vias 104 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Água Fria | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 5909203.01 | 5909203.01 | 6012.2023/0002295-7 | Av. Água Fria, trecho compreendido entre Rua Doutor Zuquim e Av. Nova Cantareira | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 129 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Educador Paulo Freire – Ida e Volta (Inclui Alça de Retorno) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 11450562.59 | 11450562.59 | 6012.2023/0002296-5 | Av. Educador Paulo Freire – Ida e Volta (Inclui Alça de Retorno), trecho compreendido entre Rio Cabuçu de Cima e Av. Morvan Dias de Figueiredo (Marginal Tietê - Pista Local) | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 276 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. João Simão de Castro (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 9659954.99 | 9659954.99 | 6012.2023/0002297-3 | Av. João Simão de Castro (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Jardim Japão e Ac. Marginal Fernão Dias | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 224 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Doutor Zuquim | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4447907.16 | 4447907.16 | 6012.2023/0002298-1 | Rua Doutor Zuquim, trecho compreendido entre Av. Nova Cantareira e Av. General Ataliba Leonel | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 269 | Sim | Pinheiros | Av. Rebouças - Ambos os Sentidos (Exceto corredor de ônibus) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 7763829.98 | 7763829.98 | 6012.2023/0002300-7 | Av. Rebouças - Ambos os Sentidos (Exceto corredor de ônibus), trecho compreendido entre Av. Brigadeiro Faria Lima e Viaduto Okuhara Koei | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 13 | Sim | Lapa | Av. Doutora Ruth Cardoso – Viaduto (Marginal Pinheiros – Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1008150.51 | 1008150.51 | 6012.2023/0002301-5 | Av. Doutora Ruth Cardoso – Viaduto (Marginal Pinheiros – Pista Local), trecho compreendido entre Av. Mofarrej e Acesso à Marginal Pinheiros – Pista Expressa | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 209 | Sim | Lapa | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 3962112.34 | 3962112.34 | 6012.2023/0002302-3 | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Viaduto CPTM e Av. Embaixador Macedo Soares. Ponto Inicial:Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 33545. | 1. Sim | 1. Sim | Situação atualizada para concluída termo de recebimento definitivo no SEI. Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 52 | Sim | Campo Limpo | Av. Dona Helena Pereira Moraes (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 3168553.33 | 3168553.33 | 6012.2023/0002304-0 | Av. Dona Helena Pereira Moraes (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha e Rua José Ramon Urtiza | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 47 | Sim | Lapa | Av. Mutinga | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2583473.85 | 2583473.85 | 6012.2023/0002305-8 | Av. Mutinga, trecho compreendido entre Rodovia Anhanguera e Av. Cândido Portinari | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 85 | Sim | Lapa | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) - Pista Local | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 7374172.41 | 7374172.41 | 6012.2023/0002306-6 | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) - Pista Local, trecho compreendido entre Ponte do Limão e Ponte da Casa Verde | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 121 | Sim | São Miguel Paulista | Avenida Doutor Assis Ribeiro (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 7787040.13 | 7787040.13 | 6012.2023/0002307-4 | Avenida Doutor Assis Ribeiro (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Avenida Santos Dumont e Rua Frei Fidélis Mota | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 131 | Sim | Itaim Paulista | Estrada Dom João Nery | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 9902539.36 | 9902900.73 | 6012.2023/0002308-2 | Estrada Dom João Nery, trecho compreendido entre Avenida Marechal Tito e Rua Engenheiro Bardot | 1. Sim | 2. Não | Valor de contrato no processo SEI: R$ 25.098.761,36. Empenho coletado via SOF. 9.902.900,73. Verificar Custo Total Estimado.
SMSUB | Recapeamento de vias 103 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. Olavo Egídio de Souza Aranha | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 5396523.19 | 5396523.19 | 6012.2023/0002309-0 | Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, trecho compreendido entre Rua Senador Elói de Souza e Av. São Miguel | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Reforma e Manutenção | Não | Mooca | Rua Carnot, 900 | Requalificação | Paralisado | [5 empty] | 6012.2023/0002320-1 | Cancelada | 1. Sim | 2. Não | Licitação paralisada. Sem datas de início e fim. Sem custo estimado e sem empenho. SEI e SMAE consultado.
SMSUB | Recapeamento de vias 178 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Acuruí | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2153514.29 | 2153514.29 | 6012.2023/0002602-2 | Rua Acuruí, trecho compreendido entre Praça Santo Atanásio e Rua Emília Marengo | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 183 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. dos Nacionalistas | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2740989.38 | 2740989.38 | 6012.2023/0002603-0 | Av. dos Nacionalistas, trecho compreendido entre Av. Aguiar da Beira e Rua Bonifácio Gomes de Siqueira | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 9 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Entorno da Praça Santo Atanásio | Requalificação | Concluído |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 843938.74 | 843938.74 | 6012.2023/0002605-7 | Entorno da Praça Santo Atanásio, trecho compreendido entre Av. Doutor Eduardo Cotching e Av. Doutor Eduardo Cotching | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 244 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Antônio Fortunato | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2489632.98 | 2489632.98 | 6012.2023/0004329-6 | Rua Antônio Fortunato, trecho compreendido entre Rua Sucupira do Norte e Av. Calim Eid. Ponto Inicial: Rua Antônio Fortunato, n° 1215 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 205 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Reverendo José de Azevedo Guerra - Ida e Volta | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1376679.6 | 1376679.6 | 6012.2023/0004331-8 | Rua Reverendo José de Azevedo Guerra - Ida e Volta, trecho compreendido entre Rua Dona Maria Jovita da Conceição e Av. Doutor Assis Ribeiro. Ponto Inicial: Rua Reverendo José de Azevedo Guerra, n° 367 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 268 | Sim | Mooca | Marginal Tietê - Pista Local (Av. Presidente Castelo Branco) - Inclui Alças de Acesso) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3651239.67 | 3651239.67 | 6012.2023/0004332-6 | Marginal Tietê - Pista Local (Av. Presidente Castelo Branco) - Inclui Alças de Acesso), trecho compreendido entre R. Ferreira de Oliveira e R. Juvenal Gomes Coimbra. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.523798, -46.603669. Sentido Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna. | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 176 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Joaquina Ramalho – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1205162.91 | 1205162.91 | 6012.2023/0004336-9 | Avenida Joaquina Ramalho – Trecho I, trecho compreendido entre Avenida Conceição e Rua Maria Cândida. Ponto Inicial: Avenida Joaquina Ramalho, n° 1280 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 142 | Sim | Sé | Entorno da Praça da Sé | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 489004.57 | 489004.57 | 6012.2023/0004338-5 | Entorno da Praça da Sé, trecho compreendido entre Rua Floriano Peixoto e Rua Venceslau e Rua Quinze de Novembro. Ponto Inicial: Rua Venceslau, n° 93 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 242 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Abílio Pedro Ramos | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2971196.84 | 2971196.84 | 6012.2023/0004339-3 | Rua Abílio Pedro Ramos, trecho compreendido entre Rua Irmã Emerenciana e Rodovia Fernão Dias. Ponto Inicial: Rua Abílio Pedro Ramos, n° 19 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 2 | Não | Pinheiros | Rua Maestro Elias Lobo, alt. do nº 843 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 11143259.73 | 10850863.94 | 6012.2023/0004583-3 |  | 1. Sim | 2. Não | Verificar se a intervenção ainda está em execução. Custo estimado coletado via termo de contrato 480/SMSUB/COGEL/2023. Empenho coletado via SOF
SMSUB | Recapeamento de vias 259 | Sim | Campo Limpo | Av. Anacé | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 6049358.54 | 6049358.54 | 6012.2023/0005030-6 | Av. Anacé, trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Rua Caranapatuba. Ponto Inicial: Avenida Anacé, n° 17 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 243 | Sim | Campo Limpo | R. Mário Linhares | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 3639766.87 | 3639766.87 | 6012.2023/0005031-4 | R. Mário Linhares, trecho compreendido entre Rua Casimiro e Rua José Pereira Bueno. Ponto Inicial: Rua Casimiro, n° 279 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 202 | Sim | Campo Limpo | Rua Limbani | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2946925.49 | 2946925.49 | 6012.2023/0005034-9 | Rua Limbani, trecho compreendido entre Rua Ozieri e Rua José Máximo Pinheiro de Lima. Ponto Inicial: Rua Limbani, n° 1 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 232 | Sim | Campo Limpo | R. da Safra (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2736064.05 | 2736064.05 | 6012.2023/0005039-0 | R. da Safra (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua dos Mutirantes e Estrada de Itapecerica. Ponto Inicial: Rua dos Mutirantes, n° 324 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 250 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Deocleciano de Oliveira Filho | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 5939683.21 | 5090348.59 | 6012.2023/0005042-0 | Rua Deocleciano de Oliveira Filho, trecho compreendido entre Rua Mercedes Nasser Sabbag e Fim da Via. Ponto Inicial: Rua Deocleciano de Oliveira Filho, n° 10 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 203 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Agamenon Pereira da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 3119781.64 | 3119781.64 | 6012.2023/0005044-6 | Rua Agamenon Pereira da Silva, trecho compreendido entre Estrada do M’Boi Mirim e Rua Manuel Vítor de Jesus. Ponto Inicial: rua Agamenon Pereira da Silva, n° 36 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 233 | Sim | Campo Limpo | R. Odemis | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 3605040.61 | 3605040.61 | 6012.2023/0005046-2 | R. Odemis, trecho compreendido entre Rua Jacob Medeiros de Miranda e Rua Monforte de Lemos. Ponto Inicial: Rua Jacob Medeiros de Miranda, n° 319 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 241 | Sim | Campo Limpo | R. João Robalo | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 3067672.27 | 3067672.27 | 6012.2023/0005047-0 | R. João Robalo, trecho compreendido entre Rua Henrique Sam Mindlin e Rua Francisco Mariani. Ponto Inicial: Rua João Robalo, n° 217 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 197 | Sim | Campo Limpo | R. Miguel Lopes | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1849968.43 | 1849968.43 | 6012.2023/0005054-3 | R. Miguel Lopes, trecho compreendido entre Rua Doutor Benedito Matarazzo e Rua Comendador Antunes dos Santos. Ponto Inicial: Rua Miguel Lopes, n° 13 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 217 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Paolo Porpora | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3646730.01 | 3646730.01 | 6012.2023/0005055-1 | Rua Paolo Porpora, trecho compreendido entre Rua Álvaro Ferreira e Rua João de Almada. Ponto Inicial: Rua Paolo Porpora, n° 1 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 216 | Sim | Campo Limpo | R. Jaracatiá | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 3214439.94 | 3214439.94 | 6012.2023/0005056-0 | R. Jaracatiá, trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Rua Maniçoba. Ponto Inicial: Rua Jaracatiá, n° 25 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 247 | Sim | Campo Limpo | Rua Marechal Hastimphilo de Moura | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 5651955.66 | 4619158.61 | 6012.2023/0005057-8 | Rua Marechal Hastimphilo de Moura, trecho compreendido entre Rua Doutor Luiz Migliano e Rua São Pedro Fourier. Ponto Inicial: Rua Mal. Hastimphilo de Moura, n° 27 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 198 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2288108.67 | 2288108.67 | 6012.2023/0005058-6 | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Simão de Miranda e Rua Rio Branco Paranhos. Ponto Inicial: Rua Comendador Antunes dos Santos, n° 1969 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 210 | Sim | M'Boi Mirim | Estr. do M'Boi Mirim - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 30198964.72 | 26276808.77 | 6012.2023/0005059-4 | Estr. do M'Boi Mirim - Trecho I, trecho compreendido entre Avenida Comendador Sant’Anna e Rua da Olária. Ponto Inicial: Estrada do M'Boi Mirim, n° 4184 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 204 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Roberto Selmi-Dei | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 3659414.6 | 3111721.8 | 6012.2023/0005060-8 | Rua Roberto Selmi-Dei, trecho compreendido entre Estrada do M’Boi Mirim e Rua João Ferreira da Silva. Ponto Inicial: Rua Roberto Selmi-Dei, n° 29 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 155 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Cabral do Nascimento | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1642573.04 | 1642573.04 | 6012.2023/0005066-7 | Rua Cabral do Nascimento, trecho compreendido entre Av. Nova Arcádia e Fim da Via. Ponto Inicial: Rua Cabral do Nascimento, n° 16 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE.
SMSUB | Recapeamento de vias 262 | Sim | Campo Limpo | Rua Doutor Luiz Migliano | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 6959763.25 | 6138428 | 6012.2023/0005067-5 | Rua Doutor Luiz Migliano, trecho compreendido entre Rua Marechal Hastinfilo de Moura e Rua José da Silva Ribeiro. Ponto Inicial: Rua Doutor Luiz Migliano, n° 2710 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 185 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Renato da Cunha | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2190128.66 | 2234021.93 | 6012.2023/0005081-0 | Rua Renato da Cunha, trecho compreendido entre Avenida Guarujá e Rua Tomas Pompeu. Ponto Inicial: Rua Renato da Cunha, n° 647 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 149 | Sim | Parelheiros | Rua Adão Glasser Bueno | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1427762.72 | 1427762.72 | 6012.2023/0005083-7 | Rua Adão Glasser Bueno, trecho compreendido entre Rua Nossa Senhora Aparecida e Estrada da Barragem. Ponto Inicial: Rua Nossa Sra. Aparecida, n° 6985 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 150 | Sim | Parelheiros | Rua Silvio | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 871118.32 | 871118.32 | 6012.2023/0005084-5 | Rua Silvio, trecho compreendido entre Estrada Ecoturística de Parelheiros e Final da Via. Ponto Inicial: Rua Silvio, n° 70 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 196 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Mário Totta | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3088757.12 | 3088757.12 | 6012.2023/0005085-3 | Rua Mário Totta, trecho compreendido entre Rua Garcia de Orta e Rua Martins Sarmento. Ponto Inicial: Rua Mário Totta, n° 27 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 186 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Coelho Lousada | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2609866.78 | 2660831.09 | 6012.2023/0005087-0 | Rua Coelho Lousada, trecho compreendido entre Rua Paolo Porpora e Rua José Alves da Silva. Ponto Inicial: Rua Coelho Lousada, n° 8 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 219 | Sim | M'Boi Mirim | Rua José Alves da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3516659.06 | 3516659.06 | 6012.2023/0005088-8 | Rua José Alves da Silva, trecho compreendido entre Estrada do M'Boi Mirim e Rua Professor José Cassiano de Figueiredo. Ponto Inicial: Rua José Alves da Silva, n° 51 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 230 | Sim | Campo Limpo | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2925593.29 | 2925593.29 | 6012.2023/0005089-6 | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho I, trecho compreendido entre Rua Rudolf Alt e Rua Simão de Miranda. Ponto Inicial: Rua Comendador Antunes dos Santos, n° 190 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 245 | Sim | M'Boi Mirim | Av. Prof. Mário Mazagão | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 4124338.73 | 4124338.73 | 6012.2023/0005091-8 | Av. Prof. Mário Mazagão, trecho compreendido entre Estrada da Baronesa e Rua José Strano. Ponto Inicial: Av. Prof. Mário Mazagão, n° 36 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 229 | Sim | M'Boi Mirim | R. Manuel Vieira Sarmento | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3627755.34 | 3627755.34 | 6012.2023/0005095-0 | R. Manuel Vieira Sarmento, trecho compreendido entre Rua Pedro Sardinha e Praça Doutor Mário Saraiva de Andrade. Ponto Inicial: R. Manuel Vieira Sarmento, n° 15 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 154 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Cristiânia | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1345889.07 | 1345889.07 | 6012.2023/0005096-9 | Rua Cristiânia, trecho compreendido entre Av. Alberto Vicente Cardoso e Rua José Francisco de Oliveira. Ponto Inicial: Rua Cristiânia, n° 20 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 140 | Sim | Parelheiros | Rua Arcelina Teixeira da Silva | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 865042.73 | 865042.73 | 6012.2023/0005226-0 | Rua Arcelina Teixeira da Silva, trecho compreendido entre Av. Paulo Guilguer Reimberg e Rua Alfonso Lecadre. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.768910, -46.716923 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 175 | Sim | Parelheiros | Rua Balneário São José | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1702856.91 | 1702856.91 | 6012.2023/0005227-9 | Rua Balneário São José, trecho compreendido entre Acesso Pavão Real e Rua Augusto Gomes de Siqueira. Ponto Inicial: Rua Balneário São José, n° 1159 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 237 | Sim | Parelheiros | Rua Virgínia Modesto | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4199282.8 | 3186016.67 | 6012.2023/0005229-5 | Rua Virgínia Modesto, trecho compreendido entre Rua José Roschel Rodrigues e Fim da Via. Ponto Inicial: Rua Virgínia Modesto, n° 23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 184 | Sim | Campo Limpo | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Expressa) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2635641.67 | 2635641.67 | 6012.2023/0005230-9 | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Expressa), trecho compreendido entre Ponte Edson de Godoy Bueno e Ponte João Dias. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.640977, -46.726497, sentido Interlagos | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 226 | Sim | Campo Limpo | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha - Trecho II (inclui Ac. Av. João Dias) | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 4503369.54 | 4503369.54 | 6012.2023/0005231-7 | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha - Trecho II (inclui Ac. Av. João Dias), trecho compreendido entre Ponte Edson de Godoy Bueno e Ponte Velha João Dias. Ponto Inicial: Coordenadas -23.64037, -46.72623 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 168 | Sim | Campo Limpo | Estr. do Campo Limpo | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 15126568.49 | 14405992.32 | 6012.2023/0005232-5 | Estr. do Campo Limpo, trecho compreendido entre Av. Carlos Lacerda e Av. Carlos Caldeira Filho. Ponto Inicial: Estr. do Campo Limpo, n° 560 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 144 | Sim | Guaianases | Rua Capitão Pucci | Requalificação | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1339370.23 | 1339370.23 | 6012.2023/0005237-6 | Rua Capitão Pucci, trecho compreendido entre Rua Copenhague e Rua Flantenor de Lima Paiva. Ponto Inicial: Rua Capitão Pucci, nº 01. | 1. Sim | 2. Não | Confirmar status
SMSUB | Recapeamento de vias 249 | Sim | Guaianases | Rua Copenhague | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 5198888.86 | 5198888.86 | 6012.2023/0005239-2 | Rua Copenhague, trecho compreendido entre Rua Benedito Leite de Ávila e Rua Capitão Pucci. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.542120, -46.414818 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 251 | Sim | Guaianases | Rua Professor Cosme Deodato Tadeu | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 5946934.93 | 5246111.86 | 6012.2023/0005240-6 | Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, trecho compreendido entre Rua Capitão Pucci e Divisa de Município (Ferraz de Vasconcelos). Ponto Inicial: Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, n° 18 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 119 | Sim | São Mateus | Rua André de Almeida | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 15243173.71 | 11737003.2 | 6012.2023/0005241-4 | Rua André de Almeida, trecho compreendido entre Avenida Mateo Bei e Avenida Ragueb Chohfi. Ponto Inicial: Rua André de Almeida, nº 15. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 122 | Sim | São Mateus | Av. Ouro Verde de Minas | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 14131158.87 | 14131158.87 | 6012.2023/0005242-2 | Av. Ouro Verde de Minas, trecho compreendido entre Praça Cataguarino e Praça Cataguarino. Ponto Inicial: Av. Ouro Verde de Minas, nº 999. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 275 | Sim | Ipiranga | Rua Silva Bueno | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 9222103.76 | 6137993.17 | 6012.2023/0005244-9 | Rua Silva Bueno, trecho compreendido entre Rua Bom Pastor e Rua Leais Paulistanos. Ponto Inicial: Rua Silva Bueno, n° 2776 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 187 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Barreira Grande | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 16067092.47 | 16067092.47 | 6012.2023/0005247-3 | Av. Barreira Grande, trecho compreendido entre Av. Sapopemba e Av. Arraiais do Araguaia. Ponto Inicial: Av. Barreira Grande, n° 15 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 194 | Sim | Vila Prudente | Rua Capitão Pacheco e Chaves - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1419093.54 | 1419093.54 | 6012.2023/0005248-1 | Rua Capitão Pacheco e Chaves - Trecho I, trecho compreendido entre Rua Ibitirama e Rua Dianópolis. Ponto Inicial: Rua Capitão Pacheco e Chaves, n° 1249 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 208 | Sim | Vila Prudente | Rua Cap. Pacheco e Chaves - Trecho II (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2225252.6 | 2225252.6 | 6012.2023/0005249-0 | Rua Cap. Pacheco e Chaves - Trecho II (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua Dianópolis e Rua Ilha Serigipe. Ponto Inicial: Rua Cap. Pacheco e Chaves, n° 723 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 265 | Sim | Itaquera | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho l | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2911565.26 | 2911565.26 | 6012.2023/0005250-3 | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho l, trecho compreendido entre Av. Itaquera e Av. Professor Engenheiro Ardevan Machado. Ponto Inicial: Av. Miguel Ignácio Curi, n° 2 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 246 | Sim | Itaquera | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2536615.25 | 2536615.25 | 6012.2023/0005251-1 | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Jean Khoury Farah e Tv. Miguel Ignácio Curi. Ponto Inicial: Av. Miguel Ignácio Curi, n° 1511 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 151 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua José Alexandre Almeida Luiz | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1363764.24 | 1363764.24 | 6012.2023/0005253-8 | Rua José Alexandre Almeida Luiz, trecho compreendido entre Rua Prof. João de Oliveira Torres e Rua Eleonora Cintra. Ponto Inicial: Rua José Alexandre Almeida Luiz, n° 599 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 201 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Antônio Alves Barril | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2818495.79 | 2818495.79 | 6012.2023/0005255-4 | R. Antônio Alves Barril, trecho compreendido entre Avenida Regente Feijó e Rua Prof. João de Oliveira Torres. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.558582, -46.560557 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 257 | Sim | Butantã | Avenida Magalhães de Castro (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 5271827.67 | 5271827.67 | 6012.2023/0005593-6 | Avenida Magalhães de Castro (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Av. Valentim Gentil e R. Gerivatiba. Ponto Inicial: Avenida Magalhães de Castro, n° 420 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 191 | Sim | Butantã | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros – Pista Expressa) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 26803804.68 | 26803804.68 | 6012.2023/0005598-7 | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros – Pista Expressa) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte Engenheiro Ary Torres e Ponte do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.590173, -46.693170 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 189 | Sim | M'Boi Mirim | Estrada da Baronesa | Requalificação | Paralisado |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 23407618.18 | 15446205.85 | 6012.2023/0005600-2 | Estrada da Baronesa, trecho compreendido entre Estrada do Guavirutuba e Estrada do M’Boi Mirim. Ponto Inicial: Estrada da Baronesa, n° 151 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 141 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Expressa) | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1120270.38 | 1120270.38 | 6012.2023/0005648-7 | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Expressa), trecho compreendido entre Ponte Nova do Morumbi e Ponte do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.620387, -46.700591 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 148 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Local) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1409242.32 | 1211482.12 | 6012.2023/0005667-3 | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Local), trecho compreendido entre Ponte Nova do Morumbi e Ponte do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.620448, -46.700333 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 273 | Sim | Campo Limpo | Avenida Augusto Cardoso | Requalificação | Concluído |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 645085.14 | 645085.14 | 6012.2023/0005671-1 | Avenida Augusto Cardoso, trecho compreendido entre Avenida Atos Tomás Ferracciú e Rua Comendador Antunes dos Santos. Ponto Inicial: Avenida Augusto Cardoso, n° 27 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 193 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 28957115.96 | 20980333.14 | 6012.2023/0005714-9 | Av. Santos Dumont, trecho compreendido entre Av. Tiradentes e Av. Brás Leme. Ponto Inicial: Av. Santos Dumont, n° 15 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 238 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Frei Fidelis Mota | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2383238.64 | 2383238.64 | 6012.2023/0006081-6 | Rua Frei Fidelis Mota, trecho compreendido entre Av. Doutor Assis Ribeiro e Rua São Bertoldo. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.492412, -46.458003 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 264 | Sim | Mooca | Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4232626.27 | 4232626.27 | 6012.2023/0006131-6 | Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte Cruzeiro do Sul e Ponte da Vila Guilherme. Ponto Inicial: Ponte Cruzeiro do Sul - Sentido: Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 159 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Otaviano Alves de Lima) CV - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 9358660.55 | 9358660.55 | 6012.2023/0006150-2 | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Otaviano Alves de Lima) CV - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Av. Engenheiro Caetano Álvares. Ponto Inicial: Ponte da Casa Verde - Sentido Rod. Ayrton Senna - Rod. Castelo Branco | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 211 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Marg. Tietê - Pista Expressa (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso – Trecho 2 | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 31197597.07 | 27716151.19 | 6012.2023/0006151-0 | Marg. Tietê - Pista Expressa (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso – Trecho 2, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Ponte Freguesia do Ó. Ponto Inicial: Ponte da Casa Verde - Sentido Rod. Ayrton Senna - Rod. Castelo Branco | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso - Trecho 2 | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 11331871.71 | 6012.2023/0006152-9 | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso - Trecho 2, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Ponte Freguesia do Ó. Ponto Inicial: Coordenadas -23.516185, -46.654046 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 190 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Morvan Dias de Figueiredo) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 10722079.14 | 10722079.14 | 6012.2023/0006171-5 | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Morvan Dias de Figueiredo) - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre R. Manguari e Av. Moysés Roysen. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.518107, -46.618339 - Sentido Rod. Ayrton Senna - Rod Castelo Branco. | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 200 | Sim | Sé | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 2 | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1678640.95 | 1678640.95 | 6012.2023/0006181-2 | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 2, trecho compreendido entre 100m antes da Ponte das Bandeiras e Ponte Cruzeiro do Sul. Ponto Inicial: Coordenadas: -23,5197101, -46,6314801 - Sentido: Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 156 | Sim | Sé | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 1 | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1071428.57 | 1071428.57 | 6012.2023/0006182-0 | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 1, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Acesso à Pista Expressa e Local. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.517531, -46.655469 - Sentido: Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 163 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Morvan Figueiredo (Marginal Tietê) - Pista Central | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4862373.38 | 4862373.38 | 6012.2023/0006183-9 | Av. Morvan Figueiredo (Marginal Tietê) - Pista Central, trecho compreendido entre Av. Moysés Roysen e Ponte das Bandeiras. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.518263, -46.618354 - Sentido: Rod. Ayrton Senna - Rod. Castelo Branco | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 218 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Marg. Tietê – Pista Central (Av. Otaviano Alves de Lima) – Inclui Alças de Acesso – Trecho 1 | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2410735.23 | 2410735.23 | 6012.2023/0006292-4 | ######################################################################## | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 166 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 14416882.9 | 6599230.42 | 6012.2023/0006293-2 | ######################################################################## | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 161 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Marg. Tietê – Pista Expressa (Av. Otaviano Alves de Lima) – Inclui Alças de Acesso – Trecho 1 | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 5331388.28 | 5331388.28 | 6012.2023/0006294-0 |  | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 3 | Não | Ipiranga | Praça Vila Carioca Rua Ainda x Rua Roberto Koch x Rua Volantino dos Santos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 |  | 250669.05 | 6012.2023/0006391-2 |  | 1. Sim | 2. Não | Confirmar status
SMSUB | Recapeamento de vias 182 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. Milene Elias - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1069686.43 | 1069686.43 | 6012.2023/0006405-6 | Av. Milene Elias - Trecho I, trecho compreendido entre R. Reverendo José de Azevedo Guerra e Av. Paranaguá. Ponto Inicial: Av. Milene Elias, n° 100 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 152 | Sim | Ermelino Matarazzo | Avenida Milene Elias – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 745362.36 | 745362.36 | 6012.2023/0006406-4 | Avenida Milene Elias – Trecho II, trecho compreendido entre Avenida Paranaguá e Rua Professor Antônio de Castro Lopes. Ponto Inicial: Avenida Milene Elias, n° 253 | 1. Sim | 1. Sim
SMSUB | Recapeamento de vias 274 | Sim | Itaquera | Avenida Oswaldo Pucci | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3712029.91 | 3712029.91 | 6012.2023/0006407-2 | Avenida Oswaldo Pucci, trecho compreendido entre Av. Afonso de Sampaio e Sousa e Rua John Speers. Ponto Inicial: Avenida Oswaldo Pucci, n° 20 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 147 | Sim | Itaquera | Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1045207.88 | 1045207.88 | 6012.2023/0006408-0 | Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. José Pinheiro Borges e Rua do Contorno. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.539732, -46.472906 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 157 | Sim | Itaim Paulista | Rua Aricanga | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 10132577.43 | 7730594.69 | 6012.2023/0006409-9 | Rua Aricanga, trecho compreendido entre Avenida Marechal Tito e Rua Três Ilhas. Ponto Inicial: R. Aricanga, 19 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 188 | Sim | Santana/Tucuruvi | Avenida Santa Inês | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 6457198.71 | 6457198.71 | 6012.2023/0006410-2 | Avenida Santa Inês, trecho compreendido entre Rua Mário Eloy e Rodoanel Mário Covas. Ponto Inicial: Av. Santa Inês, 1450 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 214 | Sim | Mooca | Marg. Tietê – Pista Central (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 277083.06 | 277083.06 | 6012.2023/0006418-8 | Marg. Tietê – Pista Central (Av. Condessa Elizabeth de Robiano), trecho compreendido entre Viaduto Francisco Nieto Martin e Ponte Braz Jaime Romano. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.528980, -46.585284 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 172 | Sim | Mooca | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 7965119.98 | 7965119.98 | 6012.2023/0006419-6 | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte do Tatuapé e Ponte Aricanduva. Ponto Inicial: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 1500 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 258 | Sim | Mooca | Rua Fernando Falcão | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3186016.67 | 3186016.67 | 6012.2023/0006421-8 | Rua Fernando Falcão, trecho compreendido entre Rua do Oratório e Rua Siqueira Bueno. Ponto Inicial: R. Fernando Falcão, 1304 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 220 | Sim | Mooca | Rua Borges de Figueiredo | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2650595.7 | 2650595.7 | 6012.2023/0006422-6 | Rua Borges de Figueiredo, trecho compreendido entre Rua da Mooca e Rua Sarapuí. Ponto Inicial: Rua Borges de Figueiredo, 36 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 165 | Sim | Mooca | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 13161813.47 | 8791437.36 | 6012.2023/0006423-4 | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho I, trecho compreendido entre Rua Antônio de Barros e Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.536963, -46.558160 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 173 | Sim | Penha | Av. Antônio Estevão de Carvalho (Radial Leste) – Ambos os Sentidos | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 19504020.7 | 17097084.55 | 6012.2023/0006424-2 | Av. Antônio Estevão de Carvalho (Radial Leste) – Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho (Gamelinha) e Rua Doutor Luíz Ayres. Ponto Inicial: Av. Radial Leste, 2 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 2 | Não | Ipiranga | Praça Tico e Teco Rua do Manifesto, 543 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-10-01 |  |  | 6012.2023/0006434-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Não há registro de empenho no SOF, pelo expediente SEI. O processo é restrito, porém, já com termo de encerramento (não visível). Verificar "situação" (H), com o ponto focal.
SMSUB | Revitalização de passeio / Acessibilidade | Sim | Sé | Largo São Francisco | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 105046.82 | 105046.82 | 6012.2023/0006435-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 4 | Não | Sé | Túnel José Roberto Fanganiello - "Mergulhão da Paulista" | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 |  |  | 6012.2023/0006436-6 |  | 1. Sim | 2. Não | Não há registro de empenho no SOF, pelo expediente SEI. O processo é restrito, porém, já com termo de encerramento (não visível). Verificar "situação" (H), com o ponto focal.
SMSUB | Recapeamento de vias 192 | Sim | Sé | Av. 23 de Maio – Trecho II (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 28361458.27 | 22754906.93 | 6012.2023/0006458-7 | Av. 23 de Maio – Trecho II (Ida e Volta), trecho compreendido entre Túnel São João Paulo II e Viaduto Paraíso. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.547340, -46.638256 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 207 | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 3 - Pista Lateral (Sentido Sul) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1861640.27 | 1861640.27 | 6012.2023/0006459-5 | Av. Tiradentes - Trecho 3 - Pista Lateral (Sentido Sul), trecho compreendido entre R. dos Bandeirantes e Av. Prestes Maia. Ponto Inicial: Av. Tiradentes, 3200 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 146 | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 5 - Inclui Lateral da Praça. Bento de Camargo Barros | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 843729.1 | 843729.1 | 6012.2023/0006460-9 | Av. Tiradentes - Trecho 5 - Inclui Lateral da Praça. Bento de Camargo Barros, trecho compreendido entre Av. do Estado e R. Porto Seguro. Ponto Inicial: Av. Tiradentes, 1307 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 212 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas – (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Local | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 35593387.39 | 19336006.83 | 6012.2023/0006461-7 | Av. das Nações Unidas – (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Local, trecho compreendido entre Ponte Transamérica e Ponte Nova do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.651916, -46.722343 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Expressa | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 22594443.2 | 22594443.2 | 6012.2023/0006462-5 | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Expressa, trecho compreendido entre Ponte Transamérica e Ponte Nova Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas -23.652097, -46.722353 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 199 | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido Bairro – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1414892.45 | 1414892.45 | 6012.2023/0006463-3 | ######################################################################## | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 160 | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) - Pista Lateral - sentido Centro - Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 4920879.89 | 4920879.89 | 6012.2023/0006464-1 | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) - Pista Lateral - sentido Centro - Trecho II, trecho compreendido entre Av. Alcântara Machado - Pista Central (altura da R. Jaibarás) e R. Da Figueira. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.545662, -46.598128 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 213 | Sim | Mooca | Viaduto. Alcântara Machado - Sentido Bairro – Rampa Ascendente | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 305008.26 | 305008.26 | 6012.2023/0006465-0 | Viaduto. Alcântara Machado - Sentido Bairro – Rampa Ascendente, trecho compreendido entre Av. Alcântara Machado - Pista Inferior e Viaduto Alcântara Machado. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.553174, -46.613705 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 181 | Sim | Vila Mariana | Avenida 23 de Maio – Trecho III (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2489666.54 | 2489666.54 | 6012.2023/0006587-7 | Avenida 23 de Maio – Trecho III (Ida e Volta), trecho compreendido entre Viaduto Paraíso e Avenida Bernardino de Campos. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.573495, -46.641073 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 164 | Sim | Vila Mariana | Avenida 23 de Maio – Trecho IV (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 12073343.11 | 10969815.63 | 6012.2023/0006588-5 | Avenida 23 de Maio – Trecho IV (Ida e Volta), trecho compreendido entre Viaduto Tutóia e Avenida Rubem Berta. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.581156, -46.649851 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 195 | Sim | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2980537.39 | 2980537.39 | 6012.2023/0006589-3 | Av. Quarto Centenário, trecho compreendido entre Rua Afonso Braz e Rua São Giusto. Ponto Inicial: Av. Quarto Centenário, 1578 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 260 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Professor Antônio de Castro Lopes | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 6575380.77 | 5073476.15 | 6012.2023/0006654-7 | Rua Professor Antônio de Castro Lopes, trecho compreendido entre Av. Boturussu e Av. São Miguel. Ponto Inicial: R. Prof. Antônio de Castro Lopes, 1511 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 254 | Sim | Itaim Paulista | Rua Manuel Alvares Pimentel | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 6085500.37 | 5368135.34 | 6012.2023/0006655-5 | Rua Manuel Alvares Pimentel, trecho compreendido entre Rua Tibúrcio de Sousa e Rua Engenheiro Bardot. Ponto Inicial: R. Manuel Álvares Pimentel, 2 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 256 | Sim | Itaim Paulista | Av Bandeira dos Cataguazes | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 6318205.3 | 4742559.04 | 6012.2023/0006656-3 | Av Bandeira dos Cataguazes, trecho compreendido entre Av. Pereira de Faro e Rua Agrolândia. Ponto Inicial: Av. Bandeira dos Cataguazes, 30 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 266 | Sim | Itaim Paulista | Av. Ipê Roxo | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 7252349.88 | 5796934 | 6012.2023/0006657-1 | Av. Ipê Roxo, trecho compreendido entre Rua Antônio José Medeiros e Rua Peroba Rosa. Ponto Inicial: Av. Ipê Roxo, 16 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 228 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Criúva | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2202099.7 | 2202099.7 | 6012.2023/0006659-8 | Rua Criúva, trecho compreendido entre Rua Mandaravé e Rua Cardon. Ponto Inicial: R. Criúva, 1266 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 261 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Cardon | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3264108.45 | 3264108.45 | 6012.2023/0006660-1 | Rua Cardon, trecho compreendido entre Av. Nordestina e Rua Suzana Melo. Ponto Inicial: R. Cardon, 50 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação de Passeio | Sim | Sé | Rua Brigadeiro Tobias | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  |  | 6012.2023/0006765-9 |  | 1. Sim | 2. Não | A obra/intervenção foi indeferida conforme termo de encerramento juntado ao processo. Verificar a "situação" (H) com o ponto focal
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 6 |  | Sé | Rua Treze de Maio | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 1305732.18 |  | 6012.2023/0007193-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra/intervenção em execução. Sem registro de empenho
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 4 |  | Perus | Rua Doutor Nilo Cairo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 718287.51 | 624302.35 | 6012.2023/0007255-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 156 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Dentista Barreto - Aprox. 200m de extensão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 157 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Odete Gomes Barreto - Aprox. 700m | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 158 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Serra de Botucatu - Aprox. 360m extensão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 159 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Tamaindé - Aprox. 1.000m extensão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 160 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua São Valentim - Aprox. 350m extensão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 161 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Hamilton Prado - Aprox. 650m extensão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 162 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Dr. Mariano Cursino de Moura - Aprox. 500m. de extensão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 163 | Sim | Cidade Tiradentes | Rua João Cabral Melo Neto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 164 | Sim | Guaianases | Rua Cabo das Tormentas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 165 | Sim | Itaim Paulista | Rua Agripino Domingos Costa | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 166 | Sim | Itaim Paulista | Rua Pedro do Monte Santo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 167 | Sim | Itaquera | Rua São Félix do Piauí | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 168 | Sim | Itaquera | Rua Borja Castro | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 169 | Sim | São Mateus | Rua Jean Billon | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 170 | Sim | São Mateus | Rua Estevão de Arteaga | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 171 | Sim | São Mateus | Rua Giovanni Mosel | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 172 | Sim | São Mateus | Rua Anibal Padovano | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 173 | Sim | São Mateus | Travessa Herman de Atrio | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 174 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Leon Denis | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 175 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Abaitinga | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 176 | Sim | Sapopemba | Rua Frei Antônio do Extremo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 177 | Sim | Sapopemba | Rua Avateparana | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 178 | Sim | Sapopemba | Rua Meireles Reis Filho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 179 | Sim | Vila Prudente | Tv. Francisco Arigoni | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 180 | Sim | Vila Prudente | R. São Pedro do Piauí | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 181 | Sim | Vila Prudente | Ruas Duas Barras (a partir da R. Francisco Rebelo) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 182 | Sim | Vila Prudente | R. Isaque Valadão de Freitas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 183 | Sim | Vila Prudente | R. José Manoel de Morais | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 184 | Sim | Vila Prudente | R. Alberto Baldinato | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 185 | Sim | Vila Prudente | R. Ail Bandeira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 186 | Sim | Vila Prudente | R. Norberto Torres | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 187 | Sim | Vila Prudente | R. Cervantes (a partir da R. Cap. Pacheco Chaves) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 188 | Sim | Vila Prudente | R. Benedito Bernardes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33))
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 1 |  | Sapopemba | Praça Eugenio Aquino Pasquali | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 117470.31 | 117470.31 | 6012.2023/0007315-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 5 |  | Sapopemba | Praça Noemia Campos de Sica | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 750270.16 | 750270.16 | 6012.2023/0007320-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 7 |  | Sapopemba | Praça Patricio Peters | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 1497510.78 | 1497510.78 | 6012.2023/0007322-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 2 |  | Sapopemba | Praça Torquato Plaza | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 307422.03 | 307422.03 | 6012.2023/0007325-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Passeio | Sim | São Miguel Paulista | Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | Quadrilátero da Praça (VALOR - MÉDIA) Passeio Interno De Av. São Miguel até Rua Guilherme de Aguiar De Rua José Dias Miranda até Av. Marechal Tito De Av. Marechal Tito até Rua Beraldo Marcondes Rua Salvador de Medeiros até Av. São Miguel | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4))
SMSUB | Passeio | Sim | São Miguel Paulista | Rua Salvador de Medeiros | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | De Rua Beraldo Marcondes até Rua Arlindo Colaço De Rua Arlindo Colaço até Rua Cap. Francisco Isaias de Carvalho De Rua Cap. Francisco Isaias de Carvalho até Rua Miguel Angelo Lapena De Rua Miguel Angelo Lapena até Rua Serra Dourada De Rua Serra Dourada até Rua Arlindo Colaço | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4))
SMSUB | Passeio | Sim | São Miguel Paulista | Arlindo Colaço | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | De Rua Rachid Atire até Rua Idioma Esperanto | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4))
SMSUB | Passeio | Sim | São Miguel Paulista | Av. São Miguel | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | De Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra até Rua Angelina Lapena Parente | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4))
SMSUB | Recapeamento de vias 223 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Ligação | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 4437390.49 | 3839517.8 | 6012.2023/0007887-1 | Estrada de Ligação, trecho compreendido entre Rodoanel Mário Covas e Avenida Chica Luísa. Ponto Inicial: Estr. de Ligação, 1795 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 235 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada Chica Luiza | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 4925804.85 | 4420302.68 | 6012.2023/0007888-0 | Estrada Chica Luiza, trecho compreendido entre Estrada de Ligação e Avenida Alexios Jafet. Ponto Inicial: Av. Chica Luísa, 765 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 174 | Sim | Vila Mariana | Av. Rubem Berta (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 19542714.01 | 16655952.88 | 6012.2023/0007903-7 | Av. Rubem Berta (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. 23 de Maio e Vd. República Árabe Síria. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.592567, -46.650653 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 158 | Sim | Vila Mariana | Av. Moreira Guimarães (Corredor Norte-Sul) (Ida e Volta) | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 10852688.35 | 10482602.43 | 6012.2023/0007907-0 | Av. Moreira Guimarães (Corredor Norte-Sul) (Ida e Volta), trecho compreendido entre Viaduto João Julião da Costa Águiar e Viaduto Árabe Síria. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.617427, -46.661650 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 272 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto Abreu | Requalificação | Concluído |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 739994.52 | 739994.52 | 6012.2023/0007910-0 | Rua Canuto Abreu, trecho compreendido entre Rua Emília Marengo e Rua Eleonora Cintra. Ponto Inicial: R. Canuto Abreu, 170 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Av. Nazaré | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 151847.62 | 151847.62 | 6012.2023/0007912-6 | Quadras F074 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 243 | Sim | Mooca | Rua Euclides Pacheco | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 244 | Sim | Mooca | Rua Icaraí | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 245 | Sim | Mooca | Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 246 | Sim | Mooca | Rua Elie Sarfatis | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 247 | Sim | Mooca | Rua Brejal | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 248 | Sim | Mooca | Rua Urumajó | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 249 | Sim | Mooca | Rua Garça | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 250 | Sim | Mooca | Rua Luiz do Paço | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 251 | Sim | Mooca | Rua Duarte de Carvalho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 252 | Sim | Mooca | Rua Dom Andres Lama | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 253 | Sim | Mooca | Rua Santa Virgínia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 254 | Sim | Mooca | Rua Platina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 255 | Sim | Mooca | Praça Barão de Itaqui | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 256 | Sim | Mooca | Rua Ângelo Marinelli | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 257 | Sim | Mooca | Rua Profª Sebastiana Silva Minhoto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 258 | Sim | Mooca | Rua Tijuco Preto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 259 | Sim | Mooca | Praça Heitor Levi | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 260 | Sim | Mooca | Praça Ana Jarvis | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 261 | Sim | Mooca | Rua Profª Maria Francisca de Castilho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 262 | Sim | Mooca | Rua Vargem Grande | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 263 | Sim | Mooca | Rua Henrique de Vasconcelos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 264 | Sim | Mooca | Rua Itaca | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 265 | Sim | Mooca | Rua Julia Bresser | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 266 | Sim | Mooca | Rua Gustavo Bresser | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 267 | Sim | Mooca | Rua Manoel Sobral | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 268 | Sim | Mooca | Rua Cel. Luis Americano | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 269 | Sim | Mooca | Rua Elvas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 270 | Sim | Mooca | Rua Ataia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 271 | Sim | Mooca | Rua São Felipe | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 272 | Sim | Mooca | Rua Mateus Gomes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 273 | Sim | Mooca | Rua Uparoba | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 274 | Sim | Mooca | Rua Ajara | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 275 | Sim | Mooca | Rua Eduardo Tamer | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 276 | Sim | Mooca | Rua Júlio Tamer | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 277 | Sim | Mooca | Rua Dr. Ismael Dias | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 278 | Sim | Mooca | Rua Ingu | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 116 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Mar Alto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 117 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Jorge Mobst Sobrinho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 105 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua José de Oliveira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 106 | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Macedônia - Vila Nina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 107 | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Tabatinga - Vila Itaberaba | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 108 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua São Geraldino | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 109 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Presidente Bartolomé Mitre | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 110 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Antônio Alvarez Airão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 111 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Avelina Pereira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 112 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Humberto Bortolo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 113 | Sim | Perus | Rua Dr. Oscar Cunha Correia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 114 | Sim | Perus | Rua Cuitegi | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 115 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Jaminaua | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial.
SMSUB | Recapeamento de vias 252 | Sim | São Mateus | Rua Estado do Ceará | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 5965180.7 | 5234187.88 | 6012.2023/0007916-9 | Rua Estado do Ceará, trecho compreendido entre Av. Rio das Pedras e R. Pedrinopólis. Ponto Inicial: R. Estado do Ceará, 1390 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 730.992,82 valor de empenho cancelado)
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 118 | Sim | Butantã | Rua Dr. Silvio Dante Bertacchi, 1317 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 119 | Sim | Butantã | Rua Coronel Ferreira Leal | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 120 | Sim | Butantã | Rua Julio Cesar de Faria | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 121 | Sim | Ipiranga | Rua João Zangrandi | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 122 | Sim | Jabaquara | Rua Torre dos Mouros | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 123 | Sim | Lapa | Rua Cesar Augusto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 124 | Sim | Lapa | Rua Claudio | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 125 | Sim | Lapa | Rua Duilio | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 126 | Sim | Pinheiros | Rua das Margaridas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 127 | Sim | Pinheiros | Rua Wisard (entre a Rua Girassol e Rua Simpatia) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 128 | Sim | Pinheiros | Praça Horácio Sabino | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 129 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Monte Belo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 130 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Manuel Alexandre | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 131 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Brás da Costa Rubin | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 132 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Elvis Presley | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 133 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Maestro Villa Lobos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 134 | Sim | Sé | Rua do Bixiga | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 135 | Sim | Sé | Rua Jardim Francisco Marcos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 136 | Sim | Sé | Rua Formosa | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 137 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nelson Lopes de Moraes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 138 | Sim | Vila Mariana | Praça Professor Pedro Parigot de Souza | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI.
SMSUB | Recapeamento de vias 227 | Sim | Guaianases | R. José Vieira Guimarães | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 4695185.9 | 4050650.55 | 6012.2023/0007921-5 | R. José Vieira Guimarães, trecho compreendido entre R. Guabiroba de Minas e R. Paulo Osório Flores. Ponto Inicial: R. José Vieira Guimarães, 24 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 644.535,35 valor de empenho cancelado)
SMSUB | Recapeamento de vias 215 | Sim | Guaianases | Rua Cruz do Espírito Santo | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 4014667.14 | 2790187.64 | 6012.2023/0007923-1 | Rua Cruz do Espírito Santo, trecho compreendido entre Rua Brigadeiro Hardman e Rua Massapê. Ponto Inicial: R. Cruz do Espírito Santo, 28 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 1.224.479,50 valor de empenho cancelado)
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 139 | Sim | Cidade Ademar | Rua Riese | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 140 | Sim | Cidade Ademar | Viela dos Ciprestes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 141 | Sim | Cidade Ademar | Rua John Barbirolli | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 142 | Sim | Campo Limpo | Rua João Pires Antunes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 143 | Sim | Capela do Socorro | Passagem A (J. Cliper - CDU) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 144 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Dom Manuel O Venturoso | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 145 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Francisco de Souza Queiroz | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 146 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Conceição do Castelo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 147 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Ajuana | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 148 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Antônio Pereira Simões | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 149 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Sebastião José Francisco | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 150 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Guaibim | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 151 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua José Elias Moreira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 152 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Afonso Rui | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 153 | Sim | Parelheiros | Rua Bernardo Cepede - Jardim Silveira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 154 | Sim | Parelheiros | Rua Benjamim Dale - Jardim Silveira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 155 | Sim | Penha | Rua Doutor Ismael Dias | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 189 | Sim | Santo Amaro | Rua Abrahão Buazar | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 190 | Sim | Santo Amaro | Rua Arnaldo Magnicaro | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 191 | Sim | Santo Amaro | Rua Arlindo Veiga dos Santos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 192 | Sim | Santo Amaro | Rua José Masi | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 193 | Sim | Santo Amaro | Rua da Paz | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 194 | Sim | Santo Amaro | Rua Conde de Itu | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 195 | Sim | Santo Amaro | Rua Fraternidade | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 196 | Sim | Santo Amaro | Rua Raizama | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 197 | Sim | Santo Amaro | Rua da Matriz | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 198 | Sim | Santo Amaro | Rua Adele | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 199 | Sim | Santo Amaro | Rua Eurico Leme Ramos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 200 | Sim | Santo Amaro | Rua Dr. Francisco Malta Cardoso | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 201 | Sim | Santo Amaro | Rua Barão Rio Branco | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 202 | Sim | Santo Amaro | Av. Mario Lopes Leão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 203 | Sim | Santo Amaro | Av. David Eid | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 204 | Sim | Santo Amaro | Rua Belterra | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 205 | Sim | Santo Amaro | Rua Tapuçu | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 223 | Sim | Mooca | R Madre de Deus | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 224 | Sim | Mooca | R Siqueira Cardoso | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 225 | Sim | Mooca | R Joana D'arc | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 226 | Sim | Mooca | R Conselheiro Benevides | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 227 | Sim | Mooca | R Visconde de Cairu | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 228 | Sim | Mooca | R Adelaide de Freitas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 229 | Sim | Mooca | R São Rafael | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 230 | Sim | Mooca | R Araribóia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 231 | Sim | Mooca | Largo São Rafael | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 232 | Sim | Mooca | R João Batista de Freitas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 233 | Sim | Mooca | R Virgílio de Freitas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 234 | Sim | Mooca | Tv Francisco Santurini | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 235 | Sim | Mooca | R Tenente Inacio da Silveira | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 236 | Sim | Mooca | R Acioli de Vasconcelos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 237 | Sim | Mooca | R Henrique Dantas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 238 | Sim | Mooca | R Itaqueri | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 239 | Sim | Mooca | R Sapucaia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 240 | Sim | Mooca | Pça Professor Osório de Almeida | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 241 | Sim | Mooca | R dos Bancários | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 242 | Sim | Mooca | R Guarapuava | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92.
SMSUB | Passeio | Sim | Cidade Tiradentes | Rua Igarape Água Azul | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 |  | 194378.68 | 6012.2023/0008014-0 | De Igarapé Laranja até Av. dos Metalurgicos | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, deduzindo o valor de R$ 19.205,60 de empenho cancelado.
SMSUB | Passeio | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Rio das Pedras | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 |  | 768482.81 | 6012.2023/0008274-7 | De Praça Aguim até Avenida Marapanim De Praça Aguim até Avenida Rio das Pedras De Avenida Rio das Pedras até Rua Minerios Atomicos De Avenida Rio das Pedras até Rua Sirido De Avenida Inconfidencia Mineira até Rua Sirido De Avenida Inconfidencia Mineira até Avenida Rio das Pedras | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF.
SMSUB | Passeio | Sim | Itaim Paulista | Rua Manuel Bueno da Fonseca | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 387302.04 | 6012.2023/0008286-0 | De Av. Marechal Tito até Rua Margarida Daboval De Rua Margarida Daboval até Rua Francisco Portilho de Melo De Rua Francisco Portilho de Melo até Rua Barão de Castro Silveira De Rua Barão de Castro Silveira até Rua Antonio de Souza Amorim | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF.
SMSUB | Passeio | Sim | Vila Prudente | Rua do Orfanato | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  | 1482381.92 | 6012.2023/0008403-0 | De Rua Carlos Muller até Rua Ettore Ximenes De Rua Ettore Ximenes até Rua Marques de Praia Grande De Rua Marques de Praia Grande até Rua Americo Vespucci De Rua Americo Vespucci até Rua Apoti De Rua Apoti até Rua Falchi Gianini De Rua Falchi Gianini até Rua Torquato Tasso De Rua Santo Higino até Rua Marques de Praia Grande De Rua Marques de Praia Grande até Rua Americo Vespucci De Rua Americo Vespucci até Rua Falchi Gianini De Rua Falchi Gianini até Rua Torquato Tasso | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 206 | Sim | Mooca | R Henrique Carlos Corrêa | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 207 | Sim | Mooca | Tv Edna Fongaro | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 208 | Sim | Mooca | R Manoel Gomes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 209 | Sim | Mooca | R José Coelho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 210 | Sim | Mooca | R Emiliano Di Cavalcanti | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 211 | Sim | Mooca | R Pantojo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 212 | Sim | Mooca | R Natal | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 213 | Sim | Mooca | R Antônio José Loureiro | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 214 | Sim | Mooca | Trav. Canto das Duas Flores | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 215 | Sim | Mooca | R Sapucaia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 216 | Sim | Mooca | R Serra de Jairé | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 217 | Sim | Mooca | R Manuel Ramos Paiva | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 218 | Sim | Mooca | R Vieira Martins | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 219 | Sim | Mooca | R Coronel Albino Bairão | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 220 | Sim | Mooca | R Nicolau Barreto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 221 | Sim | Mooca | R Firmiano Pinto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 222 | Sim | Mooca | R Almirante Barroso | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55.
SMSUB | Passeio | Sim | M'Boi Mirim | Estrada M'Boi Mirim | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 1663661.04 | 6012.2023/0008647-5 | De Rua Rubens Ayrolla até Estrada M'Boi Mirim (VALOR - MÉDIA) De Rua Rubens Ayrolla até Rua Vicenzo Catena De Rua Vicenzo Catena até Rua Pierre Legros De Rua Pierre Legros até Rua Erasmus Grasser De Rua Erasmus Grasser até Rua Luiz Melendez De Rua Luiz Melendez até Rua Thomas Hudson De Rua Thomas Hudson até Rua Aleixo Leme de Faro De Rua Aleixo Leme de Faro até Avenida Comendador Santana De Avenida Comendador Santana até Rua Visconde de Cerveira De Rua Visconde de Cerveira até Praça Manoel Lopes De Praça Manoel Lopes até Rua Nicolino Leo De Rua Nicolino Leo até Rua Carlos Severo De Rua João de Lima Bofante até Rua Professor Barroso do Amaral De Rua Professor Barroso do Amaral até Estrada Guavirituba De Estrada Guarivituba até Rua Luis Baldinato De Rua Luis Baldinato até Rua Padre Jose Maria Escrivã de Balaque De Rua Luis Baldinato até Rua Dr. Luiz Fernando Ferreira De Rua Dr. Luiz Fernando Ferreira até Rua Sotero Pedro de Abreu De Rua Sotero Pedro de Abreu até Rua Tereza Silveira de Almeida De Rua Tereza Silveira de Almeida até Rua Ernesto Pasqualucci De Rua Ernesto Pasqualucci até Rua Galhardas Pasqualucci De Rua Galhardas Pasqualucci até Rua do Pirofone De Rua do Pirofone até Rua da Gaita de Foles De Rua da Gaita de Foles até Travessa Maestro Massaiano De Travessa Maestro Massaiano até Rua Maria Roda Grecoo Rogato De Rua Maria Roda Grecoo Rogato até Rua José Mathias de Araujo De Rua José Mathias de Araujo até Rua Emilio Kerr De Rua Emilio Kerr até Rua Reinaldo Pereira De Rua Ester de Barros Oliveira até Rua Mario de Magalhães Gomes De Rua Mario de Magalhães Gomes até Rua Antonio Moreira da Silva De Rua Antonio Moreira da Silva até Rua José Garcia Lopes Filho | 1. Sim | 1. Sim | FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" Valor empenhado total incluído com informações obtidas no Cubo SOF, na ordem de R$ 3.327.322,07, onde informei a média por obra.
SMSUB | Passeio | Sim | M'Boi Mirim | Rua Amilcar Ponchiello | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 1663661.04 | 6012.2023/0008647-5 | De Rua Reinaldo Pereira até Rua Alois Haba De Rua Alois Haba até Rua Julio Nunes Nogueira De Rua Julio Nunes Nogueira até Rua Ester de Barros Oliveira | 1. Sim | 1. Sim | FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" Valor empenhado total incluído com informações obtidas no Cubo SOF, na ordem de R$ 3.327.322,07, onde informei a média por obra.
SMSUB | Passeio | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Almerindo Alziro Paganini | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 186588.12 | 6012.2023/0008724-2 | De Rua Almerindo Alziro Paganini até Av. Amador Bueno da Veiga De Av. Amador Bueno da Veiga até Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra De Rua Almerindo Alziro Paganini até Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra De Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra até Rua Almerindo Alziro Paganini De Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra até Av. Jaime Torres De Av. Jaime Torres até Rua Almerindo Alziro Paganini | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em extrato 083696049 do referido processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Vila Mariana | Praça Antônio B. de Almeida - Av. Pref. Fábio Pado | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 479339.36 | 6012.2023/0008856-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em extrato 096410210 do referido processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Vila Mariana | Praça São Francisco da Glória - Rua Mariz e Barros | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 347031.15 | 6012.2023/0008857-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em extrato 097286473 do referido processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | São Mateus | Av. Rio das Pedras | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 822435.04 | 6012.2023/0008913-0 | De Rua Capinopolis até Rua Funilandia (VALOR - MÉDIA) De Rua Funilandia até Rua Guaiapava De Rua Guaiapava até Rua Felisberto Augusto de Oliveira De Rua Felisberto Augusto de Oliveira até Rua Dr. Mario Rodrigues Louza De Rua Dr. Mario Rodrigues Louza até Rua Francisco Queiroz Matos De Rua Francisco Queiroz Matos até Rua Serra Bonita De Rua Ana Santesso até Rua Ana Santesso De Rua Angelo Santesso até Rua Paula Candido De Rua Córrego do Bom Jesus até Av. Luis Pires de Minas De Rua Grão Cairo até Av. Luis Pires de Minas De Rua Estado do Ceara até Av. Arq. Vila Nova Artigas | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | São Mateus | Av. Luis Pires de Minas | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 822435.04 | 6012.2023/0008913-0 | De Rua Morada Nova de Minas até Rua Córrego do Bom Jesus De Av. Ouro Verde de Minas até Rua Morada Nova de Minas De Rua Luis Pires de Minas até Rua Praça Agenor Caldeira Diniz De Rua Praça Agenor Caldeira Diniz até Av. Ouro Verde de Minas De Rua Manuel Ramos de Moura até Rua Central Santa Helena De Rua Sargento Noel de Camargo até Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz De Av. Piranguçu até Rua Sargento Noel de Camargo De Av. Luis Pires de Minas até Rua Sargento Noel de Camargo | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | São Mateus | Praça Cataguarino | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 822435.04 | 6012.2023/0008913-0 | De Av. Ouro Verde de Minas até Rua Morada Nova de Minas | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 (VALORES - MÉDIA) | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Particular e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Michel Ouchana (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Edouard Manet (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Edouard Manet (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Alcy Borges dos Santos e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Alcy Borges dos Santos (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Alcy Borges dos Santos - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Abilio Ferreira Brandão - Quadra 478/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Abilio Ferreira Brandão e Rua Alcy Borges dos Santos - Quadra 478/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Alcy Borges dos Santos - Quadra 478/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Abilio Ferreira Brandão e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 481/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Emilia Machado de Figueiredo e Rua Abilio Ferreira Brandão - Quadra 481/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Emilia Machado de Figueiredo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 481/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Cidade Ademar | Rua Professor Paulo Mangabeira Albernaz | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 377833.15 | 6012.2023/0009362-5 | De Av. Cupece até Rua Poetica Musical De Rua Poetica Musical até Rua Eng. Emilio Saad De Av. Cupece até Tv. Dom João VI | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Butantã | Av. Corifeu de Azevedo Marques | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F401/ Setor 82 (VALOR - MÉDIA) Quadra F405/ Setor 82 Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Butantã | Rua Major Rubens Florentino Vaz | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F405/ Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Butantã | Rua Afonso Vaz | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Butantã | Rua Dr. Ubirajara Did Zogaíbe | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Butantã | Av. Caxingui | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Rua dos Marapes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Brasilina Fonseca até Rua Conception Arenal | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Conception Arenal até Rua Afonso Xlll | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Afonso Xlll até Rua Rainha Vitoria Eugenia | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Rainha Vitoria Eugenia até Rua Principe das Asturias | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Principe das Asturias até Rua Rainha Vitoria Eugenia | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Rainha Vitoria Eugenia até Rua Afonso Xlll | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Afonso Xlll até Praça Isidoro Machado | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Rua dos Marapes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Bento Coelho da Silveira até Rua Rosalia de Castro | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Coriolano Durand até Rua Belford Duarte | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Belford Duarte até Rua Tenente Coronel Antonio Braga | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Tenente Coronel Antonio Braga até Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho até Rua Cidade de Bagda | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Dr. Ruy de Azevedo Sodre até Rua Cidade de Bagda | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Rua Cidade de Bagda | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Santa Catarina até Rua Gustavo da Silveira | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Rua Cidade de Bagda | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Gustavo da Silveira até Av. Santa Catarina | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Cidade de Bagda até Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho até Rua Tenente Coronel Antonio Braga | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Tenente Coronel Antonio Braga até Rua Tenente Coronel Antonio Braga | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Belford Duarte até Rua Coriolano Durand | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Av. do Café / Rua Guatapara | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Diederichsen até Av. Dr. Hugo Beolchi | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Rua Guatapara / Av. do Café | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Diederichsen até Rua Botelho | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Jabaquara | Rua Guatapara / Av. do Café | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Eng. Armando Arruda Pereira até Av. Eng. Armando Arruda Pereira | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Perus | Rua Carlos Santos Xavier de Moraes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 276708.55 | 6012.2023/0009482-6 | Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Mogeiro até a Rua Raphael Di Sandro - Quadra: F119/ Setor:187 Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Raphael Di Sandro até a Rua Águas Claras do Sul - Quadra: F118/ Setor:187 Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Mogeiro até a Rua Raphael Di Sandro - Quadra: F124/ Setor:187 Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Raphael Di Sandro até a Rua Águas Claras do Sul - Quadra: F125/ Setor:187 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Capela do Socorro | Rua Professor Oscar Barreto Filho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 1087900.79 | 6012.2023/0009483-4 | De Rua Jequirituba até Rua José Antunes Cerdeira (VALOR - MÉDIA) De Rua José Antunes Cerdeira até Rua Rosália Grizi Sandoval De Rua Rosália Grizi Sandoval até Rua Brasilia Pera Brizola De Rua Brasilia Pera Brizola até Rua Nelson Gebara De Rua Nelson Gebara até Av. Dona Belmira Marin De Av. Dona Belmira Marin até Rua Eduardo Ramos De Rua Eduardo Ramos até Rua Angelo Prado De Rua Angelo Prado até Rua Nazaré Prado De Rua Nazaré Prado até Rua Edmundo Coube De Rua Edmundo Coube até Rua Cory Gomes Amorim De Rua Cory Gomes Amorim até Rua Jequirituba | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Capela do Socorro | Av. Dona Belmira Marin | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 1087900.79 | 6012.2023/0009483-4 | De Rua Professor Oscar Barreto Filho até Rua Leri Santos De Rua Leri Santos até Rua Doutor Oscar Andrade Lemos De Rua Giovanni Bononcini até Avenida Grande São Paulo De Avenida Grande São Paulo até Rua Domenico Simarosa | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Capela do Socorro | Avenida de Pinedo | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 1087900.79 | 6012.2023/0009483-4 | De Rua Sérvia até Rua Amaro Leite De Rua Amaro Leite até Rua Venda da Esperança De Rua Venda da Esperança até Rua Morais Navarro De Rua Morais Navarro até Avenida Guarapiranga De Avenida Guarapiranga até Avenida Carlos Klein De Avenida Carlos Klein até Rua Olivia Guedes Penteado De Rua Olivia Guedes Penteado até Rua Amaro Luz De Rua Amaro Luz até Rua Nossa Senhora do Socorro De Rua Nossa Senhora do Socorro até Rua dos Inocentes De Rua dos Inocentes até Rua Marcilio Dias | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Recapeamento de vias 248 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 5105216.15 | 5105216.15 | 6012.2023/0009584-9 | Rua Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira - Trecho I, trecho compreendido entre Alameda Primeiro Sargento Basílio da Costa e Av. Sargento Miguel de Sousa. Ponto Inicial: Av. Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira, 1313 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF.
SMSUB | Passeio | Sim | Santo Amaro | Rua Helade | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Rua Palacete das Águias até Avenida Santa Catarina (VALOR - MÉDIA) | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Santo Amaro | Avenida Santa Catarina | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Rua Helade até Rua Rodes | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Santo Amaro | Rua Rodes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Avenida Santa Catarina até Rua Palacete das Águias | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Santo Amaro | Rua Palacete das Águias | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Rua Rodes até Rua Helade | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Pavimento Rígido | Sim | Sé | Túnel São João Paulo II (Anhangabaú) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 2102572.43 | 2626488.99 | 6012.2023/0009829-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Recapeamento de vias 267 | Sim | Lapa | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso 3 | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 7687209.64 | 7222206.61 | 6012.2023/0009956-9 | Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso 3, trecho compreendido entre Ponte do Limão e Ponte da Casa Verde. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.515983, -46.666713 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 169 | Sim | Lapa | Av. Engenheiro Billings (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso) | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 16526530.76 | 15869937.87 | 6012.2023/0009957-7 | Av. Engenheiro Billings (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso), trecho compreendido entre R. Antonie Bourdelle e Av. Escola Politécnica (Marg. Pinheiros – Expressa). Ponto Inicial: Av. Eng. Billings, 2185 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF.
SMSUB | Recapeamento de vias 236 | Sim | Lapa | Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê) Pista Local - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 3669149.82 | 3669149.82 | 6012.2023/0009958-5 | Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê) Pista Local - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Complexo Viário Heróis de 1932 (Cebolão) e Rua Policarpo da Cruz. Ponto Inicial: Av. Emb. Macedo Soares, 687 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF.
SMSUB | Passeio | Sim | Parelheiros | Rua Arcelina Teixeira da Silva | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 479211.2 | 6012.2023/0010064-8 | De Rua Alfonso Lecadre até Rua Bartolomeu Rampini De Rua Alfonso Lecadre até Rua ao lado De Rua Alfonso Lecadre até Rua Roberto do Reno De Rua Roberto do Reno até Rua Alfonso Lecadre | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Passeio | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Parada Pinto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 411348.32 | 6012.2023/0010153-9 | Entre Rua Rita de Cassia Duarte e Av. Cel. Manuel PY Entre Av. Cel. Manuel PY e nº 2231 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Recapeamento de vias 167 | Sim | Ipiranga | Av. do Cursino – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 14928213.15 | 13907933.89 | 6012.2023/0010251-9 | Av. do Cursino – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Doutor Nestor Alberto de Macedo e Av. Curió. Ponto Inicial: Av. do Cursino, 2817 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Recapeamento de vias 253 | Sim | Lapa | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alças de Acesso 1 | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 50866518.13 | 47669009.04 | 6012.2023/0010254-3 | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alças de Acesso 1, trecho compreendido entre 40m após a Rua São Tito e Ponte da Casa Verde. Ponto Inicial: Av. Marginal Tietê, 422 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF.
SMSUB | Contenção/Drenagem 8 | Sim | São Mateus | Córrego Limoeiro Rua Solange da Pureza Santos Lemos, 537 x Pça. Oslei Francisco Borges | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 19366127.17 | 16047352.32 | 6012.2023/0010415-5 |  | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/ Requalificação 3 |  | Butantã | Mini Ecoponto Vida Nova Rua Córrego da Independência X Rua Cachoeira Vida Nova | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 511010.89 | 466094.03 | 6012.2023/0010487-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Escadão | Não | Itaquera | Av. Jacú Pêssego, 8108 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 202756.78 | 6012.2023/0010517-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Escadão | Não | Itaquera | Av. Nagib Farah Maluf | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 646457.34 | 6012.2023/0010521-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Escadão | Não | Itaquera | Rua Francesco Melzi, 432 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 257267.79 | 6012.2023/0010524-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Escadão | Não | Itaquera | Rua Joaquim de Lacerda, 160 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 194521.15 | 6012.2023/0010525-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total"
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Av. Coronel José Pires de Andrade | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4613255 | 6012.2023/0010551-8 | Av. Coronel José Pires de Andrade, trecho compreendido entre Rua Abagiba e Rua Antônio Correa Pinto. Ponto Inicial: Coordenadas -23.616094, -46.608439 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Alexandre Aliperti | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1713745.29 | 6012.2023/0010553-4 | Rua Alexandre Aliperti, trecho compreendido entre Rua Rosa de Morais e Rua Giovanni di Paolo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.633873, -46.625269 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Jabaquara | Avenida Rodrigues Montemor – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 4735047.5 | 6012.2023/0010554-2 | Avenida Rodrigues Montemor – Trecho I, trecho compreendido entre Rua José Gaspar e Rua Antônio de Pinho de Azevedo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.661611, -46.645426 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias 153 | Sim | Ipiranga | Av. Osvaldo Aranha (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1686774.82 | 1562942.02 | 6012.2023/0010555-0 | Av. Osvaldo Aranha (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Praça José Rocha e R. Emílio Lang Júnior. Ponto Inicial: Av. Osvaldo Aranha, 45 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Av. Professor Abraão de Morais (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 9308349.8 | 6012.2023/0010556-9 | Av. Professor Abraão de Morais (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Rua General Chagas Santos e Rua Fagundes Filho. Ponto Inicial: Coordenadas -23.615932, -46.627343 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Freguesia/Brasilândia | Av. General Penha Brasil – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 4932318.03 | 6012.2023/0010558-5 | Av. General Penha Brasil – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Inajar de Souza e R. Dom Tomás de Noronha. Ponto Inicial: Coordenadas -23.45972, -46.673548 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Nossa Senhora do Ó | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 5741181.49 | 6012.2023/0010559-3 | Av. Nossa Senhora do Ó, trecho compreendido entre Av. Professor Celestino Bourroul e Av. Santa Marina. Ponto Inicial: Coordenadas -23.504102, -46.67261 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Caburés-do-Sol | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 1619326.84 | 6012.2023/0010560-7 | Rua Caburés-do-Sol, trecho compreendido entre Avenida Maria Antônia Martins e Avenida Mariana Caligiori Ronchetti. Ponto Inicial: Coordenadas -23.462882, -46.658507 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Campo Limpo | Estrada de Itapecerica | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 860241.7 | 6012.2023/0010568-2 | De Estrada de Itapecerica até Rua Rogério de Paula Brito De Rua Rogério de Paula Brito até Rua João Francisco Delmás De Estrada de Itapecerica até Rua João Francisco Delmás De Rua João Francisco Delmás até Rua Padre Jose de Jambeiro De Estrada de Itapecerica até Rua Padre Jose de Jambeiro De Rua Padre Jose de Jambeiro até Rua Celso Ferreira da Silva De Estrada de Itapecerica até Rua Celso Ferreira da Silva De Rua Celso Ferreira da Silva até Rua Paulo Bastos Cruz De Estrada de Itapecerica até Rua Paulo Bastos Cruz De Rua Paulo Bastos Cruz até Rua Celso Ferreira da Silva De Rua Celso Ferreira da Silva até Rua Paulo Bastos Cruz De Estrada de Itapecerica até Rua Paulo Bastos Cruz De Rua Paulo Bastos Cruz até Rua Irene Germiniani Gomes De Estrada de Itapecerica até Rua Irene Germiniani Gomes De Rua Irene Germiniani Gomes até Rua Antonio Zacharias Neto De Estrada de Itapecerica até Rua Antonio Zacharias Neto De Rua Antonio Zacharias Neto até Rua Humberto Morbio De Rua Humberto Morbio até Rua Leopoldina da Conceição Faria De Estrada de Itapecerica até Rua Humberto Morbio De Rua Humberto Morbio até Rua Leopoldina da Conceição Faria De Estrada de Itapecerica até Rua Leopoldina da Conceição Faria De Rua Leopoldina da Conceição Faria até Rua Tullio Mugnaini De Estrada de Itapecerica até Rua Tullio Mugnaini | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Campo Limpo | Rua Paulino Vital de Moraes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 860241.7 | 6012.2023/0010568-2 | De Estrada de Itapecerica até Rua Landolfo de Andrade (VALOR - MÉDIA) De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Landolfo de Andrade De Rua Landolfo de Andrade até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Cabo Estacio da Conceição até Rua Flavio Nobre de Campos De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Flavio Nobre de Campos De Estrada de Itapecerica até Rua Landolfo de Andrade De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Landolfo de Andrade De Rua Landolfo de Andrade até Rua Jan Andreas De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Jan Andreas De Rua Jan Andreas até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Cabo Estacio da Conceição até Rua Flavio Nobre de Campos De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Flavio Nobre de Campos | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Revitalização/Requalificação de passeios e escadão | Sim | Lapa | Rua Marco Aurélio alt. do nº 932 a 986 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 289183.42 | 6012.2023/0010580-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Prudente | Avenida São Lucas | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 2547079.98 | 6012.2023/0010587-9 | Avenida São Lucas, trecho compreendido entre Rua Ielmo Marinho e Avenida do Oratório. Ponto Inicial: Coordenadas -23.59722, -46.549945 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Drenagem | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Antônio Munhoz Bonilha | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  | 11468226.7 | 6018135.63 | 6012.2023/0010595-0 |  | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Recapeamento de vias 143 | Sim | Vila Prudente | R. Dianópolis - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1197793.51 | 1197793.51 | 6012.2023/0010612-3 | R. Dianópolis - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello e R. Capitão Pacheco e Chaves. Ponto Inicial: R. Dianópolis, 1966 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alça de Acesso 2 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 11620970.99 | 6012.2023/0010617-4 | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alça de Acesso 2, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Ponte do Cruzeiro do Sul. Ponto Inicial: Coordenadas -23.517317, -46.654148 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Guaianases | Vd. Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno | Requalificação | Concluído |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 740781.05 | 6012.2023/0010630-1 | Vd. Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, trecho compreendido entre Rua Sartunino Pereira e Rua Capitão Pucci. Ponto Inicial: Coordenadas -23.544423, -46.410821 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Prudente | Rua Juruva | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 593109.98 | 6012.2023/0010631-0 | Rua Juruva, trecho compreendido entre Rua Ataulfo Alves e Rua Alocásias. Ponto Inicial: Coordenadas -23.607895, -46.535554 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Aconchi | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 578532.33 | 6012.2023/0010637-9 | Rua Aconchi, trecho compreendido entre Rua Costa de Lavos e Rua Maria Laura Figueiredo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.584414, -46.509756 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Dona Januária | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 620967.13 | 6012.2023/0010640-9 | Rua Dona Januária, trecho compreendido entre Rua Eleonora Cintra e Rua Emília Marengo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.555625, -46.560968 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Rua da Consolação – Trecho II (Volta) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9477441.68 | 6012.2023/0010641-7 | Rua da Consolação – Trecho II (Volta), trecho compreendido entre Av. Rebouças e Av. São Luís. Ponto Inicial: Coordenadas -23.556031, -46.663236 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Willis Roberto Banks | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 5149500.58 | 6012.2023/0010644-1 | Rua Willis Roberto Banks, trecho compreendido entre Rua Francisco Basílio de Melo e Av. do Anastácio. Ponto Inicial: Coordenadas -23.489092, -46.739051 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada Turística do Jaraguá | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 20992386.98 | 6012.2023/0010645-0 | Estrada Turística do Jaraguá, trecho compreendido entre Av. Jornalista Paulo Zingg e R. Comendador José de Matos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.487695, -46.756607 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Amador Aguiar – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 1851182.03 | 6012.2023/0010646-8 | Av. Amador Aguiar – Trecho I, trecho compreendido entre Estrada do Corredor e Rua Jairo de Almeida Machado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.447086, -46.726543 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Amador Aguiar – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 4914009.69 | 6012.2023/0010647-6 | Av. Amador Aguiar – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Professor Onésimo Silveira e Av. Nelson Palma Travassos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.439659, -46.727158 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Cidade Ademar | Rua Antônio Gil | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 5688635.75 | 6012.2023/0010648-4 | Rua Antônio Gil, trecho compreendido entre Av. Yervant Kissajikian e Av. Cupecê. Ponto Inicial: Coordenadas -23.667185, -46.674347 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido bairro – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1633789.95 | 6012.2023/0010649-2 | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido bairro – Trecho I, trecho compreendido entre Viaduto Therezinha Zerbini e Avenida Alcântara Machado – Pista Central. Ponto Inicial: Coordenadas -23.552246, -46.62539 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido Centro – Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4715578.38 | 6012.2023/0010650-6 | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido Centro – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Alcântara Machado - Pista Central (Altura do Metrô Belém) e Av. Alcântara Machado - Pista Central (Altura da Rua Jaibarás). Ponto Inicial: Coordenadas -23.543321, -46.587837 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Perus | Rua Estevan Ribeiro Resende | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2547082.82 | 6012.2023/0010651-4 | Rua Estevan Ribeiro Resende, trecho compreendido entre Av. Fiorelli Peccicacco e Rua Ernestio Diogo de Faria. Ponto Inicial: Coordenadas -23.403666, -46.748348 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Cururipe | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 823362.6 | 6012.2023/0010679-4 | Rua Cururipe, trecho compreendido entre Av. Itaquera e Rua Mair. Ponto Inicial: Coordenadas -23.558098, -46.52119 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Montemagno – Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 3217129.56 | 6012.2023/0010681-6 | Av. Montemagno – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Vereador Abel Ferreira e R. Miranda Jordão. Ponto Inicial: Coordenadas -23.565474, -46.558477 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rego Barros | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 3253607.64 | 6012.2023/0010682-4 | Rua Rego Barros, trecho compreendido entre Av. João XXIII e Av. Vereador Emílio Meneghini. Ponto Inicial: Coordenadas -23.561708, -46.522196 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Cipriano Rodrigues | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4409594.1 | 6012.2023/0010683-2 | Av. Cipriano Rodrigues, trecho compreendido entre Av. dos Nacionalistas e R. Firmino Peacci. Ponto Inicial: Coordenadas -23.576248, -46.520488 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Montemagno – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9017221.47 | 6012.2023/0010685-9 | Av. Montemagno – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Miranda Jordão e Av. Antônio Manograsso. Ponto Inicial: Coordenadas -23.569639, -46.554616 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Penha | Av. Antônio Estevão de Carvalho – Pista Lateral – Sentido Bairro | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1736383.97 | 6012.2023/0010693-0 | Av. Antônio Estevão de Carvalho – Pista Lateral – Sentido Bairro, trecho compreendido entre Praça Divinolândia e Praça Francisco Soto-Chicão. Ponto Inicial: Coordenadas -23.527825, -46.510121 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Entre-Folhas | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 1445476.98 | 6012.2023/0010701-4 | Rua Entre-Folhas, trecho compreendido entre Rua Antônio Bonici e Rua Antônio Leite Penteado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.490462, -46.485759 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaquera | Av. Padre Gregório Mafra | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 7763322.2 | 6012.2023/0010703-0 | Av. Padre Gregório Mafra, trecho compreendido entre Av. Imperador e Rua Virgínia de Miranda. Ponto Inicial: Coordenadas -23.514029, -46.449431 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 1 - Pista Central (Ambos os Sentidos) - Inclui Acessos da e para Pista Lateral | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 4675195.8 | 6012.2023/0010704-9 | Av. Tiradentes - Trecho 1 - Pista Central (Ambos os Sentidos) - Inclui Acessos da e para Pista Lateral, trecho compreendido entre Av. Prestes Maia e R. dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.535204, -46.633381 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 2 - Pista Lateral (Sentido Norte) | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 3734444 | 6012.2023/0010705-7 | Av. Tiradentes - Trecho 2 - Pista Lateral (Sentido Norte), trecho compreendido entre Av. Prestes Maia e Rua dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.536081, -46.633322 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Av. Tiradentes – Trecho 4 – Lateral da Praça Armênia (Inclui Ponte Soldado José Barbosa de Andrade) | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1589423.15 | 6012.2023/0010707-3 | Av. Tiradentes – Trecho 4 – Lateral da Praça Armênia (Inclui Ponte Soldado José Barbosa de Andrade), trecho compreendido entre Rua Doutor Rodrigo de Barros e Av. do Estado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.528834, -46.631286 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Rua da Consolação - Trecho I (Ida) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9343267.29 | 6012.2023/0010711-1 | Rua da Consolação - Trecho I (Ida), trecho compreendido entre Alameda Santos e Rua Quirino de Andrade. Ponto Inicial: Coordenadas -23.556481, -46.664091 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Lapa | Rua Padre Chico | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2563440.48 | 6012.2023/0010713-8 | Rua Padre Chico, trecho compreendido entre Rua Doutor Augusto de Miranda e Rua Diana. Ponto Inicial: Coordenadas -23.527053, -46.686854 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Santo Amaro | Av. Professor Vicente Rao - Trecho I e II - Ambos os Sentidos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 3524695.79 | 6012.2023/0010714-6 | Av. Professor Vicente Rao - Trecho I e II - Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Santo Amaro e Rua da Prata. Ponto Inicial: Coordenadas -23.626496, -46.68739 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Lapa | R. Antonie Bourdelle (Marginal Pinheiros - Pista Local) - Inclui Alça de Acesso | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2894262.21 | 6012.2023/0010721-9 | R. Antonie Bourdelle (Marginal Pinheiros - Pista Local) - Inclui Alça de Acesso, trecho compreendido entre Viaduto da CPTM e Av. Engenheiro Billings. Ponto Inicial: Coordenadas -23.5307785008199, -46.7505062354026 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Guaianases | Rua Capitão Pucci - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1080022.24 | 6012.2023/0010723-5 | Rua Capitão Pucci - Trecho II, trecho compreendido entre Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno e Estrada do Lageado Velho. Ponto Inicial: Coordenadas -23.542075, -46.409657 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaim Paulista | Rua Guaraitá | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 6751276.56 | 6012.2023/0010724-3 | Rua Guaraitá, trecho compreendido entre Praça Francisco Pereira e Av. Flamingo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.499018, -46.422674 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Miguel Paulista | Rua Emílio Cardoso Aires | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1427225.76 | 6012.2023/0010726-0 | Rua Emílio Cardoso Aires, trecho compreendido entre Rua Sodré de Aragão e Av. Doutor José Artur Nova. Ponto Inicial: Coordenadas -23.476707, -46.421945 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Guaianases | Rua Índios Goiás | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1174491.6 | 6012.2023/0010755-3 | Rua Índios Goiás, trecho compreendido entre Rua Santana do Rio Preto e Rua Brasília de Minas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.560852, -46.425309 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Ipiranga | Av. Teresa Cristina, lado ímpar | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 1435014.14 | 6012.2023/0010764-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Inajar de Souza Trecho III – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 12507596.01 | 6012.2023/0010854-1 | Avenida Inajar de Souza Trecho III – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido), trecho compreendido entre Av. Prof. Henrique José de Souza e Av. Comendador Martinelli. Ponto Inicial: Coordenadas -23.487238, -46.682735 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ermelino Matarazzo | Avenida Jaime Torres | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 413365.24 | 6012.2023/0011030-9 | De Rua Almerindo Alziro Paganini até Avenida Jaime Torres (VALOR - MÉDIA) De Rua Almerindo Alziro Paganini até Travessa dos Manacás De Avenida Jaime Torres até Travessa dos Manacás De Rua Flor de Cera até Travessa dos Manacás De Rua Flor de Cera até Avenida Jaime Torres De Rua Flor de Cera até Rua Baixo Guandu De Rua André Natale até Rua Ilha de Castilhos De Avenida Jaime Torres até Rua Ilha de Castilhos De Rua Cunha Menezes até Rua Ilha de Castilhos De Rua Cunha Menezes até Avenida Jaime Torres De Rua Cunha Menezes até Rua Almerindo Alziro Paganini De Avenida Jaime Torres até Rua Almerindo Alziro Paganini | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. Amador Bueno da Veiga | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 413365.24 | 6012.2023/0011030-9 | De Av.Amador Bueno da Veiga até Rua Copo de Leite De Rua Copo de Leite até Rua das Folhagens De Av.Amador Bueno da Veiga até Rua das Folhagens De Rua das Folhagens até Rua Almerindo Alziro Paganini De Av.Amador Bueno da Veiga até Rua Almerindo Alziro Paganini | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua São Celso | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 413365.24 | 6012.2023/0011030-9 | De Rua São Celso até Rua Lindorio De Rua Lindorio até Rua Maria de Toledo Piza De Rua São Celso até Rua Maria de Toledo Piza De Rua Maria de Toledo Piza até R. Honorio De Rua São Celso até R. Honorio De R. Honorio até R. Guaravera De Rua São Celso até R. Guaravera De R. Guaravera até Av. Amador Bueno da Veiga De Rua São Celso até Av. Amador Bueno da Veiga De Rua São Celso até Rua Lindorio De Rua Lindorio até R. Honorio De Rua São Celso até R. Honorio De R. Honorio até R. Guaravera De Rua São Celso até R. Guaravera De R. Guaravera até Av. Amador Bueno da Veiga De Rua São Celso até Av. Amador Bueno da Veiga | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Leão XIII | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  | 1995313.86 | 6012.2023/0011186-0 | Rua Leão XIII, trecho compreendido entre Av. Casa Verde e Rua Soror Angélica. Ponto Inicial: Coordenadas -23.500266, -46.648824 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Said Saad | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 2015155.24 | 6012.2023/0011187-9 | Rua Said Saad, trecho compreendido entre Rua Índio Peri e Av. Parada Pinto. Ponto Inicial: Coordenadas -23.46431, -46.649673 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Inajar de Souza – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 7085457.96 | 6012.2023/0011188-7 | Avenida Inajar de Souza – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido), trecho compreendido entre Av. Itaberaba e Rua Prof. Henrique José de Souza. Ponto Inicial: Coordenadas -23.47413, -46.670147 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Abagiba | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 6194337 | 6012.2023/0011189-5 | Rua Abagiba, trecho compreendido entre Rua Abrahão Calux e Rua Italva. Ponto Inicial: Coordenadas -23.613507, -46.607423 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Tito Oliani | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4375733.35 | 6012.2023/0011190-9 | Rua Tito Oliani, trecho compreendido entre Rua São João Clímaco e Estrada das Lágrimas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.62493, -46.594838 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Guararema | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 3000202.78 | 6012.2023/0011191-7 | Rua Guararema, trecho compreendido entre Avenida Bosque da Saúde e Rua Dom Manuel da Ressureição. Ponto Inicial: Coordenadas -23.613509, -46.625602 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Mariana | Rua Estela | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 2190689.81 | 6012.2023/0011192-5 | Rua Estela, trecho compreendido entre Rua José Antônio Coelho e Rua Domingos de Morais. Ponto Inicial: Coordenadas -23.58139, -46.649385 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Mariana | R. Francisco Cruz | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1671548.64 | 6012.2023/0011193-3 | R. Francisco Cruz, trecho compreendido entre Praça Monteiro dos Santos e R. Domingos de Morais. Ponto Inicial: Coordenadas -23.589223, -46.629194 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Mariana | Rua Afonso de Freitas | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 1979671.31 | 6012.2023/0011194-1 | Rua Afonso de Freitas, trecho compreendido entre Rua Doutor Fláquer e Avenida Bernardino de Campos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.577408, -46.649535 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Jabaquara | Acesso Avenida Doutor Hugo Beolchi | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 828454.98 | 6012.2023/0011195-0 | Acesso Avenida Doutor Hugo Beolchi, trecho compreendido entre Rua Arnoldo Baldoino Welter e Rua Itatiaia. Ponto Inicial: Coordenadas -23.63007, -46.641211 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Jabaquara | Av. Doutor Hugo Beolchi – Trecho l – (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 3838420.13 | 6012.2023/0011196-8 | Av. Doutor Hugo Beolchi – Trecho l – (Ambos os sentidos), trecho compreendido entre Rua Arnoldo Baldoino Welter e Rua Guatapará. Ponto Inicial: Coordenadas -23.629919, -46.641424 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaquera | Rua José Oiticica Filho | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4858871.01 | 6012.2023/0011197-6 | Rua José Oiticica Filho, trecho compreendido entre Rua Antônio Moura Andrade e Rua Reriutaba. Ponto Inicial: Coordenadas -23.532133, -46.443135 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Santo Amaro | Av Professor Vicente Rao – Trecho lll (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 10158416.83 | 6012.2023/0011198-4 | Av Professor Vicente Rao – Trecho lll (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Rua da Prata e Av. Washington Luis. Ponto Inicial: Coordenadas -23.629613, -46.684853 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Lapa | Av. Pompéia | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 11940709.9 | 6012.2023/0011199-2 | Av. Pompéia, trecho compreendido entre Rua Heitor Penteado e Av. Francisco Matarazzo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.545868, -46.691457 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | M'Boi Mirim | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9763331.48 | 6012.2023/0011200-0 | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho II, trecho compreendido entre Av. das Belezas e Estrada do Campo Limpo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.640318, -46.746631 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9763331.48 | 6012.2023/0011200-0 | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Giovanni Gronchi e Av. das Belezas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.64058, -46.737012 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Butantã | Avenida Caxingui (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 3146276.21 | 6012.2023/0011201-8 | Avenida Caxingui (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Avenida Vital Brasil e Avenida Eliseu de Almeida. Ponto Inicial: Coordenadas -23.569552, -46.714121 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaim Paulista | Rua Pedro Meira | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 4218569.44 | 6012.2023/0011202-6 | Rua Pedro Meira, trecho compreendido entre Rua Jaguar e Av. Flamingo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.502421, -46.422542 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Miguel Paulista | Rua Cândida de Carvalho | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2198625.8 | 6012.2023/0011203-4 | Rua Cândida de Carvalho, trecho compreendido entre Rua João Vieira e Avenida Nordestina. Ponto Inicial: Coordenadas -23.511573, -46.442959 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho III | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 20104414.92 | 6012.2023/0011204-2 | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho III , trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Estrada de Itapecerica. Ponto Inicial: Coordenadas -23.648503, -46.758281 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sé | Rua Leopoldo Miguez | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2539774.93 | 6012.2023/0011205-0 | Rua Leopoldo Miguez, trecho compreendido entre Rua Teixeira Leite e Avenida do Estado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.557129, -46.628526 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pinheiros | Avenida Brasil (Ida e volta) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 18131992.58 | 6012.2023/0011206-9 | Avenida Brasil (Ida e volta), trecho compreendido entre Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Avenida Rebouças. Ponto Inicial: Coordenadas -23.57918, -46.661723 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaquera | Av. David Domingues Ferreira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 6107019.07 | 6012.2023/0011207-7 | Av. David Domingues Ferreira, trecho compreendido entre Av. José Pinheiro Borges e Rua João Câmara. Ponto Inicial: Coordenadas -23.536893, -46.455219 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Lapa | R. Andries Both (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1213371.88 | 6012.2023/0011211-5 | R. Andries Both (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso), trecho compreendido entre Complexo Viário Heróis de 1932 (Cebolão) e Viaduto da CPTM. Ponto Inicial: Coordenadas -23.526932043566, -46.751979974202 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Juvelina Ferreira de Assis | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 868722.4 | 6012.2023/0011230-1 | Rua Juvelina Ferreira de Assis, trecho compreendido entre Rua Coronel Amaro Sobrinho e Rua Cururipe. Ponto Inicial: Coordenadas -23.555538, -46.52284 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Evangelina de Assis | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 633789.4 | 6012.2023/0011232-8 | Rua Evangelina de Assis, trecho compreendido entre Av. Dezenove de Janeiro e Rua Juvelina Ferreira de Assis. Ponto Inicial: Coordenadas -23.558101, -46.522225 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Capela do Socorro | Av. Arestóteles Costa Pinto | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  | 6854126.48 | 6012.2023/0011236-0 | Av. Arestóteles Costa Pinto, trecho compreendido entre Av. Manuel Alves Soares e Av. Joaquim Napoleão Machado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.727684, -46.682983 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Capela do Socorro | Av. Carlos Alberto Bastos Machado | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 12264707.8 | 6012.2023/0011237-9 | Av. Carlos Alberto Bastos Machado, trecho compreendido entre Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos e Av. Paulo Guilguer Reimberg. Ponto Inicial: Coordenadas -23.763521, -46.696073 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Cidade Ademar | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) – Trecho II | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 654894.69 | 6012.2023/0011238-7 | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) – Trecho II, trecho compreendido entre Passagem sobre córrego Pedreiras (Divisa com Subprefeitura de Santo Amaro) e Avenida Nossa Senhora do Sabará. Ponto Inicial: Coordenadas -23.695047, -46.678781 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Santo Amaro | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) - Trecho I | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 9022483.69 | 6012.2023/0011239-5 | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Interlagos e Passagem sobre Córrego Pedreiras (Divisa com Subprefeitura de Cidade Ademar). Ponto Inicial: Coordenadas -23.684252, -46.691642 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Santo Amaro | Av. Vereador José Diniz (Expressa) – Trecho I – Ida e Volta | Requalificação | Concluído |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 4748677.11 | 6012.2023/0011240-9 | Av. Vereador José Diniz (Expressa) – Trecho I – Ida e Volta, trecho compreendido entre Avenida Adolfo Pinheiro e Viaduto Vereador José Diniz. Ponto Inicial: Coordenadas -23.641602, -46.698203 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Mooca | Av. Paes de Barros - Ambos os Sentidos (Inclui Faixas de Ônibus) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 16443343.99 | 6012.2023/0011243-3 | Av. Paes de Barros - Ambos os Sentidos (Inclui Faixas de Ônibus), trecho compreendido entre Rua da Mooca e Rua Chamantá. Ponto Inicial: Coordenadas -23.555522, -46.600038 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Prudente | Rua Costa Barros | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8727210.55 | 6012.2023/0011257-3 | Rua Costa Barros, trecho compreendido entre Rua Doutor Vicente Giacaglini e Córrego do Oratório. Ponto Inicial: Coordenadas -23.597344, -46.565253 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Freguesia/Brasilândia | R. Parapuã | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8489809.57 | 6012.2023/0011262-0 | R. Parapuã, trecho compreendido entre Av. Itaberaba e R. Eurídice Bueno. Ponto Inicial: Coordenadas -23.484484, -46.69134 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Deputado Emílio Carlos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 7474422.34 | 6012.2023/0011264-6 | Avenida Deputado Emílio Carlos, trecho compreendido entre Rua Edson Andrade Silva e Rua Cecília Maierovitch. Ponto Inicial: Coordenadas -23.477747, -46.671452 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Parada Pinto | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 14204262.82 | 6012.2023/0011265-4 | Av. Parada Pinto, trecho compreendido entre Av. Imirim e Rua Almir Rodrigues. Ponto Inicial: Coordenadas -23.474149, -46.667533 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Mooca | Vd. Alcântara Machado - Sentido Centro - Rampa Descendente | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 155579.4 | 6012.2023/0011268-9 | Vd. Alcântara Machado - Sentido Centro - Rampa Descendente, trecho compreendido entre Vd. Alcântara Machado e Av. Alcântara Machado - Pista Inferior. Ponto Inicial: Coordenadas -23.552242, -46.625388 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Av. Miguel Estefano – Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 13165564.38 | 6012.2023/0011274-3 | Av. Miguel Estefano – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Curió e Av. Professor Abraão de Morais. Ponto Inicial: Coordenadas -23.657578, -46.617184 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Manoel Carneiro Silva | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 1709499.09 | 6012.2023/0011275-1 | Rua Manoel Carneiro Silva, trecho compreendido entre Rua Arthur Thiré e Avenida Bosque da Saúde. Ponto Inicial: Coordenadas -23.615013, -46.623062 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Penha | Rua Doutor Luiz Ayres (Radial Leste) – Ambos os Sentidos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 15337296.84 | 6012.2023/0011284-0 | Rua Doutor Luiz Ayres (Radial Leste) – Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Antônio Estêvão de Carvalho e Divisa com Subprefeitura de Itaquera. Ponto Inicial: Coordenadas -23.531727, -46.501283 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Jabaquara | Rua Jorge Duprat Figueiredo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 2890398.29 | 6012.2023/0011285-9 | Rua Jorge Duprat Figueiredo, trecho compreendido entre Av. Santa Catarina e Av. Túlio Teodoro de Campos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.646979, -46.662891 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Viela | Não | Campo Limpo | Rua Bernardo Correia Leitão, ao lado do nº 119 - Parque Regina | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 295402.05 | 6012.2023/0011366-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Viela | Não | Campo Limpo | Rua Padre Justino, ao lado do nº 664 - Parque Regina | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 230596.52 | 6012.2023/0011371-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação de Viela | Não | Campo Limpo | Rua Zacarias Dias Cortes, ao lado do nº 720 - Parque Regina | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 453613.97 | 6012.2023/0011373-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Cidade Tiradentes | Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8102374.46 | 6012.2023/0011490-8 | Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré, trecho compreendido entre Rua Inácio Monteiro e Rua Inácio Monteiro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.564054, -46.408589 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Guaianases | Estrada do Lajeado Velho | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8855416.28 | 6012.2023/0011491-6 | Estrada do Lajeado Velho, trecho compreendido entre Rua Capitão Pucci e Estrada do Bandeirante (Divisa com município de Ferraz de Vasconcelos). Ponto Inicial: Coordenadas -23.534413, -46.393908 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Mateus | Estrada dos Fidélis | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 3233073.94 | 6012.2023/0011492-4 | Estrada dos Fidélis, trecho compreendido entre Avenida Bento Guelfi e Rua do Carvalho Brasileiro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.616011, -46.423026 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Mateus | Rua Sertão dos Mapaxós | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1432581.45 | 6012.2023/0011609-9 | Rua Sertão dos Mapaxós, trecho compreendido entre Rua Professor Pedro Antônio Pimentel e Rua Lucas Fildes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.599396, -46.4377 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Mateus | R. Professor Pedro Antônio Pimentel | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 2426694.69 | 6012.2023/0011610-2 | R. Professor Pedro Antônio Pimentel, trecho compreendido entre Av. Ragueb Chohfi e R. Anecy Rocha. Ponto Inicial: Coordenadas -23.596111, -46.436499 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Mateus | Rua Anecy Rocha | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 6502131.7 | 6012.2023/0011611-0 | Rua Anecy Rocha, trecho compreendido entre Rua Professor Pedro Antônio Pimentel e Rua do Ensino. Ponto Inicial: Coordenadas -23.600915, -46.438436 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 567303.95 | 6012.2023/0011741-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Sé | Av. Rio Branco - trecho 2 - esquinas | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 1031062.3 | 6012.2023/0011878-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Sé | Rua dos Andradas | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 1210359.08 | 6012.2023/0011879-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Penha | Av. Doutor. Salomão Vasconcelos | Requalificação | Concluído |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 3922923.19 | 6012.2023/0011893-8 | Av. Doutor. Salomão Vasconcelos, trecho compreendido entre Av. Cangaíba e Av. Doutor Assis Ribeiro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.50585, -46.522332 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Guaianases | Parque Linear situado à Av. Ribeirão Itaquera | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 18691682.99 | 6012.2023/0012141-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Campo Limpo | Córrego Canabarro | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 0 | 6012.2023/0012255-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Cidade Tiradentes | Córrego no Jardim Vitória | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 3569254.78 | 6012.2023/0012256-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Tabatinguera | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 16559161.6 | 6012.2023/0012257-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Pavimentação | Não | São Mateus | Morumbizinho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 8771663.28 | 6012.2023/0012278-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/ Requalificação | Não | Sé | Camping - Rua da Figueira, alt. do nº 175 | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 0 | 6012.2023/0012452-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Capela do Socorro | Córrego situado à Av. Ogum | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 0 | 6012.2023/0012470-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Passeio | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Parada Pinto | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 301946.29 | 6012.2023/0013019-9 | Entre nº 2231 e nº 2258 esquina da Rua Vaud (Drogaria São Paulo) Rua Vaud nº 2262 (Hiper Center Andorinha) e Rua Tavannes Rua Tavannes e Rua Conselheiro Moreira de Barros | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Pavimentação | Sim | Cidade Tiradentes | Pavimentação no Jd. Vitória | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 29662585.29 | 6012.2023/0013162-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Avenida Praça do Monumento | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Avenida Dr. Ricardo Jafet até Avenida Dom Pedro l (VALOR - MÉDIA) | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Rua dos Sorocabanos | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Bom Pastor até Avenida Praça do Monumento | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Rua dos Patriotas (Ímpar) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Bom Pastor até Avenida Nazaré | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Rua dos Patriotas (par) | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Bom Pastor até Avenida Nazaré | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Avenida Praça do Monumento | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua dos Patriotas (Ímpar) até Avenida Dr. Ricardo Jafet | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Xavier Curado até Rua Oliveira Alves | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Avenida Praça do Monumento | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua dos Sorocabanos até Avenida Dr. Ricardo Jafet | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Rua Bom Pastor | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua dos Sorocabanos até Rua das Constituintes | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Ipiranga | Rua Padre Marchetti | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Avenida Nazaré até Rua Xavier de Almeida | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Anhanduzinho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 14798063.69 | 6012.2023/0013522-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Contenção/Drenagem | Não | Itaquera | Córrego Pintadinho | Obra nova/Implantação | Em andamento |  |  |  |  | 0 | 6012.2023/0014386-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Langanes, 55 a 63 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 362213.18 | 6012.2023/0014459-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Antonio Ambuba, 60 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 509187.63 | 6012.2023/0014463-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Antonio Ambuba, ao lado do nº 110 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 494114.85 | 6012.2023/0014464-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Pedro Jacome Vieira, 81 (antigo Berco Udler) | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 287043.72 | 6012.2023/0014465-3 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Brás Albanese, 822 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 518015.29 | 6012.2023/0014468-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Francisco Barriga de Souza, 309 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 320958.08 | 6012.2023/0014477-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Francisco da Cruz Mellão, ao lado do nº 103 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 507036.65 | 6012.2023/0014478-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Francisco Pinto Miguel, 523 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 482486.75 | 6012.2023/0014480-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Ivanir Fernandes, 37 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 469714.83 | 6012.2023/0014482-3 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Jadir Cistódio Mendonça, ao lado do n º 163 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 1306592.07 | 6012.2023/0014484-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Jaslo, em frente ao nº 73 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 214139.41 | 6012.2023/0014486-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Langanes, 227 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 512261.07 | 6012.2023/0014487-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Luiz Gonzaga Freire, 26 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 438760.99 | 6012.2023/0014489-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Majer Kucinski, 132 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 411654.58 | 6012.2023/0014490-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Malamir, 97 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 380771.38 | 6012.2023/0014491-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Marcio Akira Miura, ao lado do nº 150 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 303777.19 | 6012.2023/0014493-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Masatake Matsumoto, 182 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 464477.99 | 6012.2023/0014495-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Mieres, próx nº 50 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 431516.01 | 6012.2023/0014496-3 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Ojinaga, em frente ao nº 80 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 387792.24 | 6012.2023/0014498-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras); Valor de empenho verificado no SOF, pelo processo SEI. Processo com documentos restritos. Verificar com o ponto focal "situação" (H).
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Oscar Campiglia, ao lado do nº 450 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 601344.01 | 6012.2023/0014499-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Profª Nina Stocco, ao lado do nº 1247 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 490484.36 | 6012.2023/0014504-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Passeio | Sim | Pinheiros | Av. Eng. Luiz Carlos Berrini | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 134691.26 | 6012.2023/0014506-4 | Rua José Otaviano Soares até Av. Padre Antonio José dos Santo - Quadra 451/ Setor 085 Rua Fumas até Av. Padre Antonio José dos Santos Quadra 454/ Setor 085 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Profª Nina Stocco, ao lado do nº 1476 | Requalificação | Em andamento |  |  |  |  | 321281.55 | 6012.2023/0014507-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Previsão de Término?
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Parelheiros | Rua André Gonçalves Figueira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 925068.22 | 6012.2023/0014666-4 | Rua André Gonçalves Figueira, trecho compreendido entre Rua Balneário São José e Rua Duarte Antônio Mourão. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7701895435916, -46.7260050996754 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Gervásio Leite Rebelo - Trecho I e II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3699201.06 | 6012.2023/0014672-9 | Rua Gervásio Leite Rebelo - Trecho I e II, trecho compreendido entre Rua Ministro Lins de Barros / Rua Gervásio Leite Rebelo, nº 1000 e Rua Gervásio Leite Rebelo, nº 721 / Rua Taquaraçu de Minas . Ponto Inicial: Coordenadas -23.45821017, -46.66777545 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Jabaquara | Av. Pedro Severino Júnior | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1636643.94 | 6012.2023/0014674-5 | Av. Pedro Severino Júnior, trecho compreendido entre Av. Doutor Hugo Beolchi e Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira. Ponto Inicial: Coordenadas -23.630268065, -46.641552992 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Lapa | Av. Pompeia | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 429384.48 | 6012.2023/0014731-8 | Rua Tavares Bastos até Rua Guiará - Quadra 041/ Setor 012 Rua Tavares Bastos até Av. Professor Afonso - Quadra 044/ Setor 012 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Elisio Teixeira Leite | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 202673.62 | 6012.2023/0014739-3 | • Av. Elisio Teixeira Leite- Rua Estancia Velha até Rua Baltazar de Campos Quadra 029/ Setor 126 • Av. Elisio Teixeira Leite- Rua Ilha da Juventude até Rua João Amado Coutinho Quadra 041 / Setor 215 • Av. Elisio Teixeira Leite- Av. Elisio Teixeira Leite até Rua João Amado Coutinho Quadra 001 / Setor 215 • Av. Elisio Teixeira Leite -Rua Baltazar de Campos até Rua Aurora do Norte Quadra 028 / Setor 126 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 54200481.05 | 6012.2023/0014750-4 | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Professor Vicente Rao e Av. dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6442474, -46.67263242 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Feiz Zarzur - Ida (Inclui Alças de Retorno) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2454114.75 | 6012.2023/0014757-1 | Rua Comendador Feiz Zarzur - Ida (Inclui Alças de Retorno), trecho compreendido entre Avenida Miguel de Castro e Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4819196749, -46.71786817931 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho I (Inclui alças de retorno) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2454114.75 | 6012.2023/0014757-1 | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho I (Inclui alças de retorno), trecho compreendido entre Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Rua Silvino de Godoy. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4721535082568, -46.7250267831652 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2454114.75 | 6012.2023/0014757-1 | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho II, trecho compreendido entre Rua Silvino de Godoy e Avenida Miguel de Castro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4778193818528, -46.7209177447964 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sapopemba | Av. Casa Grande | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3685296.36 | 6012.2023/0014762-8 | Av. Casa Grande, trecho compreendido entre Av. do Oratório e Av. Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Ponto Inicial: Coordenadas -23.60626633, -46.52192459 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Penha | Rua Itinguçu | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 620292.74 | 6012.2023/0014794-6 | entre as Ruas São Serapião e Rua São Severo (Quadras 142, 143, 187, 147, 154 e 153) | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Perus | Rua Embaixador Alexandre Conty | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3437584.43 | 6012.2023/0014921-3 | Rua Embaixador Alexandre Conty, trecho compreendido entre Rua Júlio Maciel e Estrada São Paulo Jundiaí. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4096268692608, -46.7514572678753 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Perus | Rua Canhoba | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3657205.87 | 6012.2023/0014922-1 | Rua Canhoba, trecho compreendido entre Av. Fiorelli Peccicacco e Rua Elísio Fonseca. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4050181107294, -46.7363491416355 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Parelheiros | Rua Gaspar Leme | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 954238.46 | 6012.2023/0014930-2 | Rua Gaspar Leme, trecho compreendido entre Rua André Gonçalves Figueira e Fim da Via. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7700701823808, -46.7249376499125 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Parelheiros | Av. Matilde de Lutis Barbosa | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2382067.55 | 6012.2023/0014931-0 | Av. Matilde de Lutis Barbosa, trecho compreendido entre Av. Professor Hermann Von Lhering e Rua das Congadas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7636818990409, -46.7504992058972 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | M'Boi Mirim | Rua Manuel de Azevedo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1769741.16 | 6012.2023/0014932-9 | Rua Manuel de Azevedo, trecho compreendido entre Rua Os Irmãos Leme e Rua Macieira do Sul. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7048965132512, -46.7860528072491 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Butantã | Acesso Direita à Av. Marginal do Rio Pinheiros (Pista Local) – Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 292239.8 | 6012.2023/0014934-5 | Acesso Direita à Av. Marginal do Rio Pinheiros (Pista Local) – Trecho I, trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Ac. Esquerda à Av. Marginal do Rio Pinheiros (Pista Local). Ponto Inicial: Coordenadas -23.6179491480223, -46.7018589239352 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Coronel Silvério Magalhães | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1806167.94 | 6012.2023/0014944-2 | Rua Coronel Silvério Magalhães, trecho compreendido entre Rua Rosa de Morais e Rua Doutor Mario Setzer. Ponto Inicial: Coordenadas -23.630052686757, -46.6258829400483 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Rosa de Morais | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2170692.08 | 6012.2023/0014946-9 | Rua Rosa de Morais, trecho compreendido entre Rua Dona Amélia Rufina e Rua Coronel Silvério Magalhães. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6355622, -46.62504381 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Freguesia/Brasilândia | Rua Bonifacio | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 147262.21 | 6012.2023/0015058-0 | • Rua Bonifacio- Rua Estevão Furquim até Rua Mario Pancini Quadra 013 / Setor 076 • Rua Bonifacio Rua Matheus de Leão até Av. Miguel Conejo Quadra 073 / Setor 076 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Sapopemba | Av. Tenente Lauro Sodré | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 4540932.99 | 6012.2023/0015396-2 | Av. Tenente Lauro Sodré, trecho compreendido entre Av. Sapopemba e Passagem sobre Córrego do Oratório (Divisa com Município de Mauá). Ponto Inicial: Coordenadas -23.61056687, -46.48595698 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Campo Limpo | Rua Nelson Gama de Oliveira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3595209.14 | 6012.2023/0015580-9 | Rua Nelson Gama de Oliveira, trecho compreendido entre Rua José da Silva Ribeiro e Rua Aureliano Guimarães. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6277497608267, -46.7441707022735 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Campo Limpo | Rua Jandiatuba | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2487991.71 | 6012.2023/0015582-5 | Rua Jandiatuba, trecho compreendido entre Avenida Giovanni Gronchi e Rua Nelson Gama de Oliveira. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6282816926792, -46.7359603367835 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pinheiros | Av. Santo Amaro - Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 9431011.97 | 6012.2023/0015583-3 | Av. Santo Amaro - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Jornalista Roberto Marinho e Av. dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6088028182245, -46.6766868006755 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pinheiros | Av. Santo Amaro – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 6974812.1 | 6012.2023/0015584-1 | Av. Santo Amaro – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Jornalista Roberto Marinho e Av. Roque Petroni Junior. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6195862337704, -46.682674709504 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Itaim Paulista | Rua Manuel Bueno da Fonseca | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 0 | 6012.2023/0015611-2 | De Av. Marechal Tito até Rua Damião de Sousa Pereira De Rua Damião de Sousa Pereira até Rua Lucas de Camargo Ortiz De Rua Lucas de Camargo Ortiz até Rua Tapuirana De Rua Tapuirana até Rua Antônio Pinto de Ferreira Filho De Rua Antônio Pinto de Ferreira Filho até Rua Paulo Martins Garro De Rua Paulo Martins Garro até Rua Damião Cosme Faria | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | São Miguel Paulista | Av. Doutor Custódio de Lima | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2580043.79 | 6012.2023/0015621-0 | Av. Doutor Custódio de Lima, trecho compreendido entre Av. São Miguel e Rua Engenheiro José Cruz de Oliveira. Ponto Inicial: Coordenadas -23.498290135, -46.456873943 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaquera | Rua Francisco Alarico Bérgamo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 8263262.59 | 6012.2023/0015622-8 | Rua Francisco Alarico Bérgamo, trecho compreendido entre Avenida Pires do Rio e Rua das Aveleiras. Ponto Inicial: Coordenadas -23.53017085, -46.45270469 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Marginal Tietê – Pista Local (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – com acesso à Pista Expressa | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 4238940.59 | 6012.2023/0015639-2 | Marginal Tietê – Pista Local (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – com acesso à Pista Expressa, trecho compreendido entre Acesso da Pista Expressa à Pista Local (Próximo à Rua Paulo Lorenzani) e Rua Francisco Fanganielo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.517764, -46.556454 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Marg. Tietê – Pista Expressa (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 24968912.05 | 6012.2023/0015645-7 | Marg. Tietê – Pista Expressa (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Alinhamento com a Alameda 2º Sargento Andiras Nogueira de Abreu e Av. Moysés Roysen. Ponto Inicial: Coordenadas -23.523019, -46.563208 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Penha | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 17418490.2 | 6012.2023/0015650-3 | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho II, trecho compreendido entre R. Professor Miguel Russiano e Av. Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho (Gamelinha). Ponto Inicial: Coordenadas -23.53436576, -46.54492566 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte São Martinho | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2251898.69 | 6012.2023/0015655-4 | Rua Monte São Martinho, trecho compreendido entre Av. General Penha Brasil e Rua Ministro Lins de Barros. Ponto Inicial: Coordenadas -23.46142642, -46.6706167 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Antônio Pinto Vieira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3264299.91 | 6012.2023/0015656-2 | Rua Antônio Pinto Vieira, trecho compreendido entre Travessa Vicente Pelegrini e Até o final da via. Ponto Inicial: Coordenadas -23.48433151, -46.67089807 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Ipiranga | Rua Dom Bernardo Nogueira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3267765.4 | 6012.2023/0015714-3 | Rua Dom Bernardo Nogueira, trecho compreendido entre Rua Vigário Albernaz e Avenida Doutor Ricardo Jafet. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6075925, -46.61943886 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Doutor Rafael de Araújo Ribeiro | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 5671333.98 | 6012.2023/0015821-2 | Rua Doutor Rafael de Araújo Ribeiro, trecho compreendido entre Rua Benedito Emiliano e Rua Lope de Baena. Ponto Inicial: Coordenadas -23.45622483, -46.7462198 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Clavásio Alves da Silva | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 4317302.37 | 6012.2023/0015824-7 | Av. Clavásio Alves da Silva, trecho compreendido entre Av. Nossa Senhora do Ó e Av. Deputado Emilio Carlos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.50345701, -46.678511 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Almir Rodrigues | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1829373.35 | 6012.2023/0015825-5 | Rua Almir Rodrigues, trecho compreendido entre Rua Felisberto Freire e Av. Parada Pinto. Ponto Inicial: Coordenadas -23.46627706, -46.65522186 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Passeio | Sim | Cidade Ademar | Avenida Cupecê | Obra nova/Implantação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1637106.43 | 6012.2023/0015847-6 | De Rua Rubens Facchini até Rua Sassaki De Rua Sassaki até Rua Professor Pedro Matias de Oliveira De Rua Professor Pedro Matias de Oliveira até Rua Professor Paulo Mangabeira Albernaz De Rua Professora Maria Bitencourt Petit até Rua Professor Moacir Eik Alvaro De Rua Professor Moacir Eik Alvaro até Rua Professor Rodolpho de Freitas De Rua Manuel Alves de Siqueira até Av. Rodrigues Montemor De Rua Analia Maria de Jesus até Rua Manuel Alves de Siqueira De Rua Eduardo de Sá até Rua Analia Maria de Jesus De Rua Vicente Leite até Rua Eduardo de Sá De Rua Victoria Simoes até Rua Vicente Leite | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Recapeamento de vias | Sim | Itaquera | Av. Nagib Farah Maluf (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 0 | 6012.20230011208-5 | Av. Nagib Farah Maluf (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. José Pinheiro Borges e Rua Jardim Tamoio. Ponto Inicial: Coordenadas -23.534998, -46.428682 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras)
SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 57 | Não | Lapa | Praça José Henrique Aderno | Requalificação | Concluído |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 112407.94 |  |  |  | 1. Sim | 2. Não | Ajustar nome da obra (igual a outras obras). Sem processo SEI.
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Jabaquara | Não | Jabaquara | Rua Borboletas Psicodélicas, nº 35- Vila Guarani - Jabaquara | Manutenção | Em andamento | Em processo - trâmites administrativos |  |  | 3290000 | 0 | 6029202200145812 | PROCESSO 6029.2022/0014581-2 - construção unidade Jabaquara recursos próprios | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Av. dos Têxteis, 1331 - Santa Etelvina - CEP 08490-600 | Manutenção | Em andamento | Obra em andamento a partir de 16.11.22 | 2022-11-16 | 2024-05-16 | 3106352.63 | 3654880.36 | 6029202200119331 | Obra será realizada pela Subprefeitura Cidade Tiradentes - prazo 15 (QUINZE) MESES. | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, Verificar se conta na planilha da Sub Tiradentes
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Butantã | Não | Butantã | Rua Azem Abdala Azem | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-08-20 | 2022-01-28 | 1896864.41 |  | 6029.2021/0010483-9 | Processo 6029.2021/0010483-9. Thiago Marcondes Neves da Silva/ Leandro Mickuz Salgado de Vasconcellos. concluida. | 1. Sim | 2. Não | Informaram o número SEI incorreto, não informaram Valor empenhado total
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Itaquera | Não | Itaquera | RUA FERNANDEZ PALERO PALERO, 301 – CONJ. HAB.JUSCELINO KUBITSCHEK, SÃO PAOLO – SP, 08465-120 | Manutenção | Em andamento | Acionamento de ARP-SIURB | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 1096740.73 | 844354.12 | 6029.2023/0012151-6 | obra com prazo estimado de 120 dias | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Casa Verde | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Xiró, 266 – Casa Verde – CEP 02417-030 | Manutenção | Em andamento | emissão ordem de inicio 27.02.2023 | 2023-02-27 | 2024-05-23 | 1494000 | 1675315.99 | 6029202200104083 | Reforma completa da unidade. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF; Custo estimado total não considera o aditamento, que alterou o valor para R$ 1.675.315,99.
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Especializadas | Não | Sé | Prça Roosevelt | Manutenção | Em andamento | Em execução | 2023-11-27 | 2024-05-27 | 1232206 | 1232206 | 6029202300039364 | 6029.2023/0003936-4 - manutenção geral da unidade. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme nota de empenho N° 82.146/2023
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IOPE 1 | Não | Sé | Av. do Estado, n°350 - Pq. Dom Pedro | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-29 | 2022-06-23 | 1277979.35 | 1277979.35 | 6029202100073437 | Processo 6029.2021/0007343-7. William Diniz Nascimento RF:733.944.5 - SUPLAN. Andréa da Silva Vasconcelos RF: 680.436.5 - SUPLAN Flávia Vasconcelos de Lima RF: 771.307.0 - SUPLAN Edson Sília Júnior RF: 854.972.9 - SUPLAN Readequação geral / Prorrogação Prazo de 55 dias a partir de 29.04.22 (DOC. 12.05.22)- SMSU/ Licitações- Aditamento de valores + R$.237.979,35 (aguardando ligação elétrica - ENEL) | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva no Comando Operacional - C (Centro) e a Inspetoria de Ações Especializadas | Não | Sé | Av. Santos Dumont nº 767 - Bom Retiro | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-02-24 | 2022-01-30 | 1105100.95 | 1105100.95 | 6029201800016039 | Processo 6029.2018/0001603-9. Engenheiro Civil Wladimir Antonoff, RF - 881.452.0 . Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação espaço - | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Freguesia do Ó 2 | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua joão Luiz Calheiros, nº.40 - Jardim Tiro do Pombo | Manutenção | Em andamento | Ordem de inicio 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2024-04-30 | 884976.22 | 652187.47 | 6029202300070601 | Construção de muro de contenção, readequação muro externo, troca de piso pavimento inferior, readequação escoamento de água no estacionamento. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva nas Instalações da Inspetoria Regional Sé | Não | Sé | Av. do Estado nº 680 - Bom Retiro | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-03-08 | 2021-09-29 | 666075.99 | 666075.99 | 6029201800016004 | Processo 6029.2018/0001600-4 Engenheiro Civil Wladimir Antonoff, RF - 881.452.1 Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação espaço | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Divisão de Arsenal e Equipamentos - DAE | Não | Sé | Largo Nossa Senhora da Conceição, 88 - Cambuci | Manutenção | Concluído |  | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 614000 | 614000 | 6029202100184433 | Manutenção do telhado de garagem, especificamente sua estrutura. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade -Base avançada Bororé | Não | Parelheiros | EST. ITAQUAQUECETUBA, Nº 7141 - JD. SANTA TEREZA, ILHA DO BORORÉ - SP - CEP 04872-060 | Manutenção | Concluído | em execução | 2023-08-14 | 2024-03-31 | 516343.26 | 541965.63 | 6029202300070440 | Manutenção Geral do local devido a infiltrações | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade GCM - Pirituba | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Dr. Carlos Afranio da Cunha Matos, 67 - Chácara Inglesa | Manutenção | Em andamento | em execução, prorrogação de prazo de 45 dias a partir de 05.08.23. Aditado em mais 70 dias doc SEI 091029395 | 2023-04-20 | 2023-12-18 | 548193.09 | 45447.05 | 6051202200036568 | Processo licitatório tratado pela Subprefeitura PJ através do SEI 6051.2022/0003656-8. guardando trâmites da Subprefeitura local por empresa ter abandonado a obra | 1. Sim | 2. Não | Precisa alterar a data de termino da obra ou o status da obra para concluído
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Vila Olimpia | Não | Pinheiros | Rua Helion Povoa, 120 - Vl.Olimpia | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-10 | 2022-08-03 | 515000 | 541044.05 | 6029202100122306 | obra concluida em 03.08.22 - 6029.2021/0012230-6 aplicação de penalidade | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Guarapiranga | Não | Capela do Socorro | Av. Robert Kenedy, 3686 | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-09 | 2022-02-07 | 479000 | 479000 | 6029202100132085 | Processo 6029.2021/0013208-5. CAP PM Oswaldo de Andrade Filho/ 1° Tem.PM Lucas Giovanetti Sendin. Concluida. | 1. Sim | 1. Sim
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Capão Redondo | Não | Campo Limpo | Travessa Castanha do Pará, 49 - COHAB Adventista | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-08-17 | 2021-11-15 | 475652.22 | 297000 | 6029202100072880 | Processo 6029.2021/0007288-0. . Concluida. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Teotonio Vilela | Não | Capela do Socorro | Av. Senador Teotono Vilela, 7.900 | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-10 | 2022-07-25 | 461200 | 186628.33 | 6029202100115164 | Processo 6029.2021/0011516-4. 2º Ten. PM Leandro Mickuz Salgado de Vasconcellos/ 1º Ten.Thiago Marcondes Neves da Silva. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 274.571,67 valor de empenho cancelado)
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Freguesia do Ó 1 | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua joão Luiz Calheiros, nº40 - Jardim Tiro do Pombo | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-04-11 | 2022-09-07 | 410930 | 410930 | 6029202000017527 | Fiscais: Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5 e Everton Levy de Souza RF: 756.413.9 - Processo 6029.2020/0001752-7. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Pinheiros | Não | Pinheiros | Rua do Sumidouro, 520 - Pinheiros | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-10 | 2022-08-05 | 394000 | 173544.26 | 6029.2021000126654 | obra concluida em 05/08/2022 - 6029.2021/0012665-4 aplicação de penalidade | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 220.455,74 valor de empenho cancelado)
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Ipiranga | Não | Ipiranga | Rua Breno Ferraz do Amaral, 415 – Firmino Pinto – CEP 04124-020 | Manutenção | Concluído | Obra iniciada 24.905.23 (SMIT) | 2023-05-24 | 2023-08-24 | 373533.09 | 373533.09 | 6023202100006966 | Aditamento contrato gerenciado por SMIT para reforma do Descomplica Ipiranga, a unidade fica no andar superior e será reformada. | 1. Sim | 2. Não | Precisa apurar se já consta na planilha de obras de SMIT
SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Lapa | Não | Lapa | Rua Martin Tenório, nº 130 - Lapa | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-19 | 2022-02-17 | 347000 |  | 6029.202100129777 | Processo 6029.2021/0012977-7. Cap.PM Diego Ataliba Marcatti/ 1º Ten. Bruno Munhoz de Vasconcellos. Concluida. | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho não localizado no API do SOF
SMSU | Construção Box Canil GCM | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Ana Papini Guaranha, nº 60 - Vila Guilherme | Manutenção | Concluído | Contrato Aditado em 90 dias a partir de 26.06.23 | 2023-01-26 | 2023-09-24 | 299600 | 374323.97 | 6029.202200121603 | Readequação box do Canil da GCM. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho informado conforme API do SOF
SMSU | Obra Manuntenção Predial prédio IV Centenario - utiliação para arquivo DRH e Equipe de COMDEC 1 | Não | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário, 1.451 – Vila Uberabinha – São Paulo – SP | Requalificação | Concluído |  | 2023-01-16 | 2023-12-24 | 204400 | 204400 | 6029202100116560 | Processo 6029.2021/0011656-0 - Readequação do prédio (R$.R$ 209.987,97) aguardando solicitação de aditamenteo devido a problemas com estrutura do telhado. Obra suspensa Obra suspensa necessidade de DL para a manutenção do telhado | 1. Sim | 2. Não
SMSU | Obra de Construção de Unidade - IOPE | Não | Sé | Av. do Estado, n°.3350 - Pq. Dom Pedro | Ampliação | Estudos Preliminares | Em processo - processo encamindo para SIURB para elaboração |  |  | 193482 | 193482 | 6029.202200116162 | Construção de vestiário. Processo 6029.2022/0011616-2 (encaminhado para SPOBRAS para elaboração de proposta comercial). | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IOPE 2 | Não | Sé | Av. do Estado, n°.3350 - Pq. Dom Pedro | Manutenção | Concluído | em execução | 2023-03-03 | 2023-08-28 | 189999 | 189999 | 6029202200128322 | Construção Muro. | 1. Sim | 1. Sim
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Vila Prudente 2 | Não | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno, nº 61 - Jardim Tereza | Manutenção | Concluído | obras iniciadas em 16.01.2023 | 2023-01-16 | 2023-04-14 | 132998.5 |  | 6029.20220000125218 | Processo 6029.2022/000012521-8- obra iniciada | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho não localizado no API do SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da ID-50 Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Darwin nº161 - Santo Amaro | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-24 | 2022-01-23 | 120000 | 113943.76 | 6053.202100040068 | Processo 6053.2021/0004006-8 - obra sendo realizada pela Subprefeitura Santo Amaro através de emenda parlamentar.. Fiscais da Subprefeitura Santo Amaro. Fiscais Subprefeitura Santo amaro. Readequação telhado instalação hidraulica/ processo tramitanto em SUB.SA-CAF com o replanilhamento dos custos em virtude de adequações do serviço | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 3.310,04 valor de empenho cancelado)
SMSU | Obra de Correção eletrica Academia de Formação em Segurança Urbana - Predio Givanildo da Silva | Não | Mooca | Av. Ariston Azevedo, 64 - Belenzinho - CEP: 03021-020 | Requalificação | Concluído | Em processo - emissão de Ordem de inicio 17.11.22 | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 93490.68 | 93490.68 | 6029.202200100088 | Processo 6029.2022/0010008-8 - Readequação da ligação elétrica do Predio Givanildo da silva | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Manutenção elétrica nas instalações da Inspetoria de São Mateus | Não | São Mateus | Praça Tanque de Zuneca nª 31 - Jd.Roseli | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-11-22 | 2022-02-10 | 93471.98 | 93471.98 | 6029202100132905 | Processo 6029.2021/0013290-5. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento RF:733.944.5 - SUPLAN Engenheiro Wladimir Antonoff RF:881.452.0 - DPO. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9 SUPLAN Edson Sília Júnior RF: 854.972.9 - SUPLAN Readequação instalações elétrica | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra Manutenção Inspetoria M'Boi Mirim | Não | M'Boi Mirim | Rua Nova do Tuparoquera, 2.220 - Jardim São Luiz | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-02-08 | 2022-09-30 | 50500 | 48905.28 | 6029202200003554 | Ainda sem ordem de início Processo 6029.2022/0000355-4 FISCAL TITULAR DO CONTRATO : DIRETOR CTLI/DPO ENG. WESLEY ULISSES ALVES - CREA -SP Nº 5070572366 - RF. 892.782.1. FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO : GCM - SUBINSPETOR HUGO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - RF. 576.860.8. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 1.594,72 valor de empenho cancelado)
SMSU | Obra Manuntenção Predial prédio IV Centenario - utiliação para arquivo DRH e Equipe de COMDEC 2 | Não | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário, 1.451 – Vila Uberabinha – São Paulo – SP | Manutenção | Em andamento | Valor com nota de Empenho, assinaturado contrato em 04.07.2023 | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 49500 | 49500 | 6029202300091854 | Manutenção do telhado. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Santana | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Herois da FEB, s/nº - Santana | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 33000 | 32000 | 6029202100162260 | Processo 6029.2021/0016226-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Flávia Vasconcelos de Lima - RF: 771.307-0 . Readequação geral (azulejos, PVC e eletrica). | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Regional Campo Limpo | Não | Campo Limpo | Rua Manoel José Pereira, nº 300 - Jardim Gismar | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 21.01.22 | 11.03.22 | 32300 | 29441.64 | 6029202100162081 | Fiscais : Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. eFlávia Vasconcelos de Lima - RF: 771.307-0 - Processo 6029.2021/0016208-1 - Readequação entrada de enegia/ adequação vestiário feminino - Falta ligação do quadro de energia. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 2.858,36 valor de empenho cancelado)
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IRDAM Represas | Não | Capela do Socorro | Av. Atlântica, nº 5.048 - Interlagos | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2021-12-30 | 2022-03-01 | 32300 | 32300 | 6029202100164831 | Processo 6029.2021/0016483-1. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Concluído. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - COP- N - Norte | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Herois da FEB, s/nº - Santana | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 32100 | 32100 | 6029202100162294 | Processo 6029.2021/0016229-4. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Reparos Gerais, azulejos, luminárias, pintura. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do extrato (doc. 096645602) do referido processo
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Jabaquara | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, nº178 - Jabaquara | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 32100 | 32100 | 6029202100162278 | Processo 6029.2021/0016227-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação banheiros. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Penha | Não | Penha | Rua Evans, nº 939 - Vila Esperaça | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 32000 | 32000 | 6029202100162308 | Processo 6029.2021/0016230-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Readequação telhado e caixa de passagem, pintura. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - ID São Mateus | Não | São Mateus | Rua Tanque do Zumga, nº31 - Jd.Rosely | Manutenção | Concluído | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-02-24 | 31000 | 32000 | 6029.2021/0016170-0 | Processo 6029.2021/0016170-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Readequação auditorio e administração. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Regional Ermelino Matarazzo | Não | Ermelino Matarazzo | Estrada Velha de Mogi das Cruzes nº 1860 - Vila rio Branco | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-15 | 29109.98 | 29109.98 | 6029202100162120 | Processo 6029.2021/0016212-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação telhado . | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - CANIL | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Ana Papini Guaranha nº 60 - Vila Guilherme | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-25 | 29000 | 29000 | 6029202100158068 | Processo 6029.2021/0015806-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação banheiros (hidraulica, eletrica). Está em andamento, o serviço não ficou com a qualidade esperada, solicitamos os reparos que faltam, não os fizeram ainda, revestimento em uma parede e ajuste em porta. Obra entregue com 41 dias de atraso. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - DEC | Não | Sé | Rua General Couto de Magalhães nº 120 - Santa Efigênia | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-25 | 29000 |  | 6029202100158157 | Processo 6029.2021/0015815-7. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Serviço concluído 100%, faltando verificar se o apontamento que o comandante da unidade fez após uma chuva forte que era redirecionar a tubulação devido ao transbordo de água no telhado da adm. Obra entregue com 41 dias de atraso | 1. Sim | 2. Não | Apurar número do processo, consta uma informação de que não se trata do SEI da obra em questão.
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IAMO | Não | Mooca | Rua João Tobias, 12 - Belenzinho | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-03-01 | 29000 | 29000 | 6029202100161743 | Processo 6029.2021/0016174-3. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação vestiário (hidraulica), obra entregue com 48 dias de atraso. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IDMAS | Não | Sé | Praça Roosevel, s/nº - Consolação | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 30.12.21 | 01.03.22 | 29000 |  | 6029202100158913 | Processo 6029.2021/0015891-3 Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação banheiros (hidraulica)reparos pintura. OBRA FINALIZADA E ENTREGUE. | 1. Sim | 2. Não | Processo SEI informado não localizado
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoia Regional Aricanduva Formosa | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº - Vila Manchester | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-03-01 | 29000 | 29000 | 6029202100162723 | Processo 6029.2021/0016272-3. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação telhado. O telhado foi executado, porém apresenta vazamentos, foi solicitado para que reparassem até eliminar o vazamento. Obra entregue com 51 dias de atraso. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Regional Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Av. dos Texteis nº 1331 - Sta. Etelvina | Manutenção | Concluído | Obra concluida | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 29000 | 29000 | 6029202100163410 | Processo 6029.2021/0016341-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação Sentinela. Obra entregue com 55 dias de atraso | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Vila Prudente 1 | Não | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno, nº 61 - Jardim Tereza | Manutenção | Concluído | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-22 | 29000 | 29000 | 6029202100161565 | Processo 6029.2021/0016156-5. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação banheiros (hidraulica, eletrica). Está com 85% executado, faltando pintura das salas. Obra entregue com atraso de 66 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF
SMSU | Obra de Correção adequação para regularização do AVCB - Academia de Formação em Segurança Urbana | Não | Mooca | Av. Ariston Azevedo, 64 - Belenzinho - CEP: 03021-020 | Requalificação |  | Proposta de punição da empresa que não cumpriu contrato | 2023-01-16 | 2023-04-16 | 9740 | 0 | 6029202200104067 | Processo 6029.2022/0010406-7 - referente a adequação para regularização do AVCB Bombeiros em atraso devido a problemas com a metragem informada anteriorment ao CB. - Empresa não cmpriu o contrato - Inexecução Total do processo | 1. Sim | 2. Não | Obra não realizada, empenho cancelado integralmente
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IDAM Cantareira | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Conchita Nº 267 – Vila Rosa – Horto Florestal – CEP: 02377-090 | Manutenção | Em andamento | Em processo - trâmites administrativos |  |  |  |  | 6029202300070636 |  | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria de Apoio Motorizado - IAMO | Não | Mooca | R. João Tobias, 12 - Belenzinho - CEP 03163-060 | Manutenção | Em andamento | Em processo - trâmites administrativos |  |  |  |  | 6029.202300066736 |  | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - M'Bo Mirim | Não | M'Boi Mirim | Rua Nova Tuparoquera, 2220 – Jardim São Luiz – CEP 05820-200 | Manutenção | Em andamento | Em processo - trâmites administrativos |  |  |  |  | 6029202200170744 |  | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Vila Prudente | Não | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno, 61 - Jardim Teresa - CEP: 03261-010 | Manutenção | Em andamento | Em processo - trâmites administrativos |  |  |  |  | 6029.202300066744 |  | 2. Não | 2. Não
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Capela do Socorro | Não | Capela do Socorro | Avenida Atlântica nº.2.450, Jardim Três Marias - CEP.: 04772-003 | Manutenção | Concluído |  | 2023-10-30 | 2024-02-29 | 394690.28 | 394690.28 | 60292023/00136270 | Obra será executada pela Subprefeitura Capela do Socorro | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho informado conforme API do SOF - Verificar se consta na planilha do MdO sub Capela do Socorro
SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Guaianazes | Não | Guaianazes |  | Manutenção | Em andamento | aguardando acionamento ARP SIURB |  |  | 1586899.53 |  | 6029.2023/0011428-5 |  | 1. Sim | 2. Não | Obra ainda não foi contratada
SMSU | Obra de manutenção Predial Preventiva e Corretiva da unidade IDMAS | Não | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-27 | 2024-05-27 | 1232206 | 1232206 | 6029.202300039364 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do Processo indicado.
SMSU | Obra de manutenção Predial Preventiva e Corretiva da unidade São Miguel Paulista | Não | São Miguel Paulista |  | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | trâmites administrativos | [6 empty] | 2. Não | 2. Não
SMSU/GCM | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria de São Miguel Paulista | Não | São Miguel |  |  | Em andamento | Em processo - trâmites administrativos
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Viaduto Bresser | Sim | Mooca | Viaduto Bresser | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-01-06 | 2023-06-19 | 660624.29 | 660624.29 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - José Maria Whitaker | Sim | Vila Mariana | Av. José Maria Whitaker | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 1099107.33 | 1099107.33 | 6020.2022/0006132-6 | Existem pendências quanto a execução das ilhas no cruzamento com a Al. Dos Auetis, já apontadas e comunicadas à empreiteira, porém não impedem a liberação da ciclovia. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - República do Líbano | Sim | Vila Mariana | Av. República do Líbano | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 354397.97 | 354397.97 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Rui Barbosa - Treze de Maio - Santo Antônio | Sim | Sé | R. Rui Barbosa | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 236057.78 | 236057.78 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Dom Pedro I | Sim | Sé | Av. Dom Pedro I | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 1015293.23 | 1015293.23 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Educador Paulo Freire | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Educador Paulo Freire | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída com pendência de sinalizaçao | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 193951.6 | 193951.6 | 6020.2022/0006132-6 | Solicitado a Habitem um corte na ilha executada. Projeto de sinalização em elaboração pelo DPM - 05/04/23. PENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - João Batista Conti | Sim | Itaquera | Av. Profº João Batista Conti | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 141302.08 | 141302.08 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Miguel Yunes | Sim | Santo Amaro | Av. Miguel Yunes | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída com pendência de ateste CET | 2022-05-01 | 2024-07-31 | 805068.56 | 805068.56 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída. PENDÊNCIA SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nagib Farah Maluf | Sim | São Miguel Paulista | Av. Nagib Farah Maluf | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 1109208.96 | 1109208.96 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Viaduto Itinguçu - Itinguçu - Continentes | Sim | Penha | Viaduto Itinguçu | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 316916.85 | 316916.85 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Jacu Pêssego | Sim | São Miguel Paulista, Itaquera | Av. Jacu Pêssego | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 98599.77 | 98599.77 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Sena Madureira - Ibirapuera - Largo Mestre de Aviz - Sagres - Quarto Centenário | Sim | Vila Mariana | Av. Sena Madureira | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 1335917.17 | 1335917.17 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Pedra Azul - Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi - Dona Avelina | Sim | Sé, Vila Mariana | Av. Eng Luís Gomes Cardim Sangirardi; R. Dona Avelina | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-05-01 | 2023-12-31 | 1012527.63 | 1012527.63 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Raimundo Pereira Magalhães - Manoel Barbosa - Cabo Adão Pereira - Miguel de Castro | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Raimundo Pereira de Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 201084.21 | 201084.21 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Praça Campo de Bagatelle | Sim | Santana/Tucuruvi | Praça Campo de Bagatelle | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-04-01 | 2024-07-31 | 667781.18 | 667781.18 | 6020.2022/0006133-4 | Tubulação da COMGÁS inviabiliza a construção da ciclovia na Av. Santos Dumont, no trecho entre Ponte das Bandeiras e Praça Campo de Bagatelle, conforme projeto. CET está elaborando novo projeto para o trecho. Trecho restante a ser executado: 250 m aproximadamente. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Dr. Abraão Ribeiro | Sim | Lapa | Av. Dr. Abraão Ribeiro | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 178754.79 | 178754.79 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Gastão Vidigal | Sim | Lapa | Av. Dr. Gastão Vidigal | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-05-01 | 2023-06-19 | 1178581.67 | 1178581.67 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte da Freguesia do Ó | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Pte. Freguesia do Ó | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. Obras iniciadas. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 256164.32 | 256164.32 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Alvarenga | Sim | Butantã | Av. Alvarenga | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 441300.6 | 441300.6 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Mutinga | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Mutinga | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 268327.74 | 268327.74 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ordem e Progresso | Sim | Lapa | Av. Ordem e Progresso | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 1742055 | 1742055 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Tiradentes - Santos Dumont | Sim | Sé | Av. Tiradentes | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-08-02 | 745362.56 | 745362.56 | 6020.2022/0006133-4 | Obra concluída. PENDÊNCIA SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Jaguaré | Sim | Lapa | Av. Jaguaré | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-05-01 | 2023-12-31 | 588647.6 | 588647.6 | 6020.2022/0006133-4 | Obra concluída. PENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte Jaguaré | Sim | Lapa | Ponte Jaguaré | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. Encaminhado Projeto para a Habitem dia 31/01/23 Obras iniciadas. | 2022-05-01 | 2024-07-31 | 1237868.77 | 1237868.77 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte Cidade Universitária | Sim | Butantã, Pinheiros | Ponte Cidade Universitária | Obra nova/Implantação | Concluído | TERMINADO | 2022-06-01 | 2023-06-19 | 1478899.27 | 1478899.27 | 6020.2022/0006133-4 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Eng. Armando Arruda Pereira - Hugo Beolchi - George Corbisier | Sim | Jabaquara | Av. Armando Arruda Pereira | Obra nova/Implantação | Concluído | Solicitada complementação de sinalização - CET em 10/01/23 | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 456919.58 | 456919.58 | 6020.2020/0005064-9 | OBRAS CIVIS CONCLUÍDAS - PENDÊNCIAS NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Carlos Caldeira Filho | Sim | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 2299421.99 | 2299421.99 | 6020.2020/0005064-9 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº6 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Radial Leste | Sim | Mooca | Radial Leste | Obra nova/Implantação | Em andamento | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. 5º TA assinado em 03/07/2023. Prazo prorrogado. Obras iniciadas em 05/09/2023 | 2023-05-09 | 2024-07-31 | 1066183.83 | 1066183.83 | 6020.2020/0005064-9 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº6 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Indianópolis | Sim | Vila Mariana | Av. Indianópolis | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 2661185.9 | 2661185.9 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Sargento Lourival Alves de Souza - Eng. Alberto de Zagottis - Octalles Marcondes Ferreira - Praça Camafeu | Sim | Santo Amaro | Av. Engº. Alberto de Zagottis | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 1222966.26 | 1222966.26 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nações Unidas 1 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 823891.49 | 823891.49 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nações Unidas 2 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 540430.6 | 540430.6 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Capitão Pacheco Chaves (Transferido de LOTE 1 - Área de Influência para LOTE 5) | Sim | Mooca | Vd. Capitão Pacheco Chaves; R. Capitão Pacheco Chaves; R. Coelho Neto | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1495861.61 | 1495861.61 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Antonio Carlos da Fonseca (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Bosque da Saúde; Pça. Brás Gonçalves; R Francisco Dias; R França Junior; Pç. Cristiano S das Neves (viela); R. Antonio Carlos da Fonseca; Av. Osvaldo Aranha; Av. Inhaiba; R. Vergueiro | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1346300.2 | 1346300.2 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Dom Macario (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Dom Macario; R. Dr Luis Augusto Pereira de Queiros; R. Dr. Nicolau Alberto Defina; R. Dom Macario; R. Divinópolis | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 762243.5 | 762243.5 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Cisplatina (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Cisplatina | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 350928.99 | 350928.99 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nossa Senhora da Saúde - Trecho I (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Divinópolis; Av. Nossa Sra. Da Saúde | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 846199.09 | 846199.09 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Nossa Senhora da Saúde - Trecho II (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | Av. Nossa Sra. Da Saúde | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 387946.22 | 387946.22 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Abraão de Morais (LOTE 1) | Sim | Ipiranga, Vila Mariana | Av. Abraão de Morais | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 2874347.22 | 2874347.22 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Viaduto Grande São Paulo (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | Rua Dom Lucas Obes; R. das Municipalidades; Viaduto Grande São Paulo; Av. Dr. Francisco Mesquita | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1449275.88 | 1449275.88 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Agostinho Gomes (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Agostinho Gomes | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 604350.2 | 604350.2 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Cipriano Barata (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Cipriano Barata | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 321726.15 | 321726.15 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Manifesto (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. do Manifesto | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 871135.43 | 871135.43 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Salvador Simões (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Santa Cruz; R. Dr. Gentil de Moura; R. Salvador Simões; R. Dona Leopoldina | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 450416.61 | 450416.61 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Bandeirantes (LOTE 1 - Área de Influência) | Sim | Ipiranga, Vila Mariana, Jabaquara | Complexo Viario Maria Maluf; Av. Afonso D'Escragnolle Taunay; Av. dos Bandeirantes | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Rotas de Acessibilidade Ipiranga, Vila Mariana/Linha Azul, Barra Funda e Marechal Deodoro, além de 200 proj. Avanço de Calçada ou construção de Ilhas de Refúgio. Projetos funcionais elaborados. Previsão de Obras para 2023. Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Obras em 2024. CONTRATOS ASSINADOS EM 26/06/2023 DIVIDIDOS EM 4 LOTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO | 2023-06-26 | 2024-07-31 | 11898554.96 | 13036305.5279 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Está em andamento pedido de aditamento de prazo. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - José dos Reis (LOTE 1 - Área de Influência) | Sim | Vila Prudente | R. Ibitirama; R. José dos Reis; R. Oliveira Gouveia | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 277179.45 | 277179.45 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Amparo (LOTE 1 - Área de Influência) | Sim | Vila Prudente | R. Amparo; R. Tomas Izzo; Pça. Pe. Lourenço Barendse | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 256885.96 | 256885.96 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Av. Salim Farah Maluf (LOTE 5) | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1099034.21 | 1099034.21 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Pte. Tatuapé (LOTE 5) | Sim | Mooca | Pte. Tatuapé | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 845410.93 | 845410.93 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Airton Pretini (LOTE 5) | Sim | Mooca, Penha | Av. Airton Pretini | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 399083.43 | 399083.43 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Astarte (LOTE 5) | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Astarte | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 707895.58 | 707895.58 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Adhemar Pereira de Barros (LOTE 5) | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Rio Das Pedras; Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros; Av. Ver. Emilio Meneghini; Pça. São João Vicenzotto; R. Antonio La Giudice | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 597078.31 | 597078.31 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Aricanduva (LOTE 5) | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa, Penha | Av. Aricanduva | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1086956.91 | 1086956.91 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Egídio Martins (LOTE 5 - Área de Influência) | Sim | Vila Prudente | Pça. Frei Leandro do Sacramento; Av. Cap. Mor Pero de Gois/Av. Egídio Martins; Av. Francisco Vieira Bueno | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1143733.6 | 1143733.6 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Carlos de Campos (LOTE 5) | Sim | Mooca | Av. Carlos de Campos | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 642383.39 | 642383.39 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Estado (LOTE 5) | Sim | Mooca, Sé | Av. do Estado | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 1949276.06 | 1949276.06 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - João Boemer (LOTE 5) | Sim | Mooca | R. João Boemer | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1158270.05 | 1158270.05 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Radial Leste (LOTE 5) | Sim | Mooca, Sé | Av. Radial Leste | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 3274155.76 | 3274155.76 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ribeiro de Lima (LOTE 5) | Sim | Mooca, Sé | R. Ribeiro de Lima | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 391253.34 | 391253.34 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Apucarana (LOTE 5) | Sim | Mooca | R. Apucarana; R. Lucilia de Queiroz; R. Eleonora Cintra | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1236849.27 | 1236849.27 | 6020.2022/0038488-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Conceição (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Conceição; Al. 2º Sarg. Geraldo Berti; Pc. Gal. Milton Tavares De Souza; R. Cabo João Fagundes Machado | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 672824.04 | 672824.04 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Av. Guilherme (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 200176.13 | 200176.13 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Maria Cândida (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme, Santana/Tucuruvi | Rua Maria Cândida | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 2130055.98 | 2130055.98 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Alberto Byington (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Mere Amedea; Av. Alberto Byington; R. Canhoneira Mearim; R. Arisugawa; Pça. Mikado | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 1638823.52 | 1638823.52 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Amaro Felicíssimo da Silveira (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Osaka; Av. Sarg. Miguel De Sousa Filho; Av. Tte. Amaro Felicissimo Da Silveira | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 918651.9 | 918651.9 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - José Maria Fernandes (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. José Maria Fernandes | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 647906.97 | 647906.97 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Roland Garros (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Roland Garros | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 644937.19 | 644937.19 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Jardim Japão (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Jardim Japão | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 700868.05 | 700868.05 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Gueixas (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Yoritomo; Av. das Gueixas | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 379636.86 | 379636.86 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Maria José Barone Fernandes (LOTE 7) | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Profª. Maria José Barone Fernandes; R. Apinaco; R. Galileu Gaia | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 2201937.41 | 2201937.41 | 6020.2022/0038490-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - José Peres Campelo (LOTE 9 - Área de Influência) | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Paula Ferreira; Av. Padre Nogueira Lopes; R. Cônego Jose Salomon; R. José Peres Campelo; Av. Otaviano Alves de Lima; R. Benedito Monteiro | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 4336627.86 | 4336627.86 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Está em andamento pedido de aditamento de prazo. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Rua Waldemar Roberto (LOTE 9) | Sim | Butantã | Rua Waldemar Roberto | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 259319.07 | 259319.07 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - R. Adherbal Stresser (LOTE 9) | Sim | Butantã | R. Adherbal Stresser | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 103727.63 | 103727.63 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - R. Gal. Asdrúbal da Cunha - Trecho 2 / R. Maj. Walter Carlson (LOTE 9) | Sim | Butantã | R. Gal. Asdrúbal da Cunha; R. Maj. Walter Carlson | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 156501.34 | 156501.34 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Santa Marina (LOTE 9) | Sim | Lapa | Av. Santa Marina | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 381121.75 | 381121.75 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - R. Camargo (LOTE 9) | Sim | Butantã | R. Camargo | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 484062.27 | 484062.27 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - R. Sapetuba (LOTE 9) | Sim | Butantã | R. Sapetuba | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 556256.38 | 556256.38 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Corifeu de Azevedo Marques (LOTE 9) | Sim | Butantã | Av. Corifeu de Azevedo Marques | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 4388552.8379 |  | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Está em andamento pedido de aditamento de prazo. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Vital Brasil (LOTE 9) | Sim | Butantã | Av. Vital Brasil | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1484154.78 | 1484154.78 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Benjamim Mansur (LOTE 9) | Sim | Butantã | Av. Benjamim Mansur; R. Martinho Claro; R. Domingos Barbieri | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1180129.26 | 1180129.26 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Forte do Leme (LOTE 10 - Área de Influência) | Sim | São Mateus | Av. Forte do Leme; R. Oberon | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1015438.9 | 1015438.9 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Av. Satélite / Cadência (LOTE 10 - Área de Influência) | Sim | São Mateus | R. Cadência; Av. Satélite; Av. Sapopemba | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1339513.79 | 1339513.79 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - André de Almeida (LOTE 10 - Área de Influência) | Sim | São Mateus | R. Andre de Almeida; Av. Mateo Bei | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 2860698.84 | 2860698.84 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Av. Luis Pires de Minas (LOTE 10 - Área de Influência) | Sim | São Mateus | Av. Luis Pires de Minas; Praça Catas Altas | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1049991.6 | 1049991.6 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Augusto Antunes / Manoel dos Santos Braga (LOTE 10 - Área de Influência) | Sim | São Miguel Paulista | Av. Augusto Antunes; Av. Manoel dos Santos Braga | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1299183.46 | 1299183.46 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Riacho dos Machados (LOTE 10 - Área de Influência) | Sim | São Mateus | Av. Engenho Novo; Av. Riacho dos Machados; Av. Min Jose Americo de Almeida | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 2783817.42 | 2783817.42 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - José Pinheiro Borges (LOTE 10) | Sim | Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases | Av. José Pinheiro Borges | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 7680133.09 | 7680133.09 | 6020.2022/0038453-2 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Está em andamento pedido de aditamento de prazo. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Potsdam (LOTE 11) | Sim | Lapa | R. Potsdam; R. Brentano | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 780195.65 | 780195.65 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Imperatriz Leopoldina (LOTE 11) | Sim | Lapa | Av. Imperatriz Leopoldina | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 46526.55 | 46526.55 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Guaipá (LOTE 11) | Sim | Lapa | R. Guaipá | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 818669.31 | 818669.31 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Major Paladino (LOTE 11) | Sim | Lapa | Rua Major Paladino | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 339389.53 | 339389.53 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Queiroz Filho (LOTE 11) | Sim | Lapa, Pinheiros | Av. Queiroz Filho | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1394928.03 | 1394928.03 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Viaduto da Lapa (LOTE 11) | Sim | Lapa | Viaduto Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa) | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 841787.74 | 841787.74 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte do Piqueri / Av. Ermano Marchetti (LOTE 11) | Sim | Lapa | Ponte do Piqueri; Av. Ermano Marchetti | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 2682368.11 | 2682368.11 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Dronsfield (LOTE 11) | Sim | Lapa | Gago Coutinho; D. João V; John Harrison; R. Dronsfield; Martim Tenório; Cicncinato Pamponet | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1256560.15 | 1256560.15 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Gastão Vidigal - Mergenthaler (LOTE 11) | Sim | Lapa | R. Dr. Gastão Vidigal | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 143539.36 | 143539.36 | 6020.2022/0038566-0 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Virgília Rodrigues Alves C. Pinto (LOTE 12) | Sim | Santana/Tucuruvi | R. Sena; Av. Prof. Virgilia; R. Alves C. Pinto; R. Alcino Bueno de Assis; R. Padre Leopoldo Brentano; R. Luiz Augusto de Oliveira | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 742444.97 | 742444.97 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Santa Inês (LOTE 12) | Sim | Santana/Tucuruvi | R. Voluntarios da Pátria; Av. Santa Inês | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1716055.35 | 1716055.35 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Maria Amália Lopes de Azevedo (LOTE 12 - Área de Influência) | Sim | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé | R. Mamud Rahd; R. Maria Amália Lopes de Azevedo | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 4279219.68 | 4279219.68 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Está em andamento pedido de aditamento de prazo. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Antonio Cesar Neto (LOTE 12 - Área de Influência) | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 386071.38 | 386071.38 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Benjamin Pereira (LOTE 12 - Área de Influência) | Sim | Jaçanã/Tremembé | R. Benjamin Pereira; R. Manuel Gaya; Av. Luís Stamatis | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 1948242.33 | 1948242.33 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Manuel Gaya (LOTE 12) | Sim | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé | R. Manuel Gaya | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1139708.03 | 1139708.03 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Antônio Maria de Laet (LOTE 12) | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Luiz Dumont Vilares; Av. Dr. Antonio Maria de Laet | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordens de Início de Serviço / Projeto - Aditamento de Prazo emitidas em 20/06/2023. Alguns projetos já foram encaminhados para aprovação. Prazo final: 13-14 meses. | 2023-06-20 | 2024-07-31 | 3106310.02 | 3106310.02 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Av. Capitão José Parada Gonçalves (LOTE 12) | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Irmão João Creffi; Rua Cadete Ruytemberg Rocha; Rua Soldado Advíncola; Av. Capitão José Parada Gonçalves | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 453386.39 | 453386.39 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Duarte de Azevedo (LOTE 12) | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Duarte de Azevedo | Obra nova/Implantação | Em andamento | Foram celebrados os Acordos de Cooperação SMT-COHAB relativos à projetos de PPPs Habitacionais. Contratadas da COHAB elaborarão os projetos executivos das estruturas cicloviárias e iniciarão as obras na sequência. | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 504862.58 | 504862.58 | 6020.2022/0038571-7 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Manutenção e Conservação do Sistema Cicloviário | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, Ipiranga, Vila Prudente, Ermelino Matarazzo, Itaquera, São Mateus, São Miguel Paulista, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Campo Limpo, Capela do Socorro, Santo Amaro, Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia/Brasilândia, Santo Amaro, Butantã, Lapa, Mooca, Pinheiros, Santana/Tucuruvi, Sé, Vila Mariana | Definido por demanda | Manutenção | Em andamento | Pregão realizado. Licitação homologada. Encaminhado para emissão de NR.Contrato assinado. Obras em andamento. | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 105699035.97 | 105699035.97 | 6020.2021/0044061-9 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Processo licitatório concluso. Contrato assinado - válido por 1ano prorrogável por igual período. Obras em andamento. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Obras de melhoria do sistema viário e/ou da sinalização viária no Ponto Crítico da Rua Costa Barros | Não | Vila Prudente | Rua Costa Barros, Vila Alpina | Obra nova/Implantação | Concluído | Intervenção concluída | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 22574.46 | 22574.46 | 6020.2021.0011180-1 | Projeto desenvolvido por meio dos procedimentos previstos na Portaria SMT nº 131 de 2020, que define os fluxos de procedimentos para as demandas oriundas de Relatórios de Análise de Risco de Acidentes de Trânsito emitidos pelas Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros decorrente da obrigação de certificação de Sistema de Gestão da Segurança Viária, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 39.001 e instiui o Grupo de Análise da ISO 39.001. Assim sendo, as obras serão realizadas com as dotações orçamentárias da própria CET e ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término. Aguardando retorno CET sobre valores estimados totais para projeto e obra. | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Obras de melhoria do sistema viário e/ou da sinalização viária no Ponto Crítico da Rua Tomazzo Ferrara | Não | Itaquera | Rua Tomazzo Ferrara, Itaquera | Obra nova/Implantação | Concluído | Intervenção concluída | 2022-11-26 | 2022-12-20 | 41805.29 | 41805.29 | 5010.2021.0009071-8 | Projeto desenvolvido por meio dos procedimentos previstos na Portaria SMT nº 131 de 2020, que define os fluxos de procedimentos para as demandas oriundas de Relatórios de Análise de Risco de Acidentes de Trânsito emitidos pelas Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros decorrente da obrigação de certificação de Sistema de Gestão da Segurança Viária, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 39.001 e instiui o Grupo de Análise da ISO 39.001. 741.0170/21-2 - Rua Tomazzo Ferrara, nº 88, prevendo a implantação de uma travessia elevada - (R$ 29.179,48) – Implantação Terminada em 27/12/22 Sem Lib. CET - Custo de Implantação indicado: R$30.554,38 741.0181/21-4 Rua Tomazzo Ferrara nº 66, prevendo a reimplantação de lombada - (R$ 10.576,34) – Implantação Terminada em 28/11/22 Custo de Implantação indicado: R$9.348,08 | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Obras de implantação da pista local da Marginal Pinheiros | Não | Butantã, Pinheiros | Marginal Pinheiros (entre Av. Escola Politécnica e Ponte Cidade Universitária - raia olímpica da USP; e entre Ponte Eusébio Matoso e Ponte Cidade Jardim - muro do Joquei Clube) | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Em fase de planejamento e preparação para realização das licitações necessárias. |  |  |  |  | 6020.2020/0005813-5 | Necessária a realização de estudos e adequações para execução com orçamentos de 2022/2023. | 2. Não | 2. Não
SMT | 100 minirrotatórias | Sim |  | - | Obra nova/Implantação | Concluído | Ação concluída em 07/2023. | 2021-02-01 | 2023-07-31 | 888259.17 | 888259.17 |  | O tipo de interveção envolve apenas custos realizados com contratos da própria CET. Não há processo aberto no sistema SEI, apenas no sistema CS da CET. Minirrotatórias projetadas: 126; a implantar: 33. | 2. Não | 2. Não
SMT | 200 projetos de avanço de calçada | Sim |  |  | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Rotas de Acessibilidade Ipiranga, Vila Mariana/Linha Azul, Barra Funda e Marechal Deodoro, além de 200 proj. Avanço de Calçada ou construção de Ilhas de Refúgio. Projetos funcionais elaborados. Previsão de Obras para 2023. Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Obras em 2024. CONTRATOS ASSINADOS EM 26/06/2023 DIVIDIDOS EM 4 LOTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO | 2023-06-26 |  | 15908480 | 17173442.47 | 6020.2021.0021377-9 | Propostas classificadas cf. publicação em DOC em 17/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Área Calma Centro - República | Sim | Sé | República | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Vias Seguras Estrada do imperador e Avenida do Estado, a Área Calma Repúbica e as Ruas Completas Brasilândia-casa Verde, Cidade Tiradentes e Av. dos Metalúrgicos. Projetos funcionais elaborados.. A empresa Pentagono irá elaborar os projetos executivos. Valor de R$ 1.698.557,20. Prazo de execução após contrato 5 meses. Contrato assinado em 05/05/23. Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S. em 16/05/23. Entregue os levantamentos topograficos da Via Segura Estrada do Imperador e da Av. Estado. Gestor/fiscal alterado para Pradas/Dawton em 10/08/2023. |  |  | 2443168.14 | 2743454.36 | 6020.2021.0046437-2 | Empresa vencedora habilitada cf. publicação em DOC em 18/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Área Calma Centro - Sé | Sim | Mooca, Sé | Centro | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 2669369.83 | 3184601.75 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Área Calma São Miguel | Sim | São Miguel Paulista | São Miguel Paulista | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contrato assinado para obra em 28/12/22 nº 027/SMT/22, previsão de término outubro de 2023. Liberado a O.S. para elaboração dos projetos em 17/03/23 Inicio das obras em 31/03/23. Contratada solicitou reequilíbrio econômico-financeiro em 15/06. OS’s emitidas em 03/08/2023. Obra em andamento - 2 medições realizadas em março e abril | 2023-03-31 | 2024-06-30 | 6284178.54 | 6284178.54 | 6020.2020.0006536-0 | Licitação homologada conforme publicação no DOC em 23/12/2022 Contrato firmado cf. publicação em DOC em 30/12/2022 Obra em andamento - 2 medições realizadas em março e abril | 1. Sim | 1. Sim
SMT | Projeto de rota acessível para idosos e pessoas com deficiência na Vila Clementino | Não | Vila Mariana | Vila Clementino | Obra nova/Implantação | Em andamento | Algumas intervenções já foram realizadas e outras, como a instalação semafórica e de botoeiras sonoras, estão aguardando tratativas intersecretarias para continuidade. |  |  | 450000 | 352800 | 6020.2022/0017727-8 | Serviço liquidado e pago. Valor atualizado. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota acessível para idosos e pessoas com deficiência em Santa Cecília (entorno da estação Marechal Deodoro) | Sim | Sé | Santa Cecília | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Rotas de Acessibilidade Ipiranga, Vila Mariana/Linha Azul, Barra Funda e Marechal Deodoro, além de 200 proj. Avanço de Calçada ou construção de Ilhas de Refúgio. Projetos funcionais elaborados. Previsão de Obras para 2023. Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Obras em 2024. CONTRATOS ASSINADOS EM 26/06/2023 DIVIDIDOS EM 4 LOTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO |  |  | 1289349.58 | 2554312.05 | 6020.2021.0021377-9 | Propostas classificadas cf. publicação em DOC em 17/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota acessível para idosos e pessoas com deficiência na Barra Funda | Sim | Lapa | Barra Funda | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Rotas de Acessibilidade Ipiranga, Vila Mariana/Linha Azul, Barra Funda e Marechal Deodoro, além de 200 proj. Avanço de Calçada ou construção de Ilhas de Refúgio. Projetos funcionais elaborados. Previsão de Obras para 2023. Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Obras em 2024. CONTRATOS ASSINADOS EM 26/06/2023 DIVIDIDOS EM 4 LOTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO |  |  | 1361587.65 | 2626550.12 | 6020.2021.0021377-9 | Propostas classificadas cf. publicação em DOC em 17/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota acessível para idosos e pessoas com deficiência na Vila Mariana (entorno da Linha Azul do Metrô) | Sim | Vila Mariana | Vila Mariana (entorno das Estações Paraíso, Ana Rosa e Vila Mariana da Linha Azul do Metrô) | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Rotas de Acessibilidade Ipiranga, Vila Mariana/Linha Azul, Barra Funda e Marechal Deodoro, além de 200 proj. Avanço de Calçada ou construção de Ilhas de Refúgio. Projetos funcionais elaborados. Previsão de Obras para 2023. Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Obras em 2024. CONTRATOS ASSINADOS EM 26/06/2023 DIVIDIDOS EM 4 LOTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO | 2023-06-26 |  | 9966037.34 | 11230999.81 | 6020.2021.0021377-9 | Propostas classificadas cf. publicação em DOC em 17/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota acessível para idosos e pessoas com deficiência no Ipiranga | Sim | Ipiranga | Ipiranga (arredores do Museu do Ipiranga) | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Rotas de Acessibilidade Ipiranga, Vila Mariana/Linha Azul, Barra Funda e Marechal Deodoro, além de 200 proj. Avanço de Calçada ou construção de Ilhas de Refúgio. Projetos funcionais elaborados. Previsão de Obras para 2023. Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Obras em 2024. CONTRATOS ASSINADOS EM 26/06/2023 DIVIDIDOS EM 4 LOTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO |  |  | 5311109.42 | 6576071.89 | 6020.2021.0021377-9 | Propostas classificadas cf. publicação em DOC em 17/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota escolar em Itaquera | Sim | Itaquera | José Bonifácio | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 426078.75 | 941310.67 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota escolar no Pari | Sim | Mooca | Pari | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 1098499.76 | 1613731.68 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de rota escolar em São Rafael | Sim | São Mateus | São Rafael | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 518350.59 | 1033582.51 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de Ruas Completas Brasilândia | Sim | Freguesia/Brasilândia, Casa Verde | Terminal de Ônibus Vila Nova Cachoeirinha | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Vias Seguras Estrada do imperador e Avenida do Estado, a Área Calma Repúbica e as Ruas Completas Brasilândia-casa Verde, Cidade Tiradentes e Av. dos Metalúrgicos. Projetos funcionais elaborados.. A empresa Pentagono irá elaborar os projetos executivos. Valor de R$ 1.698.557,20. Prazo de execução após contrato 5 meses. Contrato assinado em 05/05/23. Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S. em 16/05/23. Entregue os levantamentos topograficos da Via Segura Estrada do Imperador e da Av. Estado. Gestor/fiscal alterado para Pradas/Dawton em 10/08/2023. |  |  | 1803540.81 | 2103827.02 | 6020.2021.0046437-2 | Empresa vencedora habilitada cf. publicação em DOC em 18/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de Ruas Completas Cidade Tiradentes | Sim | Cidade Tiradentes | Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Vias Seguras Estrada do imperador e Avenida do Estado, a Área Calma Repúbica e as Ruas Completas Brasilândia-casa Verde, Cidade Tiradentes e Av. dos Metalúrgicos. Projetos funcionais elaborados.. A empresa Pentagono irá elaborar os projetos executivos. Valor de R$ 1.698.557,20. Prazo de execução após contrato 5 meses. Contrato assinado em 05/05/23. Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S. em 16/05/23. Entregue os levantamentos topograficos da Via Segura Estrada do Imperador e da Av. Estado. Gestor/fiscal alterado para Pradas/Dawton em 10/08/2023. |  |  | 1803540.81 | 2103827.02 | 6020.2021.0046437-2 | Empresa vencedora habilitada cf. publicação em DOC em 18/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Projeto de Ruas Completas Av. dos Metalúrgicos | Sim | Cidade Tiradentes | Terminal de Ônibus da Av. Metalúrgicos | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 1803540.81 | 2103827.02 | 6020.2021.0046437-2 | Empresa vencedora habilitada cf. publicação em DOC em 18/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Belmira Marin | Sim | Capela do Socorro | Av. Belmira Marin | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 351814.86 | 867046.78 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Est. de Itapecerica | Sim | Campo Limpo, M’boi Mirim | Estrada de Itapecirica | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 1373296.6 | 1888528.52 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Estado | Sim | Mooca, Sé, Ipiranga | Av. do Estado | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Vias Seguras Estrada do imperador e Avenida do Estado, a Área Calma Repúbica e as Ruas Completas Brasilândia-casa Verde, Cidade Tiradentes e Av. dos Metalúrgicos. Projetos funcionais elaborados.. A empresa Pentagono irá elaborar os projetos executivos. Valor de R$ 1.698.557,20. Prazo de execução após contrato 5 meses. Contrato assinado em 05/05/23. Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S. em 16/05/23. Entregue os levantamentos topograficos da Via Segura Estrada do Imperador e da Av. Estado. Gestor/fiscal alterado para Pradas/Dawton em 10/08/2023. |  |  | 2713877.42 | 3014163.63 | 6020.2021.0046437-2 | Empresa vencedora habilitada cf. publicação em DOC em 18/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Estrada do Imperador | Sim | Itaquera, São Miguel Paulista | Estrada do Imperador | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste Pacote estão as Vias Seguras Estrada do imperador e Avenida do Estado, a Área Calma Repúbica e as Ruas Completas Brasilândia-casa Verde, Cidade Tiradentes e Av. dos Metalúrgicos. Projetos funcionais elaborados.. A empresa Pentagono irá elaborar os projetos executivos. Valor de R$ 1.698.557,20. Prazo de execução após contrato 5 meses. Contrato assinado em 05/05/23. Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S. em 16/05/23. Entregue os levantamentos topograficos da Via Segura Estrada do Imperador e da Av. Estado. Gestor/fiscal alterado para Pradas/Dawton em 10/08/2023. |  |  | 2713877.42 | 3014163.63 | 6020.2021.0046437-2 | Empresa vencedora habilitada cf. publicação em DOC em 18/01/2023. Aguardando prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Marechal Tito | Sim | Itaim Paulista, São Miguel Paulista | Av. Marechal Tito | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 2004636.76 | 2519868.68 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Raimundo Pereira Magalhães | Sim | Pirituba/Jaraguá, Perus, Lapa | Av. Raimundo Pereira Magalhães | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 7102937.73 | 7618169.65 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMT | Via Segura Teotônio Vilela | Sim | Capela do Socorro | Av. Teotônio Vilela | Obra nova/Implantação | Em andamento | Neste pacote estão as Vias Seguras Belmira Marin, Estrada de Itapecerica, Teotônio Vilela, Raimundo Pereira de Magalhães e Marechal Tito, a Área Calma Centro Sé e as Rotas Escolares Seguras Itaquera, Pari e São Rafael. Projetos funcionais elaborados. .Consórcio Consevia irá elaborar projeto executivo. Prazo de execução 5 meses. Contrato assinado dia 12/05/23.Previsão de Obras para 2024. Liberado O.S em 01/06/23. |  |  | 320810.16 | 836042.08 | 6020.2021.0011800-8 | Consórcio vencedor habilitado cf. publicação em DOC em 27/01/2023. Decorrendo prazo recursal. | 2. Não | 1. Sim
SMUL | Centro Aberto 1 | Não | Sé | Rua Doutor Frederico Steidel, 107 - 01225-030 | Obra nova/Implantação | Concluído |  | 2020-06-01 | 2021-01-01 |  |  | 6066202000014058 | Projeto e obra foram executados. O Programa foi encerrado | 1. Sim | 2. Não | Projeto não existe mais. Informações históricas. Sem informações de empenho. Sem data de início.
SPUrbanismo | Belvedere Roosevelt | Não | Sé | Rua Augusta, 18 - 01303-030 | Requalificação | Concluído | Obra 100% concluída. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 2022-12-01 | 2023-09-01 |  | 4320583.14 | 7810202100015761 | Requalificação espacial e urbana do espaço remanescente da Praça Roosevelt localizado em laje após a Rua Augusta, transformando-o em um belvedere para apreciação das vistas da Praça Roosevelt e do eixo Leste-Oeste da capital. Além das vistas e da fruição no local, espera-se que o local seja utilizado para permanência e lazer. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado com base no SOF.
SMUL | Centro Aberto 2 | Não | Ermelino Matarazzo | Avenida Av. Milene Elias, 1486 - 03809-170 | Obra nova/Implantação | Concluído |  |  | 2022-10-01 |  |  | 6066202000014058 | Os equipamentos foram implantados na Praça. O Programa foi encerrado. | 1. Sim | 2. Não | Projeto não existe mais. Informações históricas. Sem informações de empenho. Sem data de início.
SMUL | Território Educador - Pedreira | Sim | Capela do Socorro | Avenida Carlos Alberto Basto Machado , 1192 - 04856-080 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068.2023/0006088-9 7810.2023/0001175-1 | Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. A informaçao sobre o início das obras é apenas estimada, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SPUrbanismo | Esquina Histórica de São Paulo | Não | Sé | Avenida Ipiranga , 866 - 01040-000 | Requalificação | Concluído | Obra concluída e inaugurada em 05/12/2022, emitido do termo de recebimento provisório e definitivo, bem como atestado de capacidade técnica. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 2022-02-01 | 2022-12-01 |  | 4526467.48 | 7810202100015770 | O Projeto Esquina Av. Ipiranga x Av. São João tem como objetivo valorizar o patrimonio cultural, turistico e a paisagem urbana em um dos locais mais famosos de São Paulo. A efetivação deste projeto propiciará o fomento ao turismo e a cultura no Centro Histórico de São Paulo, promovendo a valorização do contexto local e suas várias formas de uso. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado com base no SOF.
SMUL | Plano Urbanístico do Parque Dom Pedro II | Sim | Sé | Parque Dom Predro II, 824 - 10150-070 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Projeto passou a ter a responsabilidade de SP Parcerias. COnforme informação de SIURB o planejamento para contratação e elaboração dos estudos e projetos para o Parque Dom Pedro II estão avançado na Secretaria de Governo / Desestatização e Parcerias nos últimos meses, não sendo mais necessária contratação da SP Urbanismo |  |  |  |  | 6022202200005591 | Projeto passou a ter a responsabilidade de SP Parcerias. COnforme informação de SIURB o planejamento para contratação e elaboração dos estudos e projetos para o Parque Dom Pedro II estão avançado na Secretaria de Governo / Desestatização e Parcerias nos últimos meses, não sendo mais necessária contratação da SP Urbanismo O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto e não está mais sob responsabilidade de SMUL. SEI consultado sem empenho.
SMUL | Eixo Histórico Ipiranga | Não | Ipiranga | Avenida Teresa Cristina, 715 - 01553-000 | Requalificação | Ações Preparatórias | Consulta feita a SIURB, em 26/06/2023, sobre a possibilidade de execução do projeto executivo e obra. A licitação das obras e seus respectivos trâmites seguem no Processo SEI 6068.2023/0005685-7. Os prazo de execução vem ser verificados com SIURB. |  |  |  | 29000000 | 6068202100082900 60682023/000568-7 | Consulta feita a SIURB, em 26/06/2023, sobre a possibilidade de execução do projeto executivo e obra (SEI 6068.2023/0005685-7). Em 13/09/2023 o SEI retornou com a informação de que foi autuado SEI para contratação de SPObras para apoio técnico preparatório e execução de licitação para contratação das obras visando a Requalificação do Eixo Histórico do Ipiranga, também conhecido como Projeto de Requalificação Urbana Bicentenário da Independência. Habia sido previstos recursos no FUNDURB de 2023 que n]ap foram utilziados. Os custos para execução das obars foram inseridos no plano de aplicação de 2024 do Fundurb. Não há informação sobre início das obras. | 2. Não | 1. Sim | 6068202100082900 empenhos em 2021/2022 toal de R$ 3.011.910,00. Empenho liquidado R$ 2.622.410,61. SEI e SOF consultados.
SMUL | Território Educador - São Rafael | Sim | São Mateus | Rua Jorge Carlos de Almeida, 633 - 08390-355 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068202200066699 6068202300060889 7810.2023/0001175-1 | Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Intervenções Locais - Rua das Motos | Não | Sé | Rua General Osório, 570 - 01213-000 | Requalificação | Em andamento | Projeto Básico e material licitatório entregues. Contrato finalizado de projeto Finalizado. Existem acertos de projetos que precisam ser aprovados pela CET. SP Urbanismo é responsavel pela execução das obras | 2024-03-01 | 2024-11-01 |  | 2000000 | 6068.2023/0011276-5 | Obra em execução pela SP Urbanismo, via Nota de Transferência. | 1. Sim | 2. Não | Valor de empenho não localizado.
SPUrbanismo | Eixo Histórico Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Largo Treze de Maio, - 04751-000 | Requalificação | Em andamento | Estudo preliminar desenvolvido pela SP-URB/SPE-GDU. Projeto básico e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  | 32286.14 | 7810202300007967 7810.2023/0001442-4 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7). O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto básico e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001442-4). Ordem de serviço emitida em 12/01/2024 | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SPUrbanismo | Calçadão Entorno Mercadão |  | Sé | Rua da Cantareira, 306 - 01024-000 | Requalificação | Estudos Preliminares | Estudos iniciados na GDU, inclusive recebendo manifestações da CET, porém aguarda Termo de Referência para elabração de Proposta Comercial. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. |  |  |  |  | não há | Retomada de projeto existente na São Paulo Urbanismo. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. Sem processo para consulta.
SMUL | Território Educador Brasilândia | Sim | Freguesia/Brasilândia | Rua Jerônimo Souto Maior, 300 - 02834-090 | Requalificação | Em andamento | Em desenvolvimento, pela SP Urbanismo, o projeto básico e o executivo | 2024-04-04 | 2024-12-01 |  | 704377.41 | 6068202200045616 | Contrato assinado com SP Urbanismo em 28/02/2023. Prazo para conclusão dos projetos é de 6 (seis) meses. SP Urbanismo solicitou a prorrogação do prazo contratual, sendo prevista a conclusão para 13/11/2023. SP Urbanismo pediu prorogação de prazo para aprovar os projetos na CPA e CET. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Alterada a descrição do objeto, vez que o território não será mais alvo do Programa de Urbanismo Social. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Projeto em fase de projeto. SEI e SOF consultados. Empenho total é de 1.130.323,37. Extrato do Contrato valor global estimado 704.377,41
SMUL | Território Educador Cidade Tiradentes | Sim | Cidade Tiradentes | Rua Sara Kubitschek, 258 - 08474-000 | Requalificação | Ações Preparatórias | Projetos concluídos e entregue para SMUL. Projeto Foi enviado para SIURB çlicitar as obras em 09/02/2024 | 2024-06-01 | 2024-08-12 |  | 638766.38 | 6068.2024/0001415-3 | Projetos concluídos e entregue para SMUL. Aguardando ateste da última etapa do contrato. O projeto doi entregue com pendências, revisões foram solicitas e entregues no dia 19/01/2024 O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Alterada a descrição do objeto, vez que o território não será mais alvo do Programa de Urbanismo Social. A informaçao sobre o início das obras é apenas estimada, vez que não compete a SMUL a execução da obra. Licitação das obras sobre tutela da SIURB | 2. Não | 1. Sim | Projetos concluídos, porém licitação de obra será por SIURB. Em consulta ao SEI o projeto está em análise para a futura licitação. SEI e SOF consultado.
SMUL | Território Educador - Iguatemi | Sim | São Mateus | Rua Curumatim, 201 - 08341-240 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068202300019242 6068.202300060889 7810.2023/0001175-1 | Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Alterada a descrição do objeto, vez que o território não será mais alvo do Programa de Urbanismo Social. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Território Educador - Capão Redondo | Sim | Campo Limpo | Rua Daniel Gran , 200 - 05867-380 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068.202300022383 6068.202300060889 7810.2023/0001175-1 | Média do valor. Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Território Educador - Grajaú | Sim | Capela do Socorro | Rua Júlia Maméia, 200 - 04859-100 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068202200066575 6068202300060889 7810.2023/0001175-1 | Média do valor. Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Requalificação Urbana do Largo da Matriz | Não | Freguesia/Brasilândia | Largo da Matriz, 138 - 29250-040 | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Estudo preliminar desenvolvido com recursos de emenda parlamentar da Ilma. Vereadora Sandra Santana. Consulta feita a SIURB, em 26/06/2023, sobre a possibilidade de execução do projeto executivo e obra. Sem resposta até o momento. SEI 6068.2023/0005740-3 |  |  |  |  | 6068.202100108080 60682023000155-4 6068202300057403 | O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Em 13/09/2023 o SEI retornou com a informação de que foi autuado SEI para contratação de SPObras para apoio técnico preparatório e execução de licitação para contratação das obras visando visando a Requalificação do Largo da Matriz, também conhecido como Projeto de Requalificação Urbana do Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó. Não há informação sobrte início das obras. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. SEI consultado. 6068.202100108080 empenho de 61.018,06
SMUL | Centro Aberto 3 | Não | M'Boi Mirim | Praça Manoel Lopes, 130 - 04905-010 | Obra nova/Implantação | Concluído |  |  | 2022-05-01 |  |  | 6066202000014058 | O Programa foi encerrado. | 1. Sim | 2. Não | Projeto não existe mais. Informações históricas. Sem informações de empenho. Sem data de início.
SMUL | Urbanismo Social - Território CEU Parque Novo Mundo | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 - 02169-030 | Requalificação | Estudos Preliminares | Esta em elaboração em SMUL, o ETP da contraatação destes projetos, a demanda foi recebedida de SGM em 19/01/2024. |  |  |  |  | 6068202100084040 | O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Tendo em vista novas diretrizes de SGM/SEPE, o território não será mais objeto de Território Educador, mas sim de urbanismo social. O Projeto Básico de caminhabilidade será contratado por SMUL. Não há previsão de início de obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. SEI consultado.
SMUL | Território Educador - Lajeado | Sim | Guaianases | Rua Gen. Americano Freire, 70 - 08440-300 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068202200066508 6068202300060889 7810.2023/0001175-1 | Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Requalificação da Rua Leôncio de Carvalho - Boulevar do Rádio | Não | Vila Mariana | Rua Leôncio de Carvalho, 65 - 04003-010 | Requalificação | Em andamento | As redes aéreas de telecom foram removidas no dia 18/04. Os postes da Enel foram removidos no dia 22/06. Ainda há uma pendência da Enel de enterrar uma fiação aérea que atravessa a Alameda Santos e alimenta o ponto de taxi da Rua Leôncio de Carvalho. O último poste de iluminação pública foi instalado no dia 26/06. O Acordo de Cooperação, previsto pelo Edital de Chamamento Público CPB/003/SMUL/2022, foi assinado no dia 31/05. A Ordem de Início foi emitida pela SUB-VM no dia 26/06. A reunião de alinhamento entre SUB-VM, SMUL e SEPEP ocorreu no dia 30/06 para a apresentação dos responsáveis pela parceria pela SUB-VM, Sesc, Itaú. Foi marcada a segunda reunião de alinhamento para dia 07/07. | 2023-06-26 | 2024-04-24 |  | 0 | 6068.2022/0001080-4 6068.2022/0011334-4 6068.2023/0005086-7 | Órgãos envolvidos: SMUL/SUBVM/OSC(s) Selecionada(s) no Acordo de Cooperação Implantação de um espaço de fruição pública para pedestres no trecho da Rua Leôncio de Carvalho compreendido entre a Avenida Paulista e Alameda Santos. O projeto contempla: - Substituição da calçada e do leito carrocável da Rua Leôncio de Carvalho - Substituição do sistema de microdrenangem - Substituição do mobiliário urbano - Conservação e ampliação das áreas verdes Projeto e obra não onerosos. O custo estimado do Acordo de Cooperação é de cerca de R$ 5.000.000,00 e será de total responsabilidade da(s) OSC(s) selecionada(s) para celebrar o Acordo de Cooperação com a Prefeitura de São Paulo. O Acordo de Cooperação prevê que a(s) OSC(s) selecionada(s) custeiem a manutenção do espaço urbano requalificado por 5 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5 anos. Órgãos envolvidos na remoção da rede de Telecom e dos postes da via: Enel, Telcomp e SMSUB. Fiscalização da obra: SUB-VM | 1. Sim | 1. Sim | Não há empenho por ser onerado via acordo de cooperação.
SMUL | Urbanismo Social - Território educador Jardim Lapena | Sim | São Miguel Paulista | Rua Dr. Almiro dos Reis, 54 - 08071-170 | Requalificação | Em andamento | Licitação realizada por SIURB. O contrato foi assinado em 16 de maio de 2023, com prazo de 180 dias para conclusão. | 2022-11-01 | 2024-05-28 |  | 11999211.26 | 6068202200063037 | SIURB realizou o certame licitatório para execução das obras, sendo o contrato assinado com a empresa vencedora em maio/2023. com prazo de 180 dias para conclusão O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 1. Sim | 1. Sim | Data final atualizada conforme aditivo contratual 001/080/SIURB/23/23 e 002/080/SIURB/23/24. Empenho informado via SOF
SMUL | Território Educador - Itaim Paulista | Sim | Itaim Paulista | Rua Saravá, 40 - 08121-180 | Requalificação | Em andamento | Foi efetuada a transferência direta de recurso para SP Urbanismo, para execução do projeto básico e material licitatório. | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  | 548440.84 | 6068.202200066737 6068202300060889 7810.2023/0001175-1 | Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. A informação sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Urbanismo Social- Território CEU Pinheirinho D'agua | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Henrique Salvatori, 21 - 02998-206 | Requalificação | Estudos Preliminares | Esta em elaboração em SMUL, o ETP da contraatação destes projetos, a demanda foi recebedida de SGM em 19/01/2024. |  |  |  |  | 6068202100084032 | Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Tendo em vista novas diretrizes de SGM/SEPE, o território não será mais objeto de Território Educador, assim não será mais efetivada a contratação da SP Urbanismo para elaboração de projetos para tal finalidade. O Projeto Básico de caminhabilidade será desenvolvido por SMUL. Não há previsão de início de obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. SEI consultado.
SMUL | Projeto Centro da Lapa | Não | Lapa | Rua 12 de Outubro, 19 - 02675-031 | Requalificação | Em andamento | Contrato Suspenso por 120 dias, a partir de 15/03/2023. TERMO DE SUSPENSÃO Nº 01/2023/SMUL DO CONTRATO Nº 19/2021/SMUL. Após finalizado o período de suspensão, o Contrato foi prorrogado pelo período de 28/07/2023 a 31/03/2024, sem alteração de valor. Projeto conceitual e funcional foram entregues por SPUrbanismo e atestados. SPUrbanismo solicitou novo aditamento de prazo por 183 dias, com previsão de conclusão em 30/09/2024, em função do prazo de reposta das consultas enviadas aos órgãos reguladores. | 2025-01-01 |  |  |  | 6068202100083036 | Após a finalização do projeto básico a contratação do projeto executivo e da obra precisa ser deliberada pela Gestão. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado. SOF não apontou empenho porém no SEI existem notas de empenho.
SPUrbanismo | ChinaTown |  | Sé | Rua da Cantareira, 306 - 01024-000 | Requalificação | Estudos Preliminares | Projeto em avaliação - Nova PMI a ser apresentada |  |  |  |  | 7810202100014447 | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. Centro comercial proximidade: Mercado Municipal, Mercado Cantareira e do Pari, Rua 25 de Março, Rua Paula Souza e o Páteo do Pari. Aumentar os espaços públicos de lazer para que as pessoas possam viver, sentir, permanecer e se divertir na cidade implemetando o Boulevard Chinatown na rua Carlos de Souza Nazaré começando pelo trecho da Avenida do Estado até a rua Barão Duprat, difundir o conceito de sustentabilidade com iluminação pública com energia solar, áreas verdes, pisos drenantes, etc. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. SEI consultado.
SMUL | Território Educador - Jardim Ângela | Sim | M'Boi Mirim | Rua Inácio Parreira Neves, 15 - 04942-080 | Requalificação | Em andamento | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 548440.84 |  | 548440.84 | 6068.2023/0002169-7 6068.2023/0006088-9 7810.2023/0001175-1 | Diante de novas diretrizes de projeto estabelecidas por SMUL e SP Urbanismo, foi encaminhado, em março/2023, novo Termo de Referência à SP Urbanismo, para apresentação de nova proposta técnica, sem resposta até o momento. Conforme determinação superior será efetuada a transferência de recurso para SP Urbanismo realizar a elaboração dos projetos, sem contratação direta da SMUL. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Alterada a descrição do objeto, vez que o território não será mais alvo do Programa de Urbanismo Social. A informaçao sobre o início das obras é apenas estima, vez que não compete a SMUL a execução da obra. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado.
SMUL | Urbanismo Social - Orlas do Ecoporto Cantinho do Céu | Não | Capela do Socorro | , - | Requalificação | Estudos Preliminares | Não há previsão da realização de projetos, por SMUL, para esse território no momento, tampouco de execução de obras. |  |  |  |  | não há | Não há previsão da realização de projetos de Urbanismo Social para esse território no momento. Assim não há obra de Urbanismo Social a ser realizada. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. Não há SEI.
SMUL | Centro Aberto 4 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Nossa Senhora dos Prazeres, - 02241-170 | Obra nova/Implantação | Concluído |  |  | 2021-08-01 |  |  | 6066202000014058 | Os equipamentos foram implantados na Praça, não havendo numeração. A praça está em frente à Av. Luiz Dumont Villares, Altura do nº 1524-1552. O Programa foi encerrado. | 1. Sim | 2. Não | Projeto não existe mais. Informações históricas. Sem informações de empenho. Sem data de início.
SMUL | Centro Aberto 5 | Não | Itaquera | Praça Itaquera, - 08210-435 | Obra nova/Implantação | Concluído |  |  | 2021-11-01 |  |  | 6066202000014058 | Os equipamentos foram implantados na Praça, não havendo numeração. A praça está em frente à Av. Radial Leste, altura do nº 1670. O Programa foi encerrado. | 1. Sim | 2. Não | Projeto não existe mais. Informações históricas. Sem informações de empenho. Sem data de início.
SPUrbanismo | Escadarias da Av. Nove de Julho |  | Sé | Avenida Nove de Julho, 337 - 01313-000 | Requalificação | Em andamento | Análise Regional desenvolivida pela SP-URB/SPE-GDU. Projeto funcional e básico em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  |  | 7810202300007967 7810.2023/0001443-2 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7) O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto funcional e básico em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001443-2). Ordem de serviço emitida em 12/01/2024 | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de projeto. SEI e SOF consultado. Empenho 32.286.14. Contrato 642.911,00
SPUrbanismo | Largo Paissandú |  | Sé | Largo do Paissandú, - 01034-010 | Requalificação | Estudos Preliminares | Sem informações sobre o projeto |  |  |  |  | não há | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. O objetivo principal na Av. São João e Largo Paissandú é criar um ambiente seguro e confortável para pedestres e passageiros, transformando a Avenida São João em local de espaço atribuído de acordo com os usuários. Trata-se de melhorar a experiência de mobilidade ao longo da rua e à espera de transporte público, com oportunidades para sentar e descansar, e com pequenas intervenções, criando um ambiente mais interessante, garantindo adicionalmente travessias de pedestres seguras e diretas ligando os dois lados da rua. Priorização de pedestres e ciclistas; Novas faixas de pedestres, extensão das zonas de espera para travessias, priorização de zonas de travessia, anteparos e balizadores; Anteparos e melhorias nas travessias de pedestres; Paraciclos; Praça Morada São João; Suporte à permanência; Bancos nas muretas e canteiros; Bancos nos pontos de ônibus e pintura gráfica nos abrigos; Mobiliário portátil; Deck de madeira com guarda-sóis e cadeiras de praia; Sanitários públicos; Centro de informação e apoio; Iluminação pública. Ainda em estudos iniciais, não há endereço. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em fase de estudos preliminares. Não há SEI.
SMUL | Espaço dos Produtores - Região Central | Não | Sé | , - | Requalificação | Em andamento | Provavelmente será englobado pelo escopo do Parque Dom Pedro II. O Contrato foi encerrado. |  |  |  |  | 6068202100083079 | Intervenção urbana e paisagística em espaço público municipal com foco em Abastecimento e Atendimento de produtores rurais e vendedores de gêneros alimentícios agrícolas, na região localizada entre o Mercado Municipal da Cantareira e o Viaduto Diário Popular, em que existe uma questão de uso do espaço público com diversas inconformidades e desrespeito as normativas técnicas e de segurança alimentar. Trata-se de requalificar o espaço de forma a garantir que exista controle, segurança e respeito às normas e procedimentos que regem a distribuição de gêneros agrícolas na cidade, com vistas a permitir o uso em condições ideais pelos produtores, vendedores e demais colaboradores dessa atividade, mas também aos visitantes e interessados nos produtos a serem disponibilizados. O contrato foi encerrado , portanto foi excluida a coluna com o valor estimado da obra. | 2. Não | 1. Sim
SPUrbanismo | Princesa Isabel |  | Sé | Praça Princesa Isabel, - 01206-010 | Requalificação | Estudos Preliminares | Obra de responsabilidade da Subprefeitura da Sé |  |  |  |  | não há | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. Os serviços em andamento na Praça Princesa Isabel incluem a reforma dos canteiros, do jardim de chuva, das calçadas e passeios, além da manutenção no sistema de drenagem de águas pluviais. A quadra poliesportiva e o playground também serão reformados. Obras de responsábilidade da Subprefeitura da Sé. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em estudos preliminares e está na planilha da Sub Sé.
SPUrbanismo | R. José Paulino (Ruas Temáticas) |  | Sé | Rua José Paulino, - Lado par: 01120-000 Lado impar: 01120-001 | Requalificação | Estudos Preliminares | Projeto básico e material licitatório encaminhado para elaboração na GPP |  |  |  |  | não há | Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL. Ainda em estudos iniciais, não há endereço. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em estudos preliminares. Não há SEI.
SPUrbanismo | R. Santa Ifigênia (Ruas Temáticas) |  | Sé | Rua Santa Ifigênia, 5 - 01034-040 | Requalificação | Em andamento | Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  |  | 7810202300007967 7810.2023/0001448-3 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7) O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001448-3). Ordem de serviço emitida em 03/01/2024 | 2. Não | 1. Sim | Projeto em fase de projeto. SEI e SOF consultados. Empenho 32.286,14. Contrato 1.145.250,12
SPUrbanismo | R. São Caetano (Ruas Temáticas) |  | Sé | Rua São Caetano, 13 - 01104-000 | Requalificação | Em andamento | Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  | 1130979.75 | 7810202300007967 7810.2023/0001447-5 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7) O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001447-5). Ordem de serviço emitida em 04/01/2024 | 2. Não | 1. Sim | Projeto em fase de projeto. SEI e SOF consultados. Empenho 32.286,14. Contrato 1.163.265,89. Empnho SOF 32.286,14
SPUrbanismo | 2 escadas de acesso para o elevado João Goulart - Programa CA | Não | Sé | Praça Marechal Deodoro, - 01150-010 | Requalificação | Em andamento | Escadas provisórias. A obra defiinitiva está sob responsabilidade da SP Obras. | 2023-05-01 | 2023-09-01 |  | 552423.29 | 7810202000010075 | Escada metálica de acesso temporário ao elevado Presidente João Gourlart utilizada quando da ativação do parque minhocão. | 1. Sim | 2. Não | Verificando se a obra ainda está em execução. Empenho informado via SOF.
SMUL | Requalificação da Av. Rio Branco |  | Sé | , - | Requalificação | Estudos Preliminares | [5 empty] | não há | Trecho compreendido entre Largo do Paissandú e Alameda Glete. Também há a requalificação da Rua Helvétia e o trecho da Alameda Cleveland entre a Alameda Glete e Rua Helvétia, trecho em que há a integração entre o Parque Minhocão, o futuro CEU Central e Estação Júlio Prestes. Inclui também a requalificação da Av. Duque de Caxias e do entorno do Largo do Paissandú. Ainda não há contrato, motivo que justifica a ausência de informações como datas e valores. Há um projeto desenvolvido pelo escritório Almeida Sapata, que tem como objetivo revitalizar as vias urbanas do centro histórico; agragar valores aos edifícios arquitetônicos da região; simplificar sistemas de manutenção e conservação e dar uso ao solo urbano. (alargamento de calçadas, espaço multiuso na rua helvétia, espaço para pets, iluminação pública, mobilidade ativa, ciclovias, paisagismo, sustentabilidade e enterramento dos fios). Não há contrato entre SP Urbanismo e SMUL | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em estudos preliminares. Não há SEI.
SMUL | Requalificação Rua Prates | Não | Sé | , - | Requalificação | Estudos Preliminares | Estudos iniciais em elaboração. |  |  |  |  | não há | Parcialmente será projetada e construída pelo Consulado da Coréia do Sul. Entrega do trecho prevista para dez/22. Trechos seguintes pela SP Urbanismo ou SIURB/SPObras, com abertura de viário que atende ao Programa Reencontro. Foram excluídas as datas de início e concluão de obras, vez que não houve prosseguimento das tratativas para a tanto. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em estudos preliminares. Não há SEI.
SMUL | Urbanismo Social - Orlas do Ecoporto Pedreira | Não | Cidade Ademar | Rua , - | Requalificação | Estudos Preliminares | Não há previsão da realização de projetos, por SMUL, para esse território no momento, tampouco de execução de obras. |  |  |  |  | não há | Não há previsão da realização de projetos de Urbanismo Social para esse território no momento. Assim não há obra de Urbanismo Social a ser realizada. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em estudos preliminares. Não há SEI.
SMUL | Urbanismo Social - Paraisópolis | Não | Butantã | Rua , - | Requalificação | Estudos Preliminares | Não há previsão da realização de projetos, por SMUL, para esse território no momento, tampouco de execução de obras. |  |  |  |  | não há | Não há previsão da realização de projetos de Urbanismo Social para esse território no momento. Assim não há obra de Urbanismo Social a ser realizada. | 2. Não | 1. Sim | Intervenção em estudos preliminares. Não há SEI.
SVMA | Pq. Ibirapuera - Projeto e Obra de Restauro da Marquise | Não | Vila Mariana | Avenida Pedro Álvares Cabral, - 04094050 | Restauro | Em andamento | Projeto Básico para restauro da marquise concluído. | 2023-11-01 | 2025-07-01 | 72477807.88 | 0 | 6071201800000760 | Contratação em andamento por meio de Termo Aditivo do Contrato de Concessão nº 057/SVMA/2019; Dotação 98.27.18.541.3005.1.703.44905100.08, não foi possível preencher o campo | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Vila Guilherme - Trote - Ampliação e Restauro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua São Quirino, 905 - 02110000 | Ampliação | Em andamento | Ordem de Início do Projeto dada em 29/04/2022. Material Técnico para licitação de obras encaminhado em Jan/24 | 2024-04-22 | 2025-10-20 | 27523151.14 |  | 6027202200009616 | Contrato de obras em processo licitatório | 2. Não
SVMA | Pq. Jd. Apurá-Búfalos - Cercamento (Fase 1) e Obras de Implantação - Fase 2 | Sim | Cidade Ademar | Rua Salvador Dali, - 04470185 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra de cercamento das áreas 1, 2 e 6 concluída e obra de implantação parcial da área 6 do parque, incluindo caminhos, estares e edifício administrativo paralisada. | 2018-05-24 | 2024-10-01 | 15198062.44 | 14015925.61 | 602720190011497-0 | Atraso aprovação CETESB. Obras de cercamento concluídas em 31/02/2022 - processo: 6027.2017/0000306-6 - Valor: R$2.186.999,95 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 1.750.000,00). Com relação ao cercamento, empenho foi de R$ 2.186.999,95 e liquidado R$ 1.765.925,61 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra).
SVMA | Pq. Augusta - Projeto e Obras de Implantação | Sim | Sé | Rua Augusta, 200 - 01304000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Implantação do Parque Augusta concluída. | 2019-10-01 | 2021-11-06 | 11000000 | 0 | 6027201800043515 | Não é possível estimar um valor para projeto, pois, para cumprimento do acordo, foi apresentado um valor global para implantação do parque, que contemplou os projetos e as obras. | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Morumbi Sul - Projeto Básico e Obras de Implantação | Sim | Campo Limpo | Rua Lira Cearense, 624 - 05763470 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contratações de Projeto e Obra visando a Implantação completa do Parque Morumbi Sul. | 2022-08-01 | 2024-10-01 | 13074726.87 | 855291.01 | 6027202300068711 | Projeto de implantação finalizado: 6027.2022/0000871-7 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 15.334,90). Com relação ao projeto, empenho foi de R$ 244.491,67 e liquidado R$ 220.296,97 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra).
SVMA | Pq. Horto do Ipê - Obras de Implantação | Sim | Campo Limpo | Rua Francisco da Cruz Mellão, 1424 - 05782351 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra de implantação completa do Parque Horto do Ipê. | 2024-08-08 | 2025-12-01 | 11439778.69 | 226770.08 | 6027202200073454 |  | 2. Não | 1. Sim
SVMA | Pq. Fazenda da Juta - Obras de Implantação | Sim | Sapopemba | Rua Augustin Luberti, - | Obra nova/Implantação | Em andamento | Projeto e obra de implantação | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 10855617.77 | 1313936.66 | 6027202300071208 | Projeto de implantação finalizado: 6027.2021/0011403-5 - Obra em andamento | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 515.983,82). Valor de empenho liquidado (SOF) é de R$ 1.313.936,66. Projeto por TCA.
SVMA | Pq. do Carmo - Obras de requalificação | Sim | Itaquera | Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 - 08270000 | Requalificação | Em andamento | Projeto e obras de requalificação | 2022-06-01 | 2025-03-01 | 77395389.49 | 10558011.47 | 6027202300171237 | Projeto de implantação finalizado: 6027.2021/0008121-8 - Obra em contratação: 6027.2023/0017123-7 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 141.698,42). Com relação ao projeto, empenho foi de R$ 1.129.085,21 e liquidado R$ 558.011,47 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra).
SVMA | Parque Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva - Obras do Núcleo Nascentes 01 | Sim | São Mateus | Estrada do Rio Claro, - 11670401 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Projeto de implantação do núcleo nascentes 01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 9572791.6 | 0 | 6027202200009489 | Primeiro contrato de projeto rescindido com aplicação de penalidade. Projeto de implantação finalizado. Obra em licitação | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Independência - Obras de Ampliação e Requalificação | Sim | Ipiranga | Avenida Nazareth, - 04263200 | Ampliação | Concluído | Obras de ampliação do Parque Independência e requalificação do parquinho existente em andamento. | 2021-12-01 | 2023-06-01 | 7921824.37 | 6327686.79 | 6027202100030664 | Para o valor total investido, considerou-se o que foi executado na 1ª fase, as obras de ampliação da área total (1ª e 2ª fases) e a reforma do parquinho existente atrás do museu (valor projeto 1ª fase: R$ 102.968,25 / valor projeto 2ª fase: R$ 269.310,31). | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 3.066.806,20). Lançado o valor liquidado R$ 6.327.686,79.
SVMA | Pq. Zilda Arns - Obras de requalificação (fase 2) | Sim | Sapopemba | Rua Manuel Quirino de Mattos, 1895 - 03969000 | Requalificação | Em andamento | Projeto e obra de requalificação | 2023-02-01 | 2024-05-01 | 7516786.05 | 7516786.05 | 6027202100036972 | Projeto de requalificação finalizado: 6027.2020/0001501-9 - Obra em andamento: 6027.2021/0003697-2 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Com relação ao projeto, empenho foi de R$ 280.853,75 e liquidado R$ 180.884,14 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra).
SVMA | Pq. Jd. Apurá-Búfalos - Obras de Implantação - Fase 3 | Sim | Cidade Ademar | Rua Salvador Dali, - 04470185 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra da fase 3 de implantação do Pq. Dos Búfalos. | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 7000000 |  | Não há | Ainda sem processo - aguardando avanço da Fase 2 - custo estimado | 2. Não
SVMA | Pq. Tatuapé - Projeto Básico e Obras de Ampliação (Fase 02) | Não | Mooca | Rua São Felipe, 730 - 03085010 | Ampliação | Em andamento | Projeto Executivo para ampliação do Parque Tatuapé concluído. | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 6839516.56 | 0 | 6027202200009349 | - Revisando material para licitação novamente, vez que as duas primeiras deram deserta; - Para o valor total investido, considerou-se o projeto básico/executivo e o orçamento da obra. | 1. Sim | 2. Não | Verificar qual o valor do projeto (já liquidado)
SVMA | Pq. Linear Água Podre Núcleo Nascentes - Obras de Implantação | Sim | Butantã | Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Gracia, 2035 - 05576100 | Obra nova/Implantação | Concluído | Obras de implantação do Parque Linear Água Podre - Núcleo Nascentes em licitação. | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 7605745.72 | 5986513.27 | 6027.202100065247 | Para o valor do investimento total, considerou-se a reforma das calçadas do entorno, a instalação de gradil, o projeto básico/executivo e as obras para implantação do parque. | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Pinheirinho d'Água - Requalificação - FASE 2 (Manuteçao do Gradil, Demoliçao da Pista de Skate, Transformaçao da Cancha de Bocha em Edifício Multiuso e Gramado do Campo) | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas, - 02991270 | Requalificação | Em andamento | Obras de requalificação em andamento | 2023-08-25 | 2024-06-24 | 5429452.61 | 5429452.61 | 6027202200009594 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Linear Aristocrata - Obras de Implantação 1 | Sim | Capela do Socorro | Rua Adelina Plunket, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra de implantação completa do Parque Linear Aristocrata. | 2021-07-26 | 2023-09-28 | 5287381.8 | 5121713.87 | 6027202000036156 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco), Valor Empenho Liquidado R$ 5.121.713,87
SVMA | Pq. da Fonte | Não | Butantã | Rua Santanésia, 175 - 05580050 | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Projeto básico/executivo e obras para implantação do parque | 2024-04-01 | 2026-06-01 | 12618525.65 |  | Não há | Valor da obra estimado; Custo estimado para 2024 referente às obras de cercamento e projetos; Custo estimado em 2025 e anos posteriores referente às obras de implantação. | 2. Não
SVMA | Pq. da Mooca | Sim | Mooca | Rua Dianópolis, 488 - 03125100 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Projeto básico/executivo e obras para implantação do parque | 2023-10-02 | 2024-09-30 | 10536771.93 | 0 | 6027202300061130 | Valor da obra estimado; | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Linear Córrego do Bispo - Implantação - FASE 1 (Núcleo Sede) | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Estrada da Sede, - 02653020 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Ordem de Início das Obras emitida em 21/02/24. | 2024-02-21 | 2024-12-20 | 6496906.35 | 318326.75 | 6027202200009632 | Foi retirado o número de dotação orçamentária pois as obras serão executadas com recursos provindos de TCA. | 2. Não | 1. Sim
SVMA | Pq. Jardim Prainha | Sim | Capela do Socorro | Rua Mafranz, 100 - 04851713 | Requalificação | Em andamento | Obra de Requalificação do Parque | 2024-03-01 | 2025-01-01 | 6939000 | 0 | 6027202300034035 | Contrato aguardando liberação de recursos | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. M'Boi Mirim | Sim | M'Boi Mirim | Estrada do M'Boi Mirim, 7100 - 04948030 | Requalificação | Em andamento | Obra de Requalificação do Parque | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 2085127.17 | 2085127.17 | 6027202300034019 | Contrato aguardando liberação de recursos | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Céu 3 Lagos | Não | Capela do Socorro | Rua Maria Moura da Conceição, - 04855257 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra de implantação da Fase 2 | 2023-11-01 | 2025-10-01 | 5000000 | 18497.37 | 6027202300140722 | Valores estimados. Projeto em estudo preliminar. Iniciada a intervenção pelo novo cercamento do Parque - conclusão de cercamento: março/2024 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Empenho liquidado R$ 18.497,37
SVMA | Pq. Chácara do Jockey - Projeto e Obra de Requalificação - Fase 1 (Acessibilidade - Caminhos Externos) | Sim | Butantã | Avenida Professor Francisco Morato, 5300 - 05520300 | Requalificação | Paralisado | Projeto Executivo para requalificação da acessibilidade dos caminhos externos do Parque Chácara do Jockey concluído. | 2022-12-01 |  | 4891799.93 | 5864350 | 6027202200009373 | Obra paralisada e empresa em processo de penalização. Será necessária contratação das intervenções não executadas. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia - Obras de Implantação - Fase 2 | Não | Parelheiros | Estrada Colonia Marinho Remberg Christle, 2500 - 04892160 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia. | 2024-04-01 | 2025-02-01 | 14500701.01 | 0 | 6027202300169364 |  | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Chácara das Flores - Obras de requalificação | Não | Itaim Paulista | Estrada Dom João Neri, 3551 - 08151000 | Requalificação | Concluído | Obra de requalificação | 2022-05-01 | 2023-07-01 | 3997302.44 | 4070198.05 | 6027202100060890 | Projeto de requalificação finalizado: 6027.2019/0003642-1 - Obra concluída: 6027.2021/0006089-0 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Empenho liquidado R$ 3.948.025,46 (obra). Valor do projeto liquidado R$ 122.172,59 (somado ao empenhado total)
SVMA | Pq. Consciência Negra - Obras de Requalificação | Sim | Cidade Tiradentes | Rua José Francisco Brandão, 330 - 08470790 | Requalificação | Em andamento | Projeto e obra de requalificação | 2023-10-01 | 2024-06-01 | 3968477.35 | 146014.39 | 6027202200009438 | Projeto de requalificação finalizado: 6027.2021/0006411-9 - Obra em andamento: 6027.2022/0000943-8 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 146.014,39.
SVMA | Pq. Ibirapuera / Viveiro Manequinho Lopes | Não | Vila Mariana | Avenida Quarto Centenário, 1268 - 04094000 | Requalificação | Estudos Preliminares | Projeto básico/ executivo e obra para requalificação do Viveiro Manequinho Lopes e edificações do entorno | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 4438164.69 |  | Não há | - Aguardando deliberação superior (TCA); - Valor de obra estimado. | 2. Não
SVMA | Pq. Linear Itapaiuna - Projeto e Obra de Implantação - etapa 2 | Não | Campo Limpo | Avenida Hebe Camargo, - | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contratação de Projeto para implantação do Parque Linear Itapaiuna. | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 4000000 |  | 6027202300044065 | Projeto em desenvolvimento | 2. Não
SVMA | Pq. Alto da Boa Vista - Obras de Implantação - Fase 2 | Não | Santo Amaro | Rua Vigário João de Pontes, 779 - 04748000 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Alto da Boa Vista. | 2022-12-01 | 2024-04-01 | 4521412.27 | 4518783.66 | 6027202200009446 |  | 1. Sim | 1. Sim | Vai concluir em abril/24? Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Anhanguera - Requalificação - FASE 2 (Obras de Automação e ampliação da Rede de bastecimento de Água) | Não | Perus | Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 - 05181070 | Requalificação | Concluído | Ordem de Início dada em 01/08/2022. | 2022-08-01 | 2023-10-31 | 3223869.77 | 3882057.82 | 6027202000139079 | Valor do contrato foi aditado. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 3.882.057,82
SVMA | Pq. Linear Guabirobeira | Não | São Mateus | Avenida Jacu Pêssego, - 08260000 | Requalificação | Concluído | Execução de cercamento em gradil | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 3441030.86 | 2875914.07 | 6027202200037369 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 2.875.814,07
SVMA | Pq. Pinheirinho d'Água - Requalificação - FASE 1 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas, - 02991000 | Requalificação | Concluído | Obras finalizadas em 07/08/2021. | 2020-06-01 | 2021-08-01 | 3151819.51 | 3151804.82 | 6027201900073378 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 3.151.804,82
SVMA | Pq. Paraisópolis - Obras de Implantação | Sim | Campo Limpo | Rua Silveira Sampaio, 720 - 05656010 | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra de implantação completa do Parque Paraisópolis. | 2020-03-20 | 2021-06-25 | 2947521.46 | 2947521.46 | 6027201900032345 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Sítio Morrinhos - Implantação | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Santo Anselmo, 102 - 02525080 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Material Técnico para licitação de obras encaminhado em Fev/24 | 2024-06-20 | 2025-12-19 | 15974519.31 | 89477.76 | 6027202300034701 | Projeto Básico elaborado via TCA. | 2. Não | 1. Sim
SVMA | Pq. Zilda Natel - Projeto Executivo e Obras para Requalificação da Pista de Skate | Não | Lapa | Avenida Doutor Arnaldo, 1250 - 01255000 | Requalificação | Em andamento | Projeto Executivo para requalificação da pista de skate do Parque Zilda Natel - ordem de início dada em 27/04/2022 . | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 1094712.25 | 102537.36 | 6027202300033640 | - Valor de obra estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado; - Para o valor do investimento total, considerou-se o projeto pago até o momento, o projeto a ser contratado e a obra (valor do projeto pago: R$ 102.537,36 / valor estimado do projeto a ser contratado: R$ 150.000,00); - O contrato do projeto básico/executivo está sendo rescindido e a empresa multada. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 102.537,36 (informação SVMA)
SVMA | Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo - Obras de estabilidade geotécnica | Não | Itaquera | Rua Cristóvão de Oliveira, 350 - 03952000 | Requalificação | Em andamento | Projeto de estabilidade geotécnica | 2023-12-01 | 2024-10-01 | 2651160.54 |  | 6027202000028080 | Contrato de projeto rescindido com aplicação de penalidade. | 2. Não
SVMA | Pq. Piqueri | Não | Mooca | Rua Tuiuti, 515 - 03081003 | Requalificação | Estudos Preliminares | Obras de requalificação das quadras, administração, bocha, mobiliário, pista de caminhada e implantação de cachorródromo | 2023-09-26 | 2024-04-22 | 1492062.51 | 1293555.27 | 6027202300096561 |  | 2. Não | 1. Sim
SVMA | Pq. Jardim da Luz - Projeto e Obra de Requalificação | Sim | Sé | Praça da Luz, - 01120010 | Requalificação | Estudos Preliminares | Contratação de Projeto para requalificação do Parque Jardim da Luz ainda em planejamento. | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 2350000 |  | Não há | Valores estimados. | 2. Não
SVMA | Pq. Nair Bello - Obras de Implantação - Fase-2 | Não | Itaquera | Rua Japaraná, 245 - 03572310 | Obra nova/Implantação | Estudos Preliminares | Necessária a contratação do projeto básico e executivo para posteriormente contratar as obras. | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 2000000 |  |  | Necessário entrar em contato com SPObras para verificar o encaminhamento da compensação ambiental do BRT Aricanduva. | 2. Não
SVMA | Pq. Linear Mongaguá | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Professor Antônio de Castro Lopes, 1240 - 03805080 | Requalificação | Em andamento | Obra de requalificação | 2023-08-01 | 2024-03-01 | 1946822.51 | 0 | 6027202200072989 |  | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Leopoldina - Obras de Requalificação | Não | Lapa | Avenida Embaixador Macedo Soares, 8000 - 05095035 | Requalificação | Concluído | Obras de requalificação do Parque Leopoldina - Orlando Villas-Bôas finalizadas. | 2020-09-14 | 2022-04-08 | 1865231.39 | 1523376.51 | 6027201900044130 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenhado liquidado R$ 1.523.376,51
SVMA | Pq. Vila Guilherme - Trote - Obras de Requalificação - FASE 1 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua São Quirino, 905 - 02060001 | Requalificação | Concluído | Obras finalizadas em 01/08/2021. | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 1521595.61 | 1521595.57 | 6027201900073424 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenhado liquidado R$ 1.521.595,57
SVMA | Pq. Ibirapuera / UMAPAZ | Não | Vila Mariana | Avenida Quarto Centenário, 1268 - 04094000 | Manutenção | Em andamento | Obra para reforma do piso da UMAPAZ. | 2022-12-01 | 2023-08-22 | 1734225.38 | 1713968 | 6027202200067039 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | 1. Sim | 2. Não | Qual a previsão para conclusão?
SVMA | Pq. do Carmo - Obras para Cúpula do Planetário | Não | Itaquera | Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 - 08270000 | Requalificação | Em andamento | Aguardando empresa da Ata de RP | 2023-07-01 | 2024-03-01 | 1548557.93 |  | 6027202100113624 |  | 2. Não
SVMA | Pq. Anhanguera - Requalificação - FASE 3 (Reforma CeMaCas) | Não | Perus | Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 - 05181070 | Requalificação | Em andamento | Obras contratadas via ARP-SIURB | 2023-12-28 | 2024-04-27 | 500000 | 324057.76 | 6027202300127602 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Augusta - Projeto e Obra de Restauro do Muro da Rua Augusta | Não | Sé | Rua Augusta, 200 - 01305000 | Restauro | Em andamento | Projeto executivo para restauro do muro entre a Rua Augusta e o Parque Augusta em desenvolvimento. | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1466703.15 |  | Não há | Aguardando deliberação superior. | 2. Não
SVMA | Pq. Anhanguera - Requalificação - FASE 4 (Readequação das Edificações do Parque) | Sim | Perus | Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 - 05181070 | Requalificação | Estudos Preliminares | Ainda sem previsão de início das obras as quais devem ser realizadas por ARP de SIURB. | 2024-09-02 | 2024-12-02 | 1500000 |  | Não há | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | 2. Não
SVMA | Pq. Linear Aristocrata - Obras de Implantação 2 | Sim | Capela do Socorro | Rua Adelina Plunket, - | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra de implantação do Vestiário do Parque Linear Aristocrata | 2023-11-22 | 2023-04-06 | 1151856.16 | 1151856.16 | 6027202200060913 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Mooca | Não | Mooca | Rua Dianápolis, 488 - 03125100 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Obra para instalação de gradill e elaboração de LEPAC. | 2022-09-01 | 2024-06-07 | 1054669.46 | 0 | 6027202200115939 | Serviços executados via Termo de Doação. | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. São Domingos - Requalificação - FASE 2 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti, 125 - 005124050 | Requalificação | Estudos Preliminares | Ainda sem previsão de início das obras as quais devem ser realizadas por ARP de SIURB. | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 800000 |  | 6027202300034680 | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | 2. Não
SVMA | Pq. Raposo Tavares | Não | Butantã | Rua Telmo Coelho Filho, 200 - 05543020 | Requalificação | Em andamento | Obras de requalificação dos vestiários. | 2023-09-26 | 2024-03-23 | 1499933.17 | 1499933.17 | 6027202300115205 | Valores estimados. | 1. Sim | 2. Não | Conclusão em mar/24? Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Santa Amélia - Obras de Requalificação | Sim | Itaim Paulista | Rua Timóteo Correia de Góes, 30 - 08122490 | Requalificação | Concluído | Obra de requalificação | 2020-08-01 | 2021-03-01 | 837900.18 | 0 | 602720200008969 |  | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Laguinho - Obras de Requalificação | Sim | Capela do Socorro | Rua Catanumi, 60 - 04788010 | Requalificação | Concluído | Obra de requalificação das edificações e acessibilidade até a entrada. | 2020-06-07 | 2021-05-28 | 760564.49 | 760564.49 | 6027201900070441 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Santo Dias - Readequação Fase 1 e projeto Fase 2 | Não | Campo Limpo | Rua das Caneleiras, 660 - 09090050 | Requalificação | Concluído | Obra de readequação das áreas de quadra, parquinho, viveiro, edificações e contratação de projeto básico. | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 953238.24 | 0 | 6027202100123468 | Obras de requalificação (FASE 1) concluídas. Projeto Básico e Executivo para Fase 2 em andamento. Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. das Águas - Obras de Requalificação | Sim | Itaim Paulista | Rua Desembargador Mário Guimarães, - 08130150 | Requalificação | Concluído | Obra de requalificação | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 690110.33 | 690120.33 | 6027201900006140 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Chácara do Jockey - Obras de Requalificação (Prolongamento Rede de Água e Esgoto) | Sim | Butantã | Avenida Professor Francisco Morato, 5300 - 05520300 | Requalificação | Concluído | Prolongamento da rede de água e esgoto do Parque Chácara do Jockey em andamento. | 2020-08-10 | 2022-07-01 | 676593.38 | 715302.52 | 6027201800023107 | - Para projeto e obra considerou-se a Fase A1 já finalizada; - Foi executado apenas o prolongamento da água, pois foi necessário aditar o contrato, com vistas à execução de uma nova entrada de energia para ligação da bomba da caixa d'água. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 715.302,52
SVMA | Pq. Colinas de São Francisco - Obras de Requalificação | Sim | Butantã | Rua Doutor Cândido Mota Filho, 751 - 05611060 | Requalificação | Paralisado | Obras de requalificação do Parque Colina de São Francisco em andamento. | 2022-06-06 | 2022-12-05 | 641181.45 | 211454.61 | 6027202000004327 | - Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO; - O contrato está sendo rescindido e a empresa multada. Do valor previsto, foram pagos, apenas, R$ 211.454,61. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 211.454,61
SVMA | Pq. Guarapiranga - Obras de Requalificação - Fase 1 | Sim | M'Boi Mirim | Estrada Guarapiranga, 575 - 04762000 | Requalificação | Concluído | Obra de reforma do estacionamento do parque. | 2020-09-25 | 2021-06-21 | 636832.95 | 636832.81 | 6027201900062295 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 636.832,81
SVMA | Pq. Zilda Arns - Obras de Requalificação (fase 1) | Sim | Sapopemba | Rua Rua Manoel Quirino de Matos, 1895 - 03286000 | Requalificação | Concluído | Obra de requalificação | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 628120.47 | 628120.47 | 6027202000030760 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Shangrilá - Obras de Requalifcação - Fase 2 | Sim | Capela do Socorro | Rua Irmã Maria Lourença, 250 - 04852018 | Requalificação | Estudos Preliminares | Obra de reforma de toda a elétrica do parque, da edificação administrativa, da área da quadra e cercamento de trechos específicos. |  |  | 600000 |  | Não há | Necessário retirar esta ação | 2. Não
SVMA | Pq. Natural Varginha - Obras de Requalificação | Sim | Parelheiros | Avenida Paulo Guilguer Reimberg, 6200 - 04858570 | Requalificação | Concluído | Obra de readequação completa do núcleo da casa da represa e da elétrica do núcleo sede. | 2022-05-27 | 2022-12-01 | 572158.42 | 572158.42 | 6027202000035354 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Luis Carlos Prestes - Obras de Requalificação | Sim | Butantã | Rua João Della Manna, 665 - 05535010 | Requalificação | Concluído | Obras de requalificação do Parque Luis Carlos Prestes concluída. | 2020-08-10 | 2021-05-21 | 567744.76 | 567744.76 | 6027201900070573 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Rodrigo de Gásperi - Obras de Requalificação | Sim | Pirituba/Jaraguá | Avenida Miguel de Castro, 321 - 02950000 | Requalificação | Concluído | Obras finalizadas em 15/08/2021. | 2021-02-01 | 2021-09-01 | 559865.55 | 559865.55 | 6027201900073432 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Raposo Tavares - Obras de Requalificação | Sim | Butantã | Rua Telmo Coelho Filho, 200 - 05543020 | Requalificação | Concluído | Obras de requalificação do Parque Raposo tavares concluídas. | 2021-03-01 | 2022-03-28 | 534472.24 | 534472.24 | 6027202000001123 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. da Independência - Obras de manutenção (TAC) | Não | Ipiranga | Avenida Nazareth, - 04263200 | Manutenção | Concluído | Obra para manutenção dos equipamentos do parque, com vistas à comemoração do Bicentenário da Independência. | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 500824.15 | 0 | Não há | Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Chácara do Jockey - Obras de Requalificação - Fase 2 (Acessibilidade - Edificações) | Sim | Butantã | Avenida Professor Francisco Morato, 5300 - 05520300 | Requalificação | Concluído | Licitação das obras de requalificação da acessibilidade interna das edificações do Parque Chácara do Jockey em andamento. | 2022-06-01 | 2022-12-04 | 470006.27 | 469708.8 | 6027201900110931 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 469.708,80
SVMA | Pq. Severo Gomes - Obras de Requalificação | Sim | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 - 04716010 | Requalificação | Concluído | Obra de readequação da praça de entrada, incluindo edifício de apoio, edifício administrativo e área do parquinho. | 2020-04-22 | 2021-06-21 | 447426.87 | 299664.22 | 6027201900065456 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 299.664,22
SVMA | Pq. Vila dos Remédios - Obras de Requalificação | Sim | Lapa | Rua Carlos Alberto Vazolini, 413 - 05103060 | Requalificação | Concluído | Obras de requalificação do Parque Vila dos Remédios concluída. | 2020-09-21 | 2021-11-01 | 407610.92 | 412006.78 | 6027202000000020 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 412.006,78
SVMA | Pq. Vila do Rodeio - Obras de Contenção de Erosão | Não | Cidade Tiradentes | Rua Igarapé da Bela Aurora, 342 - 08472200 | Requalificação | Concluído | Obra de contenção de erosão | 2021-12-06 | 2022-04-21 | 435819.16 | 398538.75 | 6027202100066570 | Licitação de projeto: 6027.2020/0004369-1 - licitação de obra: 6027.2021/0006657-0 | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 398.538,75
SVMA | Pq. Natural Itaim - Obras de Requalificação | Não | Parelheiros | Estrada Rua Amaro Alves do Rosário, 2676 - 02366270 | Requalificação | Concluído | Obra de reforma da casa sede do Parque Natural Itaim. | 2020-09-16 | 2021-12-25 | 386487.61 | 386487.61 | 6027202000006613 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. do Povo - Obras de Requalificação | Não | Pinheiros | Avenida Henrique Chamma, 420 - 04533130 | Requalificação | Concluído | Obras de requalificação do parquinho existente do Parque do Povo concluídas. | 2020-10-06 | 2021-11-06 | 377232.45 | 0 | 6027202000079700 | Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Benemérito José Brás - Obras de Requalificação | Não | Mooca | Rua Piratininga, 365 - 04884370 | Requalificação | Concluído | Obra de requalificação do parquinho e academia ao ar livre existentes concluída. | 2020-08-10 | 2021-04-05 | 369645.26 | 369645.26 | 6027201900070581 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. São Domingos - Obras de Requalificação - FASE 1 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti, 125 - 05124050 | Requalificação | Concluído | Obras finalizadas em 26/05/2021. | 2020-10-01 | 2021-05-01 | 360785.81 | 360780.82 | 6027202000032460 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 360.780,82
SVMA | Pq. Severo Gomes - Readequação do Guarda-corpo | Não | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 - 04716010 | Manutenção | Concluído | Obra de reforma do guarda corpo do entorno do córrego. | 2022-04-01 | 2022-08-24 | 343368.1 | 0 | 6027202200041056 | Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Nabuco - Obras de Requalificação | Não | Jabaquara | Rua Frederico Albuquerque, 120 - 04385010 | Requalificação | Concluído | Obra de readequação do caminho principal do parque, do parquinho e da área de exercício. | 2020-01-10 | 2021-06-25 | 342411.44 | 342411.44 | 6027201900070425 |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Alto da Boa Vista - Obras e Projeto de Implantação - TCA 188/2020 | Sim | Santo Amaro | Rua Vigário João de Pontes, 779 - 04748000 | Obra nova/Implantação | Concluído | Obra e projeto básico para implantação da fase 1 do parque, incluindo caminho da entrada e praça externa. | 2020-11-27 | 2021-02-24 | 440355.03 | 0 | 6027202000093931 | Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Vila Ema | Sim | Vila Prudente | Avenida Vila Ema, 1579 - 03281000 | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contratação de projeto para implantação do Parque Vila Ema. | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 317371.7 |  | 6027202200091290 |  | 2. Não
SVMA | Pq. Linear Castelo - Obras de Requalificação - Fase 1 | Não | Capela do Socorro | Rua Zeferino Borges Barreto, 260 - 04803180 | Requalificação | Concluído | Obra de readequação da entrada e da primeira praça (com equipamentos de exercício) para possibilitar novamente a entrada de visitantes no parque. | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 249990.05 | 0 | 6027202200034653 | Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Zilda Natel - Obras de Requalificação | Não | Lapa | Avenida Doutor Arnaldo , 1250 - 01251000 | Requalificação | Concluído | Obras de requalificação do Parque Zilda Natel concluídas. | 2020-11-03 | 2021-08-27 | 223678.42 | 223678.42 | 6027201900115704 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Benemérito José Brás | Não | Mooca | Rua Piratininga, 365 - 03042001 | Requalificação | Em andamento | Obra para implantação de cachorródromo e requalificação geral. | 2024-04-01 | 2024-09-02 | 780000 | 780000 | 6027202200121793 6027202300138655 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado o número do processo SEI. Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Paraisópolis - Readequação do cercamento | Não | Campo Limpo | Rua Silveira Sampaio, 720 - 05656010 | Requalificação | Em andamento | Obra de complementação do cercamento do entorno do Pq. Paraisópolis. | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 125297.05 |  | 6027202300211689 | Início de contrato aguardando liberação de recursos por SF | 2. Não
SVMA | Pq. Leopoldina Orlando Villas-Bôas | Não | Lapa | Avenida Embaixador Macedo Soares, 6715 - 05307200 | Manutenção | Concluído | Obra para manutenção do forro e da cobertura da administração. | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 32127.94 | 32127.94 | 6027202200018631 | Obra contratada por 'Dispensa de Licitação' | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco).
SVMA | Pq. Linear Cocaia - Readequação da área de ATI | Não | Capela do Socorro | Rua Major Lucio dias Ramos, 1130 - 04855230 | Manutenção | Concluído | Obra de reforma da área de ATI para acessibilidade. | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 23276.46 | 0 | 6027202200034653 | Serviços executados via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) | 1. Sim | 1. Sim
SVMA | Pq. Feitiço da Vila - Readequação da sede e do parquinho | Não | Campo Limpo | Rua Cortegaça, 25 - 05879000 | Requalificação | Estudos Preliminares | Obra de Readequação da sede administrativa e do parquinho do Pq. Feitiço da Vila. | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 1496340.31 |  | 6027202300037239 |  | 2. Não
SVMA | Pq. Leopoldina Orlando Villas-Bôas | Não | Lapa | Avenida Embaixador Macedo Soares, 6715 - 05307200 | Ampliação | Estudos Preliminares | Laudo estrutural das estruturas existentes e LEPAC da Fase 4 (antiga usina de compostagem) | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 351973.46 |  | Não há | - Aguardando deliberação superior (TCA). | 2. Não
SVMA | Pq. Linear Itapaiuna - Projeto e Obra de Implantação - Núcleo Nascentes - etapa 1 | Não | Campo Limpo | Avenida Hebe Camargo, - | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contratação de Projeto para implantação do Parque Linear Itapaiuna. | 2022-06-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 6027202200000376 | Não é possível estimar os valores, por tratar de Termo de Cooperação com doação de terrenos por meio do instrumento TDC, | 1. Sim | 1. Sim